## المدخلات
تقرير التكاليف والربحية المتكامل - مشروع مجمع سكني يضم 120 فيلا
البند الرئيسي | البند الفرعي | القيمة | الوحدة | ملاحظة | مصدر الحساب | نوع الإدخال
بيانات المشروع | عدد الفيلات | 120 | فيلا | ثابت ومطابق لملف الجودة | قرار المشروع | مدخل
بيانات المشروع | نسبة الإنجاز الحالية | 65% | نسبة | مطابقة للوضع التنفيذي | تقدم التنفيذ | مدخل
بيانات المشروع | عدد الفيلات المكتملة | 30 | فيلا | مطابق للتوزيع التنفيذي | تقدم التنفيذ | مدخل
بيانات المشروع | عدد الفيلات تحت التنفيذ | 50 | فيلا | مطابق للتوزيع التنفيذي | تقدم التنفيذ | مدخل
بيانات المشروع | عدد الفيلات في مرحلة مبكرة | 40 | فيلا | مطابق للتوزيع التنفيذي | تقدم التنفيذ | مدخل
البيع | متوسط سعر بيع الفيلا | 300000 | دولار | متوسط سعري للمشروع | تسعير المشروع | مدخل
البيع | إجمالي الإيرادات التعاقدية | 3600000000% | دولار | 120 × 300,000 | حساب مباشر | ناتج
البيع | نسبة البيع المحققة حتى تاريخه | 0.58 | نسبة | تحصيلات تعاقدية وتوقيعات | إدارة المبيعات | مدخل
المساحات | متوسط مساحة البناء للفيلا | 420 | م2 | متوسط عبر النماذج | التصميم | مدخل
المساحات | إجمالي المساحة المبنية | 50400 | م2 | 120 × 420 | حساب مباشر | ناتج
التكلفة | الميزانية الأصلية المعتمدة | 26400000 | دولار | مرجع المشروع | الاعتماد المالي | مدخل
التكلفة | احتياطي المخاطر | 1200000 | دولار | ضمن الميزانية | الإدارة المالية | مدخل
التكلفة | احتياطي التضخم | 60000000% | دولار | ضمن الميزانية | الإدارة المالية | مدخل
الجودة | نسبة هدر المواد المستهدفة | 2.5% | نسبة | هدف الإدارة | سياسة الجودة | مدخل
الجودة | نسبة هدر المواد الفعلية | 0.031 | نسبة | مرتبطة بملف الجودة | تقارير الهدر | مدخل
الجودة | تكلفة إعادة العمل المستهدفة | 240000 | دولار | أقل من 1% من الأعمال المنفذة | خطة الجودة | مدخل
الجودة | تكلفة إعادة العمل الفعلية | 460000 | دولار | مرتبطة بالعيوب والفحوصات | تقارير الموقع | مدخل
الزمن | مدة المشروع الأصلية | 24 | شهر | خطة المشروع | البرنامج الزمني | مدخل
الزمن | مدة المشروع المنقضية | 14 | شهر | حتى تاريخ التقرير | البرنامج الزمني | مدخل
الزمن | التكلفة الشهرية غير المباشرة | 115000 | دولار | إدارة وإشراف وموقع | الإدارة المالية | مدخل
المقاولين | عدد المقاولين الرئيسيين | 4 | مقاول | مطابق للتنفيذ | الإدارة التعاقدية | مدخل

## توزيع الفيلات
توزيع الفيلات والتكلفة الحالية حسب حالة التنفيذ
رقم الفيلا | النموذج | المساحة م2 | الحالة | نسبة الإنجاز | الميزانية المخططة | التكلفة الفعلية حتى تاريخه | التكلفة المتوقعة عند الإنجاز | سعر البيع | الإيراد المعترف به حتى تاريخه | الربح المتوقع | عدد الملاحظات المفتوحة | تكلفة إعادة العمل | تكلفة الهدر التقديرية
1 | نموذج أ | 380 | مكتملة | 100% | 205000 | 208690 | 206640 | 275000 | 275000 | 68360 | 2 | 3075 | 4100
2 | نموذج أ | 380 | مكتملة | 100% | 205000 | 208690 | 206640 | 275000 | 275000 | 68360 | 3 | 3075 | 4100
3 | نموذج أ | 380 | مكتملة | 100% | 205000 | 203360 | 206640 | 275000 | 275000 | 68360 | 1 | 3075 | 4100
4 | نموذج أ | 380 | مكتملة | 100% | 205000 | 203360 | 206640 | 275000 | 275000 | 68360 | 2 | 3075 | 4100
5 | نموذج أ | 380 | مكتملة | 100% | 205000 | 203360 | 206640 | 275000 | 275000 | 68360 | 3 | 3075 | 4100
6 | نموذج أ | 380 | مكتملة | 100% | 205000 | 203360 | 206640 | 275000 | 275000 | 68360 | 1 | 3075 | 4100
7 | نموذج أ | 380 | مكتملة | 100% | 205000 | 208690 | 206640 | 275000 | 275000 | 68360 | 2 | 3075 | 4100
8 | نموذج أ | 380 | مكتملة | 100% | 205000 | 208690 | 206640 | 275000 | 275000 | 68360 | 3 | 3075 | 4100
9 | نموذج أ | 380 | مكتملة | 100% | 205000 | 208690 | 206640 | 275000 | 275000 | 68360 | 1 | 3075 | 4100
10 | نموذج أ | 380 | مكتملة | 100% | 205000 | 203360 | 206640 | 275000 | 275000 | 68360 | 2 | 3075 | 4100
11 | نموذج أ | 380 | مكتملة | 100% | 205000 | 203360 | 206640 | 275000 | 275000 | 68360 | 3 | 3075 | 4100
12 | نموذج أ | 380 | مكتملة | 100% | 205000 | 203360 | 206640 | 275000 | 275000 | 68360 | 1 | 3075 | 4100
13 | نموذج أ | 380 | مكتملة | 100% | 205000 | 203360 | 206640 | 275000 | 275000 | 68360 | 2 | 3075 | 4100
14 | نموذج أ | 380 | مكتملة | 100% | 205000 | 208690 | 206640 | 275000 | 275000 | 68360 | 3 | 3075 | 4100
15 | نموذج أ | 380 | مكتملة | 100% | 205000 | 208690 | 206640 | 275000 | 275000 | 68360 | 1 | 3075 | 4100
16 | نموذج أ | 380 | مكتملة | 100% | 205000 | 208690 | 206640 | 275000 | 275000 | 68360 | 2 | 3075 | 4100
17 | نموذج أ | 380 | مكتملة | 100% | 205000 | 203360 | 206640 | 275000 | 275000 | 68360 | 3 | 3075 | 4100
18 | نموذج أ | 380 | مكتملة | 100% | 205000 | 203360 | 206640 | 275000 | 275000 | 68360 | 1 | 3075 | 4100
19 | نموذج أ | 380 | مكتملة | 100% | 205000 | 203360 | 206640 | 275000 | 275000 | 68360 | 2 | 3075 | 4100
20 | نموذج أ | 380 | مكتملة | 100% | 205000 | 203360 | 206640 | 275000 | 275000 | 68360 | 3 | 3075 | 4100
21 | نموذج أ | 380 | مكتملة | 100% | 205000 | 208690 | 206640 | 275000 | 275000 | 68360 | 1 | 3075 | 4100
22 | نموذج أ | 380 | مكتملة | 100% | 205000 | 208690 | 206640 | 275000 | 275000 | 68360 | 2 | 3075 | 4100
23 | نموذج أ | 380 | مكتملة | 100% | 205000 | 208690 | 206640 | 275000 | 275000 | 68360 | 3 | 3075 | 4100
24 | نموذج أ | 380 | مكتملة | 100% | 205000 | 203360 | 206640 | 275000 | 275000 | 68360 | 1 | 3075 | 4100
25 | نموذج أ | 380 | مكتملة | 100% | 205000 | 203360 | 206640 | 275000 | 275000 | 68360 | 2 | 3075 | 4100
26 | نموذج أ | 380 | مكتملة | 100% | 205000 | 203360 | 206640 | 275000 | 275000 | 68360 | 3 | 3075 | 4100
27 | نموذج أ | 380 | مكتملة | 100% | 205000 | 203360 | 206640 | 275000 | 275000 | 68360 | 1 | 3075 | 4100
28 | نموذج أ | 380 | مكتملة | 100% | 205000 | 208690 | 206640 | 275000 | 275000 | 68360 | 2 | 3075 | 4100
29 | نموذج أ | 380 | مكتملة | 100% | 205000 | 208690 | 206640 | 275000 | 275000 | 68360 | 3 | 3075 | 4100
30 | نموذج أ | 380 | مكتملة | 100% | 205000 | 208690 | 206640 | 275000 | 275000 | 68360 | 1 | 3075 | 4100
31 | نموذج أ | 380 | تحت التنفيذ | 58% | 205000 | 120089 | 208280 | 275000 | 159500 | 66720 | 5 | 4100 | 5535
32 | نموذج أ | 380 | تحت التنفيذ | 62% | 205000 | 130913 | 208280 | 275000 | 170500 | 66720 | 6 | 4510 | 6150
33 | نموذج أ | 380 | تحت التنفيذ | 65% | 205000 | 133250 | 208280 | 275000 | 178750 | 66720 | 7 | 4920 | 6765
34 | نموذج أ | 380 | تحت التنفيذ | 68% | 205000 | 142188 | 208280 | 275000 | 187000 | 66720 | 8 | 5125 | 6970
35 | نموذج أ | 380 | تحت التنفيذ | 72% | 205000 | 149814 | 208280 | 275000 | 198000 | 66720 | 9 | 4715 | 6355
36 | نموذج أ | 380 | تحت التنفيذ | 58% | 205000 | 120089 | 208280 | 275000 | 159500 | 66720 | 5 | 4100 | 5535
37 | نموذج أ | 380 | تحت التنفيذ | 62% | 205000 | 130913 | 208280 | 275000 | 170500 | 66720 | 6 | 4510 | 6150
38 | نموذج أ | 380 | تحت التنفيذ | 65% | 205000 | 133250 | 208280 | 275000 | 178750 | 66720 | 7 | 4920 | 6765
39 | نموذج أ | 380 | تحت التنفيذ | 68% | 205000 | 142188 | 208280 | 275000 | 187000 | 66720 | 8 | 5125 | 6970
40 | نموذج أ | 380 | تحت التنفيذ | 72% | 205000 | 149814 | 208280 | 275000 | 198000 | 66720 | 9 | 4715 | 6355
41 | نموذج ب | 420 | تحت التنفيذ | 58% | 220000 | 128876 | 223520 | 300000 | 174000 | 76480 | 5 | 4400 | 5940
42 | نموذج ب | 420 | تحت التنفيذ | 62% | 220000 | 140492 | 223520 | 300000 | 186000 | 76480 | 6 | 4840 | 6600
43 | نموذج ب | 420 | تحت التنفيذ | 65% | 220000 | 143000 | 223520 | 300000 | 195000 | 76480 | 7 | 5280 | 7260
44 | نموذج ب | 420 | تحت التنفيذ | 68% | 220000 | 152592 | 223520 | 300000 | 204000 | 76480 | 8 | 5500 | 7480
45 | نموذج ب | 420 | تحت التنفيذ | 72% | 220000 | 160776 | 223520 | 300000 | 216000 | 76480 | 9 | 5060 | 6820
46 | نموذج ب | 420 | تحت التنفيذ | 58% | 220000 | 128876 | 223520 | 300000 | 174000 | 76480 | 5 | 4400 | 5940
47 | نموذج ب | 420 | تحت التنفيذ | 62% | 220000 | 140492 | 223520 | 300000 | 186000 | 76480 | 6 | 4840 | 6600
48 | نموذج ب | 420 | تحت التنفيذ | 65% | 220000 | 143000 | 223520 | 300000 | 195000 | 76480 | 7 | 5280 | 7260
49 | نموذج ب | 420 | تحت التنفيذ | 68% | 220000 | 152592 | 223520 | 300000 | 204000 | 76480 | 8 | 5500 | 7480
50 | نموذج ب | 420 | تحت التنفيذ | 72% | 220000 | 160776 | 223520 | 300000 | 216000 | 76480 | 9 | 5060 | 6820
51 | نموذج ب | 420 | تحت التنفيذ | 58% | 220000 | 128876 | 223520 | 300000 | 174000 | 76480 | 5 | 4400 | 5940
52 | نموذج ب | 420 | تحت التنفيذ | 62% | 220000 | 140492 | 223520 | 300000 | 186000 | 76480 | 6 | 4840 | 6600
53 | نموذج ب | 420 | تحت التنفيذ | 65% | 220000 | 143000 | 223520 | 300000 | 195000 | 76480 | 7 | 5280 | 7260
54 | نموذج ب | 420 | تحت التنفيذ | 68% | 220000 | 152592 | 223520 | 300000 | 204000 | 76480 | 8 | 5500 | 7480
55 | نموذج ب | 420 | تحت التنفيذ | 72% | 220000 | 160776 | 223520 | 300000 | 216000 | 76480 | 9 | 5060 | 6820
56 | نموذج ب | 420 | تحت التنفيذ | 58% | 220000 | 128876 | 223520 | 300000 | 174000 | 76480 | 5 | 4400 | 5940
57 | نموذج ب | 420 | تحت التنفيذ | 62% | 220000 | 140492 | 223520 | 300000 | 186000 | 76480 | 6 | 4840 | 6600
58 | نموذج ب | 420 | تحت التنفيذ | 65% | 220000 | 143000 | 223520 | 300000 | 195000 | 76480 | 7 | 5280 | 7260
59 | نموذج ب | 420 | تحت التنفيذ | 68% | 220000 | 152592 | 223520 | 300000 | 204000 | 76480 | 8 | 5500 | 7480
60 | نموذج ب | 420 | تحت التنفيذ | 72% | 220000 | 160776 | 223520 | 300000 | 216000 | 76480 | 9 | 5060 | 6820
61 | نموذج ب | 420 | تحت التنفيذ | 58% | 220000 | 128876 | 223520 | 300000 | 174000 | 76480 | 5 | 4400 | 5940
62 | نموذج ب | 420 | تحت التنفيذ | 62% | 220000 | 140492 | 223520 | 300000 | 186000 | 76480 | 6 | 4840 | 6600
63 | نموذج ب | 420 | تحت التنفيذ | 65% | 220000 | 143000 | 223520 | 300000 | 195000 | 76480 | 7 | 5280 | 7260
64 | نموذج ب | 420 | تحت التنفيذ | 68% | 220000 | 152592 | 223520 | 300000 | 204000 | 76480 | 8 | 5500 | 7480
65 | نموذج ب | 420 | تحت التنفيذ | 72% | 220000 | 160776 | 223520 | 300000 | 216000 | 76480 | 9 | 5060 | 6820
66 | نموذج ب | 420 | تحت التنفيذ | 58% | 220000 | 128876 | 223520 | 300000 | 174000 | 76480 | 5 | 4400 | 5940
67 | نموذج ب | 420 | تحت التنفيذ | 62% | 220000 | 140492 | 223520 | 300000 | 186000 | 76480 | 6 | 4840 | 6600
68 | نموذج ب | 420 | تحت التنفيذ | 65% | 220000 | 143000 | 223520 | 300000 | 195000 | 76480 | 7 | 5280 | 7260
69 | نموذج ب | 420 | تحت التنفيذ | 68% | 220000 | 152592 | 223520 | 300000 | 204000 | 76480 | 8 | 5500 | 7480
70 | نموذج ب | 420 | تحت التنفيذ | 72% | 220000 | 160776 | 223520 | 300000 | 216000 | 76480 | 9 | 5060 | 6820
71 | نموذج ب | 420 | تحت التنفيذ | 58% | 220000 | 128876 | 223520 | 300000 | 174000 | 76480 | 5 | 4400 | 5940
72 | نموذج ب | 420 | تحت التنفيذ | 62% | 220000 | 140492 | 223520 | 300000 | 186000 | 76480 | 6 | 4840 | 6600
73 | نموذج ب | 420 | تحت التنفيذ | 65% | 220000 | 143000 | 223520 | 300000 | 195000 | 76480 | 7 | 5280 | 7260
74 | نموذج ب | 420 | تحت التنفيذ | 68% | 220000 | 152592 | 223520 | 300000 | 204000 | 76480 | 8 | 5500 | 7480
75 | نموذج ب | 420 | تحت التنفيذ | 72% | 220000 | 160776 | 223520 | 300000 | 216000 | 76480 | 9 | 5060 | 6820
76 | نموذج ب | 420 | تحت التنفيذ | 58% | 220000 | 128876 | 223520 | 300000 | 174000 | 76480 | 5 | 4400 | 5940
77 | نموذج ب | 420 | تحت التنفيذ | 62% | 220000 | 140492 | 223520 | 300000 | 186000 | 76480 | 6 | 4840 | 6600
78 | نموذج ب | 420 | تحت التنفيذ | 65% | 220000 | 143000 | 223520 | 300000 | 195000 | 76480 | 7 | 5280 | 7260
79 | نموذج ب | 420 | تحت التنفيذ | 68% | 220000 | 152592 | 223520 | 300000 | 204000 | 76480 | 8 | 5500 | 7480
80 | نموذج ب | 420 | تحت التنفيذ | 72% | 220000 | 160776 | 223520 | 300000 | 216000 | 76480 | 9 | 5060 | 6820
81 | نموذج ج | 460 | مرحلة مبكرة | 12% | 235000 | 27918 | 237820 | 325000 | 39000 | 87180 | 2 | 2350 | 6580
82 | نموذج ج | 460 | مرحلة مبكرة | 16% | 235000 | 37976 | 237820 | 325000 | 52000 | 87180 | 3 | 2820 | 7285
83 | نموذج ج | 460 | مرحلة مبكرة | 20% | 235000 | 47000 | 237820 | 325000 | 65000 | 87180 | 4 | 3055 | 7990
84 | نموذج ج | 460 | مرحلة مبكرة | 24% | 235000 | 57528 | 237820 | 325000 | 78000 | 87180 | 3 | 2820 | 7520
85 | نموذج ج | 460 | مرحلة مبكرة | 28% | 235000 | 66129 | 237820 | 325000 | 91000 | 87180 | 2 | 2585 | 7050
86 | نموذج ج | 460 | مرحلة مبكرة | 12% | 235000 | 27918 | 237820 | 325000 | 39000 | 87180 | 2 | 2350 | 6580
87 | نموذج ج | 460 | مرحلة مبكرة | 16% | 235000 | 37976 | 237820 | 325000 | 52000 | 87180 | 3 | 2820 | 7285
88 | نموذج ج | 460 | مرحلة مبكرة | 20% | 235000 | 47000 | 237820 | 325000 | 65000 | 87180 | 4 | 3055 | 7990
89 | نموذج ج | 460 | مرحلة مبكرة | 24% | 235000 | 57528 | 237820 | 325000 | 78000 | 87180 | 3 | 2820 | 7520
90 | نموذج ج | 460 | مرحلة مبكرة | 28% | 235000 | 66129 | 237820 | 325000 | 91000 | 87180 | 2 | 2585 | 7050
91 | نموذج ج | 460 | مرحلة مبكرة | 12% | 235000 | 27918 | 237820 | 325000 | 39000 | 87180 | 2 | 2350 | 6580
92 | نموذج ج | 460 | مرحلة مبكرة | 16% | 235000 | 37976 | 237820 | 325000 | 52000 | 87180 | 3 | 2820 | 7285
93 | نموذج ج | 460 | مرحلة مبكرة | 20% | 235000 | 47000 | 237820 | 325000 | 65000 | 87180 | 4 | 3055 | 7990
94 | نموذج ج | 460 | مرحلة مبكرة | 24% | 235000 | 57528 | 237820 | 325000 | 78000 | 87180 | 3 | 2820 | 7520
95 | نموذج ج | 460 | مرحلة مبكرة | 28% | 235000 | 66129 | 237820 | 325000 | 91000 | 87180 | 2 | 2585 | 7050
96 | نموذج ج | 460 | مرحلة مبكرة | 12% | 235000 | 27918 | 237820 | 325000 | 39000 | 87180 | 2 | 2350 | 6580
97 | نموذج ج | 460 | مرحلة مبكرة | 16% | 235000 | 37976 | 237820 | 325000 | 52000 | 87180 | 3 | 2820 | 7285
98 | نموذج ج | 460 | مرحلة مبكرة | 20% | 235000 | 47000 | 237820 | 325000 | 65000 | 87180 | 4 | 3055 | 7990
99 | نموذج ج | 460 | مرحلة مبكرة | 24% | 235000 | 57528 | 237820 | 325000 | 78000 | 87180 | 3 | 2820 | 7520
100 | نموذج ج | 460 | مرحلة مبكرة | 28% | 235000 | 66129 | 237820 | 325000 | 91000 | 87180 | 2 | 2585 | 7050
101 | نموذج ج | 460 | مرحلة مبكرة | 12% | 235000 | 27918 | 237820 | 325000 | 39000 | 87180 | 2 | 2350 | 6580
102 | نموذج ج | 460 | مرحلة مبكرة | 16% | 235000 | 37976 | 237820 | 325000 | 52000 | 87180 | 3 | 2820 | 7285
103 | نموذج ج | 460 | مرحلة مبكرة | 20% | 235000 | 47000 | 237820 | 325000 | 65000 | 87180 | 4 | 3055 | 7990
104 | نموذج ج | 460 | مرحلة مبكرة | 24% | 235000 | 57528 | 237820 | 325000 | 78000 | 87180 | 3 | 2820 | 7520
105 | نموذج ج | 460 | مرحلة مبكرة | 28% | 235000 | 66129 | 237820 | 325000 | 91000 | 87180 | 2 | 2585 | 7050
106 | نموذج ج | 460 | مرحلة مبكرة | 12% | 235000 | 27918 | 237820 | 325000 | 39000 | 87180 | 2 | 2350 | 6580
107 | نموذج ج | 460 | مرحلة مبكرة | 16% | 235000 | 37976 | 237820 | 325000 | 52000 | 87180 | 3 | 2820 | 7285
108 | نموذج ج | 460 | مرحلة مبكرة | 20% | 235000 | 47000 | 237820 | 325000 | 65000 | 87180 | 4 | 3055 | 7990
109 | نموذج ج | 460 | مرحلة مبكرة | 24% | 235000 | 57528 | 237820 | 325000 | 78000 | 87180 | 3 | 2820 | 7520
110 | نموذج ج | 460 | مرحلة مبكرة | 28% | 235000 | 66129 | 237820 | 325000 | 91000 | 87180 | 2 | 2585 | 7050
111 | نموذج ج | 460 | مرحلة مبكرة | 12% | 235000 | 27918 | 237820 | 325000 | 39000 | 87180 | 2 | 2350 | 6580
112 | نموذج ج | 460 | مرحلة مبكرة | 16% | 235000 | 37976 | 237820 | 325000 | 52000 | 87180 | 3 | 2820 | 7285
113 | نموذج ج | 460 | مرحلة مبكرة | 20% | 235000 | 47000 | 237820 | 325000 | 65000 | 87180 | 4 | 3055 | 7990
114 | نموذج ج | 460 | مرحلة مبكرة | 24% | 235000 | 57528 | 237820 | 325000 | 78000 | 87180 | 3 | 2820 | 7520
115 | نموذج ج | 460 | مرحلة مبكرة | 28% | 235000 | 66129 | 237820 | 325000 | 91000 | 87180 | 2 | 2585 | 7050
116 | نموذج ج | 460 | مرحلة مبكرة | 12% | 235000 | 27918 | 237820 | 325000 | 39000 | 87180 | 2 | 2350 | 6580
117 | نموذج ج | 460 | مرحلة مبكرة | 16% | 235000 | 37976 | 237820 | 325000 | 52000 | 87180 | 3 | 2820 | 7285
118 | نموذج ج | 460 | مرحلة مبكرة | 20% | 235000 | 47000 | 237820 | 325000 | 65000 | 87180 | 4 | 3055 | 7990
119 | نموذج ج | 460 | مرحلة مبكرة | 24% | 235000 | 57528 | 237820 | 325000 | 78000 | 87180 | 3 | 2820 | 7520
120 | نموذج ج | 460 | مرحلة مبكرة | 28% | 235000 | 66129 | 237820 | 325000 | 91000 | 87180 | 2 | 2585 | 7050

## هيكل التكاليف
هيكل التكاليف التفصيلي على مستوى المشروع
المستوى الأول | المستوى الثاني | الميزانية الأصلية | التكلفة المعاد تقديرها | المنفذ حتى تاريخه | الانحراف عن الميزانية | نسبة الانحراف | نسبة الصرف من المعاد تقديره | حصة البند من إجمالي المشروع | ملاحظات تنفيذية
أعمال تمهيدية | تجهيز الموقع والرفع المساحي | 420000 | 445000 | 432000 | 25000 | 5.952% | 97.08% | 0.01554 | زيادة بسبب تحسينات تسوية الموقع
أعمال تمهيدية | مرافق مؤقتة وسياج ومكاتب | 310000 | 325000 | 315500 | 15000 | 4.839% | 97.08% | 0.01135 | ضمن الحدود المقبولة
الأعمال الإنشائية | حفر وردم | 1320000 | 1360000 | 1316000 | 40000 | 3.03% | 96.76% | 0.047494 | زيادة طفيفة في كميات الردم
الأعمال الإنشائية | أساسات | 2480000 | 2525000 | 2442000 | 45000 | 1.815% | 96.71% | 0.088179 | مستقرة
الأعمال الإنشائية | هيكل خرساني | 5660000 | 5790000 | 3914000 | 130000 | 2.297% | 67.6% | 0.2022 | تأثير سعر الخرسانة والتسليح
الأعمال المعمارية | مباني وبلوك | 1680000 | 1720000 | 1180000 | 40000 | 2.381% | 68.6% | 0.060066 | متناسق مع التقدم
الأعمال المعمارية | لياسة ومحارة | 1320000 | 1375000 | 821000 | 55000 | 4.167% | 59.71% | 0.048018 | ارتباط مباشر بمعدلات الإنتاجية
الأعمال المعمارية | أرضيات وكسوات | 1860000 | 1920000 | 861000 | 60000 | 3.226% | 44.84% | 0.067051 | جزء كبير لم يبدأ بعد
الأعمال المعمارية | دهانات وأسقف | 980000 | 1015000 | 344000 | 35000 | 3.571% | 33.89% | 0.035446 | مرحلة لاحقة
الأعمال الكهروميكانيكية | كهرباء | 2380000 | 2425000 | 1284000 | 45000 | 1.891% | 52.95% | 0.084687 | زيادة محدودة في بعض المخارج
الأعمال الكهروميكانيكية | سباكة وصرف | 1540000 | 1580000 | 912000 | 40000 | 2.597% | 57.72% | 0.055177 | ضمن المتوقع
الأعمال الكهروميكانيكية | تكييف وتهوية | 920000 | 980000 | 412000 | 60000 | 6.522% | 42.04% | 0.034224 | تحسن مع اتفاقيات الشراء
الأعمال الخارجية | طرق وأرصفة | 1180000 | 1230000 | 684000 | 50000 | 4.237% | 55.61% | 0.042954 | مربوط بالمناطق المكتملة
الأعمال الخارجية | أسوار وبوابات | 740000 | 775000 | 468000 | 35000 | 4.73% | 60.39% | 0.027065 | زيادة بسبب متطلبات زخرفية
الأعمال الخارجية | لاندسكيب وري | 860000 | 905000 | 352000 | 45000 | 5.233% | 38.9% | 0.031605 | مرحلة أخيرة
الإدارة غير المباشرة | إدارة المشروع والإشراف | 1260000 | 1330000 | 1610000 | 70000 | 5.556% | 121.1% | 0.046447 | الصرف الحالي أعلى بسبب طول المدة
الجودة والاختبارات | فحوصات واختبارات | 260000 | 295000 | 221000 | 35000 | 13.46% | 74.92% | 0.010302 | زيادة نتيجة كثافة الفحوصات
الجودة والاختبارات | إعادة العمل والمعالجات | 240000 | 460000 | 460000 | 220000 | 91.67% | 100% | 0.016064 | مرتبطة بملف الجودة
الهدر والفاقد | تكلفة هدر مواد | 430000 | 820000 | 610000 | 390000 | 90.7% | 74.39% | 0.028636 | ناتجة عن الهدر الفعلي
الاحتياطيات | احتياطي مخاطر | 1200000 | 880000 | 320000 | -320000 | -26.67% | 36.36% | 0.030732 | تم استخدام جزء من الاحتياطي
الاحتياطيات | احتياطي تضخم | 600000 | 480000 | 180000 | -120000 | -20% | 37.5% | 0.016763 | إعادة تقييم متبقي الاحتياطي

## التدفق النقدي
التدفقات النقدية الشهرية المخططة والفعلية
الشهر | الصرف المخطط | الصرف الفعلي | إيراد المبيعات المحصل | صافي التدفق الشهري | صافي التدفق التراكمي | نسبة الصرف التراكمية | نسبة التحصيل التراكمية | ملاحظات | حالة الشهر
2025-01 | 850000 | 820000 | 400000 | -420000 | -420000 | 4.686% | 1.111% | مصروفات فعلية | منقضي
2025-01 | 900000 | 915000 | 650000 | -265000 | -685000 | 9.914% | 2.917% | مصروفات فعلية | منقضي
2025-03 | 980000 | 990000 | 720000 | -270000 | -955000 | 15.57% | 4.917% | مصروفات فعلية | منقضي
2025-04 | 1050000 | 1085000 | 850000 | -235000 | -1190000 | 21.77% | 7.278% | مصروفات فعلية | منقضي
2025-05 | 1100000 | 1120000 | 1100000 | -20000 | -1210000 | 28.17% | 10.33% | مصروفات فعلية | منقضي
2025-05 | 1180000 | 1175000 | 1250000 | 75000 | -1135000 | 34.89% | 13.81% | مصروفات فعلية | منقضي
2025-06 | 1240000 | 1260000 | 1380000 | 120000 | -1015000 | 42.09% | 17.64% | مصروفات فعلية | منقضي
2025-07 | 1310000 | 1335000 | 1420000 | 85000 | -930000 | 49.71% | 21.58% | مصروفات فعلية | منقضي
2025-08 | 1370000 | 1385000 | 1510000 | 125000 | -805000 | 57.63% | 25.78% | مصروفات فعلية | منقضي
2025-09 | 1420000 | 1440000 | 1600000 | 160000 | -645000 | 65.86% | 30.22% | مصروفات فعلية | منقضي
2025-10 | 1480000 | 1505000 | 1710000 | 205000 | -440000 | 74.46% | 34.97% | مصروفات فعلية | منقضي
2025-11 | 1510000 | 1520000 | 1830000 | 310000 | -130000 | 83.14% | 40.06% | مصروفات فعلية | منقضي
2025-12 | 1540000 | 1565000 | 1900000 | 335000 | 205000 | 92.09% | 45.33% | مصروفات فعلية | منقضي
2026-01 | 1570000 | 1595000 | 2010000 | 415000 | 620000 | 101.2% | 50.92% | مصروفات فعلية | منقضي
2026-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620000 | 101.2% | 50.92% | أشهر مستقبلية ستملأ بالتوقعات | مستقبلي
2026-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620000 | 101.2% | 50.92% | أشهر مستقبلية ستملأ بالتوقعات | مستقبلي
2026-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620000 | 101.2% | 50.92% | أشهر مستقبلية ستملأ بالتوقعات | مستقبلي
2026-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620000 | 101.2% | 50.92% | أشهر مستقبلية ستملأ بالتوقعات | مستقبلي
2026-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620000 | 101.2% | 50.92% | أشهر مستقبلية ستملأ بالتوقعات | مستقبلي
2026-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620000 | 101.2% | 50.92% | أشهر مستقبلية ستملأ بالتوقعات | مستقبلي
2026-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620000 | 101.2% | 50.92% | أشهر مستقبلية ستملأ بالتوقعات | مستقبلي
2026-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620000 | 101.2% | 50.92% | أشهر مستقبلية ستملأ بالتوقعات | مستقبلي
2026-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620000 | 101.2% | 50.92% | أشهر مستقبلية ستملأ بالتوقعات | مستقبلي
2026-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620000 | 101.2% | 50.92% | أشهر مستقبلية ستملأ بالتوقعات | مستقبلي

## الإيرادات والربحية
تحليل الإيرادات والربحية على مستوى المشروع والفيلات
الفئة | القيمة | المعادلة/الأساس | المؤشر | القيمة | المعادلة/الأساس | المؤشر | القيمة | تعليق
إجمالي الإيرادات التعاقدية | 36000000 | 120 × متوسط سعر البيع | إجمالي الميزانية الأصلية | 26400000 | مرجع التمويل | الربح الإجمالي المخطط | 9600000 | قبل الانحرافات
الإيراد المعترف به حتى تاريخه | 20880000 | 58% من الإيرادات التعاقدية | التكلفة الفعلية حتى تاريخه | 17584500 | من الصرف الفعلي | الربح المحقق حتى تاريخه | 3295500 | قبل المصروفات التمويلية
التكلفة المتوقعة عند الإنجاز | 26884000 | إعادة التقدير الحالية | الربح المتوقع النهائي | 9116000 | الإيرادات - EAC | هامش الربح المتوقع | 25.32% | مقبول
متوسط سعر البيع للفيلا | 300000 | معدل موزون | متوسط التكلفة النهائية المتوقعة للفيلا | 224033.33 | EAC ÷ 120 | متوسط الربح للفيلا | 75966.67 | مؤشر جيد
إيرادات الفيلات المكتملة | 8850000 | 30 فيلا حسب النماذج | تكلفتها النهائية المتوقعة | 6681000 | من توزيع الفيلات | ربح الفيلات المكتملة | 2169000 | يعكس نتائج أولية فعلية
إيرادات الفيلات تحت التنفيذ | 15000000 | 50 فيلا حسب النماذج | تكلفتها المتوقعة | 11200000 | من توزيع الفيلات | ربحها المتوقع | 3800000 | أكبر كتلة ربح
إيرادات الفيلات المبكرة | 12150000 | 40 فيلا حسب النماذج | تكلفتها المتوقعة | 9023000 | من توزيع الفيلات | ربحها المتوقع | 3127000 | قابلة للتحسن
مؤشرات الربحية الحساسة للإدارة العليا
المؤشر | القيمة | الوحدة | صيغة الحساب | القراءة التنفيذية | الوضع | توصية
هامش الربح المتوقع | 25.32% | نسبة | الربح المتوقع ÷ الإيرادات | أعلى من 25% | جيد | الحفاظ على ضبط الهدر
تكلفة المتر المربع المتوقعة | 533.41 | دولار/م2 | EAC ÷ إجمالي المساحة | ضمن النطاق المستهدف | جيد | مراجعة البنود عالية الانحراف
عائد المشروع على التكلفة | 0.3391 | نسبة | الربح المتوقع ÷ EAC | مرضٍ | جيد | تحسين التحصيلات
تكلفة إعادة العمل من الميزانية | 1.74% | نسبة | 460,000 ÷ 26,400,000 | مرتفعة نسبيًا | تحذير | خفض العيوب المتكررة
تكلفة الهدر من الميزانية | 3.11% | نسبة | 820,000 ÷ 26,400,000 | أعلى من الهدف | تحذير | تعزيز الرقابة على المواد
التحصيل إلى الصرف | 82.58% | نسبة | التحصيل المحقق ÷ الصرف الفعلي | يحتاج شدًا تجاريًا | تحذير | تسريع التعاقد والتحصيل

## الهدر والفاقد
تحليل هدر الموارد والفاقد المرتبط بالجودة والتنفيذ
المورد | الوحدة | الكمية المخططة | الكمية المستهلكة | الكمية المهدرة | نسبة الهدر | سعر الوحدة | تكلفة الهدر | الحد المستهدف | تعليق
خرسانة | م3 | 10000 | 10280 | 280 | 2.8% | 112 | 31360 | 2% | ارتفاع محدود بسبب إعادة صب موضعي
حديد تسليح | طن | 1980 | 2036 | 56 | 2.828% | 925 | 51800 | 1.8% | فواقد قص وتقطيع
بلوك ومباني | م2 | 54000 | 55485 | 1485 | 2.75% | 8.5 | 12622.5 | 2.2% | هدر ناتج عن تلف ومناولة
محارة | م2 | 51000 | 52530 | 1530 | 3% | 6.2 | 9486 | 2.5% | زيادة طفيفة
سيراميك وبورسلان | م2 | 25200 | 26056 | 856 | 3.397% | 19 | 16264 | 2.5% | فاقد تقطيع وتركيب
دهانات | لتر | 48000 | 49680 | 1680 | 3.5% | 4.8 | 8064 | 2% | هدر أعلى من المستهدف
كيابل وأسلاك | متر | 390000 | 399750 | 9750 | 2.5% | 1.35 | 13162.5 | 1.8% | نتيجة زيادة أطوال فعلية
مواسير وتوصيلات | متر | 86000 | 88236 | 2236 | 2.6% | 2.9 | 6484.4 | 2% | ضمن نطاق مقبول
عزل مائي | م2 | 18800 | 19364 | 564 | 3% | 7.4 | 4173.6 | 2% | زيادة بسبب مناطق إضافية
أخشاب وشدات | م2 | 22400 | 23120 | 720 | 3.214% | 5.1 | 3672 | 2.5% | تحسن في الدورة الأخيرة
وقت عمالة مباشرة | ساعة | 420000 | 433500 | 13500 | 3.214% | 9.2 | 124200 | 2% | تأثير إعادة العمل والانتظار
معدات ومناولة | ساعة | 16800 | 17385 | 585 | 3.482% | 38 | 22230 | 2% | ضعف تنسيق بعض الجبهات
ملخص هدر المواد والوقت
الإجمالي | تكلفة الهدر | نسبة الهدر من الميزانية | نسبة الهدر المستهدفة | الفجوة | قراءة
إجمالي الهدر | 820000 | 3.11% | 2.5% | 0.61% | الهدر أعلى من المستهدف ويستلزم إجراءات تصحيحية مركزة

## أداء المقاولين
أداء المقاولين من منظور مالي وتشغيلي وجودة
المقاول | نطاق العمل | قيمة العقد | المصروف حتى تاريخه | التكلفة المتوقعة عند الإنجاز | الانحراف عن العقد | نسبة الهدر المنسوبة | تكلفة إعادة العمل | تقييم الجودة | قراءة الإدارة
مقاول الهيكل | الأعمال الإنشائية | 9800000 | 6864000 | 9950000 | 150000 | 2.9% | 168000 | 82 | التنفيذ قوي مع بعض تجاوزات المواد
مقاول التشطيبات | الأعمال المعمارية | 7900000 | 3206000 | 8085000 | 185000 | 3.6% | 172000 | 76 | أعلى هدر وإعادة عمل
مقاول الكهروميكانيك | أعمال الكهرباء والميكانيكا | 4700000 | 2608000 | 4795000 | 95000 | 2.4% | 78000 | 85 | مستقر نسبيًا
مقاول البنية الخارجية | الطرق واللاندسكيب والأسوار | 2600000 | 1504000 | 2740000 | 140000 | 2.8% | 42000 | 80 | زيادة طفيفة في البنود التجميلية

## أوامر التغيير
سجل أوامر التغيير وأثرها المالي والزمني
رقم الأمر | الوصف | السبب | القيمة | الأثر الزمني بالأيام | الحالة | الجهة المعتمدة | البند المتأثر | تعليق
1 | تعزيز بعض الأسوار والبوابات | متطلبات تسويقية | 85000 | 6 | معتمد | الإدارة العليا | الأسوار والبوابات | أضاف قيمة بيعية للمشروع
2 | تعديل مخارج كهربائية إضافية | ملاحظات العملاء والنموذج | 62000 | 3 | معتمد | إدارة المشروع | الكهرباء | تأثير محدود
3 | زيادة طبقات عزل في مناطق مختارة | معالجة مخاطر رطوبة | 74000 | 4 | معتمد | الجودة والاستشاري | العزل | منع تكلفة مستقبلية أعلى
4 | تحسينات لاندسكيب أمامي | قرار تسويقي | 91000 | 8 | قيد التنفيذ | الإدارة العليا | اللاندسكيب | يعزز تسعير المرحلة الأخيرة
5 | إعادة تصميم غرف خدمات لعدد 12 فيلا | تنسيق MEP/معماري | 43000 | 5 | منجز | إدارة المشروع | التشطيبات/MEP | خفض تعارضات لاحقة

## المخاطر المالية
سجل المخاطر المالية والتجارية
الخطر | الاحتمالية | الأثر | التعرض المالي | الاستجابة | المالك | الحالة | الرصيد المتبقي | ملاحظة
ارتفاع أسعار المواد الأساسية | 45% | 70% | 380000 | شراء مجمّع وتثبيت أسعار جزئي | الإدارة التعاقدية | قائم | 210000 | تم تخفيف جزء من الأثر
تباطؤ التحصيلات البيعية | 40% | 65% | 520000 | تعزيز التحصيل وخطط سداد | الإدارة التجارية | قائم | 330000 | الخطر الأهم تجاريًا
زيادة إعادة العمل في التشطيبات | 35% | 55% | 180000 | تفتيش إضافي واعتمادات مسبقة | الجودة/الموقع | قائم | 95000 | قابل للخفض
تأخر مورد رئيسي | 20% | 45% | 90000 | بدائل موردين ومخزون أمان | المشتريات | مخفف | 35000 | تحت السيطرة
طلبات تخصيص وتعديل من العملاء | 30% | 50% | 145000 | تسعير التعديل واعتماد مبكر | الإدارة التجارية | قائم | 70000 | قد تضيف ربحًا إن أُديرت جيدًا

## الملخص التنفيذي
ملخص تنفيذي مناسب لمجلس الإدارة والإدارة العليا والتنفيذ
المحور | المؤشر | القيمة | الوحدة | المستوى المستهدف | الفجوة | الحكم | التوصية المباشرة
الربحية | هامش الربح المتوقع | 25.32% | نسبة | 24% | 1.32% | إيجابي | الحفاظ على التسعير الحالي وتعظيم التحصيلات
التكلفة | الانحراف عن الميزانية | 484000 | دولار | 0 | 484000 | متوسط | التركيز على التشطيبات والهدر
الجودة | تكلفة إعادة العمل | 460000 | دولار | 240000 | 220000 | تحذير | خطة علاج موقعي أسبوعية
الهدر | نسبة الهدر الفعلية | 3.11% | نسبة | 2.5% | 0.61% | تحذير | ضبط الصرف والمناولة
الزمن | مدة التمديد المتوقعة | 2 | شهر | 0 | 2 | تحذير | تسريع الجبهات الحرجة
السيولة | التحصيل إلى الصرف | 82.58% | نسبة | 95% | -12.42% | تحذير | تعزيز التحصيل التجاري
التنفيذ | نسبة الإنجاز الحالية | 65% | نسبة | 65% | 0% | مطابق | استمرار المتابعة الحالية
المبيعات | نسبة البيع المحققة | 58% | نسبة | 60% | -2% | مقبول | دفع المرحلة التسويقية التالية

## لوحة القيادة
لوحة قيادة مالية وتشغيلية - مشروع 120 فيلا
المؤشر | القيمة | الحالة | العدد | التكلفة المتوقعة | الإيراد المتوقع
إجمالي الإيرادات التعاقدية | 36000000 | مكتملة | 30 | 6681000 | 8850000
الميزانية الأصلية | 26400000 | تحت التنفيذ | 50 | 11200000 | 15000000
التكلفة المتوقعة عند الإنجاز | 26884000 | مرحلة مبكرة | 40 | 9023000 | 12150000
الربح المتوقع النهائي | 9116000 | الإجمالي | 120 | 26804000 | 36000000
هامش الربح المتوقع | 25.32%
الصرف الفعلي حتى تاريخه | 1758450000%
الإيراد المعترف به حتى تاريخه | 20880000
نسبة الإنجاز الحالية | 0.65
نسبة الهدر الفعلية | 0.0311
تكلفة إعادة العمل | 460000
الفيلات المكتملة | 30
الفيلات تحت التنفيذ | 50
الفيلات المبكرة | 40