## لوحة_التحكم
لوحة التحكم التنفيذية – تقرير ضمان الجودة الفني
نموذج تشغيلي تراكمي لمجمع سكني يضم 120 فيلا – جميع المؤشرات مرتبطة بالشيتات التشغيلية
المؤشرات التنفيذية الرئيسية |  |  |  |  | توزيع الفيلات حسب المرحلة |  | أبرز ملاحظات الإدارة
المؤشر | القيمة | المستهدف | الحالة | تعليق | المرحلة | العدد | أولوية 1 | خفض هدر اللياسة والدهانات وربطه بالاستلام الموقعي
إجمالي عدد الفيلات | 120 | 120 | ضمن الهدف | حجم المشروع | حفر | 20 | أولوية 2 | رفع القبول من أول مرة في التشطيبات النهائية
متوسط الإنجاز الكلي | 55.79% | 58% | قريب من الهدف | التراكم حتى تاريخ التقرير | أساسات | 18 | أولوية 3 | إغلاق العيوب الحرجة قبل دفعة التسليم التالية
مؤشر الجودة العام | 96.5% | 90% | ضمن الهدف | ناتج الأوزان المحققة | هيكل | 22 | أولوية 4 | الاستمرار في تحديث سجل المخاطر وربطه بالقرار التنفيذي
نسبة القبول من أول مرة | 86.86% | 90% | قريب من الهدف | جودة التنفيذ قبل إعادة الفحص | كهروميكانيك | 16
نسبة إغلاق العيوب | 74.44% | 90% | بحاجة إلى تحسين | سرعة الإغلاق مقارنة بإجمالي العيوب | تشطيبات | 20
نسبة الهدر المباشر | 1.402% | 5% | ضمن الهدف | كلما انخفضت كانت الكفاءة أعلى | مكتملة | 24
العيوب المفتوحة | 102 | 85 | بحاجة إلى تحسين | حجم الملاحظات غير المغلقة
الفيلات الجاهزة للتسليم | 24 | 18 | ضمن الهدف | جاهزة للاستلام الابتدائي | ملخص أداء المقاولين
[5 empty] | المقاول | التقييم النهائي
[5 empty] | شركة البنيان المتقدم | 80.9
[5 empty] | شركة الأنظمة المتكاملة | 78.6
[5 empty] | شركة الإتقان للتشطيبات | 77.4
[5 empty] | شركة العزل والبنية الحديثة | 77.7

## المدخلات
مدخلات المشروع والمقاييس المرجعية
يضم معلومات المشروع الأساسية، القيم المرجعية، والمؤشرات المحسوبة التي تغذي لوحة التحكم وهيكل الجودة
بيانات المشروع الأساسية
اسم المشروع | مشروع عينة لمجمع سكني – 120 فيلا | تاريخ بدء المشروع | 2025-01-05
تاريخ التقرير | 2026-03-31 | مدة المشروع المخططة | 24 شهر
عدد الفيلات | 120 | عدد القطاعات | 4
الميزانية الكلية | 278000000 | قيمة الأعمال المنفذة حتى التقرير | 154800000
متوسط الإنجاز التراكمي المستهدف حتى التقرير | 58% | متوسط الإنجاز الفعلي
مقاييس مرجعية إدارية |  |  | مؤشرات محسوبة من البيانات التشغيلية
المؤشر المرجعي | القيمة |  | المؤشر المحسوب | القيمة | المستهدف | ملاحظة
اكتمال خطة الجودة | 96% |  | متوسط الإنجاز الكلي | 55.79% | 58% | مرجعه سجل الفيلات
انتظام اجتماعات الجودة | 91% |  | نسبة القبول من أول مرة | 86.86% | 90% | مرجعها سجل الفحوصات
وضوح الأدوار والمسؤوليات | 93% |  | نسبة الفحوصات غير المرفوضة | 99.14% | 98% | تتضمن المقبول بعد إعادة
تحديث سجل المخاطر | 88% |  | نسبة إغلاق العيوب | 74.44% | 90% | مرجعها سجل العيوب
اكتمال مراجعات التصميم | 95% |  | عدد العيوب المفتوحة | 102 | 85 | الهدف خفضها تدريجيًا
اعتماد الموردين والمواد | 94% |  | متوسط مدة إغلاق العيوب | 12.0707 | 14 | بالأيام
معدل مطابقة المواد الواردة | 95% |  | تكلفة إعادة العمل التراكمية | 1070381 | 0 | من سجل العيوب
نظافة الموقع وإدارة المخلفات | 87% |  | نسبة الهدر المباشر | 1.402% | 5% | من شيت هدر الموارد
الالتزام بضبط الوثائق والسجلات | 93% |  | عدد الفيلات الجاهزة للتسليم | 24 | 18 | من شيت الاستلام
التكامل بين الجودة والسلامة | 90% |  | متوسط تقييم المقاولين | 78.65 | 85 | من شيت أداء المقاولين
رضا العميل بعد التسليم | 89%
الالتزام بإصدار التقارير الدورية | 92%
إغلاق الإجراءات التصحيحية والوقائية | 0.88

## هيكل_الجودة
هيكل ضمان الجودة المتكامل – البنود الرئيسية الستة عشر
الجزء العلوي للتقييم الموزون، والجزء السفلي للتفصيل الفرعي وآليات المتابعة
التقييم الرئيسي الموزون
رقم | البند الرئيسي | الوزن النسبي | نوع القياس | المؤشر الحالي | المستهدف | درجة التقييم | الوزن المحقق
1 | الحوكمة ونظام إدارة الجودة | 6% | أعلى أفضل | 93.33% | 95% | 98.25% | 5.895%
2 | إدارة المخاطر المرتبطة بالجودة | 5% | أعلى أفضل | 88% | 90% | 97.78% | 4.889%
3 | ضبط جودة الدراسات والتصميمات | 7% | أعلى أفضل | 95% | 95% | 100% | 7%
4 | إدارة التعاقدات والموردين من منظور الجودة | 5% | أعلى أفضل | 94% | 95% | 98.95% | 4.947%
5 | جودة المواد والمنتجات | 7% | أعلى أفضل | 95% | 95% | 100% | 7%
6 | جودة التنفيذ في الموقع | 13% | أعلى أفضل | 86.86% | 90% | 96.51% | 12.55%
7 | التفتيش والاختبارات الفنية | 8% | أعلى أفضل | 99.14% | 98% | 100% | 8%
8 | إدارة المخلفات والنظافة في الموقع | 5% | أعلى أفضل | 87% | 90% | 96.67% | 4.833%
9 | إدارة العيوب وعدم المطابقة | 8% | أعلى أفضل | 74.44% | 90% | 82.71% | 6.617%
10 | ضبط الوثائق والسجلات | 5% | أعلى أفضل | 93% | 95% | 97.89% | 4.895%
11 | إدارة الجودة للمقاولين الفرعيين | 6% | أعلى أفضل | 78.65% | 85% | 92.53% | 5.552%
12 | التكامل بين الجودة والسلامة | 4% | أعلى أفضل | 90% | 92% | 97.83% | 3.913%
13 | الاستلام المرحلي والنهائي | 6% | أعلى أفضل | 54.55% | 60% | 90.91% | 5.455%
14 | جودة تجربة العميل بعد التسليم | 4% | أعلى أفضل | 89% | 90% | 98.89% | 3.956%
15 | مراقبة الأداء والتحسين المستمر | 4% | أعلى أفضل | 90% | 90% | 100% | 4%
16 | إدارة هدر الموارد وكفاءة الاستخدام | 7% | أقل أفضل | 1.402% | 5% | 100% | 7%
التفصيل الفرعي للبنود الرئيسية
رقم البند | البند الرئيسي | البند الفرعي | آلية المتابعة أو جهة التحقق
1 | الحوكمة ونظام إدارة الجودة | وجود سياسة جودة معتمدة ومعلنة | الإدارة الداخلية للمشروع
1 | الحوكمة ونظام إدارة الجودة | تحديد المسؤوليات ونطاق الصلاحيات | مدير المشروع وضابط الجودة
1 | الحوكمة ونظام إدارة الجودة | اعتماد خطة الجودة وربطها بالجدول | فريق التخطيط والجودة
1 | الحوكمة ونظام إدارة الجودة | مراجعة دورية لمؤشرات الجودة | اجتماع الإدارة الأسبوعي
2 | إدارة المخاطر المرتبطة بالجودة | حصر المخاطر الفنية والتشغيلية | سجل المخاطر
2 | إدارة المخاطر المرتبطة بالجودة | تقييم الاحتمال والأثر | لجنة المخاطر
2 | إدارة المخاطر المرتبطة بالجودة | تحديث المعالجات الوقائية | المتابعة الأسبوعية
2 | إدارة المخاطر المرتبطة بالجودة | ربط المخاطر بنقاط الفحص الحرجة | خطة الفحص والاختبار
3 | ضبط جودة الدراسات والتصميمات | مراجعة التربة والموقع والخدمات | الاستشاري المصمم
3 | ضبط جودة الدراسات والتصميمات | كشف التعارضات بين التخصصات | اجتماعات التنسيق
3 | ضبط جودة الدراسات والتصميمات | اعتماد الرسومات التنفيذية | سجل الاعتمادات
3 | ضبط جودة الدراسات والتصميمات | التأكد من الالتزام بالأكواد | المراجعة الفنية
4 | إدارة التعاقدات والموردين من منظور الجودة | تأهيل واعتماد الموردين | فريق المشتريات
4 | إدارة التعاقدات والموردين من منظور الجودة | تضمين متطلبات الجودة في العقود | إدارة العقود
4 | إدارة التعاقدات والموردين من منظور الجودة | اعتماد المواد قبل التوريد | ضابط الجودة
4 | إدارة التعاقدات والموردين من منظور الجودة | ربط الأداء بالمستخلصات | الإدارة المالية
5 | جودة المواد والمنتجات | فحص المواد عند الاستلام | مستودع وضبط جودة
5 | جودة المواد والمنتجات | مراجعة شهادات الاختبار | ضابط المواد
5 | جودة المواد والمنتجات | مطابقة التخزين لمتطلبات المصنع | فرق الموقع
5 | جودة المواد والمنتجات | منع البدائل غير المعتمدة | الاستشاري والمالك
6 | جودة التنفيذ في الموقع | اعتماد طرق التنفيذ قبل البدء | الاستشاري
6 | جودة التنفيذ في الموقع | تطبيق نقاط التوقف ونقاط الشهود | خطة الفحص
6 | جودة التنفيذ في الموقع | مراقبة الأعمال الحرجة يوميًا | فريق الجودة
6 | جودة التنفيذ في الموقع | ضبط التشطيبات النهائية بنماذج معيارية | فريق التشطيبات
7 | التفتيش والاختبارات الفنية | جدولة الفحوصات لكل نشاط | مهندس الجودة
7 | التفتيش والاختبارات الفنية | تنفيذ اختبارات الخرسانة والتسليح | المختبر
7 | التفتيش والاختبارات الفنية | اختبارات العزل والضغط والتشغيل | فرق التخصصات
7 | التفتيش والاختبارات الفنية | إعادة الفحص بعد المعالجة | مهندس الموقع
8 | إدارة المخلفات والنظافة في الموقع | خطة تجميع وفرز المخلفات | فريق الموقع
8 | إدارة المخلفات والنظافة في الموقع | إزالة يومية للمخلفات من مسارات العمل | مشرف القطاع
8 | إدارة المخلفات والنظافة في الموقع | منع أثر المخلفات على جودة التشطيب | ضابط الجودة
8 | إدارة المخلفات والنظافة في الموقع | تعظيم إعادة الاستخدام والتدوير | فريق البيئة
9 | إدارة العيوب وعدم المطابقة | فتح تقارير عدم المطابقة حسب الأصول | ضابط الجودة
9 | إدارة العيوب وعدم المطابقة | تصنيف العيوب حسب الخطورة | فريق الجودة
9 | إدارة العيوب وعدم المطابقة | تتبع الإغلاق بمدد زمنية محددة | منسق المتابعة
9 | إدارة العيوب وعدم المطابقة | تحليل الأسباب الجذرية للتكرار | اجتماع الإجراءات التصحيحية
10 | ضبط الوثائق والسجلات | إصدار الرسومات المحدثة بآخر مراجعة | مراقب الوثائق
10 | ضبط الوثائق والسجلات | حفظ سجلات الفحص والاختبار | فريق الجودة
10 | ضبط الوثائق والسجلات | تتبع المراسلات والاعتمادات | نظام الوثائق
10 | ضبط الوثائق والسجلات | أرشفة ملفات التسليم | مراقب الوثائق
11 | إدارة الجودة للمقاولين الفرعيين | تقييم أداء المقاولين دوريًا | مدير المشروع
11 | إدارة الجودة للمقاولين الفرعيين | ربط الأداء بالجودة والهدر | تقارير الأداء
11 | إدارة الجودة للمقاولين الفرعيين | اجتماعات جودة أسبوعية | منسق المقاولين
11 | إدارة الجودة للمقاولين الفرعيين | معالجة الانحرافات بشكل فوري | فريق المتابعة
12 | التكامل بين الجودة والسلامة | تنفيذ جولات مشتركة | الجودة والسلامة
12 | التكامل بين الجودة والسلامة | منع المعالجات غير الآمنة للعيوب | مدير السلامة
12 | التكامل بين الجودة والسلامة | التأكد من حماية الأعمال المنجزة | مشرف القطاع
12 | التكامل بين الجودة والسلامة | التحقق من تصاريح الأعمال الحرجة | فريق السلامة
13 | الاستلام المرحلي والنهائي | قوائم تحقق لكل فيلا | فريق الاستلام
13 | الاستلام المرحلي والنهائي | التأكد من جاهزية الوثائق | مراقب الوثائق
13 | الاستلام المرحلي والنهائي | اختبارات تشغيل قبل التسليم | فرق التشغيل
13 | الاستلام المرحلي والنهائي | إعادة الفحص بعد إغلاق الملاحظات | فريق الجودة
14 | جودة تجربة العميل بعد التسليم | مطابقة التشطيبات للعينات المعتمدة | فريق التسليم
14 | جودة تجربة العميل بعد التسليم | جاهزية الأنظمة للاستخدام | مهندس التشغيل
14 | جودة تجربة العميل بعد التسليم | استجابة سريعة لملاحظات المالك | خدمة العملاء
14 | جودة تجربة العميل بعد التسليم | إدارة فترة الضمان | إدارة ما بعد التسليم
15 | مراقبة الأداء والتحسين المستمر | إصدار تقارير أسبوعية وشهرية | ضابط الجودة
15 | مراقبة الأداء والتحسين المستمر | تحليل الانحرافات وتوجهاتها | الإدارة الفنية
15 | مراقبة الأداء والتحسين المستمر | إغلاق الإجراءات التصحيحية | فريق التحسين
15 | مراقبة الأداء والتحسين المستمر | نقل الدروس المستفادة للمراحل التالية | مدير المشروع
16 | إدارة هدر الموارد وكفاءة الاستخدام | مقارنة المصروف بالمستخدم فعليًا | المستودع والتحكم
16 | إدارة هدر الموارد وكفاءة الاستخدام | إصدار تقارير أسبوعية وشهرية للهدر | ضابط التكلفة
16 | إدارة هدر الموارد وكفاءة الاستخدام | تحليل أسباب الهدر وربطها بالأنشطة | فريق التحليل
16 | إدارة هدر الموارد وكفاءة الاستخدام | اتخاذ إجراءات لتقليل إعادة العمل | الإدارة الفنية

## متابعة_الفيلات
متابعة حالة الفيلات والتقدم الفني
السجل التشغيلي الرئيس للوحدات، ويرتبط تلقائيًا بالفحوصات والعيوب والتسليم
رقم الفيلا | القطاع | الطراز | المرحلة الحالية | نسبة الإنجاز | المقاول الرئيسي | إجمالي الفحوصات | قبول من أول مرة | نسبة القبول | العيوب المفتوحة | العيوب المغلقة | تكلفة إعادة العمل | حالة الجودة | تاريخ التسليم المخطط | تاريخ التسليم المتوقع | انحراف الأيام | حالة الوحدة
1 | القطاع أ | نموذج أ | حفر | 11.89% | شركة البنيان المتقدم | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | مستقرة | 2026-01-30 | 2026-04-23 | 83 | تحت التنفيذ
2 | القطاع أ | نموذج ب | حفر | 14.23% | شركة البنيان المتقدم | 1 | 1 | 100% | 0 | 2 | 1469 | مستقرة | 2026-02-02 | 2026-05-06 | 93 | تحت التنفيذ
3 | القطاع أ | نموذج ج | حفر | 13.53% | شركة البنيان المتقدم | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 942 | مستقرة | 2026-02-05 | 2026-05-23 | 107 | تحت التنفيذ
4 | القطاع أ | نموذج أ | حفر | 14.19% | شركة البنيان المتقدم | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 5138 | مستقرة | 2026-02-08 | 2026-05-05 | 86 | تحت التنفيذ
5 | القطاع أ | نموذج ب | حفر | 11.99% | شركة البنيان المتقدم | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 3214 | مستقرة | 2026-02-11 | 2026-05-14 | 92 | تحت التنفيذ
6 | القطاع أ | نموذج ج | حفر | 12.71% | شركة البنيان المتقدم | 1 | 1 | 100% | 0 | 2 | 5556 | مستقرة | 2026-02-14 | 2026-05-03 | 78 | تحت التنفيذ
7 | القطاع أ | نموذج أ | حفر | 13.33% | شركة البنيان المتقدم | 1 | 1 | 100% | 0 | 2 | 9782 | مستقرة | 2026-02-17 | 2026-05-13 | 85 | تحت التنفيذ
8 | القطاع أ | نموذج ب | حفر | 10.79% | شركة البنيان المتقدم | 1 | 1 | 100% | 2 | 0 | 10864 | مستقرة | 2026-02-20 | 2026-06-18 | 118 | تحت التنفيذ
9 | القطاع أ | نموذج ج | حفر | 14.1% | شركة البنيان المتقدم | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | 1597 | مستقرة | 2026-02-23 | 2026-06-14 | 111 | تحت التنفيذ
10 | القطاع أ | نموذج أ | حفر | 10.72% | شركة البنيان المتقدم | 1 | 1 | 100% | 0 | 2 | 1497 | مستقرة | 2026-02-26 | 2026-06-23 | 117 | تحت التنفيذ
11 | القطاع أ | نموذج ب | حفر | 9.15% | شركة البنيان المتقدم | 1 | 1 | 100% | 0 | 2 | 1315 | مستقرة | 2026-03-01 | 2026-06-04 | 95 | تحت التنفيذ
12 | القطاع أ | نموذج ج | حفر | 14.88% | شركة البنيان المتقدم | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | مستقرة | 2026-03-04 | 2026-06-23 | 111 | تحت التنفيذ
13 | القطاع أ | نموذج أ | حفر | 10.55% | شركة البنيان المتقدم | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 888 | مستقرة | 2026-03-07 | 2026-06-12 | 97 | تحت التنفيذ
14 | القطاع أ | نموذج ب | حفر | 11.2% | شركة البنيان المتقدم | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 989 | مستقرة | 2026-03-10 | 2026-07-01 | 113 | تحت التنفيذ
15 | القطاع أ | نموذج ج | حفر | 13.76% | شركة البنيان المتقدم | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | مستقرة | 2026-03-13 | 2026-06-03 | 82 | تحت التنفيذ
16 | القطاع أ | نموذج أ | حفر | 12.49% | شركة البنيان المتقدم | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 7059 | مستقرة | 2026-03-16 | 2026-06-19 | 95 | تحت التنفيذ
17 | القطاع أ | نموذج ب | حفر | 11.37% | شركة البنيان المتقدم | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | مستقرة | 2026-03-19 | 2026-06-06 | 79 | تحت التنفيذ
18 | القطاع أ | نموذج ج | حفر | 13.25% | شركة البنيان المتقدم | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 1000 | مستقرة | 2026-03-22 | 2026-06-13 | 83 | تحت التنفيذ
19 | القطاع أ | نموذج أ | حفر | 10.66% | شركة البنيان المتقدم | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | مستقرة | 2026-03-25 | 2026-07-02 | 99 | تحت التنفيذ
20 | القطاع أ | نموذج ب | حفر | 14.28% | شركة البنيان المتقدم | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 1443 | مستقرة | 2026-03-28 | 2026-06-30 | 94 | تحت التنفيذ
21 | القطاع أ | نموذج ج | أساسات | 19.7% | شركة البنيان المتقدم | 3 | 3 | 100% | 2 | 1 | 6015 | مستقرة | 2026-04-12 | 2026-07-13 | 92 | تحت التنفيذ
22 | القطاع أ | نموذج أ | أساسات | 25.36% | شركة البنيان المتقدم | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 3 | 22044 | حرجة | 2026-04-15 | 2026-06-30 | 76 | تحت التنفيذ
23 | القطاع أ | نموذج ب | أساسات | 27.46% | شركة البنيان المتقدم | 3 | 3 | 100% | 1 | 0 | 857 | مستقرة | 2026-04-18 | 2026-07-11 | 84 | تحت التنفيذ
24 | القطاع أ | نموذج ج | أساسات | 24.17% | شركة البنيان المتقدم | 3 | 2 | 66.67% | 2 | 0 | 4076 | حرجة | 2026-04-21 | 2026-07-11 | 81 | تحت التنفيذ
25 | القطاع أ | نموذج أ | أساسات | 24.31% | شركة البنيان المتقدم | 3 | 3 | 100% | 1 | 0 | 1401 | مستقرة | 2026-04-24 | 2026-07-07 | 74 | تحت التنفيذ
26 | القطاع أ | نموذج ب | أساسات | 21.77% | شركة البنيان المتقدم | 3 | 3 | 100% | 1 | 0 | 8652 | مستقرة | 2026-04-27 | 2026-07-08 | 72 | تحت التنفيذ
27 | القطاع أ | نموذج ج | أساسات | 25.35% | شركة البنيان المتقدم | 3 | 3 | 100% | 0 | 2 | 5440 | مستقرة | 2026-04-30 | 2026-07-02 | 63 | تحت التنفيذ
28 | القطاع أ | نموذج أ | أساسات | 18.89% | شركة البنيان المتقدم | 3 | 3 | 100% | 1 | 1 | 5190 | مستقرة | 2026-05-03 | 2026-07-23 | 81 | تحت التنفيذ
29 | القطاع أ | نموذج ب | أساسات | 21.11% | شركة البنيان المتقدم | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 1 | 797 | حرجة | 2026-05-06 | 2026-06-30 | 55 | تحت التنفيذ
30 | القطاع أ | نموذج ج | أساسات | 26.63% | شركة البنيان المتقدم | 3 | 3 | 100% | 0 | 2 | 5319 | مستقرة | 2026-05-09 | 2026-07-05 | 57 | تحت التنفيذ
31 | القطاع ب | نموذج أ | أساسات | 23.91% | شركة البنيان المتقدم | 3 | 3 | 100% | 2 | 1 | 5030 | مستقرة | 2026-05-12 | 2026-07-18 | 67 | تحت التنفيذ
32 | القطاع ب | نموذج ب | أساسات | 25.66% | شركة البنيان المتقدم | 3 | 3 | 100% | 1 | 1 | 963 | مستقرة | 2026-05-15 | 2026-07-11 | 57 | تحت التنفيذ
33 | القطاع ب | نموذج ج | أساسات | 21.09% | شركة البنيان المتقدم | 3 | 3 | 100% | 0 | 1 | 1251 | مستقرة | 2026-05-18 | 2026-08-02 | 76 | تحت التنفيذ
34 | القطاع ب | نموذج أ | أساسات | 18.94% | شركة البنيان المتقدم | 3 | 3 | 100% | 0 | 1 | 2759 | مستقرة | 2026-05-21 | 2026-08-19 | 90 | تحت التنفيذ
35 | القطاع ب | نموذج ب | أساسات | 21.15% | شركة البنيان المتقدم | 3 | 3 | 100% | 0 | 1 | 820 | مستقرة | 2026-05-24 | 2026-07-18 | 55 | تحت التنفيذ
36 | القطاع ب | نموذج ج | أساسات | 20.47% | شركة البنيان المتقدم | 3 | 3 | 100% | 3 | 0 | 2113 | تحت المراقبة | 2026-05-27 | 2026-08-22 | 87 | تحت التنفيذ
37 | القطاع ب | نموذج أ | أساسات | 26.54% | شركة البنيان المتقدم | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 1 | 10286 | حرجة | 2026-05-30 | 2026-08-30 | 92 | تحت التنفيذ
38 | القطاع ب | نموذج ب | أساسات | 24.34% | شركة البنيان المتقدم | 3 | 3 | 100% | 0 | 2 | 3572 | مستقرة | 2026-06-02 | 2026-08-31 | 90 | تحت التنفيذ
39 | القطاع ب | نموذج ج | هيكل | 38.57% | شركة البنيان المتقدم | 5 | 4 | 80% | 0 | 2 | 3946 | حرجة | 2026-06-17 | 2026-07-26 | 39 | تحت التنفيذ
40 | القطاع ب | نموذج أ | هيكل | 39.92% | شركة البنيان المتقدم | 5 | 5 | 100% | 1 | 2 | 4137 | مستقرة | 2026-06-20 | 2026-08-12 | 53 | تحت التنفيذ
41 | القطاع ب | نموذج ب | هيكل | 38.72% | شركة البنيان المتقدم | 5 | 5 | 100% | 3 | 1 | 14551 | تحت المراقبة | 2026-06-23 | 2026-08-04 | 42 | تحت التنفيذ
42 | القطاع ب | نموذج ج | هيكل | 42.92% | شركة البنيان المتقدم | 5 | 5 | 100% | 2 | 2 | 20235 | مستقرة | 2026-06-26 | 2026-09-09 | 75 | تحت التنفيذ
43 | القطاع ب | نموذج أ | هيكل | 43.64% | شركة البنيان المتقدم | 5 | 5 | 100% | 0 | 2 | 5547 | مستقرة | 2026-06-29 | 2026-08-18 | 50 | تحت التنفيذ
44 | القطاع ب | نموذج ب | هيكل | 47.07% | شركة البنيان المتقدم | 5 | 5 | 100% | 1 | 3 | 7129 | مستقرة | 2026-07-02 | 2026-09-14 | 74 | تحت التنفيذ
45 | القطاع ب | نموذج ج | هيكل | 42.36% | شركة البنيان المتقدم | 5 | 4 | 80% | 0 | 2 | 3282 | حرجة | 2026-07-05 | 2026-08-20 | 46 | تحت التنفيذ
46 | القطاع ب | نموذج أ | هيكل | 37.21% | شركة البنيان المتقدم | 5 | 5 | 100% | 3 | 0 | 23925 | تحت المراقبة | 2026-07-08 | 2026-09-03 | 57 | تحت التنفيذ
47 | القطاع ب | نموذج ب | هيكل | 36.59% | شركة البنيان المتقدم | 5 | 2 | 40% | 1 | 3 | 12529 | حرجة | 2026-07-11 | 2026-09-04 | 55 | تحت التنفيذ
48 | القطاع ب | نموذج ج | هيكل | 48.42% | شركة البنيان المتقدم | 5 | 5 | 100% | 1 | 2 | 9001 | مستقرة | 2026-07-14 | 2026-08-22 | 39 | تحت التنفيذ
49 | القطاع ب | نموذج أ | هيكل | 50.7% | شركة البنيان المتقدم | 5 | 3 | 60% | 0 | 2 | 8602 | حرجة | 2026-07-17 | 2026-09-11 | 56 | تحت التنفيذ
50 | القطاع ب | نموذج ب | هيكل | 43.28% | شركة البنيان المتقدم | 5 | 5 | 100% | 3 | 0 | 14003 | تحت المراقبة | 2026-07-20 | 2026-09-28 | 70 | تحت التنفيذ
51 | القطاع ب | نموذج ج | هيكل | 49.73% | شركة البنيان المتقدم | 5 | 5 | 100% | 0 | 4 | 12846 | مستقرة | 2026-07-23 | 2026-09-14 | 53 | تحت التنفيذ
52 | القطاع ب | نموذج أ | هيكل | 38.85% | شركة البنيان المتقدم | 5 | 5 | 100% | 1 | 3 | 11800 | مستقرة | 2026-07-26 | 2026-08-31 | 36 | تحت التنفيذ
53 | القطاع ب | نموذج ب | هيكل | 47.96% | شركة البنيان المتقدم | 5 | 3 | 60% | 2 | 2 | 10775 | حرجة | 2026-07-29 | 2026-10-04 | 67 | تحت التنفيذ
54 | القطاع ب | نموذج ج | هيكل | 35.89% | شركة البنيان المتقدم | 5 | 3 | 60% | 0 | 4 | 24550 | حرجة | 2026-08-01 | 2026-09-05 | 35 | تحت التنفيذ
55 | القطاع ب | نموذج أ | هيكل | 41.58% | شركة البنيان المتقدم | 5 | 5 | 100% | 2 | 1 | 6186 | مستقرة | 2026-08-04 | 2026-10-09 | 66 | تحت التنفيذ
56 | القطاع ب | نموذج ب | هيكل | 38.99% | شركة البنيان المتقدم | 5 | 5 | 100% | 1 | 1 | 1641 | مستقرة | 2026-08-07 | 2026-09-23 | 47 | تحت التنفيذ
57 | القطاع ب | نموذج ج | هيكل | 38.54% | شركة البنيان المتقدم | 5 | 4 | 80% | 0 | 4 | 9302 | حرجة | 2026-08-10 | 2026-09-19 | 40 | تحت التنفيذ
58 | القطاع ب | نموذج أ | هيكل | 38.83% | شركة البنيان المتقدم | 5 | 5 | 100% | 1 | 1 | 3435 | مستقرة | 2026-08-13 | 2026-09-25 | 43 | تحت التنفيذ
59 | القطاع ب | نموذج ب | هيكل | 35.03% | شركة البنيان المتقدم | 5 | 5 | 100% | 1 | 2 | 7740 | مستقرة | 2026-08-16 | 2026-10-16 | 61 | تحت التنفيذ
60 | القطاع ب | نموذج ج | هيكل | 51.88% | شركة البنيان المتقدم | 5 | 5 | 100% | 1 | 2 | 6718 | مستقرة | 2026-08-19 | 2026-09-28 | 40 | تحت التنفيذ
61 | القطاع ج | نموذج أ | كهروميكانيك | 65.33% | شركة الأنظمة المتكاملة | 6 | 6 | 100% | 1 | 2 | 11555 | مستقرة | 2026-09-03 | 2026-10-08 | 35 | تحت التنفيذ
62 | القطاع ج | نموذج ب | كهروميكانيك | 67.44% | شركة الأنظمة المتكاملة | 6 | 6 | 100% | 2 | 2 | 10487 | مستقرة | 2026-09-06 | 2026-10-09 | 33 | تحت التنفيذ
63 | القطاع ج | نموذج ج | كهروميكانيك | 64.13% | شركة الأنظمة المتكاملة | 6 | 4 | 66.67% | 0 | 5 | 8276 | حرجة | 2026-09-09 | 2026-10-14 | 35 | تحت التنفيذ
64 | القطاع ج | نموذج أ | كهروميكانيك | 62.88% | شركة الأنظمة المتكاملة | 6 | 5 | 83.33% | 1 | 3 | 14176 | تحت المراقبة | 2026-09-12 | 2026-10-06 | 24 | تحت التنفيذ
65 | القطاع ج | نموذج ب | كهروميكانيك | 68.62% | شركة الأنظمة المتكاملة | 6 | 5 | 83.33% | 2 | 3 | 11845 | تحت المراقبة | 2026-09-15 | 2026-10-04 | 19 | تحت التنفيذ
66 | القطاع ج | نموذج ج | كهروميكانيك | 61.4% | شركة الأنظمة المتكاملة | 6 | 6 | 100% | 1 | 4 | 6493 | مستقرة | 2026-09-18 | 2026-10-12 | 24 | تحت التنفيذ
67 | القطاع ج | نموذج أ | كهروميكانيك | 59.79% | شركة الأنظمة المتكاملة | 6 | 6 | 100% | 0 | 4 | 13102 | مستقرة | 2026-09-21 | 2026-10-28 | 37 | تحت التنفيذ
68 | القطاع ج | نموذج ب | كهروميكانيك | 59.45% | شركة الأنظمة المتكاملة | 6 | 6 | 100% | 1 | 4 | 9890 | مستقرة | 2026-09-24 | 2026-10-20 | 26 | تحت التنفيذ
69 | القطاع ج | نموذج ج | كهروميكانيك | 61.13% | شركة الأنظمة المتكاملة | 6 | 5 | 83.33% | 0 | 4 | 10224 | تحت المراقبة | 2026-09-27 | 2026-10-18 | 21 | تحت التنفيذ
70 | القطاع ج | نموذج أ | كهروميكانيك | 71.18% | شركة الأنظمة المتكاملة | 6 | 4 | 66.67% | 1 | 4 | 6682 | حرجة | 2026-09-30 | 2026-11-05 | 36 | تحت التنفيذ
71 | القطاع ج | نموذج ب | كهروميكانيك | 67.07% | شركة الأنظمة المتكاملة | 6 | 6 | 100% | 0 | 5 | 12076 | مستقرة | 2026-10-03 | 2026-10-26 | 23 | تحت التنفيذ
72 | القطاع ج | نموذج ج | كهروميكانيك | 63.9% | شركة الأنظمة المتكاملة | 6 | 6 | 100% | 1 | 4 | 7741 | مستقرة | 2026-10-06 | 2026-11-10 | 35 | تحت التنفيذ
73 | القطاع ج | نموذج أ | كهروميكانيك | 66.07% | شركة الأنظمة المتكاملة | 6 | 5 | 83.33% | 2 | 3 | 8388 | تحت المراقبة | 2026-10-09 | 2026-11-16 | 38 | تحت التنفيذ
74 | القطاع ج | نموذج ب | كهروميكانيك | 71.16% | شركة الأنظمة المتكاملة | 6 | 6 | 100% | 2 | 3 | 22771 | مستقرة | 2026-10-12 | 2026-11-07 | 26 | تحت التنفيذ
75 | القطاع ج | نموذج ج | كهروميكانيك | 68.6% | شركة الأنظمة المتكاملة | 6 | 6 | 100% | 0 | 3 | 11316 | مستقرة | 2026-10-15 | 2026-11-23 | 39 | تحت التنفيذ
76 | القطاع ج | نموذج أ | كهروميكانيك | 65.41% | شركة الأنظمة المتكاملة | 6 | 6 | 100% | 0 | 5 | 10272 | مستقرة | 2026-10-18 | 2026-11-22 | 35 | تحت التنفيذ
77 | القطاع ج | نموذج ب | تشطيبات | 89.61% | شركة الإتقان للتشطيبات | 9 | 7 | 77.78% | 3 | 4 | 34070 | حرجة | 2026-11-02 | 2026-11-26 | 24 | قيد التجهيز
78 | القطاع ج | نموذج ج | تشطيبات | 89.13% | شركة الإتقان للتشطيبات | 9 | 7 | 77.78% | 2 | 3 | 14269 | حرجة | 2026-11-05 | 2026-11-28 | 23 | قيد التجهيز
79 | القطاع ج | نموذج أ | تشطيبات | 85.64% | شركة الإتقان للتشطيبات | 9 | 7 | 77.78% | 2 | 4 | 9347 | حرجة | 2026-11-08 | 2026-11-24 | 16 | قيد التجهيز
80 | القطاع ج | نموذج ب | تشطيبات | 90.84% | شركة الإتقان للتشطيبات | 9 | 8 | 88.89% | 2 | 3 | 29618 | تحت المراقبة | 2026-11-11 | 2026-11-22 | 11 | قيد التجهيز
81 | القطاع ج | نموذج ج | تشطيبات | 86.8% | شركة الإتقان للتشطيبات | 9 | 7 | 77.78% | 2 | 4 | 15445 | حرجة | 2026-11-14 | 2026-12-02 | 18 | قيد التجهيز
82 | القطاع ج | نموذج أ | تشطيبات | 87.85% | شركة الإتقان للتشطيبات | 9 | 8 | 88.89% | 0 | 5 | 14299 | تحت المراقبة | 2026-11-17 | 2026-12-09 | 22 | قيد التجهيز
83 | القطاع ج | نموذج ب | تشطيبات | 89.12% | شركة الإتقان للتشطيبات | 9 | 5 | 55.56% | 1 | 3 | 5307 | حرجة | 2026-11-20 | 2026-12-14 | 24 | قيد التجهيز
84 | القطاع ج | نموذج ج | تشطيبات | 79.14% | شركة الإتقان للتشطيبات | 9 | 9 | 100% | 3 | 2 | 16082 | تحت المراقبة | 2026-11-23 | 2026-12-17 | 24 | قيد التجهيز
85 | القطاع ج | نموذج أ | تشطيبات | 85.92% | شركة الإتقان للتشطيبات | 9 | 7 | 77.78% | 1 | 3 | 17564 | حرجة | 2026-11-26 | 2026-12-05 | 9 | قيد التجهيز
86 | القطاع ج | نموذج ب | تشطيبات | 85.58% | شركة الإتقان للتشطيبات | 9 | 8 | 88.89% | 2 | 5 | 25093 | تحت المراقبة | 2026-11-29 | 2026-12-08 | 9 | قيد التجهيز
87 | القطاع ج | نموذج ج | تشطيبات | 90.32% | شركة الإتقان للتشطيبات | 9 | 8 | 88.89% | 3 | 3 | 25697 | تحت المراقبة | 2026-12-02 | 2026-12-18 | 16 | قيد التجهيز
88 | القطاع ج | نموذج أ | تشطيبات | 79.28% | شركة الإتقان للتشطيبات | 9 | 9 | 100% | 0 | 4 | 3475 | مستقرة | 2026-12-05 | 2026-12-15 | 10 | قيد التجهيز
89 | القطاع ج | نموذج ب | تشطيبات | 80.82% | شركة الإتقان للتشطيبات | 9 | 8 | 88.89% | 0 | 6 | 13422 | تحت المراقبة | 2026-12-08 | 2026-12-17 | 9 | قيد التجهيز
90 | القطاع ج | نموذج ج | تشطيبات | 88.19% | شركة الإتقان للتشطيبات | 9 | 9 | 100% | 1 | 4 | 8517 | مستقرة | 2026-12-11 | 2026-12-29 | 18 | قيد التجهيز
91 | القطاع د | نموذج أ | تشطيبات | 80.78% | شركة الإتقان للتشطيبات | 9 | 8 | 88.89% | 2 | 4 | 10723 | تحت المراقبة | 2026-12-14 | 2027-01-05 | 22 | قيد التجهيز
92 | القطاع د | نموذج ب | تشطيبات | 79.26% | شركة الإتقان للتشطيبات | 9 | 8 | 88.89% | 2 | 5 | 29545 | تحت المراقبة | 2026-12-17 | 2026-12-29 | 12 | قيد التجهيز
93 | القطاع د | نموذج ج | تشطيبات | 81.02% | شركة الإتقان للتشطيبات | 9 | 8 | 88.89% | 3 | 1 | 10519 | تحت المراقبة | 2026-12-20 | 2027-01-11 | 22 | قيد التجهيز
94 | القطاع د | نموذج أ | تشطيبات | 85.83% | شركة الإتقان للتشطيبات | 9 | 5 | 55.56% | 2 | 5 | 26455 | حرجة | 2026-12-23 | 2027-01-14 | 22 | قيد التجهيز
95 | القطاع د | نموذج ب | تشطيبات | 89.93% | شركة الإتقان للتشطيبات | 9 | 8 | 88.89% | 1 | 6 | 33626 | تحت المراقبة | 2026-12-26 | 2027-01-02 | 7 | قيد التجهيز
96 | القطاع د | نموذج ج | تشطيبات | 86.06% | شركة الإتقان للتشطيبات | 9 | 8 | 88.89% | 2 | 3 | 9403 | تحت المراقبة | 2026-12-29 | 2027-01-18 | 20 | قيد التجهيز
97 | القطاع د | نموذج أ | مكتملة | 96.64% | شركة الإتقان للتشطيبات | 10 | 9 | 90% | 1 | 4 | 12431 | مستقرة | 2027-01-13 | 2027-01-10 | -3 | مرشحة للتسليم
98 | القطاع د | نموذج ب | مكتملة | 99.56% | شركة الإتقان للتشطيبات | 10 | 7 | 70% | 1 | 2 | 6087 | حرجة | 2027-01-16 | 2027-01-22 | 6 | مرشحة للتسليم
99 | القطاع د | نموذج ج | مكتملة | 97.16% | شركة الإتقان للتشطيبات | 10 | 9 | 90% | 1 | 5 | 12743 | مستقرة | 2027-01-19 | 2027-01-16 | -3 | مرشحة للتسليم
100 | القطاع د | نموذج أ | مكتملة | 99.98% | شركة الإتقان للتشطيبات | 10 | 10 | 100% | 0 | 3 | 4644 | مستقرة | 2027-01-22 | 2027-01-21 | -1 | مرشحة للتسليم
101 | القطاع د | نموذج ب | مكتملة | 97.81% | شركة الإتقان للتشطيبات | 10 | 8 | 80% | 1 | 2 | 11461 | حرجة | 2027-01-25 | 2027-02-03 | 9 | مرشحة للتسليم
102 | القطاع د | نموذج ج | مكتملة | 96.74% | شركة الإتقان للتشطيبات | 10 | 10 | 100% | 0 | 3 | 5602 | مستقرة | 2027-01-28 | 2027-02-08 | 11 | مرشحة للتسليم
103 | القطاع د | نموذج أ | مكتملة | 98.37% | شركة الإتقان للتشطيبات | 10 | 9 | 90% | 0 | 6 | 11200 | مستقرة | 2027-01-31 | 2027-02-08 | 8 | مرشحة للتسليم
104 | القطاع د | نموذج ب | مكتملة | 97.84% | شركة الإتقان للتشطيبات | 10 | 8 | 80% | 0 | 2 | 3659 | حرجة | 2027-02-03 | 2027-01-29 | -5 | مرشحة للتسليم
105 | القطاع د | نموذج ج | مكتملة | 99.58% | شركة الإتقان للتشطيبات | 10 | 8 | 80% | 1 | 1 | 1983 | حرجة | 2027-02-06 | 2027-02-01 | -5 | مرشحة للتسليم
106 | القطاع د | نموذج أ | مكتملة | 97.7% | شركة الإتقان للتشطيبات | 10 | 7 | 70% | 0 | 5 | 10178 | حرجة | 2027-02-09 | 2027-02-17 | 8 | مرشحة للتسليم
107 | القطاع د | نموذج ب | مكتملة | 96.68% | شركة الإتقان للتشطيبات | 10 | 7 | 70% | 0 | 2 | 1272 | حرجة | 2027-02-12 | 2027-02-08 | -4 | مرشحة للتسليم
108 | القطاع د | نموذج ج | مكتملة | 98.84% | شركة الإتقان للتشطيبات | 10 | 8 | 80% | 0 | 6 | 8894 | حرجة | 2027-02-15 | 2027-02-27 | 12 | مرشحة للتسليم
109 | القطاع د | نموذج أ | مكتملة | 99.21% | شركة الإتقان للتشطيبات | 10 | 8 | 80% | 1 | 4 | 23500 | حرجة | 2027-02-18 | 2027-02-16 | -2 | مرشحة للتسليم
110 | القطاع د | نموذج ب | مكتملة | 99.5% | شركة الإتقان للتشطيبات | 10 | 9 | 90% | 0 | 2 | 8077 | مستقرة | 2027-02-21 | 2027-03-02 | 9 | مرشحة للتسليم
111 | القطاع د | نموذج ج | مكتملة | 98% | شركة الإتقان للتشطيبات | 10 | 8 | 80% | 0 | 2 | 8543 | حرجة | 2027-02-24 | 2027-03-07 | 11 | مرشحة للتسليم
112 | القطاع د | نموذج أ | مكتملة | 96.55% | شركة الإتقان للتشطيبات | 10 | 10 | 100% | 0 | 3 | 5920 | مستقرة | 2027-02-27 | 2027-02-28 | 1 | مرشحة للتسليم
113 | القطاع د | نموذج ب | مكتملة | 97.12% | شركة الإتقان للتشطيبات | 10 | 7 | 70% | 0 | 4 | 9459 | حرجة | 2027-03-02 | 2027-03-14 | 12 | مرشحة للتسليم
114 | القطاع د | نموذج ج | مكتملة | 96.48% | شركة الإتقان للتشطيبات | 10 | 8 | 80% | 1 | 1 | 5316 | حرجة | 2027-03-05 | 2027-03-03 | -2 | مرشحة للتسليم
115 | القطاع د | نموذج أ | مكتملة | 96.43% | شركة الإتقان للتشطيبات | 10 | 7 | 70% | 0 | 3 | 3462 | حرجة | 2027-03-08 | 2027-03-13 | 5 | مرشحة للتسليم
116 | القطاع د | نموذج ب | مكتملة | 97.24% | شركة الإتقان للتشطيبات | 10 | 10 | 100% | 1 | 5 | 7901 | مستقرة | 2027-03-11 | 2027-03-10 | -1 | مرشحة للتسليم
117 | القطاع د | نموذج ج | مكتملة | 96.55% | شركة الإتقان للتشطيبات | 10 | 8 | 80% | 1 | 2 | 2334 | حرجة | 2027-03-14 | 2027-03-22 | 8 | مرشحة للتسليم
118 | القطاع د | نموذج أ | مكتملة | 98.97% | شركة الإتقان للتشطيبات | 10 | 8 | 80% | 0 | 5 | 8251 | حرجة | 2027-03-17 | 2027-03-22 | 5 | مرشحة للتسليم
119 | القطاع د | نموذج ب | مكتملة | 96.84% | شركة الإتقان للتشطيبات | 10 | 9 | 90% | 0 | 3 | 3244 | مستقرة | 2027-03-20 | 2027-03-31 | 11 | مرشحة للتسليم
120 | القطاع د | نموذج ج | مكتملة | 97.39% | شركة الإتقان للتشطيبات | 10 | 8 | 80% | 0 | 6 | 5232 | حرجة | 2027-03-23 | 2027-03-21 | -2 | مرشحة للتسليم

## الفحوصات_والاختبارات
سجل الفحوصات والاختبارات الفنية
بيانات تراكمية حتى 2026-03-31 لعدد 120 فيلا ضمن مشروع المجمع السكني
رقم الفحص | تاريخ الفحص | رقم الفيلا | القطاع | البند المفحوص | الجهة المنفذة | نتيجة الفحص | عدد مرات الإعادة | ملاحظات
فحص-0001 | 2025-01-06 | 1 | القطاع أ | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0002 | 2025-01-10 | 2 | القطاع أ | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0003 | 2025-01-14 | 3 | القطاع أ | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0004 | 2025-01-11 | 4 | القطاع أ | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0005 | 2025-01-16 | 5 | القطاع أ | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0006 | 2025-01-15 | 6 | القطاع أ | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0007 | 2025-01-18 | 7 | القطاع أ | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0008 | 2025-01-19 | 8 | القطاع أ | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0009 | 2025-01-23 | 9 | القطاع أ | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0010 | 2025-01-28 | 10 | القطاع أ | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0011 | 2025-02-01 | 11 | القطاع أ | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0012 | 2025-02-03 | 12 | القطاع أ | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0013 | 2025-02-02 | 13 | القطاع أ | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0014 | 2025-02-02 | 14 | القطاع أ | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0015 | 2025-02-08 | 15 | القطاع أ | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0016 | 2025-02-04 | 16 | القطاع أ | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0017 | 2025-02-10 | 17 | القطاع أ | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0018 | 2025-02-12 | 18 | القطاع أ | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0019 | 2025-02-15 | 19 | القطاع أ | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0020 | 2025-02-16 | 20 | القطاع أ | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0021 | 2025-02-17 | 21 | القطاع أ | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0022 | 2025-03-15 | 21 | القطاع أ | حديد القواعد والأرضيات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0023 | 2025-04-12 | 21 | القطاع أ | صب القواعد والميدات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0024 | 2025-02-17 | 22 | القطاع أ | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول بعد إعادة | 1 | تمت المعالجة وإعادة الفحص واعتماد البند
فحص-0025 | 2025-03-17 | 22 | القطاع أ | حديد القواعد والأرضيات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0026 | 2025-04-13 | 22 | القطاع أ | صب القواعد والميدات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0027 | 2025-02-19 | 23 | القطاع أ | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0028 | 2025-03-23 | 23 | القطاع أ | حديد القواعد والأرضيات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0029 | 2025-04-20 | 23 | القطاع أ | صب القواعد والميدات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0030 | 2025-02-23 | 24 | القطاع أ | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0031 | 2025-03-25 | 24 | القطاع أ | حديد القواعد والأرضيات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0032 | 2025-04-18 | 24 | القطاع أ | صب القواعد والميدات | شركة البنيان المتقدم | مقبول بعد إعادة | 2 | تمت المعالجة وإعادة الفحص واعتماد البند
فحص-0033 | 2025-02-24 | 25 | القطاع أ | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0034 | 2025-03-28 | 25 | القطاع أ | حديد القواعد والأرضيات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0035 | 2025-04-22 | 25 | القطاع أ | صب القواعد والميدات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0036 | 2025-03-03 | 26 | القطاع أ | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0037 | 2025-03-29 | 26 | القطاع أ | حديد القواعد والأرضيات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0038 | 2025-04-25 | 26 | القطاع أ | صب القواعد والميدات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0039 | 2025-02-27 | 27 | القطاع أ | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0040 | 2025-03-28 | 27 | القطاع أ | حديد القواعد والأرضيات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0041 | 2025-04-24 | 27 | القطاع أ | صب القواعد والميدات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0042 | 2025-03-03 | 28 | القطاع أ | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0043 | 2025-03-30 | 28 | القطاع أ | حديد القواعد والأرضيات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0044 | 2025-05-01 | 28 | القطاع أ | صب القواعد والميدات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0045 | 2025-03-08 | 29 | القطاع أ | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0046 | 2025-04-03 | 29 | القطاع أ | حديد القواعد والأرضيات | شركة البنيان المتقدم | مقبول بعد إعادة | 1 | تمت المعالجة وإعادة الفحص واعتماد البند
فحص-0047 | 2025-05-04 | 29 | القطاع أ | صب القواعد والميدات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0048 | 2025-03-06 | 30 | القطاع أ | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0049 | 2025-04-03 | 30 | القطاع أ | حديد القواعد والأرضيات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0050 | 2025-05-02 | 30 | القطاع أ | صب القواعد والميدات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0051 | 2025-03-06 | 31 | القطاع ب | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0052 | 2025-04-05 | 31 | القطاع ب | حديد القواعد والأرضيات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0053 | 2025-05-08 | 31 | القطاع ب | صب القواعد والميدات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0054 | 2025-03-09 | 32 | القطاع ب | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0055 | 2025-04-08 | 32 | القطاع ب | حديد القواعد والأرضيات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0056 | 2025-05-06 | 32 | القطاع ب | صب القواعد والميدات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0057 | 2025-03-12 | 33 | القطاع ب | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0058 | 2025-04-12 | 33 | القطاع ب | حديد القواعد والأرضيات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0059 | 2025-05-09 | 33 | القطاع ب | صب القواعد والميدات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0060 | 2025-03-16 | 34 | القطاع ب | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0061 | 2025-04-16 | 34 | القطاع ب | حديد القواعد والأرضيات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0062 | 2025-05-12 | 34 | القطاع ب | صب القواعد والميدات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0063 | 2025-03-17 | 35 | القطاع ب | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0064 | 2025-04-14 | 35 | القطاع ب | حديد القواعد والأرضيات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0065 | 2025-05-13 | 35 | القطاع ب | صب القواعد والميدات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0066 | 2025-03-21 | 36 | القطاع ب | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0067 | 2025-04-16 | 36 | القطاع ب | حديد القواعد والأرضيات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0068 | 2025-05-12 | 36 | القطاع ب | صب القواعد والميدات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0069 | 2025-03-25 | 37 | القطاع ب | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول بعد إعادة | 2 | تمت المعالجة وإعادة الفحص واعتماد البند
فحص-0070 | 2025-04-22 | 37 | القطاع ب | حديد القواعد والأرضيات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0071 | 2025-05-20 | 37 | القطاع ب | صب القواعد والميدات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0072 | 2025-03-25 | 38 | القطاع ب | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0073 | 2025-04-21 | 38 | القطاع ب | حديد القواعد والأرضيات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0074 | 2025-05-20 | 38 | القطاع ب | صب القواعد والميدات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0075 | 2025-03-29 | 39 | القطاع ب | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0076 | 2025-04-25 | 39 | القطاع ب | حديد القواعد والأرضيات | شركة البنيان المتقدم | مقبول بعد إعادة | 1 | تمت المعالجة وإعادة الفحص واعتماد البند
فحص-0077 | 2025-05-24 | 39 | القطاع ب | صب القواعد والميدات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0078 | 2025-06-20 | 39 | القطاع ب | الأعمدة والجدران الحاملة | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0079 | 2025-07-13 | 39 | القطاع ب | الأسقف والدرج | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0080 | 2025-03-28 | 40 | القطاع ب | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0081 | 2025-04-23 | 40 | القطاع ب | حديد القواعد والأرضيات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0082 | 2025-05-21 | 40 | القطاع ب | صب القواعد والميدات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0083 | 2025-06-23 | 40 | القطاع ب | الأعمدة والجدران الحاملة | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0084 | 2025-07-15 | 40 | القطاع ب | الأسقف والدرج | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0085 | 2025-03-28 | 41 | القطاع ب | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0086 | 2025-04-28 | 41 | القطاع ب | حديد القواعد والأرضيات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0087 | 2025-05-26 | 41 | القطاع ب | صب القواعد والميدات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0088 | 2025-06-22 | 41 | القطاع ب | الأعمدة والجدران الحاملة | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0089 | 2025-07-23 | 41 | القطاع ب | الأسقف والدرج | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0090 | 2025-04-03 | 42 | القطاع ب | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0091 | 2025-04-26 | 42 | القطاع ب | حديد القواعد والأرضيات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0092 | 2025-05-25 | 42 | القطاع ب | صب القواعد والميدات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0093 | 2025-06-24 | 42 | القطاع ب | الأعمدة والجدران الحاملة | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0094 | 2025-07-22 | 42 | القطاع ب | الأسقف والدرج | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0095 | 2025-03-31 | 43 | القطاع ب | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0096 | 2025-05-01 | 43 | القطاع ب | حديد القواعد والأرضيات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0097 | 2025-05-26 | 43 | القطاع ب | صب القواعد والميدات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0098 | 2025-06-23 | 43 | القطاع ب | الأعمدة والجدران الحاملة | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0099 | 2025-07-24 | 43 | القطاع ب | الأسقف والدرج | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0100 | 2025-04-02 | 44 | القطاع ب | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0101 | 2025-05-01 | 44 | القطاع ب | حديد القواعد والأرضيات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0102 | 2025-06-02 | 44 | القطاع ب | صب القواعد والميدات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0103 | 2025-06-27 | 44 | القطاع ب | الأعمدة والجدران الحاملة | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0104 | 2025-07-25 | 44 | القطاع ب | الأسقف والدرج | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0105 | 2025-04-09 | 45 | القطاع ب | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0106 | 2025-05-05 | 45 | القطاع ب | حديد القواعد والأرضيات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0107 | 2025-05-30 | 45 | القطاع ب | صب القواعد والميدات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0108 | 2025-07-02 | 45 | القطاع ب | الأعمدة والجدران الحاملة | شركة البنيان المتقدم | مقبول بعد إعادة | 1 | تمت المعالجة وإعادة الفحص واعتماد البند
فحص-0109 | 2025-07-30 | 45 | القطاع ب | الأسقف والدرج | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0110 | 2025-04-05 | 46 | القطاع ب | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0111 | 2025-05-10 | 46 | القطاع ب | حديد القواعد والأرضيات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0112 | 2025-06-01 | 46 | القطاع ب | صب القواعد والميدات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0113 | 2025-07-05 | 46 | القطاع ب | الأعمدة والجدران الحاملة | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0114 | 2025-08-02 | 46 | القطاع ب | الأسقف والدرج | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0115 | 2025-04-12 | 47 | القطاع ب | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول بعد إعادة | 2 | تمت المعالجة وإعادة الفحص واعتماد البند
فحص-0116 | 2025-05-10 | 47 | القطاع ب | حديد القواعد والأرضيات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0117 | 2025-06-09 | 47 | القطاع ب | صب القواعد والميدات | شركة البنيان المتقدم | مقبول بعد إعادة | 2 | تمت المعالجة وإعادة الفحص واعتماد البند
فحص-0118 | 2025-07-01 | 47 | القطاع ب | الأعمدة والجدران الحاملة | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0119 | 2025-07-28 | 47 | القطاع ب | الأسقف والدرج | شركة البنيان المتقدم | مقبول بعد إعادة | 1 | تمت المعالجة وإعادة الفحص واعتماد البند
فحص-0120 | 2025-04-11 | 48 | القطاع ب | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0121 | 2025-05-13 | 48 | القطاع ب | حديد القواعد والأرضيات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0122 | 2025-06-06 | 48 | القطاع ب | صب القواعد والميدات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0123 | 2025-07-02 | 48 | القطاع ب | الأعمدة والجدران الحاملة | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0124 | 2025-08-04 | 48 | القطاع ب | الأسقف والدرج | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0125 | 2025-04-13 | 49 | القطاع ب | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0126 | 2025-05-12 | 49 | القطاع ب | حديد القواعد والأرضيات | شركة البنيان المتقدم | مقبول بعد إعادة | 1 | تمت المعالجة وإعادة الفحص واعتماد البند
فحص-0127 | 2025-06-10 | 49 | القطاع ب | صب القواعد والميدات | شركة البنيان المتقدم | مقبول بعد إعادة | 2 | تمت المعالجة وإعادة الفحص واعتماد البند
فحص-0128 | 2025-07-05 | 49 | القطاع ب | الأعمدة والجدران الحاملة | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0129 | 2025-08-05 | 49 | القطاع ب | الأسقف والدرج | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0130 | 2025-04-13 | 50 | القطاع ب | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0131 | 2025-05-17 | 50 | القطاع ب | حديد القواعد والأرضيات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0132 | 2025-06-12 | 50 | القطاع ب | صب القواعد والميدات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0133 | 2025-07-10 | 50 | القطاع ب | الأعمدة والجدران الحاملة | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0134 | 2025-08-08 | 50 | القطاع ب | الأسقف والدرج | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0135 | 2025-04-22 | 51 | القطاع ب | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0136 | 2025-05-16 | 51 | القطاع ب | حديد القواعد والأرضيات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0137 | 2025-06-15 | 51 | القطاع ب | صب القواعد والميدات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0138 | 2025-07-14 | 51 | القطاع ب | الأعمدة والجدران الحاملة | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0139 | 2025-08-12 | 51 | القطاع ب | الأسقف والدرج | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0140 | 2025-04-22 | 52 | القطاع ب | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0141 | 2025-05-16 | 52 | القطاع ب | حديد القواعد والأرضيات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0142 | 2025-06-13 | 52 | القطاع ب | صب القواعد والميدات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0143 | 2025-07-11 | 52 | القطاع ب | الأعمدة والجدران الحاملة | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0144 | 2025-08-14 | 52 | القطاع ب | الأسقف والدرج | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0145 | 2025-04-26 | 53 | القطاع ب | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول بعد إعادة | 2 | تمت المعالجة وإعادة الفحص واعتماد البند
فحص-0146 | 2025-05-18 | 53 | القطاع ب | حديد القواعد والأرضيات | شركة البنيان المتقدم | مقبول بعد إعادة | 1 | تمت المعالجة وإعادة الفحص واعتماد البند
فحص-0147 | 2025-06-14 | 53 | القطاع ب | صب القواعد والميدات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0148 | 2025-07-16 | 53 | القطاع ب | الأعمدة والجدران الحاملة | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0149 | 2025-08-16 | 53 | القطاع ب | الأسقف والدرج | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0150 | 2025-04-21 | 54 | القطاع ب | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0151 | 2025-05-19 | 54 | القطاع ب | حديد القواعد والأرضيات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0152 | 2025-06-16 | 54 | القطاع ب | صب القواعد والميدات | شركة البنيان المتقدم | مقبول بعد إعادة | 1 | تمت المعالجة وإعادة الفحص واعتماد البند
فحص-0153 | 2025-07-18 | 54 | القطاع ب | الأعمدة والجدران الحاملة | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0154 | 2025-08-15 | 54 | القطاع ب | الأسقف والدرج | شركة البنيان المتقدم | مقبول بعد إعادة | 1 | تمت المعالجة وإعادة الفحص واعتماد البند
فحص-0155 | 2025-04-30 | 55 | القطاع ب | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0156 | 2025-05-25 | 55 | القطاع ب | حديد القواعد والأرضيات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0157 | 2025-06-18 | 55 | القطاع ب | صب القواعد والميدات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0158 | 2025-07-19 | 55 | القطاع ب | الأعمدة والجدران الحاملة | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0159 | 2025-08-16 | 55 | القطاع ب | الأسقف والدرج | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0160 | 2025-04-28 | 56 | القطاع ب | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0161 | 2025-05-30 | 56 | القطاع ب | حديد القواعد والأرضيات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0162 | 2025-06-21 | 56 | القطاع ب | صب القواعد والميدات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0163 | 2025-07-19 | 56 | القطاع ب | الأعمدة والجدران الحاملة | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0164 | 2025-08-21 | 56 | القطاع ب | الأسقف والدرج | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0165 | 2025-05-04 | 57 | القطاع ب | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0166 | 2025-05-30 | 57 | القطاع ب | حديد القواعد والأرضيات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0167 | 2025-06-26 | 57 | القطاع ب | صب القواعد والميدات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0168 | 2025-07-27 | 57 | القطاع ب | الأعمدة والجدران الحاملة | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0169 | 2025-08-17 | 57 | القطاع ب | الأسقف والدرج | شركة البنيان المتقدم | مقبول بعد إعادة | 2 | تمت المعالجة وإعادة الفحص واعتماد البند
فحص-0170 | 2025-05-04 | 58 | القطاع ب | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0171 | 2025-06-02 | 58 | القطاع ب | حديد القواعد والأرضيات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0172 | 2025-06-30 | 58 | القطاع ب | صب القواعد والميدات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0173 | 2025-07-25 | 58 | القطاع ب | الأعمدة والجدران الحاملة | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0174 | 2025-08-24 | 58 | القطاع ب | الأسقف والدرج | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0175 | 2025-05-03 | 59 | القطاع ب | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0176 | 2025-06-04 | 59 | القطاع ب | حديد القواعد والأرضيات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0177 | 2025-06-27 | 59 | القطاع ب | صب القواعد والميدات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0178 | 2025-07-30 | 59 | القطاع ب | الأعمدة والجدران الحاملة | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0179 | 2025-08-22 | 59 | القطاع ب | الأسقف والدرج | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0180 | 2025-05-10 | 60 | القطاع ب | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0181 | 2025-06-03 | 60 | القطاع ب | حديد القواعد والأرضيات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0182 | 2025-07-02 | 60 | القطاع ب | صب القواعد والميدات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0183 | 2025-08-02 | 60 | القطاع ب | الأعمدة والجدران الحاملة | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0184 | 2025-08-25 | 60 | القطاع ب | الأسقف والدرج | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0185 | 2025-05-05 | 61 | القطاع ج | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0186 | 2025-06-06 | 61 | القطاع ج | حديد القواعد والأرضيات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0187 | 2025-07-01 | 61 | القطاع ج | صب القواعد والميدات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0188 | 2025-08-04 | 61 | القطاع ج | الأعمدة والجدران الحاملة | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0189 | 2025-08-29 | 61 | القطاع ج | الأسقف والدرج | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0190 | 2025-09-25 | 61 | القطاع ج | التمديدات الكهربائية والميكانيكية الأولية | شركة الأنظمة المتكاملة | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0191 | 2025-05-14 | 62 | القطاع ج | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0192 | 2025-06-07 | 62 | القطاع ج | حديد القواعد والأرضيات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0193 | 2025-07-02 | 62 | القطاع ج | صب القواعد والميدات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0194 | 2025-07-31 | 62 | القطاع ج | الأعمدة والجدران الحاملة | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0195 | 2025-09-01 | 62 | القطاع ج | الأسقف والدرج | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0196 | 2025-09-28 | 62 | القطاع ج | التمديدات الكهربائية والميكانيكية الأولية | شركة الأنظمة المتكاملة | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0197 | 2025-05-14 | 63 | القطاع ج | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0198 | 2025-06-08 | 63 | القطاع ج | حديد القواعد والأرضيات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0199 | 2025-07-07 | 63 | القطاع ج | صب القواعد والميدات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0200 | 2025-08-05 | 63 | القطاع ج | الأعمدة والجدران الحاملة | شركة البنيان المتقدم | مقبول بعد إعادة | 2 | تمت المعالجة وإعادة الفحص واعتماد البند
فحص-0201 | 2025-09-03 | 63 | القطاع ج | الأسقف والدرج | شركة البنيان المتقدم | مقبول بعد إعادة | 1 | تمت المعالجة وإعادة الفحص واعتماد البند
فحص-0202 | 2025-09-30 | 63 | القطاع ج | التمديدات الكهربائية والميكانيكية الأولية | شركة الأنظمة المتكاملة | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0203 | 2025-05-17 | 64 | القطاع ج | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0204 | 2025-06-14 | 64 | القطاع ج | حديد القواعد والأرضيات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0205 | 2025-07-11 | 64 | القطاع ج | صب القواعد والميدات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0206 | 2025-08-06 | 64 | القطاع ج | الأعمدة والجدران الحاملة | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0207 | 2025-09-02 | 64 | القطاع ج | الأسقف والدرج | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0208 | 2025-10-02 | 64 | القطاع ج | التمديدات الكهربائية والميكانيكية الأولية | شركة الأنظمة المتكاملة | مرفوض | 2 | توجد ملاحظات تستلزم المعالجة قبل الإغلاق النهائي
فحص-0209 | 2025-05-20 | 65 | القطاع ج | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0210 | 2025-06-14 | 65 | القطاع ج | حديد القواعد والأرضيات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0211 | 2025-07-12 | 65 | القطاع ج | صب القواعد والميدات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0212 | 2025-08-12 | 65 | القطاع ج | الأعمدة والجدران الحاملة | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0213 | 2025-09-04 | 65 | القطاع ج | الأسقف والدرج | شركة البنيان المتقدم | مقبول بعد إعادة | 1 | تمت المعالجة وإعادة الفحص واعتماد البند
فحص-0214 | 2025-10-07 | 65 | القطاع ج | التمديدات الكهربائية والميكانيكية الأولية | شركة الأنظمة المتكاملة | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0215 | 2025-05-22 | 66 | القطاع ج | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0216 | 2025-06-12 | 66 | القطاع ج | حديد القواعد والأرضيات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0217 | 2025-07-11 | 66 | القطاع ج | صب القواعد والميدات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0218 | 2025-08-14 | 66 | القطاع ج | الأعمدة والجدران الحاملة | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0219 | 2025-09-04 | 66 | القطاع ج | الأسقف والدرج | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0220 | 2025-10-03 | 66 | القطاع ج | التمديدات الكهربائية والميكانيكية الأولية | شركة الأنظمة المتكاملة | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0221 | 2025-05-17 | 67 | القطاع ج | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0222 | 2025-06-15 | 67 | القطاع ج | حديد القواعد والأرضيات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0223 | 2025-07-15 | 67 | القطاع ج | صب القواعد والميدات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0224 | 2025-08-14 | 67 | القطاع ج | الأعمدة والجدران الحاملة | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0225 | 2025-09-07 | 67 | القطاع ج | الأسقف والدرج | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0226 | 2025-10-08 | 67 | القطاع ج | التمديدات الكهربائية والميكانيكية الأولية | شركة الأنظمة المتكاملة | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0227 | 2025-05-22 | 68 | القطاع ج | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0228 | 2025-06-17 | 68 | القطاع ج | حديد القواعد والأرضيات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0229 | 2025-07-16 | 68 | القطاع ج | صب القواعد والميدات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0230 | 2025-08-17 | 68 | القطاع ج | الأعمدة والجدران الحاملة | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0231 | 2025-09-11 | 68 | القطاع ج | الأسقف والدرج | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0232 | 2025-10-09 | 68 | القطاع ج | التمديدات الكهربائية والميكانيكية الأولية | شركة الأنظمة المتكاملة | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0233 | 2025-05-24 | 69 | القطاع ج | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0234 | 2025-06-24 | 69 | القطاع ج | حديد القواعد والأرضيات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0235 | 2025-07-17 | 69 | القطاع ج | صب القواعد والميدات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0236 | 2025-08-13 | 69 | القطاع ج | الأعمدة والجدران الحاملة | شركة البنيان المتقدم | مقبول بعد إعادة | 2 | تمت المعالجة وإعادة الفحص واعتماد البند
فحص-0237 | 2025-09-16 | 69 | القطاع ج | الأسقف والدرج | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0238 | 2025-10-08 | 69 | القطاع ج | التمديدات الكهربائية والميكانيكية الأولية | شركة الأنظمة المتكاملة | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0239 | 2025-05-23 | 70 | القطاع ج | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0240 | 2025-06-23 | 70 | القطاع ج | حديد القواعد والأرضيات | شركة البنيان المتقدم | مقبول بعد إعادة | 1 | تمت المعالجة وإعادة الفحص واعتماد البند
فحص-0241 | 2025-07-19 | 70 | القطاع ج | صب القواعد والميدات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0242 | 2025-08-17 | 70 | القطاع ج | الأعمدة والجدران الحاملة | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0243 | 2025-09-14 | 70 | القطاع ج | الأسقف والدرج | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0244 | 2025-10-15 | 70 | القطاع ج | التمديدات الكهربائية والميكانيكية الأولية | شركة الأنظمة المتكاملة | مقبول بعد إعادة | 2 | تمت المعالجة وإعادة الفحص واعتماد البند
فحص-0245 | 2025-05-25 | 71 | القطاع ج | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0246 | 2025-06-24 | 71 | القطاع ج | حديد القواعد والأرضيات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0247 | 2025-07-26 | 71 | القطاع ج | صب القواعد والميدات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0248 | 2025-08-21 | 71 | القطاع ج | الأعمدة والجدران الحاملة | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0249 | 2025-09-19 | 71 | القطاع ج | الأسقف والدرج | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0250 | 2025-10-15 | 71 | القطاع ج | التمديدات الكهربائية والميكانيكية الأولية | شركة الأنظمة المتكاملة | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0251 | 2025-06-02 | 72 | القطاع ج | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0252 | 2025-06-24 | 72 | القطاع ج | حديد القواعد والأرضيات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0253 | 2025-07-27 | 72 | القطاع ج | صب القواعد والميدات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0254 | 2025-08-24 | 72 | القطاع ج | الأعمدة والجدران الحاملة | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0255 | 2025-09-18 | 72 | القطاع ج | الأسقف والدرج | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0256 | 2025-10-18 | 72 | القطاع ج | التمديدات الكهربائية والميكانيكية الأولية | شركة الأنظمة المتكاملة | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0257 | 2025-06-01 | 73 | القطاع ج | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0258 | 2025-06-26 | 73 | القطاع ج | حديد القواعد والأرضيات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0259 | 2025-07-24 | 73 | القطاع ج | صب القواعد والميدات | شركة البنيان المتقدم | مقبول بعد إعادة | 2 | تمت المعالجة وإعادة الفحص واعتماد البند
فحص-0260 | 2025-08-22 | 73 | القطاع ج | الأعمدة والجدران الحاملة | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0261 | 2025-09-20 | 73 | القطاع ج | الأسقف والدرج | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0262 | 2025-10-21 | 73 | القطاع ج | التمديدات الكهربائية والميكانيكية الأولية | شركة الأنظمة المتكاملة | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0263 | 2025-06-06 | 74 | القطاع ج | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0264 | 2025-06-30 | 74 | القطاع ج | حديد القواعد والأرضيات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0265 | 2025-07-26 | 74 | القطاع ج | صب القواعد والميدات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0266 | 2025-08-28 | 74 | القطاع ج | الأعمدة والجدران الحاملة | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0267 | 2025-09-23 | 74 | القطاع ج | الأسقف والدرج | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0268 | 2025-10-21 | 74 | القطاع ج | التمديدات الكهربائية والميكانيكية الأولية | شركة الأنظمة المتكاملة | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0269 | 2025-06-06 | 75 | القطاع ج | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0270 | 2025-07-06 | 75 | القطاع ج | حديد القواعد والأرضيات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0271 | 2025-07-28 | 75 | القطاع ج | صب القواعد والميدات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0272 | 2025-08-29 | 75 | القطاع ج | الأعمدة والجدران الحاملة | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0273 | 2025-09-22 | 75 | القطاع ج | الأسقف والدرج | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0274 | 2025-10-24 | 75 | القطاع ج | التمديدات الكهربائية والميكانيكية الأولية | شركة الأنظمة المتكاملة | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0275 | 2025-06-06 | 76 | القطاع ج | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0276 | 2025-07-06 | 76 | القطاع ج | حديد القواعد والأرضيات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0277 | 2025-08-03 | 76 | القطاع ج | صب القواعد والميدات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0278 | 2025-09-03 | 76 | القطاع ج | الأعمدة والجدران الحاملة | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0279 | 2025-09-27 | 76 | القطاع ج | الأسقف والدرج | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0280 | 2025-10-28 | 76 | القطاع ج | التمديدات الكهربائية والميكانيكية الأولية | شركة الأنظمة المتكاملة | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0281 | 2025-06-13 | 77 | القطاع ج | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0282 | 2025-07-08 | 77 | القطاع ج | حديد القواعد والأرضيات | شركة البنيان المتقدم | مقبول بعد إعادة | 2 | تمت المعالجة وإعادة الفحص واعتماد البند
فحص-0283 | 2025-08-04 | 77 | القطاع ج | صب القواعد والميدات | شركة البنيان المتقدم | مقبول بعد إعادة | 1 | تمت المعالجة وإعادة الفحص واعتماد البند
فحص-0284 | 2025-08-29 | 77 | القطاع ج | الأعمدة والجدران الحاملة | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0285 | 2025-09-26 | 77 | القطاع ج | الأسقف والدرج | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0286 | 2025-10-29 | 77 | القطاع ج | التمديدات الكهربائية والميكانيكية الأولية | شركة الأنظمة المتكاملة | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0287 | 2025-11-25 | 77 | القطاع ج | العزل والاختبارات المائية | شركة العزل والبنية الحديثة | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0288 | 2025-12-19 | 77 | القطاع ج | اللياسة والتشطيبات الأولية | شركة الإتقان للتشطيبات | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0289 | 2026-01-16 | 77 | القطاع ج | التشطيبات النهائية والاختبارات التشغيلية | شركة الإتقان للتشطيبات | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0290 | 2025-06-13 | 78 | القطاع ج | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0291 | 2025-07-13 | 78 | القطاع ج | حديد القواعد والأرضيات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0292 | 2025-08-09 | 78 | القطاع ج | صب القواعد والميدات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0293 | 2025-09-01 | 78 | القطاع ج | الأعمدة والجدران الحاملة | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0294 | 2025-09-28 | 78 | القطاع ج | الأسقف والدرج | شركة البنيان المتقدم | مقبول بعد إعادة | 2 | تمت المعالجة وإعادة الفحص واعتماد البند
فحص-0295 | 2025-10-26 | 78 | القطاع ج | التمديدات الكهربائية والميكانيكية الأولية | شركة الأنظمة المتكاملة | مقبول بعد إعادة | 2 | تمت المعالجة وإعادة الفحص واعتماد البند
فحص-0296 | 2025-11-28 | 78 | القطاع ج | العزل والاختبارات المائية | شركة العزل والبنية الحديثة | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0297 | 2025-12-27 | 78 | القطاع ج | اللياسة والتشطيبات الأولية | شركة الإتقان للتشطيبات | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0298 | 2026-01-19 | 78 | القطاع ج | التشطيبات النهائية والاختبارات التشغيلية | شركة الإتقان للتشطيبات | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0299 | 2025-06-16 | 79 | القطاع ج | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0300 | 2025-07-14 | 79 | القطاع ج | حديد القواعد والأرضيات | شركة البنيان المتقدم | مقبول بعد إعادة | 1 | تمت المعالجة وإعادة الفحص واعتماد البند
فحص-0301 | 2025-08-09 | 79 | القطاع ج | صب القواعد والميدات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0302 | 2025-09-06 | 79 | القطاع ج | الأعمدة والجدران الحاملة | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0303 | 2025-10-02 | 79 | القطاع ج | الأسقف والدرج | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0304 | 2025-10-29 | 79 | القطاع ج | التمديدات الكهربائية والميكانيكية الأولية | شركة الأنظمة المتكاملة | مقبول بعد إعادة | 1 | تمت المعالجة وإعادة الفحص واعتماد البند
فحص-0305 | 2025-11-29 | 79 | القطاع ج | العزل والاختبارات المائية | شركة العزل والبنية الحديثة | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0306 | 2025-12-29 | 79 | القطاع ج | اللياسة والتشطيبات الأولية | شركة الإتقان للتشطيبات | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0307 | 2026-01-22 | 79 | القطاع ج | التشطيبات النهائية والاختبارات التشغيلية | شركة الإتقان للتشطيبات | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0308 | 2025-06-14 | 80 | القطاع ج | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول بعد إعادة | 1 | تمت المعالجة وإعادة الفحص واعتماد البند
فحص-0309 | 2025-07-11 | 80 | القطاع ج | حديد القواعد والأرضيات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0310 | 2025-08-14 | 80 | القطاع ج | صب القواعد والميدات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0311 | 2025-09-08 | 80 | القطاع ج | الأعمدة والجدران الحاملة | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0312 | 2025-10-09 | 80 | القطاع ج | الأسقف والدرج | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0313 | 2025-11-05 | 80 | القطاع ج | التمديدات الكهربائية والميكانيكية الأولية | شركة الأنظمة المتكاملة | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0314 | 2025-11-28 | 80 | القطاع ج | العزل والاختبارات المائية | شركة العزل والبنية الحديثة | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0315 | 2025-12-31 | 80 | القطاع ج | اللياسة والتشطيبات الأولية | شركة الإتقان للتشطيبات | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0316 | 2026-01-23 | 80 | القطاع ج | التشطيبات النهائية والاختبارات التشغيلية | شركة الإتقان للتشطيبات | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0317 | 2025-06-20 | 81 | القطاع ج | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0318 | 2025-07-13 | 81 | القطاع ج | حديد القواعد والأرضيات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0319 | 2025-08-16 | 81 | القطاع ج | صب القواعد والميدات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0320 | 2025-09-11 | 81 | القطاع ج | الأعمدة والجدران الحاملة | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0321 | 2025-10-10 | 81 | القطاع ج | الأسقف والدرج | شركة البنيان المتقدم | مقبول بعد إعادة | 2 | تمت المعالجة وإعادة الفحص واعتماد البند
فحص-0322 | 2025-11-06 | 81 | القطاع ج | التمديدات الكهربائية والميكانيكية الأولية | شركة الأنظمة المتكاملة | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0323 | 2025-11-30 | 81 | القطاع ج | العزل والاختبارات المائية | شركة العزل والبنية الحديثة | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0324 | 2025-12-30 | 81 | القطاع ج | اللياسة والتشطيبات الأولية | شركة الإتقان للتشطيبات | مقبول بعد إعادة | 2 | تمت المعالجة وإعادة الفحص واعتماد البند
فحص-0325 | 2026-01-24 | 81 | القطاع ج | التشطيبات النهائية والاختبارات التشغيلية | شركة الإتقان للتشطيبات | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0326 | 2025-06-22 | 82 | القطاع ج | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول بعد إعادة | 1 | تمت المعالجة وإعادة الفحص واعتماد البند
فحص-0327 | 2025-07-15 | 82 | القطاع ج | حديد القواعد والأرضيات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0328 | 2025-08-12 | 82 | القطاع ج | صب القواعد والميدات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0329 | 2025-09-11 | 82 | القطاع ج | الأعمدة والجدران الحاملة | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0330 | 2025-10-07 | 82 | القطاع ج | الأسقف والدرج | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0331 | 2025-11-07 | 82 | القطاع ج | التمديدات الكهربائية والميكانيكية الأولية | شركة الأنظمة المتكاملة | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0332 | 2025-12-04 | 82 | القطاع ج | العزل والاختبارات المائية | شركة العزل والبنية الحديثة | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0333 | 2026-01-01 | 82 | القطاع ج | اللياسة والتشطيبات الأولية | شركة الإتقان للتشطيبات | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0334 | 2026-01-27 | 82 | القطاع ج | التشطيبات النهائية والاختبارات التشغيلية | شركة الإتقان للتشطيبات | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0335 | 2025-06-20 | 83 | القطاع ج | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول بعد إعادة | 2 | تمت المعالجة وإعادة الفحص واعتماد البند
فحص-0336 | 2025-07-22 | 83 | القطاع ج | حديد القواعد والأرضيات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0337 | 2025-08-13 | 83 | القطاع ج | صب القواعد والميدات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0338 | 2025-09-14 | 83 | القطاع ج | الأعمدة والجدران الحاملة | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0339 | 2025-10-08 | 83 | القطاع ج | الأسقف والدرج | شركة البنيان المتقدم | مقبول بعد إعادة | 1 | تمت المعالجة وإعادة الفحص واعتماد البند
فحص-0340 | 2025-11-11 | 83 | القطاع ج | التمديدات الكهربائية والميكانيكية الأولية | شركة الأنظمة المتكاملة | مقبول بعد إعادة | 2 | تمت المعالجة وإعادة الفحص واعتماد البند
فحص-0341 | 2025-12-04 | 83 | القطاع ج | العزل والاختبارات المائية | شركة العزل والبنية الحديثة | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0342 | 2026-01-04 | 83 | القطاع ج | اللياسة والتشطيبات الأولية | شركة الإتقان للتشطيبات | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0343 | 2026-01-31 | 83 | القطاع ج | التشطيبات النهائية والاختبارات التشغيلية | شركة الإتقان للتشطيبات | مقبول بعد إعادة | 1 | تمت المعالجة وإعادة الفحص واعتماد البند
فحص-0344 | 2025-06-24 | 84 | القطاع ج | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0345 | 2025-07-21 | 84 | القطاع ج | حديد القواعد والأرضيات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0346 | 2025-08-21 | 84 | القطاع ج | صب القواعد والميدات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0347 | 2025-09-19 | 84 | القطاع ج | الأعمدة والجدران الحاملة | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0348 | 2025-10-11 | 84 | القطاع ج | الأسقف والدرج | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0349 | 2025-11-10 | 84 | القطاع ج | التمديدات الكهربائية والميكانيكية الأولية | شركة الأنظمة المتكاملة | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0350 | 2025-12-09 | 84 | القطاع ج | العزل والاختبارات المائية | شركة العزل والبنية الحديثة | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0351 | 2026-01-04 | 84 | القطاع ج | اللياسة والتشطيبات الأولية | شركة الإتقان للتشطيبات | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0352 | 2026-01-30 | 84 | القطاع ج | التشطيبات النهائية والاختبارات التشغيلية | شركة الإتقان للتشطيبات | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0353 | 2025-06-25 | 85 | القطاع ج | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0354 | 2025-07-25 | 85 | القطاع ج | حديد القواعد والأرضيات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0355 | 2025-08-24 | 85 | القطاع ج | صب القواعد والميدات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0356 | 2025-09-17 | 85 | القطاع ج | الأعمدة والجدران الحاملة | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0357 | 2025-10-18 | 85 | القطاع ج | الأسقف والدرج | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0358 | 2025-11-11 | 85 | القطاع ج | التمديدات الكهربائية والميكانيكية الأولية | شركة الأنظمة المتكاملة | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0359 | 2025-12-09 | 85 | القطاع ج | العزل والاختبارات المائية | شركة العزل والبنية الحديثة | مقبول بعد إعادة | 2 | تمت المعالجة وإعادة الفحص واعتماد البند
فحص-0360 | 2026-01-11 | 85 | القطاع ج | اللياسة والتشطيبات الأولية | شركة الإتقان للتشطيبات | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0361 | 2026-02-07 | 85 | القطاع ج | التشطيبات النهائية والاختبارات التشغيلية | شركة الإتقان للتشطيبات | مرفوض | 1 | توجد ملاحظات تستلزم المعالجة قبل الإغلاق النهائي
فحص-0362 | 2025-06-29 | 86 | القطاع ج | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0363 | 2025-07-27 | 86 | القطاع ج | حديد القواعد والأرضيات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0364 | 2025-08-20 | 86 | القطاع ج | صب القواعد والميدات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0365 | 2025-09-23 | 86 | القطاع ج | الأعمدة والجدران الحاملة | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0366 | 2025-10-18 | 86 | القطاع ج | الأسقف والدرج | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0367 | 2025-11-13 | 86 | القطاع ج | التمديدات الكهربائية والميكانيكية الأولية | شركة الأنظمة المتكاملة | مقبول بعد إعادة | 1 | تمت المعالجة وإعادة الفحص واعتماد البند
فحص-0368 | 2025-12-13 | 86 | القطاع ج | العزل والاختبارات المائية | شركة العزل والبنية الحديثة | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0369 | 2026-01-13 | 86 | القطاع ج | اللياسة والتشطيبات الأولية | شركة الإتقان للتشطيبات | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0370 | 2026-02-10 | 86 | القطاع ج | التشطيبات النهائية والاختبارات التشغيلية | شركة الإتقان للتشطيبات | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0371 | 2025-07-02 | 87 | القطاع ج | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0372 | 2025-07-26 | 87 | القطاع ج | حديد القواعد والأرضيات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0373 | 2025-08-26 | 87 | القطاع ج | صب القواعد والميدات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0374 | 2025-09-22 | 87 | القطاع ج | الأعمدة والجدران الحاملة | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0375 | 2025-10-17 | 87 | القطاع ج | الأسقف والدرج | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0376 | 2025-11-17 | 87 | القطاع ج | التمديدات الكهربائية والميكانيكية الأولية | شركة الأنظمة المتكاملة | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0377 | 2025-12-18 | 87 | القطاع ج | العزل والاختبارات المائية | شركة العزل والبنية الحديثة | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0378 | 2026-01-12 | 87 | القطاع ج | اللياسة والتشطيبات الأولية | شركة الإتقان للتشطيبات | مقبول بعد إعادة | 1 | تمت المعالجة وإعادة الفحص واعتماد البند
فحص-0379 | 2026-02-09 | 87 | القطاع ج | التشطيبات النهائية والاختبارات التشغيلية | شركة الإتقان للتشطيبات | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0380 | 2025-06-30 | 88 | القطاع ج | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0381 | 2025-07-27 | 88 | القطاع ج | حديد القواعد والأرضيات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0382 | 2025-08-27 | 88 | القطاع ج | صب القواعد والميدات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0383 | 2025-09-22 | 88 | القطاع ج | الأعمدة والجدران الحاملة | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0384 | 2025-10-20 | 88 | القطاع ج | الأسقف والدرج | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0385 | 2025-11-16 | 88 | القطاع ج | التمديدات الكهربائية والميكانيكية الأولية | شركة الأنظمة المتكاملة | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0386 | 2025-12-16 | 88 | القطاع ج | العزل والاختبارات المائية | شركة العزل والبنية الحديثة | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0387 | 2026-01-10 | 88 | القطاع ج | اللياسة والتشطيبات الأولية | شركة الإتقان للتشطيبات | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0388 | 2026-02-13 | 88 | القطاع ج | التشطيبات النهائية والاختبارات التشغيلية | شركة الإتقان للتشطيبات | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0389 | 2025-06-30 | 89 | القطاع ج | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0390 | 2025-07-30 | 89 | القطاع ج | حديد القواعد والأرضيات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0391 | 2025-08-27 | 89 | القطاع ج | صب القواعد والميدات | شركة البنيان المتقدم | مقبول بعد إعادة | 2 | تمت المعالجة وإعادة الفحص واعتماد البند
فحص-0392 | 2025-09-28 | 89 | القطاع ج | الأعمدة والجدران الحاملة | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0393 | 2025-10-27 | 89 | القطاع ج | الأسقف والدرج | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0394 | 2025-11-18 | 89 | القطاع ج | التمديدات الكهربائية والميكانيكية الأولية | شركة الأنظمة المتكاملة | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0395 | 2025-12-15 | 89 | القطاع ج | العزل والاختبارات المائية | شركة العزل والبنية الحديثة | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0396 | 2026-01-12 | 89 | القطاع ج | اللياسة والتشطيبات الأولية | شركة الإتقان للتشطيبات | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0397 | 2026-02-09 | 89 | القطاع ج | التشطيبات النهائية والاختبارات التشغيلية | شركة الإتقان للتشطيبات | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0398 | 2025-07-05 | 90 | القطاع ج | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0399 | 2025-08-03 | 90 | القطاع ج | حديد القواعد والأرضيات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0400 | 2025-08-29 | 90 | القطاع ج | صب القواعد والميدات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0401 | 2025-09-29 | 90 | القطاع ج | الأعمدة والجدران الحاملة | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0402 | 2025-10-28 | 90 | القطاع ج | الأسقف والدرج | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0403 | 2025-11-26 | 90 | القطاع ج | التمديدات الكهربائية والميكانيكية الأولية | شركة الأنظمة المتكاملة | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0404 | 2025-12-18 | 90 | القطاع ج | العزل والاختبارات المائية | شركة العزل والبنية الحديثة | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0405 | 2026-01-15 | 90 | القطاع ج | اللياسة والتشطيبات الأولية | شركة الإتقان للتشطيبات | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0406 | 2026-02-14 | 90 | القطاع ج | التشطيبات النهائية والاختبارات التشغيلية | شركة الإتقان للتشطيبات | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0407 | 2025-07-04 | 91 | القطاع د | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0408 | 2025-08-05 | 91 | القطاع د | حديد القواعد والأرضيات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0409 | 2025-09-05 | 91 | القطاع د | صب القواعد والميدات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0410 | 2025-10-03 | 91 | القطاع د | الأعمدة والجدران الحاملة | شركة البنيان المتقدم | مقبول بعد إعادة | 2 | تمت المعالجة وإعادة الفحص واعتماد البند
فحص-0411 | 2025-10-31 | 91 | القطاع د | الأسقف والدرج | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0412 | 2025-11-26 | 91 | القطاع د | التمديدات الكهربائية والميكانيكية الأولية | شركة الأنظمة المتكاملة | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0413 | 2025-12-25 | 91 | القطاع د | العزل والاختبارات المائية | شركة العزل والبنية الحديثة | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0414 | 2026-01-18 | 91 | القطاع د | اللياسة والتشطيبات الأولية | شركة الإتقان للتشطيبات | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0415 | 2026-02-19 | 91 | القطاع د | التشطيبات النهائية والاختبارات التشغيلية | شركة الإتقان للتشطيبات | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0416 | 2025-07-13 | 92 | القطاع د | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0417 | 2025-08-06 | 92 | القطاع د | حديد القواعد والأرضيات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0418 | 2025-09-04 | 92 | القطاع د | صب القواعد والميدات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0419 | 2025-09-30 | 92 | القطاع د | الأعمدة والجدران الحاملة | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0420 | 2025-11-02 | 92 | القطاع د | الأسقف والدرج | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0421 | 2025-11-24 | 92 | القطاع د | التمديدات الكهربائية والميكانيكية الأولية | شركة الأنظمة المتكاملة | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0422 | 2025-12-28 | 92 | القطاع د | العزل والاختبارات المائية | شركة العزل والبنية الحديثة | مقبول بعد إعادة | 2 | تمت المعالجة وإعادة الفحص واعتماد البند
فحص-0423 | 2026-01-19 | 92 | القطاع د | اللياسة والتشطيبات الأولية | شركة الإتقان للتشطيبات | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0424 | 2026-02-15 | 92 | القطاع د | التشطيبات النهائية والاختبارات التشغيلية | شركة الإتقان للتشطيبات | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0425 | 2025-07-13 | 93 | القطاع د | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0426 | 2025-08-05 | 93 | القطاع د | حديد القواعد والأرضيات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0427 | 2025-09-07 | 93 | القطاع د | صب القواعد والميدات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0428 | 2025-10-06 | 93 | القطاع د | الأعمدة والجدران الحاملة | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0429 | 2025-11-01 | 93 | القطاع د | الأسقف والدرج | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0430 | 2025-11-25 | 93 | القطاع د | التمديدات الكهربائية والميكانيكية الأولية | شركة الأنظمة المتكاملة | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0431 | 2025-12-30 | 93 | القطاع د | العزل والاختبارات المائية | شركة العزل والبنية الحديثة | مقبول بعد إعادة | 2 | تمت المعالجة وإعادة الفحص واعتماد البند
فحص-0432 | 2026-01-23 | 93 | القطاع د | اللياسة والتشطيبات الأولية | شركة الإتقان للتشطيبات | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0433 | 2026-02-20 | 93 | القطاع د | التشطيبات النهائية والاختبارات التشغيلية | شركة الإتقان للتشطيبات | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0434 | 2025-07-16 | 94 | القطاع د | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0435 | 2025-08-09 | 94 | القطاع د | حديد القواعد والأرضيات | شركة البنيان المتقدم | مقبول بعد إعادة | 2 | تمت المعالجة وإعادة الفحص واعتماد البند
فحص-0436 | 2025-09-11 | 94 | القطاع د | صب القواعد والميدات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0437 | 2025-10-06 | 94 | القطاع د | الأعمدة والجدران الحاملة | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0438 | 2025-11-01 | 94 | القطاع د | الأسقف والدرج | شركة البنيان المتقدم | مقبول بعد إعادة | 2 | تمت المعالجة وإعادة الفحص واعتماد البند
فحص-0439 | 2025-12-04 | 94 | القطاع د | التمديدات الكهربائية والميكانيكية الأولية | شركة الأنظمة المتكاملة | مقبول بعد إعادة | 2 | تمت المعالجة وإعادة الفحص واعتماد البند
فحص-0440 | 2025-12-26 | 94 | القطاع د | العزل والاختبارات المائية | شركة العزل والبنية الحديثة | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0441 | 2026-01-24 | 94 | القطاع د | اللياسة والتشطيبات الأولية | شركة الإتقان للتشطيبات | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0442 | 2026-02-26 | 94 | القطاع د | التشطيبات النهائية والاختبارات التشغيلية | شركة الإتقان للتشطيبات | مقبول بعد إعادة | 1 | تمت المعالجة وإعادة الفحص واعتماد البند
فحص-0443 | 2025-07-14 | 95 | القطاع د | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0444 | 2025-08-12 | 95 | القطاع د | حديد القواعد والأرضيات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0445 | 2025-09-12 | 95 | القطاع د | صب القواعد والميدات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0446 | 2025-10-08 | 95 | القطاع د | الأعمدة والجدران الحاملة | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0447 | 2025-11-01 | 95 | القطاع د | الأسقف والدرج | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0448 | 2025-12-05 | 95 | القطاع د | التمديدات الكهربائية والميكانيكية الأولية | شركة الأنظمة المتكاملة | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0449 | 2025-12-31 | 95 | القطاع د | العزل والاختبارات المائية | شركة العزل والبنية الحديثة | مقبول بعد إعادة | 2 | تمت المعالجة وإعادة الفحص واعتماد البند
فحص-0450 | 2026-01-30 | 95 | القطاع د | اللياسة والتشطيبات الأولية | شركة الإتقان للتشطيبات | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0451 | 2026-02-22 | 95 | القطاع د | التشطيبات النهائية والاختبارات التشغيلية | شركة الإتقان للتشطيبات | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0452 | 2025-07-21 | 96 | القطاع د | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0453 | 2025-08-12 | 96 | القطاع د | حديد القواعد والأرضيات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0454 | 2025-09-12 | 96 | القطاع د | صب القواعد والميدات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0455 | 2025-10-08 | 96 | القطاع د | الأعمدة والجدران الحاملة | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0456 | 2025-11-04 | 96 | القطاع د | الأسقف والدرج | شركة البنيان المتقدم | مقبول بعد إعادة | 1 | تمت المعالجة وإعادة الفحص واعتماد البند
فحص-0457 | 2025-12-03 | 96 | القطاع د | التمديدات الكهربائية والميكانيكية الأولية | شركة الأنظمة المتكاملة | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0458 | 2025-12-31 | 96 | القطاع د | العزل والاختبارات المائية | شركة العزل والبنية الحديثة | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0459 | 2026-02-02 | 96 | القطاع د | اللياسة والتشطيبات الأولية | شركة الإتقان للتشطيبات | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0460 | 2026-02-27 | 96 | القطاع د | التشطيبات النهائية والاختبارات التشغيلية | شركة الإتقان للتشطيبات | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0461 | 2025-07-23 | 97 | القطاع د | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0462 | 2025-08-18 | 97 | القطاع د | حديد القواعد والأرضيات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0463 | 2025-09-15 | 97 | القطاع د | صب القواعد والميدات | شركة البنيان المتقدم | مقبول بعد إعادة | 1 | تمت المعالجة وإعادة الفحص واعتماد البند
فحص-0464 | 2025-10-09 | 97 | القطاع د | الأعمدة والجدران الحاملة | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0465 | 2025-11-12 | 97 | القطاع د | الأسقف والدرج | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0466 | 2025-12-07 | 97 | القطاع د | التمديدات الكهربائية والميكانيكية الأولية | شركة الأنظمة المتكاملة | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0467 | 2026-01-02 | 97 | القطاع د | العزل والاختبارات المائية | شركة العزل والبنية الحديثة | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0468 | 2026-01-30 | 97 | القطاع د | اللياسة والتشطيبات الأولية | شركة الإتقان للتشطيبات | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0469 | 2026-03-04 | 97 | القطاع د | التشطيبات النهائية والاختبارات التشغيلية | شركة الإتقان للتشطيبات | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0470 | 2026-03-31 | 97 | القطاع د | الاستلام الابتدائي | فريق الجودة الداخلي | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0471 | 2025-07-24 | 98 | القطاع د | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0472 | 2025-08-17 | 98 | القطاع د | حديد القواعد والأرضيات | شركة البنيان المتقدم | مقبول بعد إعادة | 1 | تمت المعالجة وإعادة الفحص واعتماد البند
فحص-0473 | 2025-09-14 | 98 | القطاع د | صب القواعد والميدات | شركة البنيان المتقدم | مقبول بعد إعادة | 1 | تمت المعالجة وإعادة الفحص واعتماد البند
فحص-0474 | 2025-10-16 | 98 | القطاع د | الأعمدة والجدران الحاملة | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0475 | 2025-11-07 | 98 | القطاع د | الأسقف والدرج | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0476 | 2025-12-10 | 98 | القطاع د | التمديدات الكهربائية والميكانيكية الأولية | شركة الأنظمة المتكاملة | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0477 | 2026-01-02 | 98 | القطاع د | العزل والاختبارات المائية | شركة العزل والبنية الحديثة | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0478 | 2026-02-06 | 98 | القطاع د | اللياسة والتشطيبات الأولية | شركة الإتقان للتشطيبات | مقبول بعد إعادة | 1 | تمت المعالجة وإعادة الفحص واعتماد البند
فحص-0479 | 2026-03-04 | 98 | القطاع د | التشطيبات النهائية والاختبارات التشغيلية | شركة الإتقان للتشطيبات | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0480 | 2026-03-26 | 98 | القطاع د | الاستلام الابتدائي | فريق الجودة الداخلي | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0481 | 2025-07-23 | 99 | القطاع د | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0482 | 2025-08-24 | 99 | القطاع د | حديد القواعد والأرضيات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0483 | 2025-09-19 | 99 | القطاع د | صب القواعد والميدات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0484 | 2025-10-14 | 99 | القطاع د | الأعمدة والجدران الحاملة | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0485 | 2025-11-14 | 99 | القطاع د | الأسقف والدرج | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0486 | 2025-12-11 | 99 | القطاع د | التمديدات الكهربائية والميكانيكية الأولية | شركة الأنظمة المتكاملة | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0487 | 2026-01-05 | 99 | القطاع د | العزل والاختبارات المائية | شركة العزل والبنية الحديثة | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0488 | 2026-02-06 | 99 | القطاع د | اللياسة والتشطيبات الأولية | شركة الإتقان للتشطيبات | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0489 | 2026-03-08 | 99 | القطاع د | التشطيبات النهائية والاختبارات التشغيلية | شركة الإتقان للتشطيبات | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0490 | 2026-03-29 | 99 | القطاع د | الاستلام الابتدائي | فريق الجودة الداخلي | مرفوض | 2 | توجد ملاحظات تستلزم المعالجة قبل الإغلاق النهائي
فحص-0491 | 2025-07-22 | 100 | القطاع د | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0492 | 2025-08-22 | 100 | القطاع د | حديد القواعد والأرضيات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0493 | 2025-09-19 | 100 | القطاع د | صب القواعد والميدات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0494 | 2025-10-20 | 100 | القطاع د | الأعمدة والجدران الحاملة | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0495 | 2025-11-13 | 100 | القطاع د | الأسقف والدرج | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0496 | 2025-12-11 | 100 | القطاع د | التمديدات الكهربائية والميكانيكية الأولية | شركة الأنظمة المتكاملة | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0497 | 2026-01-09 | 100 | القطاع د | العزل والاختبارات المائية | شركة العزل والبنية الحديثة | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0498 | 2026-02-09 | 100 | القطاع د | اللياسة والتشطيبات الأولية | شركة الإتقان للتشطيبات | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0499 | 2026-03-03 | 100 | القطاع د | التشطيبات النهائية والاختبارات التشغيلية | شركة الإتقان للتشطيبات | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0500 | 2026-03-26 | 100 | القطاع د | الاستلام الابتدائي | فريق الجودة الداخلي | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0501 | 2025-07-24 | 101 | القطاع د | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول بعد إعادة | 2 | تمت المعالجة وإعادة الفحص واعتماد البند
فحص-0502 | 2025-08-21 | 101 | القطاع د | حديد القواعد والأرضيات | شركة البنيان المتقدم | مقبول بعد إعادة | 2 | تمت المعالجة وإعادة الفحص واعتماد البند
فحص-0503 | 2025-09-19 | 101 | القطاع د | صب القواعد والميدات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0504 | 2025-10-19 | 101 | القطاع د | الأعمدة والجدران الحاملة | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0505 | 2025-11-16 | 101 | القطاع د | الأسقف والدرج | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0506 | 2025-12-14 | 101 | القطاع د | التمديدات الكهربائية والميكانيكية الأولية | شركة الأنظمة المتكاملة | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0507 | 2026-01-09 | 101 | القطاع د | العزل والاختبارات المائية | شركة العزل والبنية الحديثة | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0508 | 2026-02-08 | 101 | القطاع د | اللياسة والتشطيبات الأولية | شركة الإتقان للتشطيبات | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0509 | 2026-03-05 | 101 | القطاع د | التشطيبات النهائية والاختبارات التشغيلية | شركة الإتقان للتشطيبات | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0510 | 2026-03-28 | 101 | القطاع د | الاستلام الابتدائي | فريق الجودة الداخلي | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0511 | 2025-08-02 | 102 | القطاع د | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0512 | 2025-08-23 | 102 | القطاع د | حديد القواعد والأرضيات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0513 | 2025-09-23 | 102 | القطاع د | صب القواعد والميدات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0514 | 2025-10-19 | 102 | القطاع د | الأعمدة والجدران الحاملة | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0515 | 2025-11-20 | 102 | القطاع د | الأسقف والدرج | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0516 | 2025-12-14 | 102 | القطاع د | التمديدات الكهربائية والميكانيكية الأولية | شركة الأنظمة المتكاملة | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0517 | 2026-01-12 | 102 | القطاع د | العزل والاختبارات المائية | شركة العزل والبنية الحديثة | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0518 | 2026-02-09 | 102 | القطاع د | اللياسة والتشطيبات الأولية | شركة الإتقان للتشطيبات | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0519 | 2026-03-07 | 102 | القطاع د | التشطيبات النهائية والاختبارات التشغيلية | شركة الإتقان للتشطيبات | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0520 | 2026-03-28 | 102 | القطاع د | الاستلام الابتدائي | فريق الجودة الداخلي | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0521 | 2025-08-02 | 103 | القطاع د | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0522 | 2025-08-30 | 103 | القطاع د | حديد القواعد والأرضيات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0523 | 2025-09-23 | 103 | القطاع د | صب القواعد والميدات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0524 | 2025-10-26 | 103 | القطاع د | الأعمدة والجدران الحاملة | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0525 | 2025-11-17 | 103 | القطاع د | الأسقف والدرج | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0526 | 2025-12-21 | 103 | القطاع د | التمديدات الكهربائية والميكانيكية الأولية | شركة الأنظمة المتكاملة | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0527 | 2026-01-18 | 103 | القطاع د | العزل والاختبارات المائية | شركة العزل والبنية الحديثة | مقبول بعد إعادة | 2 | تمت المعالجة وإعادة الفحص واعتماد البند
فحص-0528 | 2026-02-09 | 103 | القطاع د | اللياسة والتشطيبات الأولية | شركة الإتقان للتشطيبات | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0529 | 2026-03-11 | 103 | القطاع د | التشطيبات النهائية والاختبارات التشغيلية | شركة الإتقان للتشطيبات | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0530 | 2026-03-22 | 103 | القطاع د | الاستلام الابتدائي | فريق الجودة الداخلي | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0531 | 2025-08-05 | 104 | القطاع د | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0532 | 2025-09-03 | 104 | القطاع د | حديد القواعد والأرضيات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0533 | 2025-09-28 | 104 | القطاع د | صب القواعد والميدات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0534 | 2025-10-25 | 104 | القطاع د | الأعمدة والجدران الحاملة | شركة البنيان المتقدم | مقبول بعد إعادة | 1 | تمت المعالجة وإعادة الفحص واعتماد البند
فحص-0535 | 2025-11-26 | 104 | القطاع د | الأسقف والدرج | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0536 | 2025-12-22 | 104 | القطاع د | التمديدات الكهربائية والميكانيكية الأولية | شركة الأنظمة المتكاملة | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0537 | 2026-01-17 | 104 | القطاع د | العزل والاختبارات المائية | شركة العزل والبنية الحديثة | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0538 | 2026-02-12 | 104 | القطاع د | اللياسة والتشطيبات الأولية | شركة الإتقان للتشطيبات | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0539 | 2026-03-15 | 104 | القطاع د | التشطيبات النهائية والاختبارات التشغيلية | شركة الإتقان للتشطيبات | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0540 | 2026-03-22 | 104 | القطاع د | الاستلام الابتدائي | فريق الجودة الداخلي | مرفوض | 3 | توجد ملاحظات تستلزم المعالجة قبل الإغلاق النهائي
فحص-0541 | 2025-08-03 | 105 | القطاع د | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول بعد إعادة | 2 | تمت المعالجة وإعادة الفحص واعتماد البند
فحص-0542 | 2025-09-02 | 105 | القطاع د | حديد القواعد والأرضيات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0543 | 2025-09-28 | 105 | القطاع د | صب القواعد والميدات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0544 | 2025-10-28 | 105 | القطاع د | الأعمدة والجدران الحاملة | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0545 | 2025-11-27 | 105 | القطاع د | الأسقف والدرج | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0546 | 2025-12-24 | 105 | القطاع د | التمديدات الكهربائية والميكانيكية الأولية | شركة الأنظمة المتكاملة | مقبول بعد إعادة | 2 | تمت المعالجة وإعادة الفحص واعتماد البند
فحص-0547 | 2026-01-16 | 105 | القطاع د | العزل والاختبارات المائية | شركة العزل والبنية الحديثة | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0548 | 2026-02-13 | 105 | القطاع د | اللياسة والتشطيبات الأولية | شركة الإتقان للتشطيبات | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0549 | 2026-03-13 | 105 | القطاع د | التشطيبات النهائية والاختبارات التشغيلية | شركة الإتقان للتشطيبات | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0550 | 2026-03-24 | 105 | القطاع د | الاستلام الابتدائي | فريق الجودة الداخلي | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0551 | 2025-08-08 | 106 | القطاع د | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0552 | 2025-09-04 | 106 | القطاع د | حديد القواعد والأرضيات | شركة البنيان المتقدم | مقبول بعد إعادة | 2 | تمت المعالجة وإعادة الفحص واعتماد البند
فحص-0553 | 2025-10-03 | 106 | القطاع د | صب القواعد والميدات | شركة البنيان المتقدم | مقبول بعد إعادة | 2 | تمت المعالجة وإعادة الفحص واعتماد البند
فحص-0554 | 2025-10-30 | 106 | القطاع د | الأعمدة والجدران الحاملة | شركة البنيان المتقدم | مقبول بعد إعادة | 2 | تمت المعالجة وإعادة الفحص واعتماد البند
فحص-0555 | 2025-11-29 | 106 | القطاع د | الأسقف والدرج | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0556 | 2025-12-22 | 106 | القطاع د | التمديدات الكهربائية والميكانيكية الأولية | شركة الأنظمة المتكاملة | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0557 | 2026-01-19 | 106 | القطاع د | العزل والاختبارات المائية | شركة العزل والبنية الحديثة | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0558 | 2026-02-22 | 106 | القطاع د | اللياسة والتشطيبات الأولية | شركة الإتقان للتشطيبات | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0559 | 2026-03-19 | 106 | القطاع د | التشطيبات النهائية والاختبارات التشغيلية | شركة الإتقان للتشطيبات | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0560 | 2026-03-22 | 106 | القطاع د | الاستلام الابتدائي | فريق الجودة الداخلي | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0561 | 2025-08-06 | 107 | القطاع د | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0562 | 2025-09-07 | 107 | القطاع د | حديد القواعد والأرضيات | شركة البنيان المتقدم | مقبول بعد إعادة | 2 | تمت المعالجة وإعادة الفحص واعتماد البند
فحص-0563 | 2025-10-05 | 107 | القطاع د | صب القواعد والميدات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0564 | 2025-11-01 | 107 | القطاع د | الأعمدة والجدران الحاملة | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0565 | 2025-12-02 | 107 | القطاع د | الأسقف والدرج | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0566 | 2025-12-29 | 107 | القطاع د | التمديدات الكهربائية والميكانيكية الأولية | شركة الأنظمة المتكاملة | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0567 | 2026-01-23 | 107 | القطاع د | العزل والاختبارات المائية | شركة العزل والبنية الحديثة | مقبول بعد إعادة | 2 | تمت المعالجة وإعادة الفحص واعتماد البند
فحص-0568 | 2026-02-21 | 107 | القطاع د | اللياسة والتشطيبات الأولية | شركة الإتقان للتشطيبات | مقبول بعد إعادة | 2 | تمت المعالجة وإعادة الفحص واعتماد البند
فحص-0569 | 2026-03-19 | 107 | القطاع د | التشطيبات النهائية والاختبارات التشغيلية | شركة الإتقان للتشطيبات | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0570 | 2026-03-30 | 107 | القطاع د | الاستلام الابتدائي | فريق الجودة الداخلي | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0571 | 2025-08-11 | 108 | القطاع د | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0572 | 2025-09-10 | 108 | القطاع د | حديد القواعد والأرضيات | شركة البنيان المتقدم | مقبول بعد إعادة | 1 | تمت المعالجة وإعادة الفحص واعتماد البند
فحص-0573 | 2025-10-06 | 108 | القطاع د | صب القواعد والميدات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0574 | 2025-10-31 | 108 | القطاع د | الأعمدة والجدران الحاملة | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0575 | 2025-11-28 | 108 | القطاع د | الأسقف والدرج | شركة البنيان المتقدم | مقبول بعد إعادة | 2 | تمت المعالجة وإعادة الفحص واعتماد البند
فحص-0576 | 2025-12-31 | 108 | القطاع د | التمديدات الكهربائية والميكانيكية الأولية | شركة الأنظمة المتكاملة | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0577 | 2026-01-24 | 108 | القطاع د | العزل والاختبارات المائية | شركة العزل والبنية الحديثة | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0578 | 2026-02-19 | 108 | القطاع د | اللياسة والتشطيبات الأولية | شركة الإتقان للتشطيبات | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0579 | 2026-03-23 | 108 | القطاع د | التشطيبات النهائية والاختبارات التشغيلية | شركة الإتقان للتشطيبات | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0580 | 2026-03-23 | 108 | القطاع د | الاستلام الابتدائي | فريق الجودة الداخلي | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0581 | 2025-08-10 | 109 | القطاع د | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0582 | 2025-09-13 | 109 | القطاع د | حديد القواعد والأرضيات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0583 | 2025-10-06 | 109 | القطاع د | صب القواعد والميدات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0584 | 2025-11-02 | 109 | القطاع د | الأعمدة والجدران الحاملة | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0585 | 2025-11-29 | 109 | القطاع د | الأسقف والدرج | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0586 | 2025-12-29 | 109 | القطاع د | التمديدات الكهربائية والميكانيكية الأولية | شركة الأنظمة المتكاملة | مقبول بعد إعادة | 1 | تمت المعالجة وإعادة الفحص واعتماد البند
فحص-0587 | 2026-01-30 | 109 | القطاع د | العزل والاختبارات المائية | شركة العزل والبنية الحديثة | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0588 | 2026-02-23 | 109 | القطاع د | اللياسة والتشطيبات الأولية | شركة الإتقان للتشطيبات | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0589 | 2026-03-23 | 109 | القطاع د | التشطيبات النهائية والاختبارات التشغيلية | شركة الإتقان للتشطيبات | مقبول بعد إعادة | 1 | تمت المعالجة وإعادة الفحص واعتماد البند
فحص-0590 | 2026-03-30 | 109 | القطاع د | الاستلام الابتدائي | فريق الجودة الداخلي | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0591 | 2025-08-18 | 110 | القطاع د | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0592 | 2025-09-08 | 110 | القطاع د | حديد القواعد والأرضيات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0593 | 2025-10-08 | 110 | القطاع د | صب القواعد والميدات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0594 | 2025-11-09 | 110 | القطاع د | الأعمدة والجدران الحاملة | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0595 | 2025-12-04 | 110 | القطاع د | الأسقف والدرج | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0596 | 2026-01-01 | 110 | القطاع د | التمديدات الكهربائية والميكانيكية الأولية | شركة الأنظمة المتكاملة | مقبول بعد إعادة | 1 | تمت المعالجة وإعادة الفحص واعتماد البند
فحص-0597 | 2026-02-01 | 110 | القطاع د | العزل والاختبارات المائية | شركة العزل والبنية الحديثة | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0598 | 2026-03-01 | 110 | القطاع د | اللياسة والتشطيبات الأولية | شركة الإتقان للتشطيبات | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0599 | 2026-03-27 | 110 | القطاع د | التشطيبات النهائية والاختبارات التشغيلية | شركة الإتقان للتشطيبات | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0600 | 2026-03-26 | 110 | القطاع د | الاستلام الابتدائي | فريق الجودة الداخلي | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0601 | 2025-08-19 | 111 | القطاع د | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0602 | 2025-09-13 | 111 | القطاع د | حديد القواعد والأرضيات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0603 | 2025-10-14 | 111 | القطاع د | صب القواعد والميدات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0604 | 2025-11-12 | 111 | القطاع د | الأعمدة والجدران الحاملة | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0605 | 2025-12-09 | 111 | القطاع د | الأسقف والدرج | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0606 | 2026-01-05 | 111 | القطاع د | التمديدات الكهربائية والميكانيكية الأولية | شركة الأنظمة المتكاملة | مقبول بعد إعادة | 2 | تمت المعالجة وإعادة الفحص واعتماد البند
فحص-0607 | 2026-01-31 | 111 | القطاع د | العزل والاختبارات المائية | شركة العزل والبنية الحديثة | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0608 | 2026-02-28 | 111 | القطاع د | اللياسة والتشطيبات الأولية | شركة الإتقان للتشطيبات | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0609 | 2026-03-30 | 111 | القطاع د | التشطيبات النهائية والاختبارات التشغيلية | شركة الإتقان للتشطيبات | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0610 | 2026-03-23 | 111 | القطاع د | الاستلام الابتدائي | فريق الجودة الداخلي | مقبول بعد إعادة | 2 | تمت المعالجة وإعادة الفحص واعتماد البند
فحص-0611 | 2025-08-16 | 112 | القطاع د | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0612 | 2025-09-16 | 112 | القطاع د | حديد القواعد والأرضيات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0613 | 2025-10-12 | 112 | القطاع د | صب القواعد والميدات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0614 | 2025-11-10 | 112 | القطاع د | الأعمدة والجدران الحاملة | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0615 | 2025-12-06 | 112 | القطاع د | الأسقف والدرج | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0616 | 2026-01-06 | 112 | القطاع د | التمديدات الكهربائية والميكانيكية الأولية | شركة الأنظمة المتكاملة | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0617 | 2026-01-30 | 112 | القطاع د | العزل والاختبارات المائية | شركة العزل والبنية الحديثة | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0618 | 2026-03-05 | 112 | القطاع د | اللياسة والتشطيبات الأولية | شركة الإتقان للتشطيبات | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0619 | 2026-03-31 | 112 | القطاع د | التشطيبات النهائية والاختبارات التشغيلية | شركة الإتقان للتشطيبات | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0620 | 2026-03-29 | 112 | القطاع د | الاستلام الابتدائي | فريق الجودة الداخلي | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0621 | 2025-08-24 | 113 | القطاع د | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول بعد إعادة | 1 | تمت المعالجة وإعادة الفحص واعتماد البند
فحص-0622 | 2025-09-19 | 113 | القطاع د | حديد القواعد والأرضيات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0623 | 2025-10-19 | 113 | القطاع د | صب القواعد والميدات | شركة البنيان المتقدم | مقبول بعد إعادة | 1 | تمت المعالجة وإعادة الفحص واعتماد البند
فحص-0624 | 2025-11-11 | 113 | القطاع د | الأعمدة والجدران الحاملة | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0625 | 2025-12-07 | 113 | القطاع د | الأسقف والدرج | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0626 | 2026-01-09 | 113 | القطاع د | التمديدات الكهربائية والميكانيكية الأولية | شركة الأنظمة المتكاملة | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0627 | 2026-02-06 | 113 | القطاع د | العزل والاختبارات المائية | شركة العزل والبنية الحديثة | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0628 | 2026-03-07 | 113 | القطاع د | اللياسة والتشطيبات الأولية | شركة الإتقان للتشطيبات | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0629 | 2026-03-22 | 113 | القطاع د | التشطيبات النهائية والاختبارات التشغيلية | شركة الإتقان للتشطيبات | مرفوض | 3 | توجد ملاحظات تستلزم المعالجة قبل الإغلاق النهائي
فحص-0630 | 2026-03-25 | 113 | القطاع د | الاستلام الابتدائي | فريق الجودة الداخلي | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0631 | 2025-08-20 | 114 | القطاع د | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0632 | 2025-09-16 | 114 | القطاع د | حديد القواعد والأرضيات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0633 | 2025-10-20 | 114 | القطاع د | صب القواعد والميدات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0634 | 2025-11-13 | 114 | القطاع د | الأعمدة والجدران الحاملة | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0635 | 2025-12-16 | 114 | القطاع د | الأسقف والدرج | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0636 | 2026-01-08 | 114 | القطاع د | التمديدات الكهربائية والميكانيكية الأولية | شركة الأنظمة المتكاملة | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0637 | 2026-02-08 | 114 | القطاع د | العزل والاختبارات المائية | شركة العزل والبنية الحديثة | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0638 | 2026-03-06 | 114 | القطاع د | اللياسة والتشطيبات الأولية | شركة الإتقان للتشطيبات | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0639 | 2026-03-23 | 114 | القطاع د | التشطيبات النهائية والاختبارات التشغيلية | شركة الإتقان للتشطيبات | مقبول بعد إعادة | 1 | تمت المعالجة وإعادة الفحص واعتماد البند
فحص-0640 | 2026-03-29 | 114 | القطاع د | الاستلام الابتدائي | فريق الجودة الداخلي | مقبول بعد إعادة | 2 | تمت المعالجة وإعادة الفحص واعتماد البند
فحص-0641 | 2025-08-25 | 115 | القطاع د | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0642 | 2025-09-18 | 115 | القطاع د | حديد القواعد والأرضيات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0643 | 2025-10-22 | 115 | القطاع د | صب القواعد والميدات | شركة البنيان المتقدم | مقبول بعد إعادة | 2 | تمت المعالجة وإعادة الفحص واعتماد البند
فحص-0644 | 2025-11-19 | 115 | القطاع د | الأعمدة والجدران الحاملة | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0645 | 2025-12-14 | 115 | القطاع د | الأسقف والدرج | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0646 | 2026-01-11 | 115 | القطاع د | التمديدات الكهربائية والميكانيكية الأولية | شركة الأنظمة المتكاملة | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0647 | 2026-02-06 | 115 | القطاع د | العزل والاختبارات المائية | شركة العزل والبنية الحديثة | مقبول بعد إعادة | 1 | تمت المعالجة وإعادة الفحص واعتماد البند
فحص-0648 | 2026-03-06 | 115 | القطاع د | اللياسة والتشطيبات الأولية | شركة الإتقان للتشطيبات | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0649 | 2026-03-31 | 115 | القطاع د | التشطيبات النهائية والاختبارات التشغيلية | شركة الإتقان للتشطيبات | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0650 | 2026-03-22 | 115 | القطاع د | الاستلام الابتدائي | فريق الجودة الداخلي | مقبول بعد إعادة | 1 | تمت المعالجة وإعادة الفحص واعتماد البند
فحص-0651 | 2025-08-27 | 116 | القطاع د | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0652 | 2025-09-22 | 116 | القطاع د | حديد القواعد والأرضيات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0653 | 2025-10-23 | 116 | القطاع د | صب القواعد والميدات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0654 | 2025-11-18 | 116 | القطاع د | الأعمدة والجدران الحاملة | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0655 | 2025-12-13 | 116 | القطاع د | الأسقف والدرج | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0656 | 2026-01-13 | 116 | القطاع د | التمديدات الكهربائية والميكانيكية الأولية | شركة الأنظمة المتكاملة | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0657 | 2026-02-12 | 116 | القطاع د | العزل والاختبارات المائية | شركة العزل والبنية الحديثة | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0658 | 2026-03-09 | 116 | القطاع د | اللياسة والتشطيبات الأولية | شركة الإتقان للتشطيبات | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0659 | 2026-03-27 | 116 | القطاع د | التشطيبات النهائية والاختبارات التشغيلية | شركة الإتقان للتشطيبات | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0660 | 2026-03-30 | 116 | القطاع د | الاستلام الابتدائي | فريق الجودة الداخلي | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0661 | 2025-08-29 | 117 | القطاع د | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0662 | 2025-09-29 | 117 | القطاع د | حديد القواعد والأرضيات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0663 | 2025-10-27 | 117 | القطاع د | صب القواعد والميدات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0664 | 2025-11-24 | 117 | القطاع د | الأعمدة والجدران الحاملة | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0665 | 2025-12-18 | 117 | القطاع د | الأسقف والدرج | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0666 | 2026-01-18 | 117 | القطاع د | التمديدات الكهربائية والميكانيكية الأولية | شركة الأنظمة المتكاملة | مقبول بعد إعادة | 2 | تمت المعالجة وإعادة الفحص واعتماد البند
فحص-0667 | 2026-02-12 | 117 | القطاع د | العزل والاختبارات المائية | شركة العزل والبنية الحديثة | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0668 | 2026-03-15 | 117 | القطاع د | اللياسة والتشطيبات الأولية | شركة الإتقان للتشطيبات | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0669 | 2026-03-28 | 117 | القطاع د | التشطيبات النهائية والاختبارات التشغيلية | شركة الإتقان للتشطيبات | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0670 | 2026-03-21 | 117 | القطاع د | الاستلام الابتدائي | فريق الجودة الداخلي | مرفوض | 2 | توجد ملاحظات تستلزم المعالجة قبل الإغلاق النهائي
فحص-0671 | 2025-09-02 | 118 | القطاع د | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0672 | 2025-09-28 | 118 | القطاع د | حديد القواعد والأرضيات | شركة البنيان المتقدم | مقبول بعد إعادة | 1 | تمت المعالجة وإعادة الفحص واعتماد البند
فحص-0673 | 2025-10-25 | 118 | القطاع د | صب القواعد والميدات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0674 | 2025-11-25 | 118 | القطاع د | الأعمدة والجدران الحاملة | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0675 | 2025-12-18 | 118 | القطاع د | الأسقف والدرج | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0676 | 2026-01-16 | 118 | القطاع د | التمديدات الكهربائية والميكانيكية الأولية | شركة الأنظمة المتكاملة | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0677 | 2026-02-11 | 118 | القطاع د | العزل والاختبارات المائية | شركة العزل والبنية الحديثة | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0678 | 2026-03-16 | 118 | القطاع د | اللياسة والتشطيبات الأولية | شركة الإتقان للتشطيبات | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0679 | 2026-03-23 | 118 | القطاع د | التشطيبات النهائية والاختبارات التشغيلية | شركة الإتقان للتشطيبات | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0680 | 2026-03-23 | 118 | القطاع د | الاستلام الابتدائي | فريق الجودة الداخلي | مقبول بعد إعادة | 1 | تمت المعالجة وإعادة الفحص واعتماد البند
فحص-0681 | 2025-09-05 | 119 | القطاع د | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0682 | 2025-09-26 | 119 | القطاع د | حديد القواعد والأرضيات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0683 | 2025-10-28 | 119 | القطاع د | صب القواعد والميدات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0684 | 2025-11-23 | 119 | القطاع د | الأعمدة والجدران الحاملة | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0685 | 2025-12-19 | 119 | القطاع د | الأسقف والدرج | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0686 | 2026-01-19 | 119 | القطاع د | التمديدات الكهربائية والميكانيكية الأولية | شركة الأنظمة المتكاملة | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0687 | 2026-02-14 | 119 | القطاع د | العزل والاختبارات المائية | شركة العزل والبنية الحديثة | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0688 | 2026-03-15 | 119 | القطاع د | اللياسة والتشطيبات الأولية | شركة الإتقان للتشطيبات | مقبول بعد إعادة | 1 | تمت المعالجة وإعادة الفحص واعتماد البند
فحص-0689 | 2026-03-21 | 119 | القطاع د | التشطيبات النهائية والاختبارات التشغيلية | شركة الإتقان للتشطيبات | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0690 | 2026-03-23 | 119 | القطاع د | الاستلام الابتدائي | فريق الجودة الداخلي | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0691 | 2025-09-05 | 120 | القطاع د | أعمال الحفر والتسوية | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0692 | 2025-10-03 | 120 | القطاع د | حديد القواعد والأرضيات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0693 | 2025-10-27 | 120 | القطاع د | صب القواعد والميدات | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0694 | 2025-11-28 | 120 | القطاع د | الأعمدة والجدران الحاملة | شركة البنيان المتقدم | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0695 | 2025-12-24 | 120 | القطاع د | الأسقف والدرج | شركة البنيان المتقدم | مقبول بعد إعادة | 1 | تمت المعالجة وإعادة الفحص واعتماد البند
فحص-0696 | 2026-01-18 | 120 | القطاع د | التمديدات الكهربائية والميكانيكية الأولية | شركة الأنظمة المتكاملة | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0697 | 2026-02-20 | 120 | القطاع د | العزل والاختبارات المائية | شركة العزل والبنية الحديثة | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0698 | 2026-03-19 | 120 | القطاع د | اللياسة والتشطيبات الأولية | شركة الإتقان للتشطيبات | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية
فحص-0699 | 2026-03-26 | 120 | القطاع د | التشطيبات النهائية والاختبارات التشغيلية | شركة الإتقان للتشطيبات | مقبول بعد إعادة | 1 | تمت المعالجة وإعادة الفحص واعتماد البند
فحص-0700 | 2026-03-28 | 120 | القطاع د | الاستلام الابتدائي | فريق الجودة الداخلي | مقبول من أول مرة | 0 | تم الفحص وفق الخطة واعتماد العمل دون ملاحظات جوهرية

## العيوب_والملاحظات
سجل العيوب والملاحظات وعدم المطابقة
يشمل العيوب المفتوحة والمغلقة وتكلفة إعادة العمل التقديرية
رقم العيب | تاريخ الرصد | رقم الفيلا | القطاع | التخصص | وصف الملاحظة | درجة الخطورة | الحالة | الجهة المسؤولة | تاريخ الإغلاق | مدة الإغلاق بالأيام | تكلفة إعادة العمل بالدولار | تكلفة إعادة العمل بالريال السعودي
عيب-0001 | 2025-12-31 | 2 | القطاع أ | إنشائي | حاجة إلى تحسين دمك التربة حول القواعد الطرفية | منخفض | مغلق | شركة البنيان المتقدم | 2026-01-15 | 15 | 961 | 3555.7
عيب-0002 | 2025-06-03 | 2 | القطاع أ | موقع | عدم تسوية بعض مناطق الردم طبقًا للمناسيب المعتمدة | منخفض | مغلق | شركة الحدائق والخدمات | 2025-06-22 | 19 | 508 | 1879.6
عيب-0003 | 2025-10-02 | 3 | القطاع أ | إنشائي | حاجة إلى تحسين دمك التربة حول القواعد الطرفية | منخفض | مفتوح | شركة البنيان المتقدم |  |  | 942 | 3485.4
عيب-0004 | 2025-09-21 | 4 | القطاع أ | موقع | عدم تسوية بعض مناطق الردم طبقًا للمناسيب المعتمدة | عال | مفتوح | شركة الحدائق والخدمات |  |  | 4354 | 16109.8
عيب-0005 | 2025-03-15 | 4 | القطاع أ | إنشائي | حاجة إلى تحسين دمك التربة حول القواعد الطرفية | منخفض | مغلق | شركة البنيان المتقدم | 2025-04-03 | 19 | 784 | 2900.8
عيب-0006 | 2025-11-02 | 5 | القطاع أ | موقع | عدم تسوية بعض مناطق الردم طبقًا للمناسيب المعتمدة | متوسط | مفتوح | شركة الحدائق والخدمات |  |  | 1479 | 5472.3
عيب-0007 | 2025-12-19 | 5 | القطاع أ | موقع | عدم تسوية بعض مناطق الردم طبقًا للمناسيب المعتمدة | متوسط | مغلق | شركة الحدائق والخدمات | 2026-01-09 | 21 | 1735 | 6419.5
عيب-0008 | 2025-12-05 | 6 | القطاع أ | إنشائي | حاجة إلى تحسين دمك التربة حول القواعد الطرفية | متوسط | مغلق | شركة البنيان المتقدم | 2025-12-18 | 13 | 2469 | 9135.3
عيب-0009 | 2025-04-14 | 6 | القطاع أ | إنشائي | حاجة إلى تحسين دمك التربة حول القواعد الطرفية | متوسط | مغلق | شركة البنيان المتقدم | 2025-04-26 | 12 | 3087 | 11421.9
عيب-0010 | 2025-12-05 | 7 | القطاع أ | إنشائي | حاجة إلى تحسين دمك التربة حول القواعد الطرفية | عال | مغلق | شركة البنيان المتقدم | 2026-01-04 | 30 | 6961 | 25755.7
عيب-0011 | 2025-05-22 | 7 | القطاع أ | إنشائي | حاجة إلى تحسين دمك التربة حول القواعد الطرفية | متوسط | مغلق | شركة البنيان المتقدم | 2025-05-28 | 6 | 2821 | 10437.7
عيب-0012 | 2025-02-10 | 8 | القطاع أ | إنشائي | حاجة إلى تحسين دمك التربة حول القواعد الطرفية | عال | مفتوح | شركة البنيان المتقدم |  |  | 8644 | 31982.8
عيب-0013 | 2025-07-05 | 8 | القطاع أ | إنشائي | حاجة إلى تحسين دمك التربة حول القواعد الطرفية | متوسط | مفتوح | شركة البنيان المتقدم |  |  | 2220 | 8214
عيب-0014 | 2025-07-24 | 9 | القطاع أ | موقع | عدم تسوية بعض مناطق الردم طبقًا للمناسيب المعتمدة | منخفض | مغلق | شركة الحدائق والخدمات | 2025-08-01 | 8 | 411 | 1520.7
عيب-0015 | 2025-10-20 | 9 | القطاع أ | موقع | عدم تسوية بعض مناطق الردم طبقًا للمناسيب المعتمدة | متوسط | مفتوح | شركة الحدائق والخدمات |  |  | 1186 | 4388.2
عيب-0016 | 2025-07-14 | 10 | القطاع أ | موقع | عدم تسوية بعض مناطق الردم طبقًا للمناسيب المعتمدة | منخفض | مغلق | شركة الحدائق والخدمات | 2025-07-21 | 7 | 582 | 2153.4
عيب-0017 | 2025-03-10 | 10 | القطاع أ | إنشائي | حاجة إلى تحسين دمك التربة حول القواعد الطرفية | منخفض | مغلق | شركة البنيان المتقدم | 2025-03-29 | 19 | 915 | 3385.5
عيب-0018 | 2025-11-17 | 11 | القطاع أ | إنشائي | حاجة إلى تحسين دمك التربة حول القواعد الطرفية | منخفض | مغلق | شركة البنيان المتقدم | 2025-11-21 | 4 | 790 | 2923
عيب-0019 | 2025-04-22 | 11 | القطاع أ | موقع | عدم تسوية بعض مناطق الردم طبقًا للمناسيب المعتمدة | منخفض | مغلق | شركة الحدائق والخدمات | 2025-05-10 | 18 | 525 | 1942.5
عيب-0020 | 2025-07-03 | 13 | القطاع أ | إنشائي | حاجة إلى تحسين دمك التربة حول القواعد الطرفية | منخفض | مغلق | شركة البنيان المتقدم | 2025-07-16 | 13 | 888 | 3285.6
عيب-0021 | 2025-05-02 | 14 | القطاع أ | إنشائي | حاجة إلى تحسين دمك التربة حول القواعد الطرفية | منخفض | مغلق | شركة البنيان المتقدم | 2025-05-08 | 6 | 989 | 3659.3
عيب-0022 | 2025-11-29 | 16 | القطاع أ | إنشائي | حاجة إلى تحسين دمك التربة حول القواعد الطرفية | عال | مغلق | شركة البنيان المتقدم | 2025-12-29 | 30 | 7059 | 26118.3
عيب-0023 | 2025-06-03 | 18 | القطاع أ | إنشائي | حاجة إلى تحسين دمك التربة حول القواعد الطرفية | منخفض | مغلق | شركة البنيان المتقدم | 2025-06-15 | 12 | 1000 | 3700
عيب-0024 | 2025-04-03 | 20 | القطاع أ | موقع | عدم تسوية بعض مناطق الردم طبقًا للمناسيب المعتمدة | متوسط | مغلق | شركة الحدائق والخدمات | 2025-04-18 | 15 | 1443 | 5339.1
عيب-0025 | 2025-09-21 | 21 | القطاع أ | إنشائي | ملاحظات على تثبيت الأشاير قبل الصب | منخفض | مفتوح | شركة البنيان المتقدم |  |  | 1023 | 3785.1
عيب-0026 | 2025-12-12 | 21 | القطاع أ | موقع | تجمع مياه مؤقت قرب حفريات الخدمة | عال | مغلق | شركة الحدائق والخدمات | 2026-01-02 | 21 | 4218 | 15606.6
عيب-0027 | 2025-11-20 | 21 | القطاع أ | إنشائي | تفاوت محدود في أغطية التسليح بالقواعد | منخفض | مفتوح | شركة البنيان المتقدم |  |  | 774 | 2863.8
عيب-0028 | 2025-05-16 | 22 | القطاع أ | إنشائي | ملاحظات على تثبيت الأشاير قبل الصب | متوسط | مغلق | شركة البنيان المتقدم | 2025-05-22 | 6 | 2781 | 10289.7
عيب-0029 | 2025-08-06 | 22 | القطاع أ | إنشائي | ملاحظات على تثبيت الأشاير قبل الصب | حرج | مغلق | شركة البنيان المتقدم | 2025-08-18 | 12 | 18340 | 67858
عيب-0030 | 2025-03-13 | 22 | القطاع أ | إنشائي | تفاوت محدود في أغطية التسليح بالقواعد | منخفض | مغلق | شركة البنيان المتقدم | 2025-03-19 | 6 | 923 | 3415.1
عيب-0031 | 2025-11-26 | 23 | القطاع أ | إنشائي | ملاحظات على تثبيت الأشاير قبل الصب | منخفض | مفتوح | شركة البنيان المتقدم |  |  | 857 | 3170.9
عيب-0032 | 2025-05-19 | 24 | القطاع أ | إنشائي | تفاوت محدود في أغطية التسليح بالقواعد | منخفض | مفتوح | شركة البنيان المتقدم |  |  | 764 | 2826.8
عيب-0033 | 2026-01-12 | 24 | القطاع أ | موقع | تجمع مياه مؤقت قرب حفريات الخدمة | عال | مفتوح | شركة الحدائق والخدمات |  |  | 3312 | 12254.4
عيب-0034 | 2026-01-07 | 25 | القطاع أ | موقع | تجمع مياه مؤقت قرب حفريات الخدمة | متوسط | مفتوح | شركة الحدائق والخدمات |  |  | 1401 | 5183.7
عيب-0035 | 2025-10-10 | 26 | القطاع أ | إنشائي | تفاوت محدود في أغطية التسليح بالقواعد | عال | مفتوح | شركة البنيان المتقدم |  |  | 8652 | 32012.4
عيب-0036 | 2025-09-15 | 27 | القطاع أ | إنشائي | ملاحظات على تثبيت الأشاير قبل الصب | متوسط | مغلق | شركة البنيان المتقدم | 2025-09-26 | 11 | 2910 | 10767
عيب-0037 | 2025-08-14 | 27 | القطاع أ | إنشائي | تفاوت محدود في أغطية التسليح بالقواعد | متوسط | مغلق | شركة البنيان المتقدم | 2025-09-02 | 19 | 2530 | 9361
عيب-0038 | 2025-03-29 | 28 | القطاع أ | إنشائي | ملاحظات على تثبيت الأشاير قبل الصب | منخفض | مغلق | شركة البنيان المتقدم | 2025-04-01 | 3 | 1092 | 4040.4
عيب-0039 | 2025-07-13 | 28 | القطاع أ | موقع | تجمع مياه مؤقت قرب حفريات الخدمة | عال | مفتوح | شركة الحدائق والخدمات |  |  | 4098 | 15162.6
عيب-0040 | 2025-10-05 | 29 | القطاع أ | إنشائي | ملاحظات على تثبيت الأشاير قبل الصب | منخفض | مغلق | شركة البنيان المتقدم | 2025-10-15 | 10 | 797 | 2948.9
عيب-0041 | 2025-08-02 | 30 | القطاع أ | إنشائي | ملاحظات على تثبيت الأشاير قبل الصب | منخفض | مغلق | شركة البنيان المتقدم | 2025-08-19 | 17 | 1052 | 3892.4
عيب-0042 | 2025-12-07 | 30 | القطاع أ | موقع | تجمع مياه مؤقت قرب حفريات الخدمة | عال | مغلق | شركة الحدائق والخدمات | 2026-01-01 | 25 | 4267 | 15787.9
عيب-0043 | 2025-09-15 | 31 | القطاع ب | إنشائي | تفاوت محدود في أغطية التسليح بالقواعد | منخفض | مغلق | شركة البنيان المتقدم | 2025-09-18 | 3 | 949 | 3511.3
عيب-0044 | 2025-05-01 | 31 | القطاع ب | موقع | تجمع مياه مؤقت قرب حفريات الخدمة | متوسط | مفتوح | شركة الحدائق والخدمات |  |  | 1609 | 5953.3
عيب-0045 | 2025-07-22 | 31 | القطاع ب | إنشائي | تفاوت محدود في أغطية التسليح بالقواعد | متوسط | مفتوح | شركة البنيان المتقدم |  |  | 2472 | 9146.4
عيب-0046 | 2025-09-18 | 32 | القطاع ب | موقع | تجمع مياه مؤقت قرب حفريات الخدمة | منخفض | مغلق | شركة الحدائق والخدمات | 2025-10-05 | 17 | 517 | 1912.9
عيب-0047 | 2025-12-06 | 32 | القطاع ب | موقع | تجمع مياه مؤقت قرب حفريات الخدمة | منخفض | مفتوح | شركة الحدائق والخدمات |  |  | 446 | 1650.2
عيب-0048 | 2025-07-23 | 33 | القطاع ب | موقع | تجمع مياه مؤقت قرب حفريات الخدمة | متوسط | مغلق | شركة الحدائق والخدمات | 2025-08-11 | 19 | 1251 | 4628.7
عيب-0049 | 2025-08-19 | 34 | القطاع ب | إنشائي | تفاوت محدود في أغطية التسليح بالقواعد | متوسط | مغلق | شركة البنيان المتقدم | 2025-08-22 | 3 | 2759 | 10208.3
عيب-0050 | 2025-08-04 | 35 | القطاع ب | إنشائي | تفاوت محدود في أغطية التسليح بالقواعد | منخفض | مغلق | شركة البنيان المتقدم | 2025-08-17 | 13 | 820 | 3034
عيب-0051 | 2025-10-20 | 36 | القطاع ب | إنشائي | تفاوت محدود في أغطية التسليح بالقواعد | منخفض | مفتوح | شركة البنيان المتقدم |  |  | 896 | 3315.2
عيب-0052 | 2025-06-28 | 36 | القطاع ب | موقع | تجمع مياه مؤقت قرب حفريات الخدمة | منخفض | مفتوح | شركة الحدائق والخدمات |  |  | 425 | 1572.5
عيب-0053 | 2025-08-31 | 36 | القطاع ب | إنشائي | تفاوت محدود في أغطية التسليح بالقواعد | منخفض | مفتوح | شركة البنيان المتقدم |  |  | 792 | 2930.4
عيب-0054 | 2026-01-21 | 37 | القطاع ب | إنشائي | تفاوت محدود في أغطية التسليح بالقواعد | عال | مغلق | شركة البنيان المتقدم | 2026-02-03 | 13 | 8682 | 32123.4
عيب-0055 | 2025-11-27 | 37 | القطاع ب | موقع | تجمع مياه مؤقت قرب حفريات الخدمة | متوسط | مفتوح | شركة الحدائق والخدمات |  |  | 1604 | 5934.8
عيب-0056 | 2025-08-22 | 38 | القطاع ب | إنشائي | تفاوت محدود في أغطية التسليح بالقواعد | متوسط | مغلق | شركة البنيان المتقدم | 2025-09-05 | 14 | 3037 | 11236.9
عيب-0057 | 2025-11-17 | 38 | القطاع ب | موقع | تجمع مياه مؤقت قرب حفريات الخدمة | منخفض | مغلق | شركة الحدائق والخدمات | 2025-11-26 | 9 | 535 | 1979.5
عيب-0058 | 2025-12-16 | 39 | القطاع ب | إنشائي | حاجة لمعالجة تعشيش موضعي في أحد الجدران | منخفض | مغلق | شركة البنيان المتقدم | 2025-12-26 | 10 | 914 | 3381.8
عيب-0059 | 2025-05-28 | 39 | القطاع ب | إنشائي | مراجعة استقامة بعض البلوك الخارجي | متوسط | مغلق | شركة البنيان المتقدم | 2025-06-09 | 12 | 3032 | 11218.4
عيب-0060 | 2025-12-27 | 40 | القطاع ب | عزل | إغلاق فتحات الخدمات قبل استكمال الأعمال اللاحقة | منخفض | مغلق | شركة العزل والبنية الحديثة | 2026-01-17 | 21 | 906 | 3352.2
عيب-0061 | 2025-05-05 | 40 | القطاع ب | إنشائي | مراجعة استقامة بعض البلوك الخارجي | متوسط | مفتوح | شركة البنيان المتقدم |  |  | 2203 | 8151.1
عيب-0062 | 2026-01-25 | 40 | القطاع ب | إنشائي | حاجة لمعالجة تعشيش موضعي في أحد الجدران | منخفض | مغلق | شركة البنيان المتقدم | 2026-01-30 | 5 | 1028 | 3803.6
عيب-0063 | 2025-10-15 | 41 | القطاع ب | عزل | إغلاق فتحات الخدمات قبل استكمال الأعمال اللاحقة | متوسط | مفتوح | شركة العزل والبنية الحديثة |  |  | 2537 | 9386.9
عيب-0064 | 2025-12-03 | 41 | القطاع ب | إنشائي | حاجة لمعالجة تعشيش موضعي في أحد الجدران | متوسط | مغلق | شركة البنيان المتقدم | 2025-12-16 | 13 | 2160 | 7992
عيب-0065 | 2026-03-06 | 41 | القطاع ب | عزل | إغلاق فتحات الخدمات قبل استكمال الأعمال اللاحقة | عال | مفتوح | شركة العزل والبنية الحديثة |  |  | 7609 | 28153.3
عيب-0066 | 2025-11-30 | 41 | القطاع ب | إنشائي | مراجعة استقامة بعض البلوك الخارجي | متوسط | مفتوح | شركة البنيان المتقدم |  |  | 2245 | 8306.5
عيب-0067 | 2025-10-29 | 42 | القطاع ب | إنشائي | حاجة لمعالجة تعشيش موضعي في أحد الجدران | متوسط | مفتوح | شركة البنيان المتقدم |  |  | 2512 | 9294.4
عيب-0068 | 2025-12-07 | 42 | القطاع ب | إنشائي | مراجعة استقامة بعض البلوك الخارجي | عال | مغلق | شركة البنيان المتقدم | 2025-12-15 | 8 | 8570 | 31709
عيب-0069 | 2025-05-25 | 42 | القطاع ب | عزل | إغلاق فتحات الخدمات قبل استكمال الأعمال اللاحقة | عال | مفتوح | شركة العزل والبنية الحديثة |  |  | 6451 | 23868.7
عيب-0070 | 2026-01-21 | 42 | القطاع ب | عزل | إغلاق فتحات الخدمات قبل استكمال الأعمال اللاحقة | متوسط | مغلق | شركة العزل والبنية الحديثة | 2026-01-27 | 6 | 2702 | 9997.4
عيب-0071 | 2025-10-23 | 43 | القطاع ب | إنشائي | حاجة لمعالجة تعشيش موضعي في أحد الجدران | متوسط | مغلق | شركة البنيان المتقدم | 2025-11-01 | 9 | 3162 | 11699.4
عيب-0072 | 2025-08-30 | 43 | القطاع ب | إنشائي | مراجعة استقامة بعض البلوك الخارجي | متوسط | مغلق | شركة البنيان المتقدم | 2025-09-14 | 15 | 2385 | 8824.5
عيب-0073 | 2025-09-09 | 44 | القطاع ب | إنشائي | حاجة لمعالجة تعشيش موضعي في أحد الجدران | متوسط | مفتوح | شركة البنيان المتقدم |  |  | 2980 | 11026
عيب-0074 | 2025-12-02 | 44 | القطاع ب | إنشائي | مراجعة استقامة بعض البلوك الخارجي | منخفض | مغلق | شركة البنيان المتقدم | 2025-12-21 | 19 | 782 | 2893.4
عيب-0075 | 2026-03-07 | 44 | القطاع ب | إنشائي | حاجة لمعالجة تعشيش موضعي في أحد الجدران | منخفض | مغلق | شركة البنيان المتقدم | 2026-03-23 | 16 | 1045 | 3866.5
عيب-0076 | 2025-11-21 | 44 | القطاع ب | عزل | إغلاق فتحات الخدمات قبل استكمال الأعمال اللاحقة | متوسط | مغلق | شركة العزل والبنية الحديثة | 2025-12-07 | 16 | 2322 | 8591.4
عيب-0077 | 2026-03-12 | 45 | القطاع ب | إنشائي | حاجة لمعالجة تعشيش موضعي في أحد الجدران | متوسط | مغلق | شركة البنيان المتقدم | 2026-03-30 | 18 | 2432 | 8998.4
عيب-0078 | 2026-03-19 | 45 | القطاع ب | عزل | إغلاق فتحات الخدمات قبل استكمال الأعمال اللاحقة | منخفض | مغلق | شركة العزل والبنية الحديثة | 2026-03-30 | 11 | 850 | 3145
عيب-0079 | 2025-05-09 | 46 | القطاع ب | إنشائي | حاجة لمعالجة تعشيش موضعي في أحد الجدران | منخفض | مفتوح | شركة البنيان المتقدم |  |  | 855 | 3163.5
عيب-0080 | 2025-11-09 | 46 | القطاع ب | عزل | إغلاق فتحات الخدمات قبل استكمال الأعمال اللاحقة | عال | مفتوح | شركة العزل والبنية الحديثة |  |  | 6330 | 23421
عيب-0081 | 2025-12-23 | 46 | القطاع ب | عزل | إغلاق فتحات الخدمات قبل استكمال الأعمال اللاحقة | حرج | مفتوح | شركة العزل والبنية الحديثة |  |  | 16740 | 61938
عيب-0082 | 2026-01-31 | 47 | القطاع ب | إنشائي | مراجعة استقامة بعض البلوك الخارجي | متوسط | مفتوح | شركة البنيان المتقدم |  |  | 2199 | 8136.3
عيب-0083 | 2026-02-04 | 47 | القطاع ب | عزل | إغلاق فتحات الخدمات قبل استكمال الأعمال اللاحقة | متوسط | مغلق | شركة العزل والبنية الحديثة | 2026-02-07 | 3 | 2206 | 8162.2
عيب-0084 | 2026-01-14 | 47 | القطاع ب | إنشائي | حاجة لمعالجة تعشيش موضعي في أحد الجدران | منخفض | مغلق | شركة البنيان المتقدم | 2026-01-19 | 5 | 853 | 3156.1
عيب-0085 | 2025-10-02 | 47 | القطاع ب | عزل | إغلاق فتحات الخدمات قبل استكمال الأعمال اللاحقة | عال | مغلق | شركة العزل والبنية الحديثة | 2025-10-28 | 26 | 7271 | 26902.7
عيب-0086 | 2025-09-08 | 48 | القطاع ب | إنشائي | مراجعة استقامة بعض البلوك الخارجي | منخفض | مغلق | شركة البنيان المتقدم | 2025-09-20 | 12 | 844 | 3122.8
عيب-0087 | 2025-07-28 | 48 | القطاع ب | إنشائي | مراجعة استقامة بعض البلوك الخارجي | منخفض | مفتوح | شركة البنيان المتقدم |  |  | 848 | 3137.6
عيب-0088 | 2026-01-23 | 48 | القطاع ب | إنشائي | حاجة لمعالجة تعشيش موضعي في أحد الجدران | عال | مغلق | شركة البنيان المتقدم | 2026-02-24 | 32 | 7309 | 27043.3
عيب-0089 | 2026-03-16 | 49 | القطاع ب | إنشائي | حاجة لمعالجة تعشيش موضعي في أحد الجدران | عال | مغلق | شركة البنيان المتقدم | 2026-03-31 | 15 | 6259 | 23158.3
عيب-0090 | 2025-11-11 | 49 | القطاع ب | عزل | إغلاق فتحات الخدمات قبل استكمال الأعمال اللاحقة | متوسط | مغلق | شركة العزل والبنية الحديثة | 2025-11-17 | 6 | 2343 | 8669.1
عيب-0091 | 2025-08-01 | 50 | القطاع ب | عزل | إغلاق فتحات الخدمات قبل استكمال الأعمال اللاحقة | متوسط | مفتوح | شركة العزل والبنية الحديثة |  |  | 2494 | 9227.8
عيب-0092 | 2025-08-13 | 50 | القطاع ب | عزل | إغلاق فتحات الخدمات قبل استكمال الأعمال اللاحقة | عال | مفتوح | شركة العزل والبنية الحديثة |  |  | 8632 | 31938.4
عيب-0093 | 2025-06-07 | 50 | القطاع ب | إنشائي | حاجة لمعالجة تعشيش موضعي في أحد الجدران | متوسط | مفتوح | شركة البنيان المتقدم |  |  | 2877 | 10644.9
عيب-0094 | 2025-09-15 | 51 | القطاع ب | إنشائي | حاجة لمعالجة تعشيش موضعي في أحد الجدران | متوسط | مغلق | شركة البنيان المتقدم | 2025-10-05 | 20 | 2615 | 9675.5
عيب-0095 | 2025-06-19 | 51 | القطاع ب | إنشائي | مراجعة استقامة بعض البلوك الخارجي | عال | مغلق | شركة البنيان المتقدم | 2025-07-15 | 26 | 6888 | 25485.6
عيب-0096 | 2025-06-10 | 51 | القطاع ب | إنشائي | حاجة لمعالجة تعشيش موضعي في أحد الجدران | منخفض | مغلق | شركة البنيان المتقدم | 2025-06-18 | 8 | 1092 | 4040.4
عيب-0097 | 2025-08-14 | 51 | القطاع ب | إنشائي | حاجة لمعالجة تعشيش موضعي في أحد الجدران | متوسط | مغلق | شركة البنيان المتقدم | 2025-08-28 | 14 | 2251 | 8328.7
عيب-0098 | 2025-12-22 | 52 | القطاع ب | إنشائي | حاجة لمعالجة تعشيش موضعي في أحد الجدران | منخفض | مفتوح | شركة البنيان المتقدم |  |  | 780 | 2886
عيب-0099 | 2025-11-06 | 52 | القطاع ب | عزل | إغلاق فتحات الخدمات قبل استكمال الأعمال اللاحقة | عال | مغلق | شركة العزل والبنية الحديثة | 2025-11-16 | 10 | 7429 | 27487.3
عيب-0100 | 2025-10-19 | 52 | القطاع ب | إنشائي | مراجعة استقامة بعض البلوك الخارجي | متوسط | مغلق | شركة البنيان المتقدم | 2025-10-29 | 10 | 2565 | 9490.5
عيب-0101 | 2025-07-22 | 52 | القطاع ب | إنشائي | مراجعة استقامة بعض البلوك الخارجي | منخفض | مغلق | شركة البنيان المتقدم | 2025-07-27 | 5 | 1026 | 3796.2
عيب-0102 | 2025-12-22 | 53 | القطاع ب | إنشائي | حاجة لمعالجة تعشيش موضعي في أحد الجدران | منخفض | مغلق | شركة البنيان المتقدم | 2026-01-10 | 19 | 938 | 3470.6
عيب-0103 | 2026-03-06 | 53 | القطاع ب | إنشائي | مراجعة استقامة بعض البلوك الخارجي | منخفض | مفتوح | شركة البنيان المتقدم |  |  | 936 | 3463.2
عيب-0104 | 2025-07-27 | 53 | القطاع ب | إنشائي | مراجعة استقامة بعض البلوك الخارجي | منخفض | مفتوح | شركة البنيان المتقدم |  |  | 787 | 2911.9
عيب-0105 | 2025-11-02 | 53 | القطاع ب | إنشائي | حاجة لمعالجة تعشيش موضعي في أحد الجدران | عال | مغلق | شركة البنيان المتقدم | 2025-11-11 | 9 | 8114 | 30021.8
عيب-0106 | 2025-05-30 | 54 | القطاع ب | إنشائي | مراجعة استقامة بعض البلوك الخارجي | متوسط | مغلق | شركة البنيان المتقدم | 2025-06-18 | 19 | 2804 | 10374.8
عيب-0107 | 2025-07-15 | 54 | القطاع ب | إنشائي | مراجعة استقامة بعض البلوك الخارجي | متوسط | مغلق | شركة البنيان المتقدم | 2025-07-26 | 11 | 2617 | 9682.9
عيب-0108 | 2025-07-03 | 54 | القطاع ب | إنشائي | مراجعة استقامة بعض البلوك الخارجي | منخفض | مغلق | شركة البنيان المتقدم | 2025-07-23 | 20 | 911 | 3370.7
عيب-0109 | 2025-07-11 | 54 | القطاع ب | إنشائي | حاجة لمعالجة تعشيش موضعي في أحد الجدران | حرج | مغلق | شركة البنيان المتقدم | 2025-08-12 | 32 | 18218 | 67406.6
عيب-0110 | 2026-03-15 | 55 | القطاع ب | عزل | إغلاق فتحات الخدمات قبل استكمال الأعمال اللاحقة | متوسط | مغلق | شركة العزل والبنية الحديثة | 2026-03-24 | 9 | 2549 | 9431.3
عيب-0111 | 2025-09-25 | 55 | القطاع ب | إنشائي | حاجة لمعالجة تعشيش موضعي في أحد الجدران | منخفض | مفتوح | شركة البنيان المتقدم |  |  | 916 | 3389.2
عيب-0112 | 2025-11-11 | 55 | القطاع ب | إنشائي | مراجعة استقامة بعض البلوك الخارجي | متوسط | مفتوح | شركة البنيان المتقدم |  |  | 2721 | 10067.7
عيب-0113 | 2026-03-25 | 56 | القطاع ب | إنشائي | مراجعة استقامة بعض البلوك الخارجي | منخفض | مفتوح | شركة البنيان المتقدم |  |  | 765 | 2830.5
عيب-0114 | 2025-06-19 | 56 | القطاع ب | عزل | إغلاق فتحات الخدمات قبل استكمال الأعمال اللاحقة | منخفض | مغلق | شركة العزل والبنية الحديثة | 2025-07-03 | 14 | 876 | 3241.2
عيب-0115 | 2025-12-30 | 57 | القطاع ب | إنشائي | حاجة لمعالجة تعشيش موضعي في أحد الجدران | متوسط | مغلق | شركة البنيان المتقدم | 2026-01-17 | 18 | 2685 | 9934.5
عيب-0116 | 2025-09-08 | 57 | القطاع ب | إنشائي | مراجعة استقامة بعض البلوك الخارجي | منخفض | مغلق | شركة البنيان المتقدم | 2025-09-16 | 8 | 785 | 2904.5
عيب-0117 | 2026-02-24 | 57 | القطاع ب | عزل | إغلاق فتحات الخدمات قبل استكمال الأعمال اللاحقة | متوسط | مغلق | شركة العزل والبنية الحديثة | 2026-03-03 | 7 | 3010 | 11137
عيب-0118 | 2025-12-12 | 57 | القطاع ب | عزل | إغلاق فتحات الخدمات قبل استكمال الأعمال اللاحقة | متوسط | مغلق | شركة العزل والبنية الحديثة | 2025-12-22 | 10 | 2822 | 10441.4
عيب-0119 | 2025-10-13 | 58 | القطاع ب | عزل | إغلاق فتحات الخدمات قبل استكمال الأعمال اللاحقة | منخفض | مفتوح | شركة العزل والبنية الحديثة |  |  | 774 | 2863.8
عيب-0120 | 2025-10-23 | 58 | القطاع ب | عزل | إغلاق فتحات الخدمات قبل استكمال الأعمال اللاحقة | متوسط | مغلق | شركة العزل والبنية الحديثة | 2025-11-07 | 15 | 2661 | 9845.7
عيب-0121 | 2025-07-01 | 59 | القطاع ب | إنشائي | حاجة لمعالجة تعشيش موضعي في أحد الجدران | متوسط | مغلق | شركة البنيان المتقدم | 2025-07-09 | 8 | 2241 | 8291.7
عيب-0122 | 2026-02-22 | 59 | القطاع ب | عزل | إغلاق فتحات الخدمات قبل استكمال الأعمال اللاحقة | متوسط | مفتوح | شركة العزل والبنية الحديثة |  |  | 2454 | 9079.8
عيب-0123 | 2025-06-05 | 59 | القطاع ب | إنشائي | مراجعة استقامة بعض البلوك الخارجي | متوسط | مغلق | شركة البنيان المتقدم | 2025-06-11 | 6 | 3045 | 11266.5
عيب-0124 | 2025-06-16 | 60 | القطاع ب | عزل | إغلاق فتحات الخدمات قبل استكمال الأعمال اللاحقة | متوسط | مغلق | شركة العزل والبنية الحديثة | 2025-06-25 | 9 | 2922 | 10811.4
عيب-0125 | 2026-02-13 | 60 | القطاع ب | عزل | إغلاق فتحات الخدمات قبل استكمال الأعمال اللاحقة | منخفض | مفتوح | شركة العزل والبنية الحديثة |  |  | 1093 | 4044.1
عيب-0126 | 2025-07-04 | 60 | القطاع ب | إنشائي | حاجة لمعالجة تعشيش موضعي في أحد الجدران | متوسط | مغلق | شركة البنيان المتقدم | 2025-07-15 | 11 | 2703 | 10001.1
عيب-0127 | 2026-03-06 | 61 | القطاع ج | عزل | استكمال إغلاق اختراقات الخدمات بعد التمديدات | متوسط | مغلق | شركة العزل والبنية الحديثة | 2026-03-13 | 7 | 2588 | 9575.6
عيب-0128 | 2025-08-18 | 61 | القطاع ج | عزل | استكمال إغلاق اختراقات الخدمات بعد التمديدات | عال | مغلق | شركة العزل والبنية الحديثة | 2025-08-28 | 10 | 8182 | 30273.4
عيب-0129 | 2025-09-27 | 61 | القطاع ج | كهرباء وميكانيك | إعادة ضبط مسار بعض التمديدات لتفادي التعارض | منخفض | مفتوح | شركة الأنظمة المتكاملة |  |  | 785 | 2904.5
عيب-0130 | 2025-09-09 | 62 | القطاع ج | كهرباء وميكانيك | استبدال جزء من المواسير غير المطابقة للميول | متوسط | مغلق | شركة الأنظمة المتكاملة | 2025-09-18 | 9 | 2835 | 10489.5
عيب-0131 | 2025-11-16 | 62 | القطاع ج | كهرباء وميكانيك | استبدال جزء من المواسير غير المطابقة للميول | منخفض | مغلق | شركة الأنظمة المتكاملة | 2025-11-24 | 8 | 759 | 2808.3
عيب-0132 | 2025-06-25 | 62 | القطاع ج | كهرباء وميكانيك | إعادة ضبط مسار بعض التمديدات لتفادي التعارض | منخفض | مفتوح | شركة الأنظمة المتكاملة |  |  | 910 | 3367
عيب-0133 | 2025-06-11 | 62 | القطاع ج | عزل | استكمال إغلاق اختراقات الخدمات بعد التمديدات | عال | مفتوح | شركة العزل والبنية الحديثة |  |  | 5983 | 22137.1
عيب-0134 | 2025-09-17 | 63 | القطاع ج | عزل | استكمال إغلاق اختراقات الخدمات بعد التمديدات | منخفض | مغلق | شركة العزل والبنية الحديثة | 2025-10-05 | 18 | 861 | 3185.7
عيب-0135 | 2026-01-18 | 63 | القطاع ج | كهرباء وميكانيك | استبدال جزء من المواسير غير المطابقة للميول | متوسط | مغلق | شركة الأنظمة المتكاملة | 2026-02-04 | 17 | 2613 | 9668.1
عيب-0136 | 2026-03-05 | 63 | القطاع ج | كهرباء وميكانيك | إعادة ضبط مسار بعض التمديدات لتفادي التعارض | منخفض | مغلق | شركة الأنظمة المتكاملة | 2026-03-16 | 11 | 858 | 3174.6
عيب-0137 | 2025-07-14 | 63 | القطاع ج | عزل | استكمال إغلاق اختراقات الخدمات بعد التمديدات | متوسط | مغلق | شركة العزل والبنية الحديثة | 2025-07-23 | 9 | 3102 | 11477.4
عيب-0138 | 2026-02-24 | 63 | القطاع ج | عزل | استكمال إغلاق اختراقات الخدمات بعد التمديدات | منخفض | مغلق | شركة العزل والبنية الحديثة | 2026-03-07 | 11 | 842 | 3115.4
عيب-0139 | 2026-03-10 | 64 | القطاع ج | كهرباء وميكانيك | إعادة ضبط مسار بعض التمديدات لتفادي التعارض | متوسط | مغلق | شركة الأنظمة المتكاملة | 2026-03-28 | 18 | 2819 | 10430.3
عيب-0140 | 2025-06-04 | 64 | القطاع ج | كهرباء وميكانيك | إعادة ضبط مسار بعض التمديدات لتفادي التعارض | عال | مغلق | شركة الأنظمة المتكاملة | 2025-06-24 | 20 | 7764 | 28726.8
عيب-0141 | 2025-12-30 | 64 | القطاع ج | عزل | استكمال إغلاق اختراقات الخدمات بعد التمديدات | متوسط | مفتوح | شركة العزل والبنية الحديثة |  |  | 2702 | 9997.4
عيب-0142 | 2026-01-23 | 64 | القطاع ج | عزل | استكمال إغلاق اختراقات الخدمات بعد التمديدات | منخفض | مغلق | شركة العزل والبنية الحديثة | 2026-01-28 | 5 | 891 | 3296.7
عيب-0143 | 2025-10-30 | 65 | القطاع ج | عزل | استكمال إغلاق اختراقات الخدمات بعد التمديدات | عال | مفتوح | شركة العزل والبنية الحديثة |  |  | 6141 | 22721.7
عيب-0144 | 2026-02-13 | 65 | القطاع ج | كهرباء وميكانيك | إعادة ضبط مسار بعض التمديدات لتفادي التعارض | منخفض | مفتوح | شركة الأنظمة المتكاملة |  |  | 990 | 3663
عيب-0145 | 2026-01-03 | 65 | القطاع ج | كهرباء وميكانيك | استبدال جزء من المواسير غير المطابقة للميول | منخفض | مغلق | شركة الأنظمة المتكاملة | 2026-01-22 | 19 | 906 | 3352.2
عيب-0146 | 2025-06-04 | 65 | القطاع ج | عزل | استكمال إغلاق اختراقات الخدمات بعد التمديدات | متوسط | مغلق | شركة العزل والبنية الحديثة | 2025-06-13 | 9 | 2948 | 10907.6
عيب-0147 | 2025-11-08 | 65 | القطاع ج | كهرباء وميكانيك | استبدال جزء من المواسير غير المطابقة للميول | منخفض | مغلق | شركة الأنظمة المتكاملة | 2025-11-24 | 16 | 860 | 3182
عيب-0148 | 2026-03-28 | 66 | القطاع ج | عزل | استكمال إغلاق اختراقات الخدمات بعد التمديدات | متوسط | مفتوح | شركة العزل والبنية الحديثة |  |  | 2814 | 10411.8
عيب-0149 | 2026-03-22 | 66 | القطاع ج | عزل | استكمال إغلاق اختراقات الخدمات بعد التمديدات | منخفض | مغلق | شركة العزل والبنية الحديثة | 2026-03-31 | 9 | 795 | 2941.5
عيب-0150 | 2026-03-10 | 66 | القطاع ج | كهرباء وميكانيك | إعادة ضبط مسار بعض التمديدات لتفادي التعارض | منخفض | مغلق | شركة الأنظمة المتكاملة | 2026-03-13 | 3 | 1041 | 3851.7
عيب-0151 | 2025-10-24 | 66 | القطاع ج | كهرباء وميكانيك | استبدال جزء من المواسير غير المطابقة للميول | منخفض | مغلق | شركة الأنظمة المتكاملة | 2025-10-30 | 6 | 1096 | 4055.2
عيب-0152 | 2026-03-08 | 66 | القطاع ج | عزل | استكمال إغلاق اختراقات الخدمات بعد التمديدات | منخفض | مغلق | شركة العزل والبنية الحديثة | 2026-03-27 | 19 | 747 | 2763.9
عيب-0153 | 2026-01-27 | 67 | القطاع ج | عزل | استكمال إغلاق اختراقات الخدمات بعد التمديدات | متوسط | مغلق | شركة العزل والبنية الحديثة | 2026-02-06 | 10 | 2164 | 8006.8
عيب-0154 | 2025-11-26 | 67 | القطاع ج | كهرباء وميكانيك | إعادة ضبط مسار بعض التمديدات لتفادي التعارض | منخفض | مغلق | شركة الأنظمة المتكاملة | 2025-12-02 | 6 | 919 | 3400.3
عيب-0155 | 2025-11-28 | 67 | القطاع ج | كهرباء وميكانيك | إعادة ضبط مسار بعض التمديدات لتفادي التعارض | متوسط | مغلق | شركة الأنظمة المتكاملة | 2025-12-11 | 13 | 2823 | 10445.1
عيب-0156 | 2025-09-22 | 67 | القطاع ج | كهرباء وميكانيك | إعادة ضبط مسار بعض التمديدات لتفادي التعارض | عال | مغلق | شركة الأنظمة المتكاملة | 2025-10-04 | 12 | 7196 | 26625.2
عيب-0157 | 2025-12-11 | 68 | القطاع ج | كهرباء وميكانيك | استبدال جزء من المواسير غير المطابقة للميول | متوسط | مفتوح | شركة الأنظمة المتكاملة |  |  | 2732 | 10108.4
عيب-0158 | 2025-10-09 | 68 | القطاع ج | كهرباء وميكانيك | استبدال جزء من المواسير غير المطابقة للميول | منخفض | مغلق | شركة الأنظمة المتكاملة | 2025-10-23 | 14 | 976 | 3611.2
عيب-0159 | 2026-02-08 | 68 | القطاع ج | كهرباء وميكانيك | استبدال جزء من المواسير غير المطابقة للميول | متوسط | مغلق | شركة الأنظمة المتكاملة | 2026-02-25 | 17 | 2793 | 10334.1
عيب-0160 | 2025-07-20 | 68 | القطاع ج | عزل | استكمال إغلاق اختراقات الخدمات بعد التمديدات | منخفض | مغلق | شركة العزل والبنية الحديثة | 2025-08-10 | 21 | 789 | 2919.3
عيب-0161 | 2026-03-18 | 68 | القطاع ج | عزل | استكمال إغلاق اختراقات الخدمات بعد التمديدات | متوسط | مغلق | شركة العزل والبنية الحديثة | 2026-03-26 | 8 | 2600 | 9620
عيب-0162 | 2025-09-27 | 69 | القطاع ج | كهرباء وميكانيك | إعادة ضبط مسار بعض التمديدات لتفادي التعارض | منخفض | مغلق | شركة الأنظمة المتكاملة | 2025-09-30 | 3 | 766 | 2834.2
عيب-0163 | 2026-03-06 | 69 | القطاع ج | كهرباء وميكانيك | استبدال جزء من المواسير غير المطابقة للميول | متوسط | مغلق | شركة الأنظمة المتكاملة | 2026-03-10 | 4 | 2292 | 8480.4
عيب-0164 | 2025-11-11 | 69 | القطاع ج | كهرباء وميكانيك | استبدال جزء من المواسير غير المطابقة للميول | منخفض | مغلق | شركة الأنظمة المتكاملة | 2025-11-26 | 15 | 928 | 3433.6
عيب-0165 | 2026-03-14 | 69 | القطاع ج | كهرباء وميكانيك | استبدال جزء من المواسير غير المطابقة للميول | عال | مغلق | شركة الأنظمة المتكاملة | 2026-03-31 | 17 | 6238 | 23080.6
عيب-0166 | 2026-03-21 | 70 | القطاع ج | عزل | استكمال إغلاق اختراقات الخدمات بعد التمديدات | منخفض | مغلق | شركة العزل والبنية الحديثة | 2026-03-24 | 3 | 1048 | 3877.6
عيب-0167 | 2025-12-27 | 70 | القطاع ج | عزل | استكمال إغلاق اختراقات الخدمات بعد التمديدات | منخفض | مغلق | شركة العزل والبنية الحديثة | 2026-01-05 | 9 | 860 | 3182
عيب-0168 | 2026-03-19 | 70 | القطاع ج | عزل | استكمال إغلاق اختراقات الخدمات بعد التمديدات | منخفض | مغلق | شركة العزل والبنية الحديثة | 2026-03-30 | 11 | 872 | 3226.4
عيب-0169 | 2025-09-22 | 70 | القطاع ج | كهرباء وميكانيك | إعادة ضبط مسار بعض التمديدات لتفادي التعارض | منخفض | مفتوح | شركة الأنظمة المتكاملة |  |  | 832 | 3078.4
عيب-0170 | 2026-03-10 | 70 | القطاع ج | كهرباء وميكانيك | استبدال جزء من المواسير غير المطابقة للميول | متوسط | مغلق | شركة الأنظمة المتكاملة | 2026-03-15 | 5 | 3070 | 11359
عيب-0171 | 2025-08-29 | 71 | القطاع ج | كهرباء وميكانيك | إعادة ضبط مسار بعض التمديدات لتفادي التعارض | منخفض | مغلق | شركة الأنظمة المتكاملة | 2025-09-18 | 20 | 809 | 2993.3
عيب-0172 | 2025-08-30 | 71 | القطاع ج | كهرباء وميكانيك | إعادة ضبط مسار بعض التمديدات لتفادي التعارض | عال | مغلق | شركة الأنظمة المتكاملة | 2025-09-22 | 23 | 6660 | 24642
عيب-0173 | 2025-07-05 | 71 | القطاع ج | كهرباء وميكانيك | إعادة ضبط مسار بعض التمديدات لتفادي التعارض | منخفض | مغلق | شركة الأنظمة المتكاملة | 2025-07-22 | 17 | 785 | 2904.5
عيب-0174 | 2025-12-23 | 71 | القطاع ج | كهرباء وميكانيك | إعادة ضبط مسار بعض التمديدات لتفادي التعارض | منخفض | مغلق | شركة الأنظمة المتكاملة | 2026-01-11 | 19 | 808 | 2989.6
عيب-0175 | 2026-03-07 | 71 | القطاع ج | كهرباء وميكانيك | استبدال جزء من المواسير غير المطابقة للميول | متوسط | مغلق | شركة الأنظمة المتكاملة | 2026-03-13 | 6 | 3014 | 11151.8
عيب-0176 | 2025-07-01 | 72 | القطاع ج | كهرباء وميكانيك | استبدال جزء من المواسير غير المطابقة للميول | منخفض | مفتوح | شركة الأنظمة المتكاملة |  |  | 985 | 3644.5
عيب-0177 | 2025-12-12 | 72 | القطاع ج | كهرباء وميكانيك | إعادة ضبط مسار بعض التمديدات لتفادي التعارض | متوسط | مغلق | شركة الأنظمة المتكاملة | 2025-12-19 | 7 | 2692 | 9960.4
عيب-0178 | 2026-03-25 | 72 | القطاع ج | كهرباء وميكانيك | إعادة ضبط مسار بعض التمديدات لتفادي التعارض | منخفض | مغلق | شركة الأنظمة المتكاملة | 2026-03-31 | 6 | 968 | 3581.6
عيب-0179 | 2026-03-22 | 72 | القطاع ج | عزل | استكمال إغلاق اختراقات الخدمات بعد التمديدات | متوسط | مغلق | شركة العزل والبنية الحديثة | 2026-03-27 | 5 | 2281 | 8439.7
عيب-0180 | 2026-03-17 | 72 | القطاع ج | كهرباء وميكانيك | إعادة ضبط مسار بعض التمديدات لتفادي التعارض | منخفض | مغلق | شركة الأنظمة المتكاملة | 2026-03-31 | 14 | 815 | 3015.5
عيب-0181 | 2026-03-06 | 73 | القطاع ج | عزل | استكمال إغلاق اختراقات الخدمات بعد التمديدات | منخفض | مفتوح | شركة العزل والبنية الحديثة |  |  | 1092 | 4040.4
عيب-0182 | 2025-11-23 | 73 | القطاع ج | كهرباء وميكانيك | إعادة ضبط مسار بعض التمديدات لتفادي التعارض | متوسط | مغلق | شركة الأنظمة المتكاملة | 2025-12-07 | 14 | 3086 | 11418.2
عيب-0183 | 2025-07-08 | 73 | القطاع ج | عزل | استكمال إغلاق اختراقات الخدمات بعد التمديدات | منخفض | مفتوح | شركة العزل والبنية الحديثة |  |  | 995 | 3681.5
عيب-0184 | 2025-11-23 | 73 | القطاع ج | كهرباء وميكانيك | إعادة ضبط مسار بعض التمديدات لتفادي التعارض | متوسط | مغلق | شركة الأنظمة المتكاملة | 2025-12-12 | 19 | 2292 | 8480.4
عيب-0185 | 2025-11-11 | 73 | القطاع ج | كهرباء وميكانيك | استبدال جزء من المواسير غير المطابقة للميول | منخفض | مغلق | شركة الأنظمة المتكاملة | 2025-11-27 | 16 | 923 | 3415.1
عيب-0186 | 2026-01-30 | 74 | القطاع ج | عزل | استكمال إغلاق اختراقات الخدمات بعد التمديدات | حرج | مغلق | شركة العزل والبنية الحديثة | 2026-03-05 | 34 | 14299 | 52906.3
عيب-0187 | 2026-03-08 | 74 | القطاع ج | كهرباء وميكانيك | إعادة ضبط مسار بعض التمديدات لتفادي التعارض | متوسط | مغلق | شركة الأنظمة المتكاملة | 2026-03-19 | 11 | 2496 | 9235.2
عيب-0188 | 2026-01-15 | 74 | القطاع ج | كهرباء وميكانيك | إعادة ضبط مسار بعض التمديدات لتفادي التعارض | منخفض | مفتوح | شركة الأنظمة المتكاملة |  |  | 925 | 3422.5
عيب-0189 | 2026-03-29 | 74 | القطاع ج | عزل | استكمال إغلاق اختراقات الخدمات بعد التمديدات | متوسط | مغلق | شركة العزل والبنية الحديثة | 2026-03-31 | 2 | 2390 | 8843
عيب-0190 | 2026-03-30 | 74 | القطاع ج | عزل | استكمال إغلاق اختراقات الخدمات بعد التمديدات | متوسط | مفتوح | شركة العزل والبنية الحديثة |  |  | 2661 | 9845.7
عيب-0191 | 2025-10-29 | 75 | القطاع ج | كهرباء وميكانيك | استبدال جزء من المواسير غير المطابقة للميول | متوسط | مغلق | شركة الأنظمة المتكاملة | 2025-11-07 | 9 | 2229 | 8247.3
عيب-0192 | 2025-10-02 | 75 | القطاع ج | عزل | استكمال إغلاق اختراقات الخدمات بعد التمديدات | متوسط | مغلق | شركة العزل والبنية الحديثة | 2025-10-18 | 16 | 3123 | 11555.1
عيب-0193 | 2026-01-30 | 75 | القطاع ج | كهرباء وميكانيك | إعادة ضبط مسار بعض التمديدات لتفادي التعارض | عال | مغلق | شركة الأنظمة المتكاملة | 2026-02-15 | 16 | 5964 | 22066.8
عيب-0194 | 2026-03-03 | 76 | القطاع ج | كهرباء وميكانيك | استبدال جزء من المواسير غير المطابقة للميول | متوسط | مغلق | شركة الأنظمة المتكاملة | 2026-03-21 | 18 | 2994 | 11077.8
عيب-0195 | 2026-03-27 | 76 | القطاع ج | كهرباء وميكانيك | استبدال جزء من المواسير غير المطابقة للميول | متوسط | مغلق | شركة الأنظمة المتكاملة | 2026-03-31 | 4 | 2609 | 9653.3
عيب-0196 | 2026-03-13 | 76 | القطاع ج | كهرباء وميكانيك | استبدال جزء من المواسير غير المطابقة للميول | منخفض | مغلق | شركة الأنظمة المتكاملة | 2026-03-17 | 4 | 837 | 3096.9
عيب-0197 | 2026-02-24 | 76 | القطاع ج | كهرباء وميكانيك | استبدال جزء من المواسير غير المطابقة للميول | متوسط | مغلق | شركة الأنظمة المتكاملة | 2026-03-13 | 17 | 2801 | 10363.7
عيب-0198 | 2026-03-30 | 76 | القطاع ج | عزل | استكمال إغلاق اختراقات الخدمات بعد التمديدات | منخفض | مغلق | شركة العزل والبنية الحديثة | 2026-03-31 | 1 | 1031 | 3814.7
عيب-0199 | 2026-03-13 | 77 | القطاع ج | كهرباء وميكانيك | ضبط مناسيب مخارج الكهرباء مع التشطيبات النهائية | متوسط | مغلق | شركة الأنظمة المتكاملة | 2026-03-30 | 17 | 3117 | 11532.9
عيب-0200 | 2025-12-21 | 77 | القطاع ج | كهرباء وميكانيك | ضبط مناسيب مخارج الكهرباء مع التشطيبات النهائية | عال | مغلق | شركة الأنظمة المتكاملة | 2025-12-30 | 9 | 6944 | 25692.8
عيب-0201 | 2026-03-28 | 77 | القطاع ج | تشطيبات | استبدال قطع بلاط متضررة عند الزوايا | منخفض | مفتوح | شركة الإتقان للتشطيبات |  |  | 832 | 3078.4
عيب-0202 | 2026-03-26 | 77 | القطاع ج | كهرباء وميكانيك | ضبط مناسيب مخارج الكهرباء مع التشطيبات النهائية | منخفض | مفتوح | شركة الأنظمة المتكاملة |  |  | 763 | 2823.1
عيب-0203 | 2026-03-14 | 77 | القطاع ج | تشطيبات | إعادة معالجة استواء بعض الأسطح قبل الدهان | عال | مفتوح | شركة الإتقان للتشطيبات |  |  | 6132 | 22688.4
عيب-0204 | 2025-09-22 | 77 | القطاع ج | كهرباء وميكانيك | ضبط مناسيب مخارج الكهرباء مع التشطيبات النهائية | متوسط | مغلق | شركة الأنظمة المتكاملة | 2025-09-25 | 3 | 2748 | 10167.6
عيب-0205 | 2026-02-12 | 77 | القطاع ج | عزل | إعادة اختبار عزل دورة المياه بعد المعالجة | حرج | مغلق | شركة العزل والبنية الحديثة | 2026-03-15 | 31 | 13534 | 50075.8
عيب-0206 | 2026-03-20 | 78 | القطاع ج | تشطيبات | إعادة معالجة استواء بعض الأسطح قبل الدهان | متوسط | مغلق | شركة الإتقان للتشطيبات | 2026-03-30 | 10 | 2947 | 10903.9
عيب-0207 | 2025-07-01 | 78 | القطاع ج | تشطيبات | استبدال قطع بلاط متضررة عند الزوايا | عال | مفتوح | شركة الإتقان للتشطيبات |  |  | 8511 | 31490.7
عيب-0208 | 2026-01-03 | 78 | القطاع ج | كهرباء وميكانيك | ضبط مناسيب مخارج الكهرباء مع التشطيبات النهائية | منخفض | مغلق | شركة الأنظمة المتكاملة | 2026-01-09 | 6 | 913 | 3378.1
عيب-0209 | 2025-09-14 | 78 | القطاع ج | تشطيبات | إعادة معالجة استواء بعض الأسطح قبل الدهان | منخفض | مغلق | شركة الإتقان للتشطيبات | 2025-09-21 | 7 | 892 | 3300.4
عيب-0210 | 2025-12-11 | 78 | القطاع ج | تشطيبات | إعادة معالجة استواء بعض الأسطح قبل الدهان | منخفض | مفتوح | شركة الإتقان للتشطيبات |  |  | 1006 | 3722.2
عيب-0211 | 2025-11-21 | 79 | القطاع ج | تشطيبات | إعادة معالجة استواء بعض الأسطح قبل الدهان | منخفض | مفتوح | شركة الإتقان للتشطيبات |  |  | 762 | 2819.4
عيب-0212 | 2025-07-17 | 79 | القطاع ج | كهرباء وميكانيك | ضبط مناسيب مخارج الكهرباء مع التشطيبات النهائية | منخفض | مغلق | شركة الأنظمة المتكاملة | 2025-08-03 | 17 | 783 | 2897.1
عيب-0213 | 2026-03-07 | 79 | القطاع ج | عزل | إعادة اختبار عزل دورة المياه بعد المعالجة | منخفض | مغلق | شركة العزل والبنية الحديثة | 2026-03-13 | 6 | 1073 | 3970.1
عيب-0214 | 2025-09-16 | 79 | القطاع ج | عزل | إعادة اختبار عزل دورة المياه بعد المعالجة | متوسط | مغلق | شركة العزل والبنية الحديثة | 2025-10-07 | 21 | 2837 | 10496.9
عيب-0215 | 2025-08-22 | 79 | القطاع ج | عزل | إعادة اختبار عزل دورة المياه بعد المعالجة | متوسط | مغلق | شركة العزل والبنية الحديثة | 2025-09-02 | 11 | 2869 | 10615.3
عيب-0216 | 2025-07-25 | 79 | القطاع ج | تشطيبات | استبدال قطع بلاط متضررة عند الزوايا | منخفض | مفتوح | شركة الإتقان للتشطيبات |  |  | 1023 | 3785.1
عيب-0217 | 2026-03-08 | 80 | القطاع ج | كهرباء وميكانيك | ضبط مناسيب مخارج الكهرباء مع التشطيبات النهائية | منخفض | مفتوح | شركة الأنظمة المتكاملة |  |  | 944 | 3492.8
عيب-0218 | 2026-03-29 | 80 | القطاع ج | تشطيبات | إعادة معالجة استواء بعض الأسطح قبل الدهان | عال | مفتوح | شركة الإتقان للتشطيبات |  |  | 7650 | 28305
عيب-0219 | 2025-07-03 | 80 | القطاع ج | عزل | إعادة اختبار عزل دورة المياه بعد المعالجة | منخفض | مغلق | شركة العزل والبنية الحديثة | 2025-07-16 | 13 | 819 | 3030.3
عيب-0220 | 2026-03-12 | 80 | القطاع ج | عزل | إعادة اختبار عزل دورة المياه بعد المعالجة | حرج | مغلق | شركة العزل والبنية الحديثة | 2026-03-31 | 19 | 19196 | 71025.2
عيب-0221 | 2026-01-24 | 80 | القطاع ج | كهرباء وميكانيك | ضبط مناسيب مخارج الكهرباء مع التشطيبات النهائية | منخفض | مغلق | شركة الأنظمة المتكاملة | 2026-02-03 | 10 | 1009 | 3733.3
عيب-0222 | 2025-10-07 | 81 | القطاع ج | تشطيبات | إعادة معالجة استواء بعض الأسطح قبل الدهان | متوسط | مغلق | شركة الإتقان للتشطيبات | 2025-10-13 | 6 | 2236 | 8273.2
عيب-0223 | 2026-01-11 | 81 | القطاع ج | كهرباء وميكانيك | ضبط مناسيب مخارج الكهرباء مع التشطيبات النهائية | عال | مفتوح | شركة الأنظمة المتكاملة |  |  | 6471 | 23942.7
عيب-0224 | 2025-12-11 | 81 | القطاع ج | عزل | إعادة اختبار عزل دورة المياه بعد المعالجة | متوسط | مفتوح | شركة العزل والبنية الحديثة |  |  | 2347 | 8683.9
عيب-0225 | 2026-02-01 | 81 | القطاع ج | تشطيبات | إعادة معالجة استواء بعض الأسطح قبل الدهان | منخفض | مغلق | شركة الإتقان للتشطيبات | 2026-02-12 | 11 | 795 | 2941.5
عيب-0226 | 2026-03-09 | 81 | القطاع ج | كهرباء وميكانيك | ضبط مناسيب مخارج الكهرباء مع التشطيبات النهائية | متوسط | مغلق | شركة الأنظمة المتكاملة | 2026-03-23 | 14 | 2628 | 9723.6
عيب-0227 | 2026-03-20 | 81 | القطاع ج | تشطيبات | استبدال قطع بلاط متضررة عند الزوايا | منخفض | مغلق | شركة الإتقان للتشطيبات | 2026-03-27 | 7 | 968 | 3581.6
عيب-0228 | 2026-03-14 | 82 | القطاع ج | تشطيبات | إعادة معالجة استواء بعض الأسطح قبل الدهان | متوسط | مغلق | شركة الإتقان للتشطيبات | 2026-03-23 | 9 | 2198 | 8132.6
عيب-0229 | 2026-02-24 | 82 | القطاع ج | عزل | إعادة اختبار عزل دورة المياه بعد المعالجة | منخفض | مغلق | شركة العزل والبنية الحديثة | 2026-03-12 | 16 | 891 | 3296.7
عيب-0230 | 2026-02-18 | 82 | القطاع ج | تشطيبات | استبدال قطع بلاط متضررة عند الزوايا | عال | مغلق | شركة الإتقان للتشطيبات | 2026-03-04 | 14 | 7837 | 28996.9
عيب-0231 | 2026-02-19 | 82 | القطاع ج | كهرباء وميكانيك | ضبط مناسيب مخارج الكهرباء مع التشطيبات النهائية | منخفض | مغلق | شركة الأنظمة المتكاملة | 2026-03-12 | 21 | 898 | 3322.6
عيب-0232 | 2025-08-12 | 82 | القطاع ج | عزل | إعادة اختبار عزل دورة المياه بعد المعالجة | متوسط | مغلق | شركة العزل والبنية الحديثة | 2025-08-23 | 11 | 2475 | 9157.5
عيب-0233 | 2026-03-05 | 83 | القطاع ج | كهرباء وميكانيك | ضبط مناسيب مخارج الكهرباء مع التشطيبات النهائية | منخفض | مفتوح | شركة الأنظمة المتكاملة |  |  | 861 | 3185.7
عيب-0234 | 2026-03-14 | 83 | القطاع ج | كهرباء وميكانيك | ضبط مناسيب مخارج الكهرباء مع التشطيبات النهائية | متوسط | مغلق | شركة الأنظمة المتكاملة | 2026-03-18 | 4 | 2586 | 9568.2
عيب-0235 | 2026-03-29 | 83 | القطاع ج | تشطيبات | استبدال قطع بلاط متضررة عند الزوايا | منخفض | مغلق | شركة الإتقان للتشطيبات | 2026-03-31 | 2 | 762 | 2819.4
عيب-0236 | 2025-08-20 | 83 | القطاع ج | عزل | إعادة اختبار عزل دورة المياه بعد المعالجة | منخفض | مغلق | شركة العزل والبنية الحديثة | 2025-08-25 | 5 | 1098 | 4062.6
عيب-0237 | 2025-08-19 | 84 | القطاع ج | عزل | إعادة اختبار عزل دورة المياه بعد المعالجة | عال | مغلق | شركة العزل والبنية الحديثة | 2025-09-03 | 15 | 7149 | 26451.3
عيب-0238 | 2026-02-26 | 84 | القطاع ج | كهرباء وميكانيك | ضبط مناسيب مخارج الكهرباء مع التشطيبات النهائية | متوسط | مفتوح | شركة الأنظمة المتكاملة |  |  | 2362 | 8739.4
عيب-0239 | 2026-02-15 | 84 | القطاع ج | تشطيبات | إعادة معالجة استواء بعض الأسطح قبل الدهان | متوسط | مفتوح | شركة الإتقان للتشطيبات |  |  | 2730 | 10101
عيب-0240 | 2025-07-24 | 84 | القطاع ج | عزل | إعادة اختبار عزل دورة المياه بعد المعالجة | منخفض | مفتوح | شركة العزل والبنية الحديثة |  |  | 1026 | 3796.2
عيب-0241 | 2025-09-22 | 84 | القطاع ج | كهرباء وميكانيك | ضبط مناسيب مخارج الكهرباء مع التشطيبات النهائية | متوسط | مغلق | شركة الأنظمة المتكاملة | 2025-10-04 | 12 | 2815 | 10415.5
عيب-0242 | 2025-10-07 | 85 | القطاع ج | كهرباء وميكانيك | ضبط مناسيب مخارج الكهرباء مع التشطيبات النهائية | متوسط | مغلق | شركة الأنظمة المتكاملة | 2025-10-17 | 10 | 2655 | 9823.5
عيب-0243 | 2026-03-10 | 85 | القطاع ج | تشطيبات | استبدال قطع بلاط متضررة عند الزوايا | عال | مغلق | شركة الإتقان للتشطيبات | 2026-03-17 | 7 | 7212 | 26684.4
عيب-0244 | 2026-03-27 | 85 | القطاع ج | عزل | إعادة اختبار عزل دورة المياه بعد المعالجة | عال | مغلق | شركة العزل والبنية الحديثة | 2026-03-31 | 4 | 6852 | 25352.4
عيب-0245 | 2025-09-17 | 85 | القطاع ج | عزل | إعادة اختبار عزل دورة المياه بعد المعالجة | منخفض | مفتوح | شركة العزل والبنية الحديثة |  |  | 845 | 3126.5
عيب-0246 | 2025-12-08 | 86 | القطاع ج | تشطيبات | إعادة معالجة استواء بعض الأسطح قبل الدهان | منخفض | مغلق | شركة الإتقان للتشطيبات | 2025-12-12 | 4 | 1006 | 3722.2
عيب-0247 | 2026-03-24 | 86 | القطاع ج | كهرباء وميكانيك | ضبط مناسيب مخارج الكهرباء مع التشطيبات النهائية | منخفض | مغلق | شركة الأنظمة المتكاملة | 2026-03-31 | 7 | 929 | 3437.3
عيب-0248 | 2026-01-27 | 86 | القطاع ج | تشطيبات | إعادة معالجة استواء بعض الأسطح قبل الدهان | متوسط | مغلق | شركة الإتقان للتشطيبات | 2026-02-07 | 11 | 2443 | 9039.1
عيب-0249 | 2025-10-14 | 86 | القطاع ج | تشطيبات | إعادة معالجة استواء بعض الأسطح قبل الدهان | عال | مفتوح | شركة الإتقان للتشطيبات |  |  | 6977 | 25814.9
عيب-0250 | 2026-03-13 | 86 | القطاع ج | تشطيبات | استبدال قطع بلاط متضررة عند الزوايا | متوسط | مفتوح | شركة الإتقان للتشطيبات |  |  | 3166 | 11714.2
عيب-0251 | 2025-11-15 | 86 | القطاع ج | تشطيبات | إعادة معالجة استواء بعض الأسطح قبل الدهان | متوسط | مغلق | شركة الإتقان للتشطيبات | 2025-11-26 | 11 | 2930 | 10841
عيب-0252 | 2026-03-06 | 86 | القطاع ج | عزل | إعادة اختبار عزل دورة المياه بعد المعالجة | عال | مغلق | شركة العزل والبنية الحديثة | 2026-03-31 | 25 | 7642 | 28275.4
عيب-0253 | 2026-02-11 | 87 | القطاع ج | عزل | إعادة اختبار عزل دورة المياه بعد المعالجة | منخفض | مفتوح | شركة العزل والبنية الحديثة |  |  | 979 | 3622.3
عيب-0254 | 2026-02-22 | 87 | القطاع ج | عزل | إعادة اختبار عزل دورة المياه بعد المعالجة | منخفض | مفتوح | شركة العزل والبنية الحديثة |  |  | 826 | 3056.2
عيب-0255 | 2026-01-08 | 87 | القطاع ج | عزل | إعادة اختبار عزل دورة المياه بعد المعالجة | متوسط | مفتوح | شركة العزل والبنية الحديثة |  |  | 2971 | 10992.7
عيب-0256 | 2026-03-07 | 87 | القطاع ج | تشطيبات | إعادة معالجة استواء بعض الأسطح قبل الدهان | حرج | مغلق | شركة الإتقان للتشطيبات | 2026-03-31 | 24 | 19028 | 70403.6
عيب-0257 | 2026-03-06 | 87 | القطاع ج | عزل | إعادة اختبار عزل دورة المياه بعد المعالجة | منخفض | مغلق | شركة العزل والبنية الحديثة | 2026-03-11 | 5 | 1066 | 3944.2
عيب-0258 | 2025-09-13 | 87 | القطاع ج | تشطيبات | إعادة معالجة استواء بعض الأسطح قبل الدهان | منخفض | مغلق | شركة الإتقان للتشطيبات | 2025-09-26 | 13 | 827 | 3059.9
عيب-0259 | 2025-10-16 | 88 | القطاع ج | تشطيبات | إعادة معالجة استواء بعض الأسطح قبل الدهان | منخفض | مغلق | شركة الإتقان للتشطيبات | 2025-10-22 | 6 | 909 | 3363.3
عيب-0260 | 2025-12-23 | 88 | القطاع ج | تشطيبات | استبدال قطع بلاط متضررة عند الزوايا | منخفض | مغلق | شركة الإتقان للتشطيبات | 2026-01-10 | 18 | 753 | 2786.1
عيب-0261 | 2026-03-20 | 88 | القطاع ج | كهرباء وميكانيك | ضبط مناسيب مخارج الكهرباء مع التشطيبات النهائية | منخفض | مغلق | شركة الأنظمة المتكاملة | 2026-03-31 | 11 | 832 | 3078.4
عيب-0262 | 2026-03-07 | 88 | القطاع ج | تشطيبات | إعادة معالجة استواء بعض الأسطح قبل الدهان | منخفض | مغلق | شركة الإتقان للتشطيبات | 2026-03-25 | 18 | 981 | 3629.7
عيب-0263 | 2025-08-08 | 89 | القطاع ج | تشطيبات | استبدال قطع بلاط متضررة عند الزوايا | منخفض | مغلق | شركة الإتقان للتشطيبات | 2025-08-18 | 10 | 905 | 3348.5
عيب-0264 | 2025-10-06 | 89 | القطاع ج | تشطيبات | إعادة معالجة استواء بعض الأسطح قبل الدهان | متوسط | مغلق | شركة الإتقان للتشطيبات | 2025-10-27 | 21 | 3134 | 11595.8
عيب-0265 | 2025-08-24 | 89 | القطاع ج | كهرباء وميكانيك | ضبط مناسيب مخارج الكهرباء مع التشطيبات النهائية | منخفض | مغلق | شركة الأنظمة المتكاملة | 2025-09-03 | 10 | 749 | 2771.3
عيب-0266 | 2025-11-04 | 89 | القطاع ج | تشطيبات | إعادة معالجة استواء بعض الأسطح قبل الدهان | عال | مغلق | شركة الإتقان للتشطيبات | 2025-11-23 | 19 | 6548 | 24227.6
عيب-0267 | 2025-10-11 | 89 | القطاع ج | عزل | إعادة اختبار عزل دورة المياه بعد المعالجة | منخفض | مغلق | شركة العزل والبنية الحديثة | 2025-10-22 | 11 | 1077 | 3984.9
عيب-0268 | 2025-10-03 | 89 | القطاع ج | تشطيبات | إعادة معالجة استواء بعض الأسطح قبل الدهان | منخفض | مغلق | شركة الإتقان للتشطيبات | 2025-10-14 | 11 | 1009 | 3733.3
عيب-0269 | 2025-09-12 | 90 | القطاع ج | كهرباء وميكانيك | ضبط مناسيب مخارج الكهرباء مع التشطيبات النهائية | متوسط | مغلق | شركة الأنظمة المتكاملة | 2025-09-17 | 5 | 3166 | 11714.2
عيب-0270 | 2026-03-30 | 90 | القطاع ج | عزل | إعادة اختبار عزل دورة المياه بعد المعالجة | منخفض | مغلق | شركة العزل والبنية الحديثة | 2026-03-31 | 1 | 836 | 3093.2
عيب-0271 | 2026-03-08 | 90 | القطاع ج | كهرباء وميكانيك | ضبط مناسيب مخارج الكهرباء مع التشطيبات النهائية | متوسط | مفتوح | شركة الأنظمة المتكاملة |  |  | 2429 | 8987.3
عيب-0272 | 2026-03-29 | 90 | القطاع ج | تشطيبات | استبدال قطع بلاط متضررة عند الزوايا | منخفض | مغلق | شركة الإتقان للتشطيبات | 2026-03-31 | 2 | 1036 | 3833.2
عيب-0273 | 2025-07-25 | 90 | القطاع ج | تشطيبات | استبدال قطع بلاط متضررة عند الزوايا | منخفض | مغلق | شركة الإتقان للتشطيبات | 2025-08-01 | 7 | 1050 | 3885
عيب-0274 | 2025-09-19 | 91 | القطاع د | كهرباء وميكانيك | ضبط مناسيب مخارج الكهرباء مع التشطيبات النهائية | منخفض | مفتوح | شركة الأنظمة المتكاملة |  |  | 997 | 3688.9
عيب-0275 | 2026-03-24 | 91 | القطاع د | تشطيبات | استبدال قطع بلاط متضررة عند الزوايا | منخفض | مغلق | شركة الإتقان للتشطيبات | 2026-03-31 | 7 | 882 | 3263.4
عيب-0276 | 2026-03-19 | 91 | القطاع د | تشطيبات | استبدال قطع بلاط متضررة عند الزوايا | عال | مغلق | شركة الإتقان للتشطيبات | 2026-03-31 | 12 | 6080 | 22496
عيب-0277 | 2025-08-27 | 91 | القطاع د | كهرباء وميكانيك | ضبط مناسيب مخارج الكهرباء مع التشطيبات النهائية | منخفض | مغلق | شركة الأنظمة المتكاملة | 2025-08-30 | 3 | 947 | 3503.9
عيب-0278 | 2026-03-05 | 91 | القطاع د | تشطيبات | إعادة معالجة استواء بعض الأسطح قبل الدهان | منخفض | مفتوح | شركة الإتقان للتشطيبات |  |  | 756 | 2797.2
عيب-0279 | 2025-12-25 | 91 | القطاع د | تشطيبات | إعادة معالجة استواء بعض الأسطح قبل الدهان | منخفض | مغلق | شركة الإتقان للتشطيبات | 2026-01-02 | 8 | 1061 | 3925.7
عيب-0280 | 2026-03-22 | 92 | القطاع د | تشطيبات | استبدال قطع بلاط متضررة عند الزوايا | منخفض | مغلق | شركة الإتقان للتشطيبات | 2026-03-31 | 9 | 943 | 3489.1
عيب-0281 | 2026-03-07 | 92 | القطاع د | تشطيبات | إعادة معالجة استواء بعض الأسطح قبل الدهان | متوسط | مغلق | شركة الإتقان للتشطيبات | 2026-03-23 | 16 | 2853 | 10556.1
عيب-0282 | 2026-03-24 | 92 | القطاع د | عزل | إعادة اختبار عزل دورة المياه بعد المعالجة | عال | مفتوح | شركة العزل والبنية الحديثة |  |  | 6237 | 23076.9
عيب-0283 | 2026-02-27 | 92 | القطاع د | عزل | إعادة اختبار عزل دورة المياه بعد المعالجة | منخفض | مفتوح | شركة العزل والبنية الحديثة |  |  | 797 | 2948.9
عيب-0284 | 2026-03-13 | 92 | القطاع د | تشطيبات | استبدال قطع بلاط متضررة عند الزوايا | عال | مغلق | شركة الإتقان للتشطيبات | 2026-03-31 | 18 | 6842 | 25315.4
عيب-0285 | 2026-03-18 | 92 | القطاع د | كهرباء وميكانيك | ضبط مناسيب مخارج الكهرباء مع التشطيبات النهائية | عال | مغلق | شركة الأنظمة المتكاملة | 2026-03-31 | 13 | 8745 | 32356.5
عيب-0286 | 2025-09-02 | 92 | القطاع د | عزل | إعادة اختبار عزل دورة المياه بعد المعالجة | متوسط | مغلق | شركة العزل والبنية الحديثة | 2025-09-14 | 12 | 3128 | 11573.6
عيب-0287 | 2025-09-17 | 93 | القطاع د | تشطيبات | إعادة معالجة استواء بعض الأسطح قبل الدهان | منخفض | مغلق | شركة الإتقان للتشطيبات | 2025-09-23 | 6 | 1068 | 3951.6
عيب-0288 | 2026-03-27 | 93 | القطاع د | كهرباء وميكانيك | ضبط مناسيب مخارج الكهرباء مع التشطيبات النهائية | منخفض | مفتوح | شركة الأنظمة المتكاملة |  |  | 775 | 2867.5
عيب-0289 | 2026-03-17 | 93 | القطاع د | تشطيبات | إعادة معالجة استواء بعض الأسطح قبل الدهان | عال | مفتوح | شركة الإتقان للتشطيبات |  |  | 5915 | 21885.5
عيب-0290 | 2026-03-19 | 93 | القطاع د | تشطيبات | استبدال قطع بلاط متضررة عند الزوايا | متوسط | مفتوح | شركة الإتقان للتشطيبات |  |  | 2761 | 10215.7
عيب-0291 | 2026-03-09 | 94 | القطاع د | كهرباء وميكانيك | ضبط مناسيب مخارج الكهرباء مع التشطيبات النهائية | منخفض | مغلق | شركة الأنظمة المتكاملة | 2026-03-15 | 6 | 866 | 3204.2
عيب-0292 | 2025-10-29 | 94 | القطاع د | كهرباء وميكانيك | ضبط مناسيب مخارج الكهرباء مع التشطيبات النهائية | متوسط | مفتوح | شركة الأنظمة المتكاملة |  |  | 2854 | 10559.8
عيب-0293 | 2026-02-18 | 94 | القطاع د | تشطيبات | إعادة معالجة استواء بعض الأسطح قبل الدهان | عال | مغلق | شركة الإتقان للتشطيبات | 2026-03-13 | 23 | 6137 | 22706.9
عيب-0294 | 2025-11-07 | 94 | القطاع د | تشطيبات | إعادة معالجة استواء بعض الأسطح قبل الدهان | متوسط | مغلق | شركة الإتقان للتشطيبات | 2025-11-25 | 18 | 2741 | 10141.7
عيب-0295 | 2026-02-14 | 94 | القطاع د | كهرباء وميكانيك | ضبط مناسيب مخارج الكهرباء مع التشطيبات النهائية | متوسط | مفتوح | شركة الأنظمة المتكاملة |  |  | 3075 | 11377.5
عيب-0296 | 2026-03-17 | 94 | القطاع د | تشطيبات | إعادة معالجة استواء بعض الأسطح قبل الدهان | متوسط | مغلق | شركة الإتقان للتشطيبات | 2026-03-23 | 6 | 3161 | 11695.7
عيب-0297 | 2026-02-01 | 94 | القطاع د | كهرباء وميكانيك | ضبط مناسيب مخارج الكهرباء مع التشطيبات النهائية | عال | مغلق | شركة الأنظمة المتكاملة | 2026-02-17 | 16 | 7621 | 28197.7
عيب-0298 | 2026-01-11 | 95 | القطاع د | عزل | إعادة اختبار عزل دورة المياه بعد المعالجة | متوسط | مغلق | شركة العزل والبنية الحديثة | 2026-01-25 | 14 | 2790 | 10323
عيب-0299 | 2026-01-19 | 95 | القطاع د | تشطيبات | إعادة معالجة استواء بعض الأسطح قبل الدهان | عال | مغلق | شركة الإتقان للتشطيبات | 2026-02-08 | 20 | 6196 | 22925.2
عيب-0300 | 2025-12-17 | 95 | القطاع د | كهرباء وميكانيك | ضبط مناسيب مخارج الكهرباء مع التشطيبات النهائية | متوسط | مفتوح | شركة الأنظمة المتكاملة |  |  | 2709 | 10023.3
عيب-0301 | 2026-03-11 | 95 | القطاع د | تشطيبات | إعادة معالجة استواء بعض الأسطح قبل الدهان | منخفض | مغلق | شركة الإتقان للتشطيبات | 2026-03-21 | 10 | 1029 | 3807.3
عيب-0302 | 2026-03-27 | 95 | القطاع د | عزل | إعادة اختبار عزل دورة المياه بعد المعالجة | متوسط | مغلق | شركة العزل والبنية الحديثة | 2026-03-31 | 4 | 2965 | 10970.5
عيب-0303 | 2026-01-02 | 95 | القطاع د | كهرباء وميكانيك | ضبط مناسيب مخارج الكهرباء مع التشطيبات النهائية | حرج | مغلق | شركة الأنظمة المتكاملة | 2026-01-12 | 10 | 17138 | 63410.6
عيب-0304 | 2026-01-22 | 95 | القطاع د | كهرباء وميكانيك | ضبط مناسيب مخارج الكهرباء مع التشطيبات النهائية | منخفض | مغلق | شركة الأنظمة المتكاملة | 2026-02-04 | 13 | 799 | 2956.3
عيب-0305 | 2025-12-22 | 96 | القطاع د | تشطيبات | استبدال قطع بلاط متضررة عند الزوايا | متوسط | مغلق | شركة الإتقان للتشطيبات | 2026-01-11 | 20 | 2818 | 10426.6
عيب-0306 | 2025-09-23 | 96 | القطاع د | عزل | إعادة اختبار عزل دورة المياه بعد المعالجة | منخفض | مفتوح | شركة العزل والبنية الحديثة |  |  | 762 | 2819.4
عيب-0307 | 2026-03-25 | 96 | القطاع د | عزل | إعادة اختبار عزل دورة المياه بعد المعالجة | متوسط | مغلق | شركة العزل والبنية الحديثة | 2026-03-31 | 6 | 2585 | 9564.5
عيب-0308 | 2025-10-12 | 96 | القطاع د | تشطيبات | استبدال قطع بلاط متضررة عند الزوايا | متوسط | مغلق | شركة الإتقان للتشطيبات | 2025-10-15 | 3 | 2432 | 8998.4
عيب-0309 | 2026-01-18 | 96 | القطاع د | عزل | إعادة اختبار عزل دورة المياه بعد المعالجة | منخفض | مفتوح | شركة العزل والبنية الحديثة |  |  | 806 | 2982.2
عيب-0310 | 2026-03-08 | 97 | القطاع د | تشطيبات | ملاحظات سناغ على الأبواب والإكسسوارات | منخفض | مغلق | شركة الإتقان للتشطيبات | 2026-03-20 | 12 | 985 | 3644.5
عيب-0311 | 2025-10-11 | 97 | القطاع د | كهرباء وميكانيك | ضبط نهائي لبعض المفاتيح وملحقات السباكة | عال | مغلق | شركة الأنظمة المتكاملة | 2025-10-18 | 7 | 8481 | 31379.7
عيب-0312 | 2026-02-01 | 97 | القطاع د | وثائق | استكمال بعض مستندات التسليم للوحدة | متوسط | مفتوح | فريق الجودة الداخلي |  |  | 1020 | 3774
عيب-0313 | 2025-12-12 | 97 | القطاع د | وثائق | استكمال بعض مستندات التسليم للوحدة | منخفض | مغلق | فريق الجودة الداخلي | 2026-01-01 | 20 | 383 | 1417.1
عيب-0314 | 2026-03-10 | 97 | القطاع د | موقع | تحسين النظافة النهائية والمحيط الخارجي | متوسط | مغلق | شركة الحدائق والخدمات | 2026-03-13 | 3 | 1562 | 5779.4
عيب-0315 | 2025-10-08 | 98 | القطاع د | كهرباء وميكانيك | ضبط نهائي لبعض المفاتيح وملحقات السباكة | متوسط | مفتوح | شركة الأنظمة المتكاملة |  |  | 2365 | 8750.5
عيب-0316 | 2026-03-08 | 98 | القطاع د | كهرباء وميكانيك | ضبط نهائي لبعض المفاتيح وملحقات السباكة | منخفض | مغلق | شركة الأنظمة المتكاملة | 2026-03-20 | 12 | 776 | 2871.2
عيب-0317 | 2026-03-30 | 98 | القطاع د | كهرباء وميكانيك | ضبط نهائي لبعض المفاتيح وملحقات السباكة | متوسط | مغلق | شركة الأنظمة المتكاملة | 2026-03-31 | 1 | 2946 | 10900.2
عيب-0318 | 2026-03-22 | 99 | القطاع د | موقع | تحسين النظافة النهائية والمحيط الخارجي | متوسط | مغلق | شركة الحدائق والخدمات | 2026-03-29 | 7 | 1502 | 5557.4
عيب-0319 | 2025-12-22 | 99 | القطاع د | كهرباء وميكانيك | ضبط نهائي لبعض المفاتيح وملحقات السباكة | متوسط | مغلق | شركة الأنظمة المتكاملة | 2026-01-08 | 17 | 3011 | 11140.7
عيب-0320 | 2025-09-02 | 99 | القطاع د | تشطيبات | ملاحظات سناغ على الأبواب والإكسسوارات | منخفض | مغلق | شركة الإتقان للتشطيبات | 2025-09-15 | 13 | 972 | 3596.4
عيب-0321 | 2026-03-29 | 99 | القطاع د | وثائق | استكمال بعض مستندات التسليم للوحدة | منخفض | مغلق | فريق الجودة الداخلي | 2026-03-31 | 2 | 335 | 1239.5
عيب-0322 | 2026-03-07 | 99 | القطاع د | كهرباء وميكانيك | ضبط نهائي لبعض المفاتيح وملحقات السباكة | عال | مغلق | شركة الأنظمة المتكاملة | 2026-03-30 | 23 | 6170 | 22829
عيب-0323 | 2025-09-02 | 99 | القطاع د | كهرباء وميكانيك | ضبط نهائي لبعض المفاتيح وملحقات السباكة | منخفض | مفتوح | شركة الأنظمة المتكاملة |  |  | 753 | 2786.1
عيب-0324 | 2025-08-26 | 100 | القطاع د | تشطيبات | ملاحظات سناغ على الأبواب والإكسسوارات | منخفض | مغلق | شركة الإتقان للتشطيبات | 2025-08-29 | 3 | 960 | 3552
عيب-0325 | 2026-03-12 | 100 | القطاع د | تشطيبات | ملاحظات سناغ على الأبواب والإكسسوارات | متوسط | مغلق | شركة الإتقان للتشطيبات | 2026-03-22 | 10 | 2628 | 9723.6
عيب-0326 | 2026-03-03 | 100 | القطاع د | وثائق | استكمال بعض مستندات التسليم للوحدة | متوسط | مغلق | فريق الجودة الداخلي | 2026-03-15 | 12 | 1056 | 3907.2
عيب-0327 | 2026-02-25 | 101 | القطاع د | تشطيبات | ملاحظات سناغ على الأبواب والإكسسوارات | عال | مفتوح | شركة الإتقان للتشطيبات |  |  | 8088 | 29925.6
عيب-0328 | 2025-10-12 | 101 | القطاع د | تشطيبات | ملاحظات سناغ على الأبواب والإكسسوارات | متوسط | مغلق | شركة الإتقان للتشطيبات | 2025-10-25 | 13 | 2573 | 9520.1
عيب-0329 | 2025-11-10 | 101 | القطاع د | تشطيبات | ملاحظات سناغ على الأبواب والإكسسوارات | منخفض | مغلق | شركة الإتقان للتشطيبات | 2025-11-20 | 10 | 800 | 2960
عيب-0330 | 2025-11-11 | 102 | القطاع د | وثائق | استكمال بعض مستندات التسليم للوحدة | منخفض | مغلق | فريق الجودة الداخلي | 2025-11-20 | 9 | 259 | 958.3
عيب-0331 | 2026-03-13 | 102 | القطاع د | موقع | تحسين النظافة النهائية والمحيط الخارجي | عال | مغلق | شركة الحدائق والخدمات | 2026-03-29 | 16 | 4590 | 16983
عيب-0332 | 2026-03-14 | 102 | القطاع د | وثائق | استكمال بعض مستندات التسليم للوحدة | متوسط | مغلق | فريق الجودة الداخلي | 2026-03-31 | 17 | 753 | 2786.1
عيب-0333 | 2025-10-29 | 103 | القطاع د | موقع | تحسين النظافة النهائية والمحيط الخارجي | متوسط | مغلق | شركة الحدائق والخدمات | 2025-11-16 | 18 | 1659 | 6138.3
عيب-0334 | 2025-10-29 | 103 | القطاع د | تشطيبات | ملاحظات سناغ على الأبواب والإكسسوارات | متوسط | مغلق | شركة الإتقان للتشطيبات | 2025-11-18 | 20 | 2133 | 7892.1
عيب-0335 | 2025-11-27 | 103 | القطاع د | تشطيبات | ملاحظات سناغ على الأبواب والإكسسوارات | منخفض | مغلق | شركة الإتقان للتشطيبات | 2025-12-01 | 4 | 950 | 3515
عيب-0336 | 2026-03-24 | 103 | القطاع د | وثائق | استكمال بعض مستندات التسليم للوحدة | عال | مغلق | فريق الجودة الداخلي | 2026-03-31 | 7 | 2237 | 8276.9
عيب-0337 | 2025-08-24 | 103 | القطاع د | موقع | تحسين النظافة النهائية والمحيط الخارجي | متوسط | مغلق | شركة الحدائق والخدمات | 2025-09-08 | 15 | 1445 | 5346.5
عيب-0338 | 2026-03-24 | 103 | القطاع د | تشطيبات | ملاحظات سناغ على الأبواب والإكسسوارات | متوسط | مغلق | شركة الإتقان للتشطيبات | 2026-03-31 | 7 | 2776 | 10271.2
عيب-0339 | 2026-03-26 | 104 | القطاع د | وثائق | استكمال بعض مستندات التسليم للوحدة | متوسط | مغلق | فريق الجودة الداخلي | 2026-03-30 | 4 | 1025 | 3792.5
عيب-0340 | 2026-02-03 | 104 | القطاع د | كهرباء وميكانيك | ضبط نهائي لبعض المفاتيح وملحقات السباكة | متوسط | مغلق | شركة الأنظمة المتكاملة | 2026-02-14 | 11 | 2634 | 9745.8
عيب-0341 | 2026-01-13 | 105 | القطاع د | وثائق | استكمال بعض مستندات التسليم للوحدة | منخفض | مغلق | فريق الجودة الداخلي | 2026-01-24 | 11 | 315 | 1165.5
عيب-0342 | 2026-03-30 | 105 | القطاع د | موقع | تحسين النظافة النهائية والمحيط الخارجي | متوسط | مفتوح | شركة الحدائق والخدمات |  |  | 1668 | 6171.6
عيب-0343 | 2025-12-19 | 106 | القطاع د | تشطيبات | ملاحظات سناغ على الأبواب والإكسسوارات | متوسط | مغلق | شركة الإتقان للتشطيبات | 2025-12-22 | 3 | 3015 | 11155.5
عيب-0344 | 2026-03-16 | 106 | القطاع د | وثائق | استكمال بعض مستندات التسليم للوحدة | عال | مغلق | فريق الجودة الداخلي | 2026-03-31 | 15 | 2964 | 10966.8
عيب-0345 | 2026-03-10 | 106 | القطاع د | كهرباء وميكانيك | ضبط نهائي لبعض المفاتيح وملحقات السباكة | منخفض | مغلق | شركة الأنظمة المتكاملة | 2026-03-31 | 21 | 891 | 3296.7
عيب-0346 | 2026-03-20 | 106 | القطاع د | تشطيبات | ملاحظات سناغ على الأبواب والإكسسوارات | متوسط | مغلق | شركة الإتقان للتشطيبات | 2026-03-31 | 11 | 2362 | 8739.4
عيب-0347 | 2026-03-09 | 106 | القطاع د | تشطيبات | ملاحظات سناغ على الأبواب والإكسسوارات | منخفض | مغلق | شركة الإتقان للتشطيبات | 2026-03-28 | 19 | 946 | 3500.2
عيب-0348 | 2026-01-31 | 107 | القطاع د | موقع | تحسين النظافة النهائية والمحيط الخارجي | منخفض | مغلق | شركة الحدائق والخدمات | 2026-02-19 | 19 | 460 | 1702
عيب-0349 | 2026-01-28 | 107 | القطاع د | وثائق | استكمال بعض مستندات التسليم للوحدة | متوسط | مغلق | فريق الجودة الداخلي | 2026-02-07 | 10 | 812 | 3004.4
عيب-0350 | 2025-10-25 | 108 | القطاع د | وثائق | استكمال بعض مستندات التسليم للوحدة | متوسط | مغلق | فريق الجودة الداخلي | 2025-11-13 | 19 | 1003 | 3711.1
عيب-0351 | 2026-02-19 | 108 | القطاع د | وثائق | استكمال بعض مستندات التسليم للوحدة | حرج | مغلق | فريق الجودة الداخلي | 2026-03-25 | 34 | 5182 | 19173.4
عيب-0352 | 2025-08-30 | 108 | القطاع د | تشطيبات | ملاحظات سناغ على الأبواب والإكسسوارات | منخفض | مغلق | شركة الإتقان للتشطيبات | 2025-09-09 | 10 | 756 | 2797.2
عيب-0353 | 2026-03-09 | 108 | القطاع د | وثائق | استكمال بعض مستندات التسليم للوحدة | منخفض | مغلق | فريق الجودة الداخلي | 2026-03-30 | 21 | 303 | 1121.1
عيب-0354 | 2026-03-29 | 108 | القطاع د | تشطيبات | ملاحظات سناغ على الأبواب والإكسسوارات | منخفض | مغلق | شركة الإتقان للتشطيبات | 2026-03-31 | 2 | 807 | 2985.9
عيب-0355 | 2026-03-16 | 108 | القطاع د | تشطيبات | ملاحظات سناغ على الأبواب والإكسسوارات | منخفض | مغلق | شركة الإتقان للتشطيبات | 2026-03-31 | 15 | 843 | 3119.1
عيب-0356 | 2025-09-02 | 109 | القطاع د | تشطيبات | ملاحظات سناغ على الأبواب والإكسسوارات | منخفض | مغلق | شركة الإتقان للتشطيبات | 2025-09-17 | 15 | 1073 | 3970.1
عيب-0357 | 2026-03-11 | 109 | القطاع د | موقع | تحسين النظافة النهائية والمحيط الخارجي | حرج | مغلق | شركة الحدائق والخدمات | 2026-03-18 | 7 | 8355 | 30913.5
عيب-0358 | 2026-03-01 | 109 | القطاع د | كهرباء وميكانيك | ضبط نهائي لبعض المفاتيح وملحقات السباكة | متوسط | مغلق | شركة الأنظمة المتكاملة | 2026-03-15 | 14 | 2959 | 10948.3
عيب-0359 | 2026-03-27 | 109 | القطاع د | تشطيبات | ملاحظات سناغ على الأبواب والإكسسوارات | عال | مغلق | شركة الإتقان للتشطيبات | 2026-03-31 | 4 | 8282 | 30643.4
عيب-0360 | 2026-02-26 | 109 | القطاع د | تشطيبات | ملاحظات سناغ على الأبواب والإكسسوارات | متوسط | مفتوح | شركة الإتقان للتشطيبات |  |  | 2831 | 10474.7
عيب-0361 | 2026-03-26 | 110 | القطاع د | موقع | تحسين النظافة النهائية والمحيط الخارجي | عال | مغلق | شركة الحدائق والخدمات | 2026-03-31 | 5 | 3972 | 14696.4
عيب-0362 | 2026-03-10 | 110 | القطاع د | موقع | تحسين النظافة النهائية والمحيط الخارجي | عال | مغلق | شركة الحدائق والخدمات | 2026-03-21 | 11 | 4105 | 15188.5
عيب-0363 | 2026-03-07 | 111 | القطاع د | تشطيبات | ملاحظات سناغ على الأبواب والإكسسوارات | عال | مغلق | شركة الإتقان للتشطيبات | 2026-03-26 | 19 | 7739 | 28634.3
عيب-0364 | 2025-12-26 | 111 | القطاع د | تشطيبات | ملاحظات سناغ على الأبواب والإكسسوارات | منخفض | مغلق | شركة الإتقان للتشطيبات | 2026-01-15 | 20 | 804 | 2974.8
عيب-0365 | 2026-03-30 | 112 | القطاع د | كهرباء وميكانيك | ضبط نهائي لبعض المفاتيح وملحقات السباكة | متوسط | مغلق | شركة الأنظمة المتكاملة | 2026-03-31 | 1 | 2346 | 8680.2
عيب-0366 | 2025-11-21 | 112 | القطاع د | وثائق | استكمال بعض مستندات التسليم للوحدة | متوسط | مغلق | فريق الجودة الداخلي | 2025-12-12 | 21 | 1078 | 3988.6
عيب-0367 | 2026-01-20 | 112 | القطاع د | كهرباء وميكانيك | ضبط نهائي لبعض المفاتيح وملحقات السباكة | متوسط | مغلق | شركة الأنظمة المتكاملة | 2026-02-10 | 21 | 2496 | 9235.2
عيب-0368 | 2026-03-20 | 113 | القطاع د | تشطيبات | ملاحظات سناغ على الأبواب والإكسسوارات | متوسط | مغلق | شركة الإتقان للتشطيبات | 2026-03-31 | 11 | 3139 | 11614.3
عيب-0369 | 2025-10-26 | 113 | القطاع د | كهرباء وميكانيك | ضبط نهائي لبعض المفاتيح وملحقات السباكة | متوسط | مغلق | شركة الأنظمة المتكاملة | 2025-11-09 | 14 | 2571 | 9512.7
عيب-0370 | 2026-03-24 | 113 | القطاع د | تشطيبات | ملاحظات سناغ على الأبواب والإكسسوارات | منخفض | مغلق | شركة الإتقان للتشطيبات | 2026-03-31 | 7 | 758 | 2804.6
عيب-0371 | 2026-03-11 | 113 | القطاع د | تشطيبات | ملاحظات سناغ على الأبواب والإكسسوارات | متوسط | مغلق | شركة الإتقان للتشطيبات | 2026-03-19 | 8 | 2991 | 11066.7
عيب-0372 | 2025-09-29 | 114 | القطاع د | موقع | تحسين النظافة النهائية والمحيط الخارجي | عال | مفتوح | شركة الحدائق والخدمات |  |  | 4228 | 15643.6
عيب-0373 | 2025-09-14 | 114 | القطاع د | كهرباء وميكانيك | ضبط نهائي لبعض المفاتيح وملحقات السباكة | منخفض | مغلق | شركة الأنظمة المتكاملة | 2025-10-02 | 18 | 1088 | 4025.6
عيب-0374 | 2025-09-15 | 115 | القطاع د | تشطيبات | ملاحظات سناغ على الأبواب والإكسسوارات | متوسط | مغلق | شركة الإتقان للتشطيبات | 2025-10-06 | 21 | 2145 | 7936.5
عيب-0375 | 2026-03-15 | 115 | القطاع د | وثائق | استكمال بعض مستندات التسليم للوحدة | منخفض | مغلق | فريق الجودة الداخلي | 2026-03-31 | 16 | 300 | 1110
عيب-0376 | 2026-03-20 | 115 | القطاع د | وثائق | استكمال بعض مستندات التسليم للوحدة | متوسط | مغلق | فريق الجودة الداخلي | 2026-03-31 | 11 | 1017 | 3762.9
عيب-0377 | 2026-01-15 | 116 | القطاع د | كهرباء وميكانيك | ضبط نهائي لبعض المفاتيح وملحقات السباكة | متوسط | مغلق | شركة الأنظمة المتكاملة | 2026-01-29 | 14 | 2651 | 9808.7
عيب-0378 | 2025-10-14 | 116 | القطاع د | وثائق | استكمال بعض مستندات التسليم للوحدة | منخفض | مفتوح | فريق الجودة الداخلي |  |  | 330 | 1221
عيب-0379 | 2026-03-30 | 116 | القطاع د | وثائق | استكمال بعض مستندات التسليم للوحدة | منخفض | مغلق | فريق الجودة الداخلي | 2026-03-31 | 1 | 316 | 1169.2
عيب-0380 | 2026-03-27 | 116 | القطاع د | موقع | تحسين النظافة النهائية والمحيط الخارجي | متوسط | مغلق | شركة الحدائق والخدمات | 2026-03-31 | 4 | 1702 | 6297.4
عيب-0381 | 2026-03-16 | 116 | القطاع د | موقع | تحسين النظافة النهائية والمحيط الخارجي | متوسط | مغلق | شركة الحدائق والخدمات | 2026-03-25 | 9 | 1193 | 4414.1
عيب-0382 | 2025-12-13 | 116 | القطاع د | موقع | تحسين النظافة النهائية والمحيط الخارجي | متوسط | مغلق | شركة الحدائق والخدمات | 2025-12-29 | 16 | 1709 | 6323.3
عيب-0383 | 2026-03-02 | 117 | القطاع د | كهرباء وميكانيك | ضبط نهائي لبعض المفاتيح وملحقات السباكة | منخفض | مغلق | شركة الأنظمة المتكاملة | 2026-03-13 | 11 | 1038 | 3840.6
عيب-0384 | 2025-09-15 | 117 | القطاع د | كهرباء وميكانيك | ضبط نهائي لبعض المفاتيح وملحقات السباكة | منخفض | مفتوح | شركة الأنظمة المتكاملة |  |  | 1037 | 3836.9
عيب-0385 | 2025-12-18 | 117 | القطاع د | وثائق | استكمال بعض مستندات التسليم للوحدة | منخفض | مغلق | فريق الجودة الداخلي | 2025-12-28 | 10 | 259 | 958.3
عيب-0386 | 2026-03-23 | 118 | القطاع د | موقع | تحسين النظافة النهائية والمحيط الخارجي | منخفض | مغلق | شركة الحدائق والخدمات | 2026-03-31 | 8 | 468 | 1731.6
عيب-0387 | 2026-02-05 | 118 | القطاع د | وثائق | استكمال بعض مستندات التسليم للوحدة | متوسط | مغلق | فريق الجودة الداخلي | 2026-02-13 | 8 | 800 | 2960
عيب-0388 | 2025-12-25 | 118 | القطاع د | موقع | تحسين النظافة النهائية والمحيط الخارجي | متوسط | مغلق | شركة الحدائق والخدمات | 2026-01-03 | 9 | 1511 | 5590.7
عيب-0389 | 2025-12-23 | 118 | القطاع د | تشطيبات | ملاحظات سناغ على الأبواب والإكسسوارات | متوسط | مغلق | شركة الإتقان للتشطيبات | 2025-12-30 | 7 | 3152 | 11662.4
عيب-0390 | 2026-02-22 | 118 | القطاع د | كهرباء وميكانيك | ضبط نهائي لبعض المفاتيح وملحقات السباكة | متوسط | مغلق | شركة الأنظمة المتكاملة | 2026-03-10 | 16 | 2320 | 8584
عيب-0391 | 2026-03-13 | 119 | القطاع د | وثائق | استكمال بعض مستندات التسليم للوحدة | منخفض | مغلق | فريق الجودة الداخلي | 2026-03-21 | 8 | 331 | 1224.7
عيب-0392 | 2026-01-17 | 119 | القطاع د | كهرباء وميكانيك | ضبط نهائي لبعض المفاتيح وملحقات السباكة | متوسط | مغلق | شركة الأنظمة المتكاملة | 2026-01-27 | 10 | 2632 | 9738.4
عيب-0393 | 2025-12-19 | 119 | القطاع د | وثائق | استكمال بعض مستندات التسليم للوحدة | منخفض | مغلق | فريق الجودة الداخلي | 2025-12-22 | 3 | 281 | 1039.7
عيب-0394 | 2025-12-03 | 120 | القطاع د | وثائق | استكمال بعض مستندات التسليم للوحدة | متوسط | مغلق | فريق الجودة الداخلي | 2025-12-22 | 19 | 796 | 2945.2
عيب-0395 | 2026-03-13 | 120 | القطاع د | كهرباء وميكانيك | ضبط نهائي لبعض المفاتيح وملحقات السباكة | منخفض | مغلق | شركة الأنظمة المتكاملة | 2026-03-19 | 6 | 1058 | 3914.6
عيب-0396 | 2026-03-07 | 120 | القطاع د | موقع | تحسين النظافة النهائية والمحيط الخارجي | متوسط | مغلق | شركة الحدائق والخدمات | 2026-03-11 | 4 | 1217 | 4502.9
عيب-0397 | 2026-01-23 | 120 | القطاع د | كهرباء وميكانيك | ضبط نهائي لبعض المفاتيح وملحقات السباكة | منخفض | مغلق | شركة الأنظمة المتكاملة | 2026-02-11 | 19 | 902 | 3337.4
عيب-0398 | 2025-09-21 | 120 | القطاع د | موقع | تحسين النظافة النهائية والمحيط الخارجي | منخفض | مغلق | شركة الحدائق والخدمات | 2025-10-01 | 10 | 470 | 1739
عيب-0399 | 2026-03-30 | 120 | القطاع د | كهرباء وميكانيك | ضبط نهائي لبعض المفاتيح وملحقات السباكة | منخفض | مغلق | شركة الأنظمة المتكاملة | 2026-03-31 | 1 | 789 | 2919.3

## المواد_والكميات
متابعة المواد والكميات التراكمية
الكميات المخططة والمستلمة والمصروفة والمستخدمة الفعلية حتى تاريخ التقرير
المادة | الوحدة | الكمية المخططة التراكمية | الكمية المستلمة | الكمية المصروفة | الكمية المستخدمة فعليًا | الهدر | نسبة الهدر | النسبة المستهدفة | حالة الأداء | سعر الوحدة بالدولار | سعر الوحدة بالريال | تكلفة الهدر بالدولار | تكلفة الهدر بالريال
خرسانة جاهزة | م3 | 24600 | 25100 | 24950 | 24215 | 735 | 2.946% | 3% | ضمن الهدف | 320 | 1184 | 235200 | 870240
حديد تسليح | طن | 3180 | 3250 | 3210 | 3132 | 78 | 2.43% | 2.5% | ضمن الهدف | 3300 | 12210 | 257400 | 952380
بلوك إسمنتي | م2 | 146000 | 149200 | 147500 | 141850 | 5650 | 3.831% | 4% | ضمن الهدف | 48 | 177.6 | 271200 | 1003440
عزل مائي وحراري | م2 | 31400 | 32100 | 31900 | 30980 | 920 | 2.884% | 3% | ضمن الهدف | 38 | 140.6 | 34960 | 129352
لياسة ومحارة | م2 | 118000 | 120400 | 119100 | 113980 | 5120 | 4.299% | 5% | ضمن الهدف | 24 | 88.8 | 122880 | 454656
بلاط وسيراميك | م2 | 52600 | 53900 | 53100 | 50760 | 2340 | 4.407% | 4% | بحاجة إلى تحسين | 72 | 266.4 | 168480 | 623376
دهانات | م2 | 81700 | 83000 | 82500 | 77880 | 4620 | 5.6% | 6% | ضمن الهدف | 18 | 66.6 | 83160 | 307692
كوابل كهربائية | م.ط | 196000 | 198800 | 197400 | 193630 | 3770 | 1.91% | 2% | ضمن الهدف | 14 | 51.8 | 52780 | 195286
مواسير صحية وميكانيكية | م.ط | 128500 | 130200 | 129600 | 126840 | 2760 | 2.13% | 2% | بحاجة إلى تحسين | 26 | 96.2 | 71760 | 265512

## هدر_الموارد
تقرير هدر الموارد وكفاءة الاستخدام
يربط بين هدر المواد والوقت والمعدات وتكلفة الهدر المباشر التراكمية
فئة المورد | المورد | الوحدة | المصروف أو الفعلي | المستخدم المنتج | الهدر | نسبة الهدر | النسبة المستهدفة | سعر الوحدة بالدولار | سعر الوحدة بالدولار | تكلفة الهدر بالدولار | تكلفة الهدر بالدولار | ملاحظة الإدارة
مواد | خرسانة جاهزة | م3 | 24950 | 24215 | 735 | 2.946% | 3% | 320 | 1184 | 235200 | 870240 | يرتبط مباشرة بالصرف الفعلي في الموقع
مواد | حديد تسليح | طن | 3210 | 3132 | 78 | 2.43% | 2.5% | 3300 | 12210 | 257400 | 952380 | يرتبط مباشرة بالصرف الفعلي في الموقع
مواد | بلوك إسمنتي | م2 | 147500 | 141850 | 5650 | 3.831% | 4% | 48 | 177.6 | 271200 | 1003440 | يرتبط مباشرة بالصرف الفعلي في الموقع
مواد | عزل مائي وحراري | م2 | 31900 | 30980 | 920 | 2.884% | 3% | 38 | 140.6 | 34960 | 129352 | يرتبط مباشرة بالصرف الفعلي في الموقع
مواد | لياسة ومحارة | م2 | 119100 | 113980 | 5120 | 4.299% | 5% | 24 | 88.8 | 122880 | 454656 | يرتبط مباشرة بالصرف الفعلي في الموقع
مواد | بلاط وسيراميك | م2 | 53100 | 50760 | 2340 | 4.407% | 4% | 72 | 266.4 | 168480 | 623376 | يرتبط مباشرة بالصرف الفعلي في الموقع
مواد | دهانات | م2 | 82500 | 77880 | 4620 | 5.6% | 6% | 18 | 66.6 | 83160 | 307692 | يرتبط مباشرة بالصرف الفعلي في الموقع
مواد | كوابل كهربائية | م.ط | 197400 | 193630 | 3770 | 1.91% | 2% | 14 | 51.8 | 52780 | 195286 | يرتبط مباشرة بالصرف الفعلي في الموقع
مواد | مواسير صحية وميكانيكية | م.ط | 129600 | 126840 | 2760 | 2.13% | 2% | 26 | 96.2 | 71760 | 265512 | يرتبط مباشرة بالصرف الفعلي في الموقع
وقت | ساعات العمل | ساعة | 193500 | 179200 | 14300 | 7.39% | 8% | 42 | 155.4 | 600600 | 2222220 | الهدر ناتج عن إعادة عمل وانتظار وتداخل فرق
معدات | معدات الرفع | ساعة | 13050 | 11860 | 1190 | 9.119% | 7% | 185 | 684.5 | 220150 | 814555 | زيادة تشغيل عن الحاجة بسبب إعادة الجدولة
معدات | مولدات ومضخات | ساعة | 9480 | 8935 | 545 | 5.749% | 6% | 96 | 355.2 | 52320 | 193584 | مستوى الأداء مقبول لكنه يحتاج متابعة
ملخص هدر الموارد
إجمالي تكلفة هدر المواد | 1297820
إجمالي تكلفة هدر الوقت والمعدات | 873070
إجمالي تكلفة إعادة العمل من سجل العيوب | 1070381
إجمالي تكلفة الهدر المباشر | 2170890
نسبة الهدر المباشر إلى قيمة الأعمال المنفذة | 1.402%
النسبة المستهدفة لهدر الموارد المباشر | 5%

## أداء_المقاولين
تقييم أداء المقاولين الرئيسيين من منظور الجودة
التقييم يعتمد على الفحوصات، العيوب، تكلفة إعادة العمل، ونسبة الهدر المرتبطة بكل حزمة
المقاول | نطاق العمل | عدد الفحوصات | قبول من أول مرة | نسبة القبول | العيوب المفتوحة | تكلفة إعادة العمل بالدولار | تكلفة إعادة العمل بالريال | نسبة الهدر المرتبطة | الالتزام الزمني | التقييم النهائي
شركة البنيان المتقدم | الحفر والأساسات والهيكل | 484 | 430 | 88.84% | 25 | 229329 | 848517.3 | 2.9% | 91% | 80.9
شركة الأنظمة المتكاملة | الأعمال الكهربائية والميكانيكية | 60 | 48 | 80% | 21 | 245535 | 908479.5 | 2% | 88% | 78.6
شركة الإتقان للتشطيبات | التشطيبات الداخلية والخارجية | 88 | 76 | 86.36% | 15 | 225378 | 833898.6 | 4.9% | 86% | 77.4
شركة العزل والبنية الحديثة | العزل ومعالجات الإغلاق | 44 | 37 | 84.09% | 27 | 269262 | 996269.4 | 2.9% | 89% | 77.7

## المخاطر
سجل المخاطر المرتبطة بالجودة
أهم المخاطر الفنية والتشغيلية ذات التأثير على جودة المشروع
رقم الخطر | وصف الخطر | التصنيف | الاحتمال | الأثر | درجة الخطر | إجراء المعالجة | الحالة
خطر-01 | تأخر اعتماد بعض المواد البديلة يؤدي لإعادة ترتيب الجدول | توريد | 3 | 4 | 12 | منع أي بديل غير معتمد وإقفال قرار الشراء قبل التنفيذ بأسبوعين | قيد المتابعة
خطر-02 | تعارضات بين التمديدات المعمارية والكهروميكانيكية | تصميم | 3 | 5 | 15 | مراجعة تنسيقية أسبوعية للرسومات التنفيذية | قيد المتابعة
خطر-03 | ارتفاع هدر البلوك واللياسة بسبب تعديلات ميدانية | هدر موارد | 4 | 4 | 16 | ضبط العمل قبل التنفيذ ومنع التكسير غير المعتمد | مرتفع
خطر-04 | ضعف نظافة الموقع يؤثر على جودة التشطيبات النهائية | موقع | 3 | 3 | 9 | خطة تنظيف يومية ومناطق تجميع واضحة للمخلفات | قيد المتابعة
خطر-05 | إعادة عمل في العزل بسبب اختراقات خدمات غير مغلقة | عزل | 3 | 4 | 12 | فحص نقاط الاختراق قبل وبعد الإغلاق | قيد المعالجة
خطر-06 | انخفاض معدل القبول من أول مرة في التشطيبات | تنفيذ | 4 | 4 | 16 | تعزيز إشراف ما قبل الفحص وقوائم تحقق للغرف النموذجية | مرتفع
خطر-07 | تأخر إغلاق العيوب المفتوحة في الوحدات المكتملة | استلام | 2 | 4 | 8 | تحديد مدة إغلاق قصوى وربطها بخطة تسليم أسبوعية | قيد المتابعة
خطر-08 | إجهاد فرق العمل نتيجة تداخل الأنشطة في القطاعات النهائية | إنتاجية | 3 | 3 | 9 | إعادة موازنة الموارد بين القطاعات | قيد المتابعة
خطر-09 | عدم اكتمال وثائق التسليم لبعض الوحدات | وثائق | 2 | 5 | 10 | مراجعة أسبوعية لحزمة التسليم لكل فيلا | قيد المعالجة
خطر-10 | عدم ثبات جودة المورد لبعض التشطيبات الحساسة | موردون | 2 | 4 | 8 | اعتماد عينات مسبقة ومراجعة دفعات الاستلام | منخفض

## الاستلام_والتسليم
متابعة الاستلام المرحلي والنهائي
تجميع جاهزية الوحدات للتسليم بناءً على المرحلة، العيوب المفتوحة، وجاهزية الوثائق والأنظمة
رقم الفيلا | القطاع | المرحلة الحالية | نسبة الإنجاز | العيوب المفتوحة | جاهزية الوثائق | جاهزية الأنظمة | حالة التسليم | تاريخ التسليم المخطط | تاريخ التسليم المتوقع
1 | القطاع أ | حفر | 11.89% | 0 | 12% | 8% | غير جاهزة | 2026-01-30 | 2026-04-23
2 | القطاع أ | حفر | 14.23% | 0 | 12% | 8% | غير جاهزة | 2026-02-02 | 2026-05-06
3 | القطاع أ | حفر | 13.53% | 1 | 12% | 8% | غير جاهزة | 2026-02-05 | 2026-05-23
4 | القطاع أ | حفر | 14.19% | 1 | 12% | 8% | غير جاهزة | 2026-02-08 | 2026-05-05
5 | القطاع أ | حفر | 11.99% | 1 | 12% | 8% | غير جاهزة | 2026-02-11 | 2026-05-14
6 | القطاع أ | حفر | 12.71% | 0 | 12% | 8% | غير جاهزة | 2026-02-14 | 2026-05-03
7 | القطاع أ | حفر | 13.33% | 0 | 12% | 8% | غير جاهزة | 2026-02-17 | 2026-05-13
8 | القطاع أ | حفر | 10.79% | 2 | 12% | 8% | غير جاهزة | 2026-02-20 | 2026-06-18
9 | القطاع أ | حفر | 14.1% | 1 | 12% | 8% | غير جاهزة | 2026-02-23 | 2026-06-14
10 | القطاع أ | حفر | 10.72% | 0 | 12% | 8% | غير جاهزة | 2026-02-26 | 2026-06-23
11 | القطاع أ | حفر | 9.15% | 0 | 12% | 8% | غير جاهزة | 2026-03-01 | 2026-06-04
12 | القطاع أ | حفر | 14.88% | 0 | 12% | 8% | غير جاهزة | 2026-03-04 | 2026-06-23
13 | القطاع أ | حفر | 10.55% | 0 | 12% | 8% | غير جاهزة | 2026-03-07 | 2026-06-12
14 | القطاع أ | حفر | 11.2% | 0 | 12% | 8% | غير جاهزة | 2026-03-10 | 2026-07-01
15 | القطاع أ | حفر | 13.76% | 0 | 12% | 8% | غير جاهزة | 2026-03-13 | 2026-06-03
16 | القطاع أ | حفر | 12.49% | 0 | 12% | 8% | غير جاهزة | 2026-03-16 | 2026-06-19
17 | القطاع أ | حفر | 11.37% | 0 | 12% | 8% | غير جاهزة | 2026-03-19 | 2026-06-06
18 | القطاع أ | حفر | 13.25% | 0 | 12% | 8% | غير جاهزة | 2026-03-22 | 2026-06-13
19 | القطاع أ | حفر | 10.66% | 0 | 12% | 8% | غير جاهزة | 2026-03-25 | 2026-07-02
20 | القطاع أ | حفر | 14.28% | 0 | 12% | 8% | غير جاهزة | 2026-03-28 | 2026-06-30
21 | القطاع أ | أساسات | 19.7% | 2 | 22% | 20% | غير جاهزة | 2026-04-12 | 2026-07-13
22 | القطاع أ | أساسات | 25.36% | 0 | 22% | 20% | غير جاهزة | 2026-04-15 | 2026-06-30
23 | القطاع أ | أساسات | 27.46% | 1 | 22% | 20% | غير جاهزة | 2026-04-18 | 2026-07-11
24 | القطاع أ | أساسات | 24.17% | 2 | 22% | 20% | غير جاهزة | 2026-04-21 | 2026-07-11
25 | القطاع أ | أساسات | 24.31% | 1 | 22% | 20% | غير جاهزة | 2026-04-24 | 2026-07-07
26 | القطاع أ | أساسات | 21.77% | 1 | 22% | 20% | غير جاهزة | 2026-04-27 | 2026-07-08
27 | القطاع أ | أساسات | 25.35% | 0 | 22% | 20% | غير جاهزة | 2026-04-30 | 2026-07-02
28 | القطاع أ | أساسات | 18.89% | 1 | 22% | 20% | غير جاهزة | 2026-05-03 | 2026-07-23
29 | القطاع أ | أساسات | 21.11% | 0 | 22% | 20% | غير جاهزة | 2026-05-06 | 2026-06-30
30 | القطاع أ | أساسات | 26.63% | 0 | 22% | 20% | غير جاهزة | 2026-05-09 | 2026-07-05
31 | القطاع ب | أساسات | 23.91% | 2 | 22% | 20% | غير جاهزة | 2026-05-12 | 2026-07-18
32 | القطاع ب | أساسات | 25.66% | 1 | 22% | 20% | غير جاهزة | 2026-05-15 | 2026-07-11
33 | القطاع ب | أساسات | 21.09% | 0 | 22% | 20% | غير جاهزة | 2026-05-18 | 2026-08-02
34 | القطاع ب | أساسات | 18.94% | 0 | 22% | 20% | غير جاهزة | 2026-05-21 | 2026-08-19
35 | القطاع ب | أساسات | 21.15% | 0 | 22% | 20% | غير جاهزة | 2026-05-24 | 2026-07-18
36 | القطاع ب | أساسات | 20.47% | 3 | 22% | 20% | غير جاهزة | 2026-05-27 | 2026-08-22
37 | القطاع ب | أساسات | 26.54% | 1 | 22% | 20% | غير جاهزة | 2026-05-30 | 2026-08-30
38 | القطاع ب | أساسات | 24.34% | 0 | 22% | 20% | غير جاهزة | 2026-06-02 | 2026-08-31
39 | القطاع ب | هيكل | 38.57% | 0 | 35% | 44% | غير جاهزة | 2026-06-17 | 2026-07-26
40 | القطاع ب | هيكل | 39.92% | 1 | 35% | 44% | غير جاهزة | 2026-06-20 | 2026-08-12
41 | القطاع ب | هيكل | 38.72% | 3 | 35% | 44% | غير جاهزة | 2026-06-23 | 2026-08-04
42 | القطاع ب | هيكل | 42.92% | 2 | 35% | 44% | غير جاهزة | 2026-06-26 | 2026-09-09
43 | القطاع ب | هيكل | 43.64% | 0 | 35% | 44% | غير جاهزة | 2026-06-29 | 2026-08-18
44 | القطاع ب | هيكل | 47.07% | 1 | 35% | 44% | غير جاهزة | 2026-07-02 | 2026-09-14
45 | القطاع ب | هيكل | 42.36% | 0 | 35% | 44% | غير جاهزة | 2026-07-05 | 2026-08-20
46 | القطاع ب | هيكل | 37.21% | 3 | 35% | 44% | غير جاهزة | 2026-07-08 | 2026-09-03
47 | القطاع ب | هيكل | 36.59% | 1 | 35% | 44% | غير جاهزة | 2026-07-11 | 2026-09-04
48 | القطاع ب | هيكل | 48.42% | 1 | 35% | 44% | غير جاهزة | 2026-07-14 | 2026-08-22
49 | القطاع ب | هيكل | 50.7% | 0 | 35% | 44% | غير جاهزة | 2026-07-17 | 2026-09-11
50 | القطاع ب | هيكل | 43.28% | 3 | 35% | 44% | غير جاهزة | 2026-07-20 | 2026-09-28
51 | القطاع ب | هيكل | 49.73% | 0 | 35% | 44% | غير جاهزة | 2026-07-23 | 2026-09-14
52 | القطاع ب | هيكل | 38.85% | 1 | 35% | 44% | غير جاهزة | 2026-07-26 | 2026-08-31
53 | القطاع ب | هيكل | 47.96% | 2 | 35% | 44% | غير جاهزة | 2026-07-29 | 2026-10-04
54 | القطاع ب | هيكل | 35.89% | 0 | 35% | 44% | غير جاهزة | 2026-08-01 | 2026-09-05
55 | القطاع ب | هيكل | 41.58% | 2 | 35% | 44% | غير جاهزة | 2026-08-04 | 2026-10-09
56 | القطاع ب | هيكل | 38.99% | 1 | 35% | 44% | غير جاهزة | 2026-08-07 | 2026-09-23
57 | القطاع ب | هيكل | 38.54% | 0 | 35% | 44% | غير جاهزة | 2026-08-10 | 2026-09-19
58 | القطاع ب | هيكل | 38.83% | 1 | 35% | 44% | غير جاهزة | 2026-08-13 | 2026-09-25
59 | القطاع ب | هيكل | 35.03% | 1 | 35% | 44% | غير جاهزة | 2026-08-16 | 2026-10-16
60 | القطاع ب | هيكل | 51.88% | 1 | 35% | 44% | غير جاهزة | 2026-08-19 | 2026-09-28
61 | القطاع ج | كهروميكانيك | 65.33% | 1 | 55% | 72% | غير جاهزة | 2026-09-03 | 2026-10-08
62 | القطاع ج | كهروميكانيك | 67.44% | 2 | 55% | 72% | غير جاهزة | 2026-09-06 | 2026-10-09
63 | القطاع ج | كهروميكانيك | 64.13% | 0 | 55% | 72% | غير جاهزة | 2026-09-09 | 2026-10-14
64 | القطاع ج | كهروميكانيك | 62.88% | 1 | 55% | 72% | غير جاهزة | 2026-09-12 | 2026-10-06
65 | القطاع ج | كهروميكانيك | 68.62% | 2 | 55% | 72% | غير جاهزة | 2026-09-15 | 2026-10-04
66 | القطاع ج | كهروميكانيك | 61.4% | 1 | 55% | 72% | غير جاهزة | 2026-09-18 | 2026-10-12
67 | القطاع ج | كهروميكانيك | 59.79% | 0 | 55% | 72% | غير جاهزة | 2026-09-21 | 2026-10-28
68 | القطاع ج | كهروميكانيك | 59.45% | 1 | 55% | 72% | غير جاهزة | 2026-09-24 | 2026-10-20
69 | القطاع ج | كهروميكانيك | 61.13% | 0 | 55% | 72% | غير جاهزة | 2026-09-27 | 2026-10-18
70 | القطاع ج | كهروميكانيك | 71.18% | 1 | 55% | 72% | غير جاهزة | 2026-09-30 | 2026-11-05
71 | القطاع ج | كهروميكانيك | 67.07% | 0 | 55% | 72% | غير جاهزة | 2026-10-03 | 2026-10-26
72 | القطاع ج | كهروميكانيك | 63.9% | 1 | 55% | 72% | غير جاهزة | 2026-10-06 | 2026-11-10
73 | القطاع ج | كهروميكانيك | 66.07% | 2 | 55% | 72% | غير جاهزة | 2026-10-09 | 2026-11-16
74 | القطاع ج | كهروميكانيك | 71.16% | 2 | 55% | 72% | غير جاهزة | 2026-10-12 | 2026-11-07
75 | القطاع ج | كهروميكانيك | 68.6% | 0 | 55% | 72% | غير جاهزة | 2026-10-15 | 2026-11-23
76 | القطاع ج | كهروميكانيك | 65.41% | 0 | 55% | 72% | غير جاهزة | 2026-10-18 | 2026-11-22
77 | القطاع ج | تشطيبات | 89.61% | 3 | 78% | 88% | قيد التجهيز | 2026-11-02 | 2026-11-26
78 | القطاع ج | تشطيبات | 89.13% | 2 | 78% | 88% | قيد التجهيز | 2026-11-05 | 2026-11-28
79 | القطاع ج | تشطيبات | 85.64% | 2 | 78% | 88% | قيد التجهيز | 2026-11-08 | 2026-11-24
80 | القطاع ج | تشطيبات | 90.84% | 2 | 78% | 88% | قيد التجهيز | 2026-11-11 | 2026-11-22
81 | القطاع ج | تشطيبات | 86.8% | 2 | 78% | 88% | قيد التجهيز | 2026-11-14 | 2026-12-02
82 | القطاع ج | تشطيبات | 87.85% | 0 | 78% | 88% | قيد التجهيز | 2026-11-17 | 2026-12-09
83 | القطاع ج | تشطيبات | 89.12% | 1 | 78% | 88% | قيد التجهيز | 2026-11-20 | 2026-12-14
84 | القطاع ج | تشطيبات | 79.14% | 3 | 78% | 88% | قيد التجهيز | 2026-11-23 | 2026-12-17
85 | القطاع ج | تشطيبات | 85.92% | 1 | 78% | 88% | قيد التجهيز | 2026-11-26 | 2026-12-05
86 | القطاع ج | تشطيبات | 85.58% | 2 | 78% | 88% | قيد التجهيز | 2026-11-29 | 2026-12-08
87 | القطاع ج | تشطيبات | 90.32% | 3 | 78% | 88% | قيد التجهيز | 2026-12-02 | 2026-12-18
88 | القطاع ج | تشطيبات | 79.28% | 0 | 78% | 88% | قيد التجهيز | 2026-12-05 | 2026-12-15
89 | القطاع ج | تشطيبات | 80.82% | 0 | 78% | 88% | قيد التجهيز | 2026-12-08 | 2026-12-17
90 | القطاع ج | تشطيبات | 88.19% | 1 | 78% | 88% | قيد التجهيز | 2026-12-11 | 2026-12-29
91 | القطاع د | تشطيبات | 80.78% | 2 | 78% | 88% | قيد التجهيز | 2026-12-14 | 2027-01-05
92 | القطاع د | تشطيبات | 79.26% | 2 | 78% | 88% | قيد التجهيز | 2026-12-17 | 2026-12-29
93 | القطاع د | تشطيبات | 81.02% | 3 | 78% | 88% | قيد التجهيز | 2026-12-20 | 2027-01-11
94 | القطاع د | تشطيبات | 85.83% | 2 | 78% | 88% | قيد التجهيز | 2026-12-23 | 2027-01-14
95 | القطاع د | تشطيبات | 89.93% | 1 | 78% | 88% | قيد التجهيز | 2026-12-26 | 2027-01-02
96 | القطاع د | تشطيبات | 86.06% | 2 | 78% | 88% | قيد التجهيز | 2026-12-29 | 2027-01-18
97 | القطاع د | مكتملة | 96.64% | 1 | 95% | 96% | جاهزة للاستلام الابتدائي | 2027-01-13 | 2027-01-10
98 | القطاع د | مكتملة | 99.56% | 1 | 95% | 96% | جاهزة للاستلام الابتدائي | 2027-01-16 | 2027-01-22
99 | القطاع د | مكتملة | 97.16% | 1 | 95% | 96% | جاهزة للاستلام الابتدائي | 2027-01-19 | 2027-01-16
100 | القطاع د | مكتملة | 99.98% | 0 | 95% | 96% | جاهزة للاستلام الابتدائي | 2027-01-22 | 2027-01-21
101 | القطاع د | مكتملة | 97.81% | 1 | 95% | 96% | جاهزة للاستلام الابتدائي | 2027-01-25 | 2027-02-03
102 | القطاع د | مكتملة | 96.74% | 0 | 95% | 96% | جاهزة للاستلام الابتدائي | 2027-01-28 | 2027-02-08
103 | القطاع د | مكتملة | 98.37% | 0 | 95% | 96% | جاهزة للاستلام الابتدائي | 2027-01-31 | 2027-02-08
104 | القطاع د | مكتملة | 97.84% | 0 | 95% | 96% | جاهزة للاستلام الابتدائي | 2027-02-03 | 2027-01-29
105 | القطاع د | مكتملة | 99.58% | 1 | 95% | 96% | جاهزة للاستلام الابتدائي | 2027-02-06 | 2027-02-01
106 | القطاع د | مكتملة | 97.7% | 0 | 95% | 96% | جاهزة للاستلام الابتدائي | 2027-02-09 | 2027-02-17
107 | القطاع د | مكتملة | 96.68% | 0 | 95% | 96% | جاهزة للاستلام الابتدائي | 2027-02-12 | 2027-02-08
108 | القطاع د | مكتملة | 98.84% | 0 | 95% | 96% | جاهزة للاستلام الابتدائي | 2027-02-15 | 2027-02-27
109 | القطاع د | مكتملة | 99.21% | 1 | 95% | 96% | جاهزة للاستلام الابتدائي | 2027-02-18 | 2027-02-16
110 | القطاع د | مكتملة | 99.5% | 0 | 95% | 96% | جاهزة للاستلام الابتدائي | 2027-02-21 | 2027-03-02
111 | القطاع د | مكتملة | 98% | 0 | 95% | 96% | جاهزة للاستلام الابتدائي | 2027-02-24 | 2027-03-07
112 | القطاع د | مكتملة | 96.55% | 0 | 95% | 96% | جاهزة للاستلام الابتدائي | 2027-02-27 | 2027-02-28
113 | القطاع د | مكتملة | 97.12% | 0 | 95% | 96% | جاهزة للاستلام الابتدائي | 2027-03-02 | 2027-03-14
114 | القطاع د | مكتملة | 96.48% | 1 | 95% | 96% | جاهزة للاستلام الابتدائي | 2027-03-05 | 2027-03-03
115 | القطاع د | مكتملة | 96.43% | 0 | 95% | 96% | جاهزة للاستلام الابتدائي | 2027-03-08 | 2027-03-13
116 | القطاع د | مكتملة | 97.24% | 1 | 95% | 96% | جاهزة للاستلام الابتدائي | 2027-03-11 | 2027-03-10
117 | القطاع د | مكتملة | 96.55% | 1 | 95% | 96% | جاهزة للاستلام الابتدائي | 2027-03-14 | 2027-03-22
118 | القطاع د | مكتملة | 98.97% | 0 | 95% | 96% | جاهزة للاستلام الابتدائي | 2027-03-17 | 2027-03-22
119 | القطاع د | مكتملة | 96.84% | 0 | 95% | 96% | جاهزة للاستلام الابتدائي | 2027-03-20 | 2027-03-31
120 | القطاع د | مكتملة | 97.39% | 0 | 95% | 96% | جاهزة للاستلام الابتدائي | 2027-03-23 | 2027-03-21

## قوائم
قوائم الاستخدام والتحقق
هذه القوائم تغذي القوائم المنسدلة في الجداول التشغيلية
حالات الفحص | حالات العيوب | درجات الخطورة | حالات التسليم | حالة الأداء | نوع القياس
مقبول من أول مرة | مفتوح | منخفض | غير جاهزة | ضمن الهدف | أعلى أفضل
مقبول بعد إعادة | مغلق | متوسط | قيد التجهيز | أعلى من الهدف | أقل أفضل
مرفوض |  | عال | جاهزة للاستلام الابتدائي | بحاجة إلى تحسين
|  | حرج | مستلمة ابتدائيًا | حرج