## الافتراضات
البند | القيمة | ملاحظات
اسم المشروع | مجمع سكني - 120 فيلا | مطابق لمنطق ملفات الجودة والتكلفة
عدد الفيلات | 120 | ثابت عبر جميع الملفات
الفيلات المكتملة | 30 | حتى 10-04-2026
الفيلات تحت التنفيذ | 50 | حتى 10-04-2026
الفيلات في المراحل المبكرة | 40 | حتى 10-04-2026
تاريخ مرجعي للحالة | 2026-04-10 | يُستخدم لتحديد الحالة الحالية
مراحل التنفيذ القياسية | 8 | لكل فيلا
المراحل | تجهيز الموقع ¦ الحفر والأساسات ¦ الهيكل الإنشائي ¦ المباني ¦ الأعمال الكهروميكانيكية الأولية ¦ التشطيبات الداخلية ¦ الأعمال الخارجية ¦ الاختبارات والتسليم | تسلسل موحد
منهجية الجدولة | جدولة متداخلة على دفعات | حتى يكون المشروع منطقيًا وقابلًا للتنفيذ

## الملخص التنفيذي
المؤشر | القيمة | ملاحظة
عدد الفيلات الكلي | 120
الفيلات المكتملة | 30 | مطابق لملفات الجودة والتكلفة
الفيلات تحت التنفيذ | 50 | مطابق لملفات الجودة والتكلفة
الفيلات في المراحل المبكرة | 40 | مطابق لملفات الجودة والتكلفة
بداية أول فيلا | 2025-01-01
نهاية آخر فيلا بعد التعديل | 2027-08-28
متوسط مدة التنفيذ المخططة | 341.7 | يوم
متوسط التأخير الحالي | 6.2 | يوم
متوسط نسبة التقدم الحالية | 48.7 | %
سنة التسليم المتوقعة | عدد الفيلات
2025 | 10
2026 | 68
2027 | 42

## الجدول الرئيسي
اسم الفيلا | رقم الفيلا | الدفعة | الحالة الحالية | تاريخ البداية | تاريخ النهاية المخططة | تاريخ النهاية المعدلة | مدة التنفيذ المخططة (يوم) | التأخير الحالي (يوم) | نسبة التقدم الحالية % | المرحلة الحالية | مستوى المخاطر الزمنية
فيلا 001 | 1 | 1 | مكتمل | 2025-01-01 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 296 | 0 | 100 | مكتمل | منخفض
فيلا 002 | 2 | 1 | مكتمل | 2025-01-07 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 304 | 0 | 100 | مكتمل | منخفض
فيلا 003 | 3 | 1 | مكتمل | 2025-01-13 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 312 | 1 | 100 | مكتمل | منخفض
فيلا 004 | 4 | 1 | مكتمل | 2025-01-19 | 2025-12-04 | 2025-12-06 | 320 | 2 | 100 | مكتمل | منخفض
فيلا 005 | 5 | 1 | مكتمل | 2025-01-25 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 328 | 0 | 100 | مكتمل | منخفض
فيلا 006 | 6 | 1 | مكتمل | 2025-01-31 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 288 | 0 | 100 | مكتمل | منخفض
فيلا 007 | 7 | 1 | مكتمل | 2025-02-06 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 296 | 0 | 100 | مكتمل | منخفض
فيلا 008 | 8 | 1 | مكتمل | 2025-02-12 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 304 | 1 | 100 | مكتمل | منخفض
فيلا 009 | 9 | 1 | مكتمل | 2025-02-18 | 2025-12-26 | 2025-12-28 | 312 | 2 | 100 | مكتمل | منخفض
فيلا 010 | 10 | 1 | مكتمل | 2025-02-24 | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 320 | 0 | 100 | مكتمل | منخفض
فيلا 011 | 11 | 2 | مكتمل | 2025-03-02 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 331 | 0 | 100 | مكتمل | منخفض
فيلا 012 | 12 | 2 | مكتمل | 2025-03-08 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 291 | 0 | 100 | مكتمل | منخفض
فيلا 013 | 13 | 2 | مكتمل | 2025-03-14 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 299 | 1 | 100 | مكتمل | منخفض
فيلا 014 | 14 | 2 | مكتمل | 2025-03-20 | 2026-01-20 | 2026-01-22 | 307 | 2 | 100 | مكتمل | منخفض
فيلا 015 | 15 | 2 | مكتمل | 2025-03-26 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 315 | 0 | 100 | مكتمل | منخفض
فيلا 016 | 16 | 2 | مكتمل | 2025-04-01 | 2026-02-17 | 2026-02-17 | 323 | 0 | 100 | مكتمل | منخفض
فيلا 017 | 17 | 2 | مكتمل | 2025-04-07 | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 331 | 0 | 100 | مكتمل | منخفض
فيلا 018 | 18 | 2 | مكتمل | 2025-04-13 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 291 | 1 | 100 | مكتمل | منخفض
فيلا 019 | 19 | 2 | مكتمل | 2025-04-19 | 2026-02-11 | 2026-02-13 | 299 | 2 | 100 | مكتمل | منخفض
فيلا 020 | 20 | 2 | مكتمل | 2025-04-25 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 307 | 0 | 100 | مكتمل | منخفض
فيلا 021 | 21 | 3 | مكتمل | 2025-05-01 | 2026-03-14 | 2026-03-14 | 318 | 0 | 100 | مكتمل | منخفض
فيلا 022 | 22 | 3 | مكتمل | 2025-05-07 | 2026-03-28 | 2026-03-28 | 326 | 0 | 100 | مكتمل | منخفض
فيلا 023 | 23 | 3 | مكتمل | 2025-05-13 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 334 | 1 | 100 | مكتمل | منخفض
فيلا 024 | 24 | 3 | مكتمل | 2025-05-19 | 2026-03-08 | 2026-03-10 | 294 | 2 | 100 | مكتمل | منخفض
فيلا 025 | 25 | 3 | مكتمل | 2025-05-25 | 2026-03-22 | 2026-03-22 | 302 | 0 | 100 | مكتمل | منخفض
فيلا 026 | 26 | 3 | مكتمل | 2025-05-31 | 2026-04-05 | 2026-04-05 | 310 | 0 | 100 | مكتمل | منخفض
فيلا 027 | 27 | 3 | مكتمل | 2025-06-06 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | 318 | 0 | 100 | مكتمل | منخفض
فيلا 028 | 28 | 3 | مكتمل | 2025-06-12 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 326 | 1 | 100 | مكتمل | منخفض
فيلا 029 | 29 | 3 | مكتمل | 2025-06-18 | 2026-05-17 | 2026-05-19 | 334 | 2 | 100 | مكتمل | منخفض
فيلا 030 | 30 | 3 | مكتمل | 2025-06-24 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 294 | 0 | 100 | مكتمل | منخفض
فيلا 031 | 31 | 4 | تحت التنفيذ | 2025-07-01 | 2026-05-10 | 2026-05-18 | 314 | 8 | 88 | الأعمال الخارجية | متوسط
فيلا 032 | 32 | 4 | تحت التنفيذ | 2025-07-05 | 2026-05-21 | 2026-05-31 | 321 | 10 | 85 | التشطيبات الداخلية | متوسط
فيلا 033 | 33 | 4 | تحت التنفيذ | 2025-07-09 | 2026-06-01 | 2026-06-13 | 328 | 12 | 81.7 | التشطيبات الداخلية | مرتفع
فيلا 034 | 34 | 4 | تحت التنفيذ | 2025-07-13 | 2026-06-12 | 2026-06-26 | 335 | 14 | 78.4 | التشطيبات الداخلية | مرتفع
فيلا 035 | 35 | 4 | تحت التنفيذ | 2025-07-17 | 2026-06-23 | 2026-07-09 | 342 | 16 | 75.6 | التشطيبات الداخلية | مرتفع
فيلا 036 | 36 | 4 | تحت التنفيذ | 2025-07-21 | 2026-07-04 | 2026-07-04 | 349 | 0 | 72.4 | التشطيبات الداخلية | منخفض
فيلا 037 | 37 | 4 | تحت التنفيذ | 2025-07-25 | 2026-07-15 | 2026-07-17 | 356 | 2 | 69.8 | التشطيبات الداخلية | منخفض
فيلا 038 | 38 | 4 | تحت التنفيذ | 2025-07-29 | 2026-06-07 | 2026-06-11 | 314 | 4 | 78.7 | التشطيبات الداخلية | متوسط
فيلا 039 | 39 | 4 | تحت التنفيذ | 2025-08-02 | 2026-06-18 | 2026-06-24 | 321 | 6 | 75.4 | التشطيبات الداخلية | متوسط
فيلا 040 | 40 | 4 | تحت التنفيذ | 2025-08-06 | 2026-06-29 | 2026-07-07 | 328 | 8 | 72.3 | التشطيبات الداخلية | متوسط
فيلا 041 | 41 | 5 | تحت التنفيذ | 2025-08-10 | 2026-07-14 | 2026-07-24 | 339 | 10 | 68.5 | التشطيبات الداخلية | متوسط
فيلا 042 | 42 | 5 | تحت التنفيذ | 2025-08-14 | 2026-07-25 | 2026-08-06 | 346 | 12 | 65.6 | التشطيبات الداخلية | مرتفع
فيلا 043 | 43 | 5 | تحت التنفيذ | 2025-08-18 | 2026-08-05 | 2026-08-19 | 353 | 14 | 63 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | مرتفع
فيلا 044 | 44 | 5 | تحت التنفيذ | 2025-08-22 | 2026-08-16 | 2026-09-01 | 360 | 16 | 60.5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | مرتفع
فيلا 045 | 45 | 5 | تحت التنفيذ | 2025-08-26 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 318 | 0 | 68.2 | التشطيبات الداخلية | منخفض
فيلا 046 | 46 | 5 | تحت التنفيذ | 2025-08-30 | 2026-07-20 | 2026-07-22 | 325 | 2 | 64.7 | التشطيبات الداخلية | منخفض
فيلا 047 | 47 | 5 | تحت التنفيذ | 2025-09-03 | 2026-07-31 | 2026-08-04 | 332 | 4 | 62.4 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | متوسط
فيلا 048 | 48 | 5 | تحت التنفيذ | 2025-09-07 | 2026-08-11 | 2026-08-17 | 339 | 6 | 59.7 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | متوسط
فيلا 049 | 49 | 5 | تحت التنفيذ | 2025-09-11 | 2026-08-22 | 2026-08-30 | 346 | 8 | 57.2 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | متوسط
فيلا 050 | 50 | 5 | تحت التنفيذ | 2025-09-15 | 2026-09-02 | 2026-09-12 | 353 | 10 | 55 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | متوسط
فيلا 051 | 51 | 6 | تحت التنفيذ | 2025-09-19 | 2026-09-17 | 2026-09-29 | 364 | 12 | 52 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | مرتفع
فيلا 052 | 52 | 6 | تحت التنفيذ | 2025-09-23 | 2026-08-10 | 2026-08-24 | 322 | 14 | 58 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | مرتفع
فيلا 053 | 53 | 6 | تحت التنفيذ | 2025-09-27 | 2026-08-21 | 2026-09-06 | 329 | 16 | 55.7 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | مرتفع
فيلا 054 | 54 | 6 | تحت التنفيذ | 2025-10-01 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 336 | 0 | 53.2 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | منخفض
فيلا 055 | 55 | 6 | تحت التنفيذ | 2025-10-05 | 2026-09-12 | 2026-09-14 | 343 | 2 | 50.8 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | منخفض
فيلا 056 | 56 | 6 | تحت التنفيذ | 2025-10-09 | 2026-09-23 | 2026-09-27 | 350 | 4 | 48.4 | المباني | متوسط
فيلا 057 | 57 | 6 | تحت التنفيذ | 2025-10-13 | 2026-10-04 | 2026-10-10 | 357 | 6 | 46.5 | المباني | متوسط
فيلا 058 | 58 | 6 | تحت التنفيذ | 2025-10-17 | 2026-10-15 | 2026-10-23 | 364 | 8 | 44.4 | المباني | متوسط
فيلا 059 | 59 | 6 | تحت التنفيذ | 2025-10-21 | 2026-09-07 | 2026-09-17 | 322 | 10 | 49.3 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | متوسط
فيلا 060 | 60 | 6 | تحت التنفيذ | 2025-10-25 | 2026-09-18 | 2026-09-30 | 329 | 12 | 47.2 | المباني | مرتفع
فيلا 061 | 61 | 7 | تحت التنفيذ | 2025-10-29 | 2026-10-03 | 2026-10-17 | 340 | 14 | 44.3 | المباني | مرتفع
فيلا 062 | 62 | 7 | تحت التنفيذ | 2025-11-02 | 2026-10-14 | 2026-10-30 | 347 | 16 | 42.1 | المباني | مرتفع
فيلا 063 | 63 | 7 | تحت التنفيذ | 2025-11-06 | 2026-10-25 | 2026-10-25 | 354 | 0 | 40.1 | المباني | منخفض
فيلا 064 | 64 | 7 | تحت التنفيذ | 2025-11-10 | 2026-11-05 | 2026-11-07 | 361 | 2 | 38.1 | المباني | منخفض
فيلا 065 | 65 | 7 | تحت التنفيذ | 2025-11-14 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | 368 | 4 | 36.3 | الهيكل الإنشائي | متوسط
فيلا 066 | 66 | 7 | تحت التنفيذ | 2025-11-18 | 2026-10-09 | 2026-10-15 | 326 | 6 | 40.1 | المباني | متوسط
فيلا 067 | 67 | 7 | تحت التنفيذ | 2025-11-22 | 2026-10-20 | 2026-10-28 | 333 | 8 | 38.2 | المباني | متوسط
فيلا 068 | 68 | 7 | تحت التنفيذ | 2025-11-26 | 2026-10-31 | 2026-11-10 | 340 | 10 | 36.2 | الهيكل الإنشائي | متوسط
فيلا 069 | 69 | 7 | تحت التنفيذ | 2025-11-30 | 2026-11-11 | 2026-11-23 | 347 | 12 | 35 | الهيكل الإنشائي | مرتفع
فيلا 070 | 70 | 7 | تحت التنفيذ | 2025-12-04 | 2026-11-22 | 2026-12-06 | 354 | 14 | 35 | الهيكل الإنشائي | مرتفع
فيلا 071 | 71 | 8 | تحت التنفيذ | 2025-12-08 | 2026-12-07 | 2026-12-23 | 365 | 16 | 35 | الهيكل الإنشائي | مرتفع
فيلا 072 | 72 | 8 | تحت التنفيذ | 2025-12-12 | 2026-12-18 | 2026-12-18 | 372 | 0 | 35 | الهيكل الإنشائي | منخفض
فيلا 073 | 73 | 8 | تحت التنفيذ | 2025-12-16 | 2026-11-10 | 2026-11-12 | 330 | 2 | 35 | الهيكل الإنشائي | منخفض
فيلا 074 | 74 | 8 | تحت التنفيذ | 2025-12-20 | 2026-11-21 | 2026-11-25 | 337 | 4 | 35 | الهيكل الإنشائي | متوسط
فيلا 075 | 75 | 8 | تحت التنفيذ | 2025-12-24 | 2026-12-02 | 2026-12-08 | 344 | 6 | 35 | الهيكل الإنشائي | متوسط
فيلا 076 | 76 | 8 | تحت التنفيذ | 2025-12-28 | 2026-12-13 | 2026-12-21 | 351 | 8 | 35 | الهيكل الإنشائي | متوسط
فيلا 077 | 77 | 8 | تحت التنفيذ | 2026-01-01 | 2026-12-24 | 2027-01-03 | 358 | 10 | 35 | الهيكل الإنشائي | متوسط
فيلا 078 | 78 | 8 | تحت التنفيذ | 2026-01-05 | 2027-01-04 | 2027-01-16 | 365 | 12 | 35 | الهيكل الإنشائي | مرتفع
فيلا 079 | 79 | 8 | تحت التنفيذ | 2026-01-09 | 2027-01-15 | 2027-01-29 | 372 | 14 | 35 | الهيكل الإنشائي | مرتفع
فيلا 080 | 80 | 8 | تحت التنفيذ | 2026-01-13 | 2026-12-08 | 2026-12-24 | 330 | 16 | 35 | الهيكل الإنشائي | مرتفع
فيلا 081 | 81 | 9 | مرحلة مبكرة | 2026-01-15 | 2026-12-15 | 2026-12-24 | 335 | 9 | 22.9 | الهيكل الإنشائي | متوسط
فيلا 082 | 82 | 9 | مرحلة مبكرة | 2026-01-20 | 2026-12-26 | 2027-01-07 | 341 | 12 | 21.5 | الهيكل الإنشائي | مرتفع
فيلا 083 | 83 | 9 | مرحلة مبكرة | 2026-01-25 | 2027-01-06 | 2027-01-21 | 347 | 15 | 19.6 | الهيكل الإنشائي | مرتفع
فيلا 084 | 84 | 9 | مرحلة مبكرة | 2026-01-30 | 2027-01-17 | 2027-01-17 | 353 | 0 | 18 | الهيكل الإنشائي | منخفض
فيلا 085 | 85 | 9 | مرحلة مبكرة | 2026-02-04 | 2027-01-28 | 2027-01-31 | 359 | 3 | 16.2 | الحفر والأساسات | منخفض
فيلا 086 | 86 | 9 | مرحلة مبكرة | 2026-02-09 | 2027-02-08 | 2027-02-14 | 365 | 6 | 15 | الحفر والأساسات | متوسط
فيلا 087 | 87 | 9 | مرحلة مبكرة | 2026-02-14 | 2027-02-19 | 2027-02-28 | 371 | 9 | 13.5 | الحفر والأساسات | متوسط
فيلا 088 | 88 | 9 | مرحلة مبكرة | 2026-02-19 | 2027-03-02 | 2027-03-14 | 377 | 12 | 11.9 | الحفر والأساسات | مرتفع
فيلا 089 | 89 | 9 | مرحلة مبكرة | 2026-02-24 | 2027-01-24 | 2027-02-08 | 335 | 15 | 12.1 | الحفر والأساسات | مرتفع
فيلا 090 | 90 | 9 | مرحلة مبكرة | 2026-03-01 | 2027-02-04 | 2027-02-04 | 341 | 0 | 10.7 | الحفر والأساسات | منخفض
فيلا 091 | 91 | 10 | مرحلة مبكرة | 2026-03-06 | 2027-02-20 | 2027-02-23 | 352 | 3 | 8.9 | الحفر والأساسات | منخفض
فيلا 092 | 92 | 10 | مرحلة مبكرة | 2026-03-11 | 2027-03-03 | 2027-03-09 | 358 | 6 | 7.6 | الحفر والأساسات | متوسط
فيلا 093 | 93 | 10 | مرحلة مبكرة | 2026-03-16 | 2027-03-14 | 2027-03-23 | 364 | 9 | 6 | الحفر والأساسات | متوسط
فيلا 094 | 94 | 10 | مرحلة مبكرة | 2026-03-21 | 2027-03-25 | 2027-04-06 | 370 | 12 | 4.8 | تجهيز الموقع | مرتفع
فيلا 095 | 95 | 10 | مرحلة مبكرة | 2026-03-26 | 2027-04-05 | 2027-04-20 | 376 | 15 | 3.5 | تجهيز الموقع | مرتفع
فيلا 096 | 96 | 10 | مرحلة مبكرة | 2026-03-31 | 2027-04-16 | 2027-04-16 | 382 | 0 | 2.4 | تجهيز الموقع | منخفض
فيلا 097 | 97 | 10 | مرحلة مبكرة | 2026-04-05 | 2027-03-10 | 2027-03-13 | 340 | 3 | 1.5 | تجهيز الموقع | منخفض
فيلا 098 | 98 | 10 | مرحلة مبكرة | 2026-04-10 | 2027-03-21 | 2027-03-27 | 346 | 6 | 0.2 | تجهيز الموقع | متوسط
فيلا 099 | 99 | 10 | مرحلة مبكرة | 2026-04-15 | 2027-04-01 | 2027-04-10 | 352 | 9 | 0 | لم يبدأ | متوسط
فيلا 100 | 100 | 10 | مرحلة مبكرة | 2026-04-20 | 2027-04-12 | 2027-04-24 | 358 | 12 | 0 | لم يبدأ | مرتفع
فيلا 101 | 101 | 11 | مرحلة مبكرة | 2026-04-25 | 2027-04-28 | 2027-05-13 | 369 | 15 | 0 | لم يبدأ | مرتفع
فيلا 102 | 102 | 11 | مرحلة مبكرة | 2026-04-30 | 2027-05-09 | 2027-05-09 | 375 | 0 | 0 | لم يبدأ | منخفض
فيلا 103 | 103 | 11 | مرحلة مبكرة | 2026-05-05 | 2027-05-20 | 2027-05-23 | 381 | 3 | 0 | لم يبدأ | منخفض
فيلا 104 | 104 | 11 | مرحلة مبكرة | 2026-05-10 | 2027-05-31 | 2027-06-06 | 387 | 6 | 0 | لم يبدأ | متوسط
فيلا 105 | 105 | 11 | مرحلة مبكرة | 2026-05-15 | 2027-04-24 | 2027-05-03 | 345 | 9 | 0 | لم يبدأ | متوسط
فيلا 106 | 106 | 11 | مرحلة مبكرة | 2026-05-20 | 2027-05-05 | 2027-05-17 | 351 | 12 | 0 | لم يبدأ | مرتفع
فيلا 107 | 107 | 11 | مرحلة مبكرة | 2026-05-25 | 2027-05-16 | 2027-05-31 | 357 | 15 | 0 | لم يبدأ | مرتفع
فيلا 108 | 108 | 11 | مرحلة مبكرة | 2026-05-30 | 2027-05-27 | 2027-05-27 | 363 | 0 | 0 | لم يبدأ | منخفض
فيلا 109 | 109 | 11 | مرحلة مبكرة | 2026-06-04 | 2027-06-07 | 2027-06-10 | 369 | 3 | 0 | لم يبدأ | منخفض
فيلا 110 | 110 | 11 | مرحلة مبكرة | 2026-06-09 | 2027-06-18 | 2027-06-24 | 375 | 6 | 0 | لم يبدأ | متوسط
فيلا 111 | 111 | 12 | مرحلة مبكرة | 2026-06-14 | 2027-07-04 | 2027-07-13 | 386 | 9 | 0 | لم يبدأ | متوسط
فيلا 112 | 112 | 12 | مرحلة مبكرة | 2026-06-19 | 2027-07-15 | 2027-07-27 | 392 | 12 | 0 | لم يبدأ | مرتفع
فيلا 113 | 113 | 12 | مرحلة مبكرة | 2026-06-24 | 2027-06-08 | 2027-06-23 | 350 | 15 | 0 | لم يبدأ | مرتفع
فيلا 114 | 114 | 12 | مرحلة مبكرة | 2026-06-29 | 2027-06-19 | 2027-06-19 | 356 | 0 | 0 | لم يبدأ | منخفض
فيلا 115 | 115 | 12 | مرحلة مبكرة | 2026-07-04 | 2027-06-30 | 2027-07-03 | 362 | 3 | 0 | لم يبدأ | منخفض
فيلا 116 | 116 | 12 | مرحلة مبكرة | 2026-07-09 | 2027-07-11 | 2027-07-17 | 368 | 6 | 0 | لم يبدأ | متوسط
فيلا 117 | 117 | 12 | مرحلة مبكرة | 2026-07-14 | 2027-07-22 | 2027-07-31 | 374 | 9 | 0 | لم يبدأ | متوسط
فيلا 118 | 118 | 12 | مرحلة مبكرة | 2026-07-19 | 2027-08-02 | 2027-08-14 | 380 | 12 | 0 | لم يبدأ | مرتفع
فيلا 119 | 119 | 12 | مرحلة مبكرة | 2026-07-24 | 2027-08-13 | 2027-08-28 | 386 | 15 | 0 | لم يبدأ | مرتفع
فيلا 120 | 120 | 12 | مرحلة مبكرة | 2026-07-29 | 2027-08-24 | 2027-08-24 | 392 | 0 | 0 | لم يبدأ | منخفض

## تفاصيل المراحل
اسم الفيلا | رقم الفيلا | الحالة الحالية | تسلسل المرحلة | اسم المرحلة | تاريخ بداية المرحلة | تاريخ نهاية المرحلة | مدة المرحلة (يوم) | وزن المرحلة من إجمالي المشروع | حالة المرحلة الحالية | نسبة تقدم المرحلة % | الدفعة
فيلا 001 | 1 | مكتمل | 1 | تجهيز الموقع | 2025-01-01 | 2025-01-18 | 18 | 5.0% | مكتمل | 100 | 1
فيلا 001 | 1 | مكتمل | 2 | الحفر والأساسات | 2025-01-19 | 2025-02-25 | 38 | 12.0% | مكتمل | 100 | 1
فيلا 001 | 1 | مكتمل | 3 | الهيكل الإنشائي | 2025-02-26 | 2025-05-01 | 65 | 20.0% | مكتمل | 100 | 1
فيلا 001 | 1 | مكتمل | 4 | المباني | 2025-05-02 | 2025-06-06 | 36 | 12.0% | مكتمل | 100 | 1
فيلا 001 | 1 | مكتمل | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2025-06-07 | 2025-07-17 | 41 | 14.0% | مكتمل | 100 | 1
فيلا 001 | 1 | مكتمل | 6 | التشطيبات الداخلية | 2025-07-18 | 2025-09-14 | 59 | 22.0% | مكتمل | 100 | 1
فيلا 001 | 1 | مكتمل | 7 | الأعمال الخارجية | 2025-09-15 | 2025-10-08 | 24 | 8.0% | مكتمل | 100 | 1
فيلا 001 | 1 | مكتمل | 8 | الاختبارات والتسليم | 2025-10-09 | 2025-10-23 | 15 | 7.0% | مكتمل | 100 | 1
فيلا 002 | 2 | مكتمل | 1 | تجهيز الموقع | 2025-01-07 | 2025-01-24 | 18 | 5.0% | مكتمل | 100 | 1
فيلا 002 | 2 | مكتمل | 2 | الحفر والأساسات | 2025-01-25 | 2025-03-05 | 40 | 12.0% | مكتمل | 100 | 1
فيلا 002 | 2 | مكتمل | 3 | الهيكل الإنشائي | 2025-03-06 | 2025-05-11 | 67 | 20.0% | مكتمل | 100 | 1
فيلا 002 | 2 | مكتمل | 4 | المباني | 2025-05-12 | 2025-06-16 | 36 | 12.0% | مكتمل | 100 | 1
فيلا 002 | 2 | مكتمل | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2025-06-17 | 2025-07-29 | 43 | 14.0% | مكتمل | 100 | 1
فيلا 002 | 2 | مكتمل | 6 | التشطيبات الداخلية | 2025-07-30 | 2025-09-28 | 61 | 22.0% | مكتمل | 100 | 1
فيلا 002 | 2 | مكتمل | 7 | الأعمال الخارجية | 2025-09-29 | 2025-10-22 | 24 | 8.0% | مكتمل | 100 | 1
فيلا 002 | 2 | مكتمل | 8 | الاختبارات والتسليم | 2025-10-23 | 2025-11-06 | 15 | 7.0% | مكتمل | 100 | 1
فيلا 003 | 3 | مكتمل | 1 | تجهيز الموقع | 2025-01-13 | 2025-01-31 | 19 | 5.0% | مكتمل | 100 | 1
فيلا 003 | 3 | مكتمل | 2 | الحفر والأساسات | 2025-02-01 | 2025-03-13 | 41 | 12.0% | مكتمل | 100 | 1
فيلا 003 | 3 | مكتمل | 3 | الهيكل الإنشائي | 2025-03-14 | 2025-05-21 | 69 | 20.0% | مكتمل | 100 | 1
فيلا 003 | 3 | مكتمل | 4 | المباني | 2025-05-22 | 2025-06-27 | 37 | 12.0% | مكتمل | 100 | 1
فيلا 003 | 3 | مكتمل | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2025-06-28 | 2025-08-10 | 44 | 14.0% | مكتمل | 100 | 1
فيلا 003 | 3 | مكتمل | 6 | التشطيبات الداخلية | 2025-08-11 | 2025-10-11 | 62 | 22.0% | مكتمل | 100 | 1
فيلا 003 | 3 | مكتمل | 7 | الأعمال الخارجية | 2025-10-12 | 2025-11-05 | 25 | 8.0% | مكتمل | 100 | 1
فيلا 003 | 3 | مكتمل | 8 | الاختبارات والتسليم | 2025-11-06 | 2025-11-20 | 15 | 7.0% | مكتمل | 100 | 1
فيلا 004 | 4 | مكتمل | 1 | تجهيز الموقع | 2025-01-19 | 2025-02-06 | 19 | 5.0% | مكتمل | 100 | 1
فيلا 004 | 4 | مكتمل | 2 | الحفر والأساسات | 2025-02-07 | 2025-03-20 | 42 | 12.0% | مكتمل | 100 | 1
فيلا 004 | 4 | مكتمل | 3 | الهيكل الإنشائي | 2025-03-21 | 2025-05-29 | 70 | 20.0% | مكتمل | 100 | 1
فيلا 004 | 4 | مكتمل | 4 | المباني | 2025-05-30 | 2025-07-06 | 38 | 12.0% | مكتمل | 100 | 1
فيلا 004 | 4 | مكتمل | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2025-07-07 | 2025-08-20 | 45 | 14.0% | مكتمل | 100 | 1
فيلا 004 | 4 | مكتمل | 6 | التشطيبات الداخلية | 2025-08-21 | 2025-10-23 | 64 | 22.0% | مكتمل | 100 | 1
فيلا 004 | 4 | مكتمل | 7 | الأعمال الخارجية | 2025-10-24 | 2025-11-18 | 26 | 8.0% | مكتمل | 100 | 1
فيلا 004 | 4 | مكتمل | 8 | الاختبارات والتسليم | 2025-11-19 | 2025-12-04 | 16 | 7.0% | مكتمل | 100 | 1
فيلا 005 | 5 | مكتمل | 1 | تجهيز الموقع | 2025-01-25 | 2025-02-13 | 20 | 5.0% | مكتمل | 100 | 1
فيلا 005 | 5 | مكتمل | 2 | الحفر والأساسات | 2025-02-14 | 2025-03-28 | 43 | 12.0% | مكتمل | 100 | 1
فيلا 005 | 5 | مكتمل | 3 | الهيكل الإنشائي | 2025-03-29 | 2025-06-08 | 72 | 20.0% | مكتمل | 100 | 1
فيلا 005 | 5 | مكتمل | 4 | المباني | 2025-06-09 | 2025-07-17 | 39 | 12.0% | مكتمل | 100 | 1
فيلا 005 | 5 | مكتمل | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2025-07-18 | 2025-09-01 | 46 | 14.0% | مكتمل | 100 | 1
فيلا 005 | 5 | مكتمل | 6 | التشطيبات الداخلية | 2025-09-02 | 2025-11-06 | 66 | 22.0% | مكتمل | 100 | 1
فيلا 005 | 5 | مكتمل | 7 | الأعمال الخارجية | 2025-11-07 | 2025-12-02 | 26 | 8.0% | مكتمل | 100 | 1
فيلا 005 | 5 | مكتمل | 8 | الاختبارات والتسليم | 2025-12-03 | 2025-12-18 | 16 | 7.0% | مكتمل | 100 | 1
فيلا 006 | 6 | مكتمل | 1 | تجهيز الموقع | 2025-01-31 | 2025-02-16 | 17 | 5.0% | مكتمل | 100 | 1
فيلا 006 | 6 | مكتمل | 2 | الحفر والأساسات | 2025-02-17 | 2025-03-25 | 37 | 12.0% | مكتمل | 100 | 1
فيلا 006 | 6 | مكتمل | 3 | الهيكل الإنشائي | 2025-03-26 | 2025-05-27 | 63 | 20.0% | مكتمل | 100 | 1
فيلا 006 | 6 | مكتمل | 4 | المباني | 2025-05-28 | 2025-07-01 | 35 | 12.0% | مكتمل | 100 | 1
فيلا 006 | 6 | مكتمل | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2025-07-02 | 2025-08-10 | 40 | 14.0% | مكتمل | 100 | 1
فيلا 006 | 6 | مكتمل | 6 | التشطيبات الداخلية | 2025-08-11 | 2025-10-07 | 58 | 22.0% | مكتمل | 100 | 1
فيلا 006 | 6 | مكتمل | 7 | الأعمال الخارجية | 2025-10-08 | 2025-10-30 | 23 | 8.0% | مكتمل | 100 | 1
فيلا 006 | 6 | مكتمل | 8 | الاختبارات والتسليم | 2025-10-31 | 2025-11-14 | 15 | 7.0% | مكتمل | 100 | 1
فيلا 007 | 7 | مكتمل | 1 | تجهيز الموقع | 2025-02-06 | 2025-02-23 | 18 | 5.0% | مكتمل | 100 | 1
فيلا 007 | 7 | مكتمل | 2 | الحفر والأساسات | 2025-02-24 | 2025-04-02 | 38 | 12.0% | مكتمل | 100 | 1
فيلا 007 | 7 | مكتمل | 3 | الهيكل الإنشائي | 2025-04-03 | 2025-06-06 | 65 | 20.0% | مكتمل | 100 | 1
فيلا 007 | 7 | مكتمل | 4 | المباني | 2025-06-07 | 2025-07-12 | 36 | 12.0% | مكتمل | 100 | 1
فيلا 007 | 7 | مكتمل | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2025-07-13 | 2025-08-22 | 41 | 14.0% | مكتمل | 100 | 1
فيلا 007 | 7 | مكتمل | 6 | التشطيبات الداخلية | 2025-08-23 | 2025-10-20 | 59 | 22.0% | مكتمل | 100 | 1
فيلا 007 | 7 | مكتمل | 7 | الأعمال الخارجية | 2025-10-21 | 2025-11-13 | 24 | 8.0% | مكتمل | 100 | 1
فيلا 007 | 7 | مكتمل | 8 | الاختبارات والتسليم | 2025-11-14 | 2025-11-28 | 15 | 7.0% | مكتمل | 100 | 1
فيلا 008 | 8 | مكتمل | 1 | تجهيز الموقع | 2025-02-12 | 2025-03-01 | 18 | 5.0% | مكتمل | 100 | 1
فيلا 008 | 8 | مكتمل | 2 | الحفر والأساسات | 2025-03-02 | 2025-04-10 | 40 | 12.0% | مكتمل | 100 | 1
فيلا 008 | 8 | مكتمل | 3 | الهيكل الإنشائي | 2025-04-11 | 2025-06-16 | 67 | 20.0% | مكتمل | 100 | 1
فيلا 008 | 8 | مكتمل | 4 | المباني | 2025-06-17 | 2025-07-22 | 36 | 12.0% | مكتمل | 100 | 1
فيلا 008 | 8 | مكتمل | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2025-07-23 | 2025-09-03 | 43 | 14.0% | مكتمل | 100 | 1
فيلا 008 | 8 | مكتمل | 6 | التشطيبات الداخلية | 2025-09-04 | 2025-11-03 | 61 | 22.0% | مكتمل | 100 | 1
فيلا 008 | 8 | مكتمل | 7 | الأعمال الخارجية | 2025-11-04 | 2025-11-27 | 24 | 8.0% | مكتمل | 100 | 1
فيلا 008 | 8 | مكتمل | 8 | الاختبارات والتسليم | 2025-11-28 | 2025-12-12 | 15 | 7.0% | مكتمل | 100 | 1
فيلا 009 | 9 | مكتمل | 1 | تجهيز الموقع | 2025-02-18 | 2025-03-08 | 19 | 5.0% | مكتمل | 100 | 1
فيلا 009 | 9 | مكتمل | 2 | الحفر والأساسات | 2025-03-09 | 2025-04-18 | 41 | 12.0% | مكتمل | 100 | 1
فيلا 009 | 9 | مكتمل | 3 | الهيكل الإنشائي | 2025-04-19 | 2025-06-26 | 69 | 20.0% | مكتمل | 100 | 1
فيلا 009 | 9 | مكتمل | 4 | المباني | 2025-06-27 | 2025-08-02 | 37 | 12.0% | مكتمل | 100 | 1
فيلا 009 | 9 | مكتمل | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2025-08-03 | 2025-09-15 | 44 | 14.0% | مكتمل | 100 | 1
فيلا 009 | 9 | مكتمل | 6 | التشطيبات الداخلية | 2025-09-16 | 2025-11-16 | 62 | 22.0% | مكتمل | 100 | 1
فيلا 009 | 9 | مكتمل | 7 | الأعمال الخارجية | 2025-11-17 | 2025-12-11 | 25 | 8.0% | مكتمل | 100 | 1
فيلا 009 | 9 | مكتمل | 8 | الاختبارات والتسليم | 2025-12-12 | 2025-12-26 | 15 | 7.0% | مكتمل | 100 | 1
فيلا 010 | 10 | مكتمل | 1 | تجهيز الموقع | 2025-02-24 | 2025-03-14 | 19 | 5.0% | مكتمل | 100 | 1
فيلا 010 | 10 | مكتمل | 2 | الحفر والأساسات | 2025-03-15 | 2025-04-25 | 42 | 12.0% | مكتمل | 100 | 1
فيلا 010 | 10 | مكتمل | 3 | الهيكل الإنشائي | 2025-04-26 | 2025-07-04 | 70 | 20.0% | مكتمل | 100 | 1
فيلا 010 | 10 | مكتمل | 4 | المباني | 2025-07-05 | 2025-08-11 | 38 | 12.0% | مكتمل | 100 | 1
فيلا 010 | 10 | مكتمل | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2025-08-12 | 2025-09-25 | 45 | 14.0% | مكتمل | 100 | 1
فيلا 010 | 10 | مكتمل | 6 | التشطيبات الداخلية | 2025-09-26 | 2025-11-28 | 64 | 22.0% | مكتمل | 100 | 1
فيلا 010 | 10 | مكتمل | 7 | الأعمال الخارجية | 2025-11-29 | 2025-12-24 | 26 | 8.0% | مكتمل | 100 | 1
فيلا 010 | 10 | مكتمل | 8 | الاختبارات والتسليم | 2025-12-25 | 2026-01-09 | 16 | 7.0% | مكتمل | 100 | 1
فيلا 011 | 11 | مكتمل | 1 | تجهيز الموقع | 2025-03-02 | 2025-03-21 | 20 | 5.0% | مكتمل | 100 | 2
فيلا 011 | 11 | مكتمل | 2 | الحفر والأساسات | 2025-03-22 | 2025-05-03 | 43 | 12.0% | مكتمل | 100 | 2
فيلا 011 | 11 | مكتمل | 3 | الهيكل الإنشائي | 2025-05-04 | 2025-07-15 | 73 | 20.0% | مكتمل | 100 | 2
فيلا 011 | 11 | مكتمل | 4 | المباني | 2025-07-16 | 2025-08-24 | 40 | 12.0% | مكتمل | 100 | 2
فيلا 011 | 11 | مكتمل | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2025-08-25 | 2025-10-09 | 46 | 14.0% | مكتمل | 100 | 2
فيلا 011 | 11 | مكتمل | 6 | التشطيبات الداخلية | 2025-10-10 | 2025-12-14 | 66 | 22.0% | مكتمل | 100 | 2
فيلا 011 | 11 | مكتمل | 7 | الأعمال الخارجية | 2025-12-15 | 2026-01-09 | 26 | 8.0% | مكتمل | 100 | 2
فيلا 011 | 11 | مكتمل | 8 | الاختبارات والتسليم | 2026-01-10 | 2026-01-26 | 17 | 7.0% | مكتمل | 100 | 2
فيلا 012 | 12 | مكتمل | 1 | تجهيز الموقع | 2025-03-08 | 2025-03-24 | 17 | 5.0% | مكتمل | 100 | 2
فيلا 012 | 12 | مكتمل | 2 | الحفر والأساسات | 2025-03-25 | 2025-05-01 | 38 | 12.0% | مكتمل | 100 | 2
فيلا 012 | 12 | مكتمل | 3 | الهيكل الإنشائي | 2025-05-02 | 2025-07-04 | 64 | 20.0% | مكتمل | 100 | 2
فيلا 012 | 12 | مكتمل | 4 | المباني | 2025-07-05 | 2025-08-08 | 35 | 12.0% | مكتمل | 100 | 2
فيلا 012 | 12 | مكتمل | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2025-08-09 | 2025-09-18 | 41 | 14.0% | مكتمل | 100 | 2
فيلا 012 | 12 | مكتمل | 6 | التشطيبات الداخلية | 2025-09-19 | 2025-11-15 | 58 | 22.0% | مكتمل | 100 | 2
فيلا 012 | 12 | مكتمل | 7 | الأعمال الخارجية | 2025-11-16 | 2025-12-08 | 23 | 8.0% | مكتمل | 100 | 2
فيلا 012 | 12 | مكتمل | 8 | الاختبارات والتسليم | 2025-12-09 | 2025-12-23 | 15 | 7.0% | مكتمل | 100 | 2
فيلا 013 | 13 | مكتمل | 1 | تجهيز الموقع | 2025-03-14 | 2025-03-31 | 18 | 5.0% | مكتمل | 100 | 2
فيلا 013 | 13 | مكتمل | 2 | الحفر والأساسات | 2025-04-01 | 2025-05-09 | 39 | 12.0% | مكتمل | 100 | 2
فيلا 013 | 13 | مكتمل | 3 | الهيكل الإنشائي | 2025-05-10 | 2025-07-14 | 66 | 20.0% | مكتمل | 100 | 2
فيلا 013 | 13 | مكتمل | 4 | المباني | 2025-07-15 | 2025-08-19 | 36 | 12.0% | مكتمل | 100 | 2
فيلا 013 | 13 | مكتمل | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2025-08-20 | 2025-09-30 | 42 | 14.0% | مكتمل | 100 | 2
فيلا 013 | 13 | مكتمل | 6 | التشطيبات الداخلية | 2025-10-01 | 2025-11-29 | 60 | 22.0% | مكتمل | 100 | 2
فيلا 013 | 13 | مكتمل | 7 | الأعمال الخارجية | 2025-11-30 | 2025-12-23 | 24 | 8.0% | مكتمل | 100 | 2
فيلا 013 | 13 | مكتمل | 8 | الاختبارات والتسليم | 2025-12-24 | 2026-01-06 | 14 | 7.0% | مكتمل | 100 | 2
فيلا 014 | 14 | مكتمل | 1 | تجهيز الموقع | 2025-03-20 | 2025-04-06 | 18 | 5.0% | مكتمل | 100 | 2
فيلا 014 | 14 | مكتمل | 2 | الحفر والأساسات | 2025-04-07 | 2025-05-16 | 40 | 12.0% | مكتمل | 100 | 2
فيلا 014 | 14 | مكتمل | 3 | الهيكل الإنشائي | 2025-05-17 | 2025-07-23 | 68 | 20.0% | مكتمل | 100 | 2
فيلا 014 | 14 | مكتمل | 4 | المباني | 2025-07-24 | 2025-08-29 | 37 | 12.0% | مكتمل | 100 | 2
فيلا 014 | 14 | مكتمل | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2025-08-30 | 2025-10-11 | 43 | 14.0% | مكتمل | 100 | 2
فيلا 014 | 14 | مكتمل | 6 | التشطيبات الداخلية | 2025-10-12 | 2025-12-11 | 61 | 22.0% | مكتمل | 100 | 2
فيلا 014 | 14 | مكتمل | 7 | الأعمال الخارجية | 2025-12-12 | 2026-01-05 | 25 | 8.0% | مكتمل | 100 | 2
فيلا 014 | 14 | مكتمل | 8 | الاختبارات والتسليم | 2026-01-06 | 2026-01-20 | 15 | 7.0% | مكتمل | 100 | 2
فيلا 015 | 15 | مكتمل | 1 | تجهيز الموقع | 2025-03-26 | 2025-04-13 | 19 | 5.0% | مكتمل | 100 | 2
فيلا 015 | 15 | مكتمل | 2 | الحفر والأساسات | 2025-04-14 | 2025-05-24 | 41 | 12.0% | مكتمل | 100 | 2
فيلا 015 | 15 | مكتمل | 3 | الهيكل الإنشائي | 2025-05-25 | 2025-08-01 | 69 | 20.0% | مكتمل | 100 | 2
فيلا 015 | 15 | مكتمل | 4 | المباني | 2025-08-02 | 2025-09-08 | 38 | 12.0% | مكتمل | 100 | 2
فيلا 015 | 15 | مكتمل | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2025-09-09 | 2025-10-22 | 44 | 14.0% | مكتمل | 100 | 2
فيلا 015 | 15 | مكتمل | 6 | التشطيبات الداخلية | 2025-10-23 | 2025-12-24 | 63 | 22.0% | مكتمل | 100 | 2
فيلا 015 | 15 | مكتمل | 7 | الأعمال الخارجية | 2025-12-25 | 2026-01-18 | 25 | 8.0% | مكتمل | 100 | 2
فيلا 015 | 15 | مكتمل | 8 | الاختبارات والتسليم | 2026-01-19 | 2026-02-03 | 16 | 7.0% | مكتمل | 100 | 2
فيلا 016 | 16 | مكتمل | 1 | تجهيز الموقع | 2025-04-01 | 2025-04-19 | 19 | 5.0% | مكتمل | 100 | 2
فيلا 016 | 16 | مكتمل | 2 | الحفر والأساسات | 2025-04-20 | 2025-05-31 | 42 | 12.0% | مكتمل | 100 | 2
فيلا 016 | 16 | مكتمل | 3 | الهيكل الإنشائي | 2025-06-01 | 2025-08-10 | 71 | 20.0% | مكتمل | 100 | 2
فيلا 016 | 16 | مكتمل | 4 | المباني | 2025-08-11 | 2025-09-18 | 39 | 12.0% | مكتمل | 100 | 2
فيلا 016 | 16 | مكتمل | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2025-09-19 | 2025-11-02 | 45 | 14.0% | مكتمل | 100 | 2
فيلا 016 | 16 | مكتمل | 6 | التشطيبات الداخلية | 2025-11-03 | 2026-01-06 | 65 | 22.0% | مكتمل | 100 | 2
فيلا 016 | 16 | مكتمل | 7 | الأعمال الخارجية | 2026-01-07 | 2026-02-01 | 26 | 8.0% | مكتمل | 100 | 2
فيلا 016 | 16 | مكتمل | 8 | الاختبارات والتسليم | 2026-02-02 | 2026-02-17 | 16 | 7.0% | مكتمل | 100 | 2
فيلا 017 | 17 | مكتمل | 1 | تجهيز الموقع | 2025-04-07 | 2025-04-26 | 20 | 5.0% | مكتمل | 100 | 2
فيلا 017 | 17 | مكتمل | 2 | الحفر والأساسات | 2025-04-27 | 2025-06-08 | 43 | 12.0% | مكتمل | 100 | 2
فيلا 017 | 17 | مكتمل | 3 | الهيكل الإنشائي | 2025-06-09 | 2025-08-20 | 73 | 20.0% | مكتمل | 100 | 2
فيلا 017 | 17 | مكتمل | 4 | المباني | 2025-08-21 | 2025-09-29 | 40 | 12.0% | مكتمل | 100 | 2
فيلا 017 | 17 | مكتمل | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2025-09-30 | 2025-11-14 | 46 | 14.0% | مكتمل | 100 | 2
فيلا 017 | 17 | مكتمل | 6 | التشطيبات الداخلية | 2025-11-15 | 2026-01-19 | 66 | 22.0% | مكتمل | 100 | 2
فيلا 017 | 17 | مكتمل | 7 | الأعمال الخارجية | 2026-01-20 | 2026-02-14 | 26 | 8.0% | مكتمل | 100 | 2
فيلا 017 | 17 | مكتمل | 8 | الاختبارات والتسليم | 2026-02-15 | 2026-03-03 | 17 | 7.0% | مكتمل | 100 | 2
فيلا 018 | 18 | مكتمل | 1 | تجهيز الموقع | 2025-04-13 | 2025-04-29 | 17 | 5.0% | مكتمل | 100 | 2
فيلا 018 | 18 | مكتمل | 2 | الحفر والأساسات | 2025-04-30 | 2025-06-06 | 38 | 12.0% | مكتمل | 100 | 2
فيلا 018 | 18 | مكتمل | 3 | الهيكل الإنشائي | 2025-06-07 | 2025-08-09 | 64 | 20.0% | مكتمل | 100 | 2
فيلا 018 | 18 | مكتمل | 4 | المباني | 2025-08-10 | 2025-09-13 | 35 | 12.0% | مكتمل | 100 | 2
فيلا 018 | 18 | مكتمل | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2025-09-14 | 2025-10-24 | 41 | 14.0% | مكتمل | 100 | 2
فيلا 018 | 18 | مكتمل | 6 | التشطيبات الداخلية | 2025-10-25 | 2025-12-21 | 58 | 22.0% | مكتمل | 100 | 2
فيلا 018 | 18 | مكتمل | 7 | الأعمال الخارجية | 2025-12-22 | 2026-01-13 | 23 | 8.0% | مكتمل | 100 | 2
فيلا 018 | 18 | مكتمل | 8 | الاختبارات والتسليم | 2026-01-14 | 2026-01-28 | 15 | 7.0% | مكتمل | 100 | 2
فيلا 019 | 19 | مكتمل | 1 | تجهيز الموقع | 2025-04-19 | 2025-05-06 | 18 | 5.0% | مكتمل | 100 | 2
فيلا 019 | 19 | مكتمل | 2 | الحفر والأساسات | 2025-05-07 | 2025-06-14 | 39 | 12.0% | مكتمل | 100 | 2
فيلا 019 | 19 | مكتمل | 3 | الهيكل الإنشائي | 2025-06-15 | 2025-08-19 | 66 | 20.0% | مكتمل | 100 | 2
فيلا 019 | 19 | مكتمل | 4 | المباني | 2025-08-20 | 2025-09-24 | 36 | 12.0% | مكتمل | 100 | 2
فيلا 019 | 19 | مكتمل | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2025-09-25 | 2025-11-05 | 42 | 14.0% | مكتمل | 100 | 2
فيلا 019 | 19 | مكتمل | 6 | التشطيبات الداخلية | 2025-11-06 | 2026-01-04 | 60 | 22.0% | مكتمل | 100 | 2
فيلا 019 | 19 | مكتمل | 7 | الأعمال الخارجية | 2026-01-05 | 2026-01-28 | 24 | 8.0% | مكتمل | 100 | 2
فيلا 019 | 19 | مكتمل | 8 | الاختبارات والتسليم | 2026-01-29 | 2026-02-11 | 14 | 7.0% | مكتمل | 100 | 2
فيلا 020 | 20 | مكتمل | 1 | تجهيز الموقع | 2025-04-25 | 2025-05-12 | 18 | 5.0% | مكتمل | 100 | 2
فيلا 020 | 20 | مكتمل | 2 | الحفر والأساسات | 2025-05-13 | 2025-06-21 | 40 | 12.0% | مكتمل | 100 | 2
فيلا 020 | 20 | مكتمل | 3 | الهيكل الإنشائي | 2025-06-22 | 2025-08-28 | 68 | 20.0% | مكتمل | 100 | 2
فيلا 020 | 20 | مكتمل | 4 | المباني | 2025-08-29 | 2025-10-04 | 37 | 12.0% | مكتمل | 100 | 2
فيلا 020 | 20 | مكتمل | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2025-10-05 | 2025-11-16 | 43 | 14.0% | مكتمل | 100 | 2
فيلا 020 | 20 | مكتمل | 6 | التشطيبات الداخلية | 2025-11-17 | 2026-01-16 | 61 | 22.0% | مكتمل | 100 | 2
فيلا 020 | 20 | مكتمل | 7 | الأعمال الخارجية | 2026-01-17 | 2026-02-10 | 25 | 8.0% | مكتمل | 100 | 2
فيلا 020 | 20 | مكتمل | 8 | الاختبارات والتسليم | 2026-02-11 | 2026-02-25 | 15 | 7.0% | مكتمل | 100 | 2
فيلا 021 | 21 | مكتمل | 1 | تجهيز الموقع | 2025-05-01 | 2025-05-19 | 19 | 5.0% | مكتمل | 100 | 3
فيلا 021 | 21 | مكتمل | 2 | الحفر والأساسات | 2025-05-20 | 2025-06-29 | 41 | 12.0% | مكتمل | 100 | 3
فيلا 021 | 21 | مكتمل | 3 | الهيكل الإنشائي | 2025-06-30 | 2025-09-07 | 70 | 20.0% | مكتمل | 100 | 3
فيلا 021 | 21 | مكتمل | 4 | المباني | 2025-09-08 | 2025-10-15 | 38 | 12.0% | مكتمل | 100 | 3
فيلا 021 | 21 | مكتمل | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2025-10-16 | 2025-11-29 | 45 | 14.0% | مكتمل | 100 | 3
فيلا 021 | 21 | مكتمل | 6 | التشطيبات الداخلية | 2025-11-30 | 2026-02-01 | 64 | 22.0% | مكتمل | 100 | 3
فيلا 021 | 21 | مكتمل | 7 | الأعمال الخارجية | 2026-02-02 | 2026-02-26 | 25 | 8.0% | مكتمل | 100 | 3
فيلا 021 | 21 | مكتمل | 8 | الاختبارات والتسليم | 2026-02-27 | 2026-03-14 | 16 | 7.0% | مكتمل | 100 | 3
فيلا 022 | 22 | مكتمل | 1 | تجهيز الموقع | 2025-05-07 | 2025-05-26 | 20 | 5.0% | مكتمل | 100 | 3
فيلا 022 | 22 | مكتمل | 2 | الحفر والأساسات | 2025-05-27 | 2025-07-07 | 42 | 12.0% | مكتمل | 100 | 3
فيلا 022 | 22 | مكتمل | 3 | الهيكل الإنشائي | 2025-07-08 | 2025-09-17 | 72 | 20.0% | مكتمل | 100 | 3
فيلا 022 | 22 | مكتمل | 4 | المباني | 2025-09-18 | 2025-10-26 | 39 | 12.0% | مكتمل | 100 | 3
فيلا 022 | 22 | مكتمل | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2025-10-27 | 2025-12-11 | 46 | 14.0% | مكتمل | 100 | 3
فيلا 022 | 22 | مكتمل | 6 | التشطيبات الداخلية | 2025-12-12 | 2026-02-14 | 65 | 22.0% | مكتمل | 100 | 3
فيلا 022 | 22 | مكتمل | 7 | الأعمال الخارجية | 2026-02-15 | 2026-03-12 | 26 | 8.0% | مكتمل | 100 | 3
فيلا 022 | 22 | مكتمل | 8 | الاختبارات والتسليم | 2026-03-13 | 2026-03-28 | 16 | 7.0% | مكتمل | 100 | 3
فيلا 023 | 23 | مكتمل | 1 | تجهيز الموقع | 2025-05-13 | 2025-06-01 | 20 | 5.0% | مكتمل | 100 | 3
فيلا 023 | 23 | مكتمل | 2 | الحفر والأساسات | 2025-06-02 | 2025-07-14 | 43 | 12.0% | مكتمل | 100 | 3
فيلا 023 | 23 | مكتمل | 3 | الهيكل الإنشائي | 2025-07-15 | 2025-09-25 | 73 | 20.0% | مكتمل | 100 | 3
فيلا 023 | 23 | مكتمل | 4 | المباني | 2025-09-26 | 2025-11-04 | 40 | 12.0% | مكتمل | 100 | 3
فيلا 023 | 23 | مكتمل | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2025-11-05 | 2025-12-21 | 47 | 14.0% | مكتمل | 100 | 3
فيلا 023 | 23 | مكتمل | 6 | التشطيبات الداخلية | 2025-12-22 | 2026-02-26 | 67 | 22.0% | مكتمل | 100 | 3
فيلا 023 | 23 | مكتمل | 7 | الأعمال الخارجية | 2026-02-27 | 2026-03-25 | 27 | 8.0% | مكتمل | 100 | 3
فيلا 023 | 23 | مكتمل | 8 | الاختبارات والتسليم | 2026-03-26 | 2026-04-11 | 17 | 7.0% | جارٍ التنفيذ | 94.1 | 3
فيلا 024 | 24 | مكتمل | 1 | تجهيز الموقع | 2025-05-19 | 2025-06-05 | 18 | 5.0% | مكتمل | 100 | 3
فيلا 024 | 24 | مكتمل | 2 | الحفر والأساسات | 2025-06-06 | 2025-07-13 | 38 | 12.0% | مكتمل | 100 | 3
فيلا 024 | 24 | مكتمل | 3 | الهيكل الإنشائي | 2025-07-14 | 2025-09-16 | 65 | 20.0% | مكتمل | 100 | 3
فيلا 024 | 24 | مكتمل | 4 | المباني | 2025-09-17 | 2025-10-21 | 35 | 12.0% | مكتمل | 100 | 3
فيلا 024 | 24 | مكتمل | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2025-10-22 | 2025-12-01 | 41 | 14.0% | مكتمل | 100 | 3
فيلا 024 | 24 | مكتمل | 6 | التشطيبات الداخلية | 2025-12-02 | 2026-01-29 | 59 | 22.0% | مكتمل | 100 | 3
فيلا 024 | 24 | مكتمل | 7 | الأعمال الخارجية | 2026-01-30 | 2026-02-22 | 24 | 8.0% | مكتمل | 100 | 3
فيلا 024 | 24 | مكتمل | 8 | الاختبارات والتسليم | 2026-02-23 | 2026-03-08 | 14 | 7.0% | مكتمل | 100 | 3
فيلا 025 | 25 | مكتمل | 1 | تجهيز الموقع | 2025-05-25 | 2025-06-11 | 18 | 5.0% | مكتمل | 100 | 3
فيلا 025 | 25 | مكتمل | 2 | الحفر والأساسات | 2025-06-12 | 2025-07-20 | 39 | 12.0% | مكتمل | 100 | 3
فيلا 025 | 25 | مكتمل | 3 | الهيكل الإنشائي | 2025-07-21 | 2025-09-24 | 66 | 20.0% | مكتمل | 100 | 3
فيلا 025 | 25 | مكتمل | 4 | المباني | 2025-09-25 | 2025-10-30 | 36 | 12.0% | مكتمل | 100 | 3
فيلا 025 | 25 | مكتمل | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2025-10-31 | 2025-12-11 | 42 | 14.0% | مكتمل | 100 | 3
فيلا 025 | 25 | مكتمل | 6 | التشطيبات الداخلية | 2025-12-12 | 2026-02-09 | 60 | 22.0% | مكتمل | 100 | 3
فيلا 025 | 25 | مكتمل | 7 | الأعمال الخارجية | 2026-02-10 | 2026-03-05 | 24 | 8.0% | مكتمل | 100 | 3
فيلا 025 | 25 | مكتمل | 8 | الاختبارات والتسليم | 2026-03-06 | 2026-03-22 | 17 | 7.0% | مكتمل | 100 | 3
فيلا 026 | 26 | مكتمل | 1 | تجهيز الموقع | 2025-05-31 | 2025-06-18 | 19 | 5.0% | مكتمل | 100 | 3
فيلا 026 | 26 | مكتمل | 2 | الحفر والأساسات | 2025-06-19 | 2025-07-28 | 40 | 12.0% | مكتمل | 100 | 3
فيلا 026 | 26 | مكتمل | 3 | الهيكل الإنشائي | 2025-07-29 | 2025-10-04 | 68 | 20.0% | مكتمل | 100 | 3
فيلا 026 | 26 | مكتمل | 4 | المباني | 2025-10-05 | 2025-11-10 | 37 | 12.0% | مكتمل | 100 | 3
فيلا 026 | 26 | مكتمل | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2025-11-11 | 2025-12-23 | 43 | 14.0% | مكتمل | 100 | 3
فيلا 026 | 26 | مكتمل | 6 | التشطيبات الداخلية | 2025-12-24 | 2026-02-23 | 62 | 22.0% | مكتمل | 100 | 3
فيلا 026 | 26 | مكتمل | 7 | الأعمال الخارجية | 2026-02-24 | 2026-03-20 | 25 | 8.0% | مكتمل | 100 | 3
فيلا 026 | 26 | مكتمل | 8 | الاختبارات والتسليم | 2026-03-21 | 2026-04-05 | 16 | 7.0% | مكتمل | 100 | 3
فيلا 027 | 27 | مكتمل | 1 | تجهيز الموقع | 2025-06-06 | 2025-06-24 | 19 | 5.0% | مكتمل | 100 | 3
فيلا 027 | 27 | مكتمل | 2 | الحفر والأساسات | 2025-06-25 | 2025-08-04 | 41 | 12.0% | مكتمل | 100 | 3
فيلا 027 | 27 | مكتمل | 3 | الهيكل الإنشائي | 2025-08-05 | 2025-10-13 | 70 | 20.0% | مكتمل | 100 | 3
فيلا 027 | 27 | مكتمل | 4 | المباني | 2025-10-14 | 2025-11-20 | 38 | 12.0% | مكتمل | 100 | 3
فيلا 027 | 27 | مكتمل | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2025-11-21 | 2026-01-04 | 45 | 14.0% | مكتمل | 100 | 3
فيلا 027 | 27 | مكتمل | 6 | التشطيبات الداخلية | 2026-01-05 | 2026-03-09 | 64 | 22.0% | مكتمل | 100 | 3
فيلا 027 | 27 | مكتمل | 7 | الأعمال الخارجية | 2026-03-10 | 2026-04-03 | 25 | 8.0% | مكتمل | 100 | 3
فيلا 027 | 27 | مكتمل | 8 | الاختبارات والتسليم | 2026-04-04 | 2026-04-19 | 16 | 7.0% | جارٍ التنفيذ | 43.8 | 3
فيلا 028 | 28 | مكتمل | 1 | تجهيز الموقع | 2025-06-12 | 2025-07-01 | 20 | 5.0% | مكتمل | 100 | 3
فيلا 028 | 28 | مكتمل | 2 | الحفر والأساسات | 2025-07-02 | 2025-08-12 | 42 | 12.0% | مكتمل | 100 | 3
فيلا 028 | 28 | مكتمل | 3 | الهيكل الإنشائي | 2025-08-13 | 2025-10-23 | 72 | 20.0% | مكتمل | 100 | 3
فيلا 028 | 28 | مكتمل | 4 | المباني | 2025-10-24 | 2025-12-01 | 39 | 12.0% | مكتمل | 100 | 3
فيلا 028 | 28 | مكتمل | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2025-12-02 | 2026-01-16 | 46 | 14.0% | مكتمل | 100 | 3
فيلا 028 | 28 | مكتمل | 6 | التشطيبات الداخلية | 2026-01-17 | 2026-03-22 | 65 | 22.0% | مكتمل | 100 | 3
فيلا 028 | 28 | مكتمل | 7 | الأعمال الخارجية | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 26 | 8.0% | جارٍ التنفيذ | 73.1 | 3
فيلا 028 | 28 | مكتمل | 8 | الاختبارات والتسليم | 2026-04-18 | 2026-05-03 | 16 | 7.0% | لم يبدأ | 0 | 3
فيلا 029 | 29 | مكتمل | 1 | تجهيز الموقع | 2025-06-18 | 2025-07-07 | 20 | 5.0% | مكتمل | 100 | 3
فيلا 029 | 29 | مكتمل | 2 | الحفر والأساسات | 2025-07-08 | 2025-08-19 | 43 | 12.0% | مكتمل | 100 | 3
فيلا 029 | 29 | مكتمل | 3 | الهيكل الإنشائي | 2025-08-20 | 2025-10-31 | 73 | 20.0% | مكتمل | 100 | 3
فيلا 029 | 29 | مكتمل | 4 | المباني | 2025-11-01 | 2025-12-10 | 40 | 12.0% | مكتمل | 100 | 3
فيلا 029 | 29 | مكتمل | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2025-12-11 | 2026-01-26 | 47 | 14.0% | مكتمل | 100 | 3
فيلا 029 | 29 | مكتمل | 6 | التشطيبات الداخلية | 2026-01-27 | 2026-04-03 | 67 | 22.0% | مكتمل | 100 | 3
فيلا 029 | 29 | مكتمل | 7 | الأعمال الخارجية | 2026-04-04 | 2026-04-30 | 27 | 8.0% | جارٍ التنفيذ | 25.9 | 3
فيلا 029 | 29 | مكتمل | 8 | الاختبارات والتسليم | 2026-05-01 | 2026-05-17 | 17 | 7.0% | لم يبدأ | 0 | 3
فيلا 030 | 30 | مكتمل | 1 | تجهيز الموقع | 2025-06-24 | 2025-07-11 | 18 | 5.0% | مكتمل | 100 | 3
فيلا 030 | 30 | مكتمل | 2 | الحفر والأساسات | 2025-07-12 | 2025-08-18 | 38 | 12.0% | مكتمل | 100 | 3
فيلا 030 | 30 | مكتمل | 3 | الهيكل الإنشائي | 2025-08-19 | 2025-10-22 | 65 | 20.0% | مكتمل | 100 | 3
فيلا 030 | 30 | مكتمل | 4 | المباني | 2025-10-23 | 2025-11-26 | 35 | 12.0% | مكتمل | 100 | 3
فيلا 030 | 30 | مكتمل | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2025-11-27 | 2026-01-06 | 41 | 14.0% | مكتمل | 100 | 3
فيلا 030 | 30 | مكتمل | 6 | التشطيبات الداخلية | 2026-01-07 | 2026-03-06 | 59 | 22.0% | مكتمل | 100 | 3
فيلا 030 | 30 | مكتمل | 7 | الأعمال الخارجية | 2026-03-07 | 2026-03-30 | 24 | 8.0% | مكتمل | 100 | 3
فيلا 030 | 30 | مكتمل | 8 | الاختبارات والتسليم | 2026-03-31 | 2026-04-13 | 14 | 7.0% | جارٍ التنفيذ | 78.6 | 3
فيلا 031 | 31 | تحت التنفيذ | 1 | تجهيز الموقع | 2025-07-01 | 2025-07-19 | 19 | 5.0% | مكتمل | 100 | 4
فيلا 031 | 31 | تحت التنفيذ | 2 | الحفر والأساسات | 2025-07-20 | 2025-08-29 | 41 | 12.0% | مكتمل | 100 | 4
فيلا 031 | 31 | تحت التنفيذ | 3 | الهيكل الإنشائي | 2025-08-30 | 2025-11-06 | 69 | 20.0% | مكتمل | 100 | 4
فيلا 031 | 31 | تحت التنفيذ | 4 | المباني | 2025-11-07 | 2025-12-14 | 38 | 12.0% | مكتمل | 100 | 4
فيلا 031 | 31 | تحت التنفيذ | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2025-12-15 | 2026-01-27 | 44 | 14.0% | مكتمل | 100 | 4
فيلا 031 | 31 | تحت التنفيذ | 6 | التشطيبات الداخلية | 2026-01-28 | 2026-03-31 | 63 | 22.0% | مكتمل | 100 | 4
فيلا 031 | 31 | تحت التنفيذ | 7 | الأعمال الخارجية | 2026-04-01 | 2026-04-25 | 25 | 8.0% | جارٍ التنفيذ | 40 | 4
فيلا 031 | 31 | تحت التنفيذ | 8 | الاختبارات والتسليم | 2026-04-26 | 2026-05-10 | 15 | 7.0% | لم يبدأ | 0 | 4
فيلا 032 | 32 | تحت التنفيذ | 1 | تجهيز الموقع | 2025-07-05 | 2025-07-23 | 19 | 5.0% | مكتمل | 100 | 4
فيلا 032 | 32 | تحت التنفيذ | 2 | الحفر والأساسات | 2025-07-24 | 2025-09-03 | 42 | 12.0% | مكتمل | 100 | 4
فيلا 032 | 32 | تحت التنفيذ | 3 | الهيكل الإنشائي | 2025-09-04 | 2025-11-13 | 71 | 20.0% | مكتمل | 100 | 4
فيلا 032 | 32 | تحت التنفيذ | 4 | المباني | 2025-11-14 | 2025-12-22 | 39 | 12.0% | مكتمل | 100 | 4
فيلا 032 | 32 | تحت التنفيذ | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2025-12-23 | 2026-02-05 | 45 | 14.0% | مكتمل | 100 | 4
فيلا 032 | 32 | تحت التنفيذ | 6 | التشطيبات الداخلية | 2026-02-06 | 2026-04-10 | 64 | 22.0% | جارٍ التنفيذ | 100 | 4
فيلا 032 | 32 | تحت التنفيذ | 7 | الأعمال الخارجية | 2026-04-11 | 2026-05-06 | 26 | 8.0% | لم يبدأ | 0 | 4
فيلا 032 | 32 | تحت التنفيذ | 8 | الاختبارات والتسليم | 2026-05-07 | 2026-05-21 | 15 | 7.0% | لم يبدأ | 0 | 4
فيلا 033 | 33 | تحت التنفيذ | 1 | تجهيز الموقع | 2025-07-09 | 2025-07-28 | 20 | 5.0% | مكتمل | 100 | 4
فيلا 033 | 33 | تحت التنفيذ | 2 | الحفر والأساسات | 2025-07-29 | 2025-09-09 | 43 | 12.0% | مكتمل | 100 | 4
فيلا 033 | 33 | تحت التنفيذ | 3 | الهيكل الإنشائي | 2025-09-10 | 2025-11-20 | 72 | 20.0% | مكتمل | 100 | 4
فيلا 033 | 33 | تحت التنفيذ | 4 | المباني | 2025-11-21 | 2025-12-29 | 39 | 12.0% | مكتمل | 100 | 4
فيلا 033 | 33 | تحت التنفيذ | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2025-12-30 | 2026-02-13 | 46 | 14.0% | مكتمل | 100 | 4
فيلا 033 | 33 | تحت التنفيذ | 6 | التشطيبات الداخلية | 2026-02-14 | 2026-04-20 | 66 | 22.0% | جارٍ التنفيذ | 84.8 | 4
فيلا 033 | 33 | تحت التنفيذ | 7 | الأعمال الخارجية | 2026-04-21 | 2026-05-16 | 26 | 8.0% | لم يبدأ | 0 | 4
فيلا 033 | 33 | تحت التنفيذ | 8 | الاختبارات والتسليم | 2026-05-17 | 2026-06-01 | 16 | 7.0% | لم يبدأ | 0 | 4
فيلا 034 | 34 | تحت التنفيذ | 1 | تجهيز الموقع | 2025-07-13 | 2025-08-01 | 20 | 5.0% | مكتمل | 100 | 4
فيلا 034 | 34 | تحت التنفيذ | 2 | الحفر والأساسات | 2025-08-02 | 2025-09-14 | 44 | 12.0% | مكتمل | 100 | 4
فيلا 034 | 34 | تحت التنفيذ | 3 | الهيكل الإنشائي | 2025-09-15 | 2025-11-27 | 74 | 20.0% | مكتمل | 100 | 4
فيلا 034 | 34 | تحت التنفيذ | 4 | المباني | 2025-11-28 | 2026-01-06 | 40 | 12.0% | مكتمل | 100 | 4
فيلا 034 | 34 | تحت التنفيذ | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-01-07 | 2026-02-22 | 47 | 14.0% | مكتمل | 100 | 4
فيلا 034 | 34 | تحت التنفيذ | 6 | التشطيبات الداخلية | 2026-02-23 | 2026-04-30 | 67 | 22.0% | جارٍ التنفيذ | 70.1 | 4
فيلا 034 | 34 | تحت التنفيذ | 7 | الأعمال الخارجية | 2026-05-01 | 2026-05-27 | 27 | 8.0% | لم يبدأ | 0 | 4
فيلا 034 | 34 | تحت التنفيذ | 8 | الاختبارات والتسليم | 2026-05-28 | 2026-06-12 | 16 | 7.0% | لم يبدأ | 0 | 4
فيلا 035 | 35 | تحت التنفيذ | 1 | تجهيز الموقع | 2025-07-17 | 2025-08-06 | 21 | 5.0% | مكتمل | 100 | 4
فيلا 035 | 35 | تحت التنفيذ | 2 | الحفر والأساسات | 2025-08-07 | 2025-09-19 | 44 | 12.0% | مكتمل | 100 | 4
فيلا 035 | 35 | تحت التنفيذ | 3 | الهيكل الإنشائي | 2025-09-20 | 2025-12-03 | 75 | 20.0% | مكتمل | 100 | 4
فيلا 035 | 35 | تحت التنفيذ | 4 | المباني | 2025-12-04 | 2026-01-13 | 41 | 12.0% | مكتمل | 100 | 4
فيلا 035 | 35 | تحت التنفيذ | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-01-14 | 2026-03-02 | 48 | 14.0% | مكتمل | 100 | 4
فيلا 035 | 35 | تحت التنفيذ | 6 | التشطيبات الداخلية | 2026-03-03 | 2026-05-09 | 68 | 22.0% | جارٍ التنفيذ | 57.4 | 4
فيلا 035 | 35 | تحت التنفيذ | 7 | الأعمال الخارجية | 2026-05-10 | 2026-06-05 | 27 | 8.0% | لم يبدأ | 0 | 4
فيلا 035 | 35 | تحت التنفيذ | 8 | الاختبارات والتسليم | 2026-06-06 | 2026-06-23 | 18 | 7.0% | لم يبدأ | 0 | 4
فيلا 036 | 36 | تحت التنفيذ | 1 | تجهيز الموقع | 2025-07-21 | 2025-08-10 | 21 | 5.0% | مكتمل | 100 | 4
فيلا 036 | 36 | تحت التنفيذ | 2 | الحفر والأساسات | 2025-08-11 | 2025-09-24 | 45 | 12.0% | مكتمل | 100 | 4
فيلا 036 | 36 | تحت التنفيذ | 3 | الهيكل الإنشائي | 2025-09-25 | 2025-12-10 | 77 | 20.0% | مكتمل | 100 | 4
فيلا 036 | 36 | تحت التنفيذ | 4 | المباني | 2025-12-11 | 2026-01-21 | 42 | 12.0% | مكتمل | 100 | 4
فيلا 036 | 36 | تحت التنفيذ | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-01-22 | 2026-03-11 | 49 | 14.0% | مكتمل | 100 | 4
فيلا 036 | 36 | تحت التنفيذ | 6 | التشطيبات الداخلية | 2026-03-12 | 2026-05-20 | 70 | 22.0% | جارٍ التنفيذ | 42.9 | 4
فيلا 036 | 36 | تحت التنفيذ | 7 | الأعمال الخارجية | 2026-05-21 | 2026-06-17 | 28 | 8.0% | لم يبدأ | 0 | 4
فيلا 036 | 36 | تحت التنفيذ | 8 | الاختبارات والتسليم | 2026-06-18 | 2026-07-04 | 17 | 7.0% | لم يبدأ | 0 | 4
فيلا 037 | 37 | تحت التنفيذ | 1 | تجهيز الموقع | 2025-07-25 | 2025-08-14 | 21 | 5.0% | مكتمل | 100 | 4
فيلا 037 | 37 | تحت التنفيذ | 2 | الحفر والأساسات | 2025-08-15 | 2025-09-29 | 46 | 12.0% | مكتمل | 100 | 4
فيلا 037 | 37 | تحت التنفيذ | 3 | الهيكل الإنشائي | 2025-09-30 | 2025-12-16 | 78 | 20.0% | مكتمل | 100 | 4
فيلا 037 | 37 | تحت التنفيذ | 4 | المباني | 2025-12-17 | 2026-01-28 | 43 | 12.0% | مكتمل | 100 | 4
فيلا 037 | 37 | تحت التنفيذ | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-01-29 | 2026-03-19 | 50 | 14.0% | مكتمل | 100 | 4
فيلا 037 | 37 | تحت التنفيذ | 6 | التشطيبات الداخلية | 2026-03-20 | 2026-05-29 | 71 | 22.0% | جارٍ التنفيذ | 31 | 4
فيلا 037 | 37 | تحت التنفيذ | 7 | الأعمال الخارجية | 2026-05-30 | 2026-06-26 | 28 | 8.0% | لم يبدأ | 0 | 4
فيلا 037 | 37 | تحت التنفيذ | 8 | الاختبارات والتسليم | 2026-06-27 | 2026-07-15 | 19 | 7.0% | لم يبدأ | 0 | 4
فيلا 038 | 38 | تحت التنفيذ | 1 | تجهيز الموقع | 2025-07-29 | 2025-08-16 | 19 | 5.0% | مكتمل | 100 | 4
فيلا 038 | 38 | تحت التنفيذ | 2 | الحفر والأساسات | 2025-08-17 | 2025-09-26 | 41 | 12.0% | مكتمل | 100 | 4
فيلا 038 | 38 | تحت التنفيذ | 3 | الهيكل الإنشائي | 2025-09-27 | 2025-12-04 | 69 | 20.0% | مكتمل | 100 | 4
فيلا 038 | 38 | تحت التنفيذ | 4 | المباني | 2025-12-05 | 2026-01-11 | 38 | 12.0% | مكتمل | 100 | 4
فيلا 038 | 38 | تحت التنفيذ | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-01-12 | 2026-02-24 | 44 | 14.0% | مكتمل | 100 | 4
فيلا 038 | 38 | تحت التنفيذ | 6 | التشطيبات الداخلية | 2026-02-25 | 2026-04-28 | 63 | 22.0% | جارٍ التنفيذ | 71.4 | 4
فيلا 038 | 38 | تحت التنفيذ | 7 | الأعمال الخارجية | 2026-04-29 | 2026-05-23 | 25 | 8.0% | لم يبدأ | 0 | 4
فيلا 038 | 38 | تحت التنفيذ | 8 | الاختبارات والتسليم | 2026-05-24 | 2026-06-07 | 15 | 7.0% | لم يبدأ | 0 | 4
فيلا 039 | 39 | تحت التنفيذ | 1 | تجهيز الموقع | 2025-08-02 | 2025-08-20 | 19 | 5.0% | مكتمل | 100 | 4
فيلا 039 | 39 | تحت التنفيذ | 2 | الحفر والأساسات | 2025-08-21 | 2025-10-01 | 42 | 12.0% | مكتمل | 100 | 4
فيلا 039 | 39 | تحت التنفيذ | 3 | الهيكل الإنشائي | 2025-10-02 | 2025-12-11 | 71 | 20.0% | مكتمل | 100 | 4
فيلا 039 | 39 | تحت التنفيذ | 4 | المباني | 2025-12-12 | 2026-01-19 | 39 | 12.0% | مكتمل | 100 | 4
فيلا 039 | 39 | تحت التنفيذ | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-01-20 | 2026-03-05 | 45 | 14.0% | مكتمل | 100 | 4
فيلا 039 | 39 | تحت التنفيذ | 6 | التشطيبات الداخلية | 2026-03-06 | 2026-05-08 | 64 | 22.0% | جارٍ التنفيذ | 56.2 | 4
فيلا 039 | 39 | تحت التنفيذ | 7 | الأعمال الخارجية | 2026-05-09 | 2026-06-03 | 26 | 8.0% | لم يبدأ | 0 | 4
فيلا 039 | 39 | تحت التنفيذ | 8 | الاختبارات والتسليم | 2026-06-04 | 2026-06-18 | 15 | 7.0% | لم يبدأ | 0 | 4
فيلا 040 | 40 | تحت التنفيذ | 1 | تجهيز الموقع | 2025-08-06 | 2025-08-25 | 20 | 5.0% | مكتمل | 100 | 4
فيلا 040 | 40 | تحت التنفيذ | 2 | الحفر والأساسات | 2025-08-26 | 2025-10-07 | 43 | 12.0% | مكتمل | 100 | 4
فيلا 040 | 40 | تحت التنفيذ | 3 | الهيكل الإنشائي | 2025-10-08 | 2025-12-18 | 72 | 20.0% | مكتمل | 100 | 4
فيلا 040 | 40 | تحت التنفيذ | 4 | المباني | 2025-12-19 | 2026-01-26 | 39 | 12.0% | مكتمل | 100 | 4
فيلا 040 | 40 | تحت التنفيذ | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-01-27 | 2026-03-13 | 46 | 14.0% | مكتمل | 100 | 4
فيلا 040 | 40 | تحت التنفيذ | 6 | التشطيبات الداخلية | 2026-03-14 | 2026-05-18 | 66 | 22.0% | جارٍ التنفيذ | 42.4 | 4
فيلا 040 | 40 | تحت التنفيذ | 7 | الأعمال الخارجية | 2026-05-19 | 2026-06-13 | 26 | 8.0% | لم يبدأ | 0 | 4
فيلا 040 | 40 | تحت التنفيذ | 8 | الاختبارات والتسليم | 2026-06-14 | 2026-06-29 | 16 | 7.0% | لم يبدأ | 0 | 4
فيلا 041 | 41 | تحت التنفيذ | 1 | تجهيز الموقع | 2025-08-10 | 2025-08-29 | 20 | 5.0% | مكتمل | 100 | 5
فيلا 041 | 41 | تحت التنفيذ | 2 | الحفر والأساسات | 2025-08-30 | 2025-10-12 | 44 | 12.0% | مكتمل | 100 | 5
فيلا 041 | 41 | تحت التنفيذ | 3 | الهيكل الإنشائي | 2025-10-13 | 2025-12-26 | 75 | 20.0% | مكتمل | 100 | 5
فيلا 041 | 41 | تحت التنفيذ | 4 | المباني | 2025-12-27 | 2026-02-05 | 41 | 12.0% | مكتمل | 100 | 5
فيلا 041 | 41 | تحت التنفيذ | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-02-06 | 2026-03-24 | 47 | 14.0% | مكتمل | 100 | 5
فيلا 041 | 41 | تحت التنفيذ | 6 | التشطيبات الداخلية | 2026-03-25 | 2026-05-31 | 68 | 22.0% | جارٍ التنفيذ | 25 | 5
فيلا 041 | 41 | تحت التنفيذ | 7 | الأعمال الخارجية | 2026-06-01 | 2026-06-27 | 27 | 8.0% | لم يبدأ | 0 | 5
فيلا 041 | 41 | تحت التنفيذ | 8 | الاختبارات والتسليم | 2026-06-28 | 2026-07-14 | 17 | 7.0% | لم يبدأ | 0 | 5
فيلا 042 | 42 | تحت التنفيذ | 1 | تجهيز الموقع | 2025-08-14 | 2025-09-03 | 21 | 5.0% | مكتمل | 100 | 5
فيلا 042 | 42 | تحت التنفيذ | 2 | الحفر والأساسات | 2025-09-04 | 2025-10-18 | 45 | 12.0% | مكتمل | 100 | 5
فيلا 042 | 42 | تحت التنفيذ | 3 | الهيكل الإنشائي | 2025-10-19 | 2026-01-02 | 76 | 20.0% | مكتمل | 100 | 5
فيلا 042 | 42 | تحت التنفيذ | 4 | المباني | 2026-01-03 | 2026-02-13 | 42 | 12.0% | مكتمل | 100 | 5
فيلا 042 | 42 | تحت التنفيذ | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-02-14 | 2026-04-02 | 48 | 14.0% | مكتمل | 100 | 5
فيلا 042 | 42 | تحت التنفيذ | 6 | التشطيبات الداخلية | 2026-04-03 | 2026-06-10 | 69 | 22.0% | جارٍ التنفيذ | 11.6 | 5
فيلا 042 | 42 | تحت التنفيذ | 7 | الأعمال الخارجية | 2026-06-11 | 2026-07-08 | 28 | 8.0% | لم يبدأ | 0 | 5
فيلا 042 | 42 | تحت التنفيذ | 8 | الاختبارات والتسليم | 2026-07-09 | 2026-07-25 | 17 | 7.0% | لم يبدأ | 0 | 5
فيلا 043 | 43 | تحت التنفيذ | 1 | تجهيز الموقع | 2025-08-18 | 2025-09-07 | 21 | 5.0% | مكتمل | 100 | 5
فيلا 043 | 43 | تحت التنفيذ | 2 | الحفر والأساسات | 2025-09-08 | 2025-10-23 | 46 | 12.0% | مكتمل | 100 | 5
فيلا 043 | 43 | تحت التنفيذ | 3 | الهيكل الإنشائي | 2025-10-24 | 2026-01-09 | 78 | 20.0% | مكتمل | 100 | 5
فيلا 043 | 43 | تحت التنفيذ | 4 | المباني | 2026-01-10 | 2026-02-20 | 42 | 12.0% | مكتمل | 100 | 5
فيلا 043 | 43 | تحت التنفيذ | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-02-21 | 2026-04-10 | 49 | 14.0% | جارٍ التنفيذ | 100 | 5
فيلا 043 | 43 | تحت التنفيذ | 6 | التشطيبات الداخلية | 2026-04-11 | 2026-06-20 | 71 | 22.0% | لم يبدأ | 0 | 5
فيلا 043 | 43 | تحت التنفيذ | 7 | الأعمال الخارجية | 2026-06-21 | 2026-07-18 | 28 | 8.0% | لم يبدأ | 0 | 5
فيلا 043 | 43 | تحت التنفيذ | 8 | الاختبارات والتسليم | 2026-07-19 | 2026-08-05 | 18 | 7.0% | لم يبدأ | 0 | 5
فيلا 044 | 44 | تحت التنفيذ | 1 | تجهيز الموقع | 2025-08-22 | 2025-09-12 | 22 | 5.0% | مكتمل | 100 | 5
فيلا 044 | 44 | تحت التنفيذ | 2 | الحفر والأساسات | 2025-09-13 | 2025-10-29 | 47 | 12.0% | مكتمل | 100 | 5
فيلا 044 | 44 | تحت التنفيذ | 3 | الهيكل الإنشائي | 2025-10-30 | 2026-01-16 | 79 | 20.0% | مكتمل | 100 | 5
فيلا 044 | 44 | تحت التنفيذ | 4 | المباني | 2026-01-17 | 2026-02-28 | 43 | 12.0% | مكتمل | 100 | 5
فيلا 044 | 44 | تحت التنفيذ | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-03-01 | 2026-04-19 | 50 | 14.0% | جارٍ التنفيذ | 82 | 5
فيلا 044 | 44 | تحت التنفيذ | 6 | التشطيبات الداخلية | 2026-04-20 | 2026-06-30 | 72 | 22.0% | لم يبدأ | 0 | 5
فيلا 044 | 44 | تحت التنفيذ | 7 | الأعمال الخارجية | 2026-07-01 | 2026-07-29 | 29 | 8.0% | لم يبدأ | 0 | 5
فيلا 044 | 44 | تحت التنفيذ | 8 | الاختبارات والتسليم | 2026-07-30 | 2026-08-16 | 18 | 7.0% | لم يبدأ | 0 | 5
فيلا 045 | 45 | تحت التنفيذ | 1 | تجهيز الموقع | 2025-08-26 | 2025-09-13 | 19 | 5.0% | مكتمل | 100 | 5
فيلا 045 | 45 | تحت التنفيذ | 2 | الحفر والأساسات | 2025-09-14 | 2025-10-24 | 41 | 12.0% | مكتمل | 100 | 5
فيلا 045 | 45 | تحت التنفيذ | 3 | الهيكل الإنشائي | 2025-10-25 | 2026-01-02 | 70 | 20.0% | مكتمل | 100 | 5
فيلا 045 | 45 | تحت التنفيذ | 4 | المباني | 2026-01-03 | 2026-02-09 | 38 | 12.0% | مكتمل | 100 | 5
فيلا 045 | 45 | تحت التنفيذ | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-02-10 | 2026-03-26 | 45 | 14.0% | مكتمل | 100 | 5
فيلا 045 | 45 | تحت التنفيذ | 6 | التشطيبات الداخلية | 2026-03-27 | 2026-05-29 | 64 | 22.0% | جارٍ التنفيذ | 23.4 | 5
فيلا 045 | 45 | تحت التنفيذ | 7 | الأعمال الخارجية | 2026-05-30 | 2026-06-23 | 25 | 8.0% | لم يبدأ | 0 | 5
فيلا 045 | 45 | تحت التنفيذ | 8 | الاختبارات والتسليم | 2026-06-24 | 2026-07-09 | 16 | 7.0% | لم يبدأ | 0 | 5
فيلا 046 | 46 | تحت التنفيذ | 1 | تجهيز الموقع | 2025-08-30 | 2025-09-18 | 20 | 5.0% | مكتمل | 100 | 5
فيلا 046 | 46 | تحت التنفيذ | 2 | الحفر والأساسات | 2025-09-19 | 2025-10-30 | 42 | 12.0% | مكتمل | 100 | 5
فيلا 046 | 46 | تحت التنفيذ | 3 | الهيكل الإنشائي | 2025-10-31 | 2026-01-10 | 72 | 20.0% | مكتمل | 100 | 5
فيلا 046 | 46 | تحت التنفيذ | 4 | المباني | 2026-01-11 | 2026-02-18 | 39 | 12.0% | مكتمل | 100 | 5
فيلا 046 | 46 | تحت التنفيذ | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-02-19 | 2026-04-05 | 46 | 14.0% | مكتمل | 100 | 5
فيلا 046 | 46 | تحت التنفيذ | 6 | التشطيبات الداخلية | 2026-04-06 | 2026-06-09 | 65 | 22.0% | جارٍ التنفيذ | 7.7 | 5
فيلا 046 | 46 | تحت التنفيذ | 7 | الأعمال الخارجية | 2026-06-10 | 2026-07-05 | 26 | 8.0% | لم يبدأ | 0 | 5
فيلا 046 | 46 | تحت التنفيذ | 8 | الاختبارات والتسليم | 2026-07-06 | 2026-07-20 | 15 | 7.0% | لم يبدأ | 0 | 5
فيلا 047 | 47 | تحت التنفيذ | 1 | تجهيز الموقع | 2025-09-03 | 2025-09-22 | 20 | 5.0% | مكتمل | 100 | 5
فيلا 047 | 47 | تحت التنفيذ | 2 | الحفر والأساسات | 2025-09-23 | 2025-11-04 | 43 | 12.0% | مكتمل | 100 | 5
فيلا 047 | 47 | تحت التنفيذ | 3 | الهيكل الإنشائي | 2025-11-05 | 2026-01-16 | 73 | 20.0% | مكتمل | 100 | 5
فيلا 047 | 47 | تحت التنفيذ | 4 | المباني | 2026-01-17 | 2026-02-25 | 40 | 12.0% | مكتمل | 100 | 5
فيلا 047 | 47 | تحت التنفيذ | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-02-26 | 2026-04-12 | 46 | 14.0% | جارٍ التنفيذ | 95.7 | 5
فيلا 047 | 47 | تحت التنفيذ | 6 | التشطيبات الداخلية | 2026-04-13 | 2026-06-17 | 66 | 22.0% | لم يبدأ | 0 | 5
فيلا 047 | 47 | تحت التنفيذ | 7 | الأعمال الخارجية | 2026-06-18 | 2026-07-14 | 27 | 8.0% | لم يبدأ | 0 | 5
فيلا 047 | 47 | تحت التنفيذ | 8 | الاختبارات والتسليم | 2026-07-15 | 2026-07-31 | 17 | 7.0% | لم يبدأ | 0 | 5
فيلا 048 | 48 | تحت التنفيذ | 1 | تجهيز الموقع | 2025-09-07 | 2025-09-26 | 20 | 5.0% | مكتمل | 100 | 5
فيلا 048 | 48 | تحت التنفيذ | 2 | الحفر والأساسات | 2025-09-27 | 2025-11-09 | 44 | 12.0% | مكتمل | 100 | 5
فيلا 048 | 48 | تحت التنفيذ | 3 | الهيكل الإنشائي | 2025-11-10 | 2026-01-23 | 75 | 20.0% | مكتمل | 100 | 5
فيلا 048 | 48 | تحت التنفيذ | 4 | المباني | 2026-01-24 | 2026-03-05 | 41 | 12.0% | مكتمل | 100 | 5
فيلا 048 | 48 | تحت التنفيذ | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-03-06 | 2026-04-21 | 47 | 14.0% | جارٍ التنفيذ | 76.6 | 5
فيلا 048 | 48 | تحت التنفيذ | 6 | التشطيبات الداخلية | 2026-04-22 | 2026-06-28 | 68 | 22.0% | لم يبدأ | 0 | 5
فيلا 048 | 48 | تحت التنفيذ | 7 | الأعمال الخارجية | 2026-06-29 | 2026-07-25 | 27 | 8.0% | لم يبدأ | 0 | 5
فيلا 048 | 48 | تحت التنفيذ | 8 | الاختبارات والتسليم | 2026-07-26 | 2026-08-11 | 17 | 7.0% | لم يبدأ | 0 | 5
فيلا 049 | 49 | تحت التنفيذ | 1 | تجهيز الموقع | 2025-09-11 | 2025-10-01 | 21 | 5.0% | مكتمل | 100 | 5
فيلا 049 | 49 | تحت التنفيذ | 2 | الحفر والأساسات | 2025-10-02 | 2025-11-15 | 45 | 12.0% | مكتمل | 100 | 5
فيلا 049 | 49 | تحت التنفيذ | 3 | الهيكل الإنشائي | 2025-11-16 | 2026-01-30 | 76 | 20.0% | مكتمل | 100 | 5
فيلا 049 | 49 | تحت التنفيذ | 4 | المباني | 2026-01-31 | 2026-03-13 | 42 | 12.0% | مكتمل | 100 | 5
فيلا 049 | 49 | تحت التنفيذ | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-03-14 | 2026-04-30 | 48 | 14.0% | جارٍ التنفيذ | 58.3 | 5
فيلا 049 | 49 | تحت التنفيذ | 6 | التشطيبات الداخلية | 2026-05-01 | 2026-07-08 | 69 | 22.0% | لم يبدأ | 0 | 5
فيلا 049 | 49 | تحت التنفيذ | 7 | الأعمال الخارجية | 2026-07-09 | 2026-08-05 | 28 | 8.0% | لم يبدأ | 0 | 5
فيلا 049 | 49 | تحت التنفيذ | 8 | الاختبارات والتسليم | 2026-08-06 | 2026-08-22 | 17 | 7.0% | لم يبدأ | 0 | 5
فيلا 050 | 50 | تحت التنفيذ | 1 | تجهيز الموقع | 2025-09-15 | 2025-10-05 | 21 | 5.0% | مكتمل | 100 | 5
فيلا 050 | 50 | تحت التنفيذ | 2 | الحفر والأساسات | 2025-10-06 | 2025-11-20 | 46 | 12.0% | مكتمل | 100 | 5
فيلا 050 | 50 | تحت التنفيذ | 3 | الهيكل الإنشائي | 2025-11-21 | 2026-02-06 | 78 | 20.0% | مكتمل | 100 | 5
فيلا 050 | 50 | تحت التنفيذ | 4 | المباني | 2026-02-07 | 2026-03-20 | 42 | 12.0% | مكتمل | 100 | 5
فيلا 050 | 50 | تحت التنفيذ | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-03-21 | 2026-05-08 | 49 | 14.0% | جارٍ التنفيذ | 42.9 | 5
فيلا 050 | 50 | تحت التنفيذ | 6 | التشطيبات الداخلية | 2026-05-09 | 2026-07-18 | 71 | 22.0% | لم يبدأ | 0 | 5
فيلا 050 | 50 | تحت التنفيذ | 7 | الأعمال الخارجية | 2026-07-19 | 2026-08-15 | 28 | 8.0% | لم يبدأ | 0 | 5
فيلا 050 | 50 | تحت التنفيذ | 8 | الاختبارات والتسليم | 2026-08-16 | 2026-09-02 | 18 | 7.0% | لم يبدأ | 0 | 5
فيلا 051 | 51 | تحت التنفيذ | 1 | تجهيز الموقع | 2025-09-19 | 2025-10-10 | 22 | 5.0% | مكتمل | 100 | 6
فيلا 051 | 51 | تحت التنفيذ | 2 | الحفر والأساسات | 2025-10-11 | 2025-11-26 | 47 | 12.0% | مكتمل | 100 | 6
فيلا 051 | 51 | تحت التنفيذ | 3 | الهيكل الإنشائي | 2025-11-27 | 2026-02-14 | 80 | 20.0% | مكتمل | 100 | 6
فيلا 051 | 51 | تحت التنفيذ | 4 | المباني | 2026-02-15 | 2026-03-30 | 44 | 12.0% | مكتمل | 100 | 6
فيلا 051 | 51 | تحت التنفيذ | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-03-31 | 2026-05-20 | 51 | 14.0% | جارٍ التنفيذ | 21.6 | 6
فيلا 051 | 51 | تحت التنفيذ | 6 | التشطيبات الداخلية | 2026-05-21 | 2026-08-01 | 73 | 22.0% | لم يبدأ | 0 | 6
فيلا 051 | 51 | تحت التنفيذ | 7 | الأعمال الخارجية | 2026-08-02 | 2026-08-30 | 29 | 8.0% | لم يبدأ | 0 | 6
فيلا 051 | 51 | تحت التنفيذ | 8 | الاختبارات والتسليم | 2026-08-31 | 2026-09-17 | 18 | 7.0% | لم يبدأ | 0 | 6
فيلا 052 | 52 | تحت التنفيذ | 1 | تجهيز الموقع | 2025-09-23 | 2025-10-11 | 19 | 5.0% | مكتمل | 100 | 6
فيلا 052 | 52 | تحت التنفيذ | 2 | الحفر والأساسات | 2025-10-12 | 2025-11-22 | 42 | 12.0% | مكتمل | 100 | 6
فيلا 052 | 52 | تحت التنفيذ | 3 | الهيكل الإنشائي | 2025-11-23 | 2026-02-01 | 71 | 20.0% | مكتمل | 100 | 6
فيلا 052 | 52 | تحت التنفيذ | 4 | المباني | 2026-02-02 | 2026-03-12 | 39 | 12.0% | مكتمل | 100 | 6
فيلا 052 | 52 | تحت التنفيذ | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-03-13 | 2026-04-26 | 45 | 14.0% | جارٍ التنفيذ | 64.4 | 6
فيلا 052 | 52 | تحت التنفيذ | 6 | التشطيبات الداخلية | 2026-04-27 | 2026-06-29 | 64 | 22.0% | لم يبدأ | 0 | 6
فيلا 052 | 52 | تحت التنفيذ | 7 | الأعمال الخارجية | 2026-06-30 | 2026-07-25 | 26 | 8.0% | لم يبدأ | 0 | 6
فيلا 052 | 52 | تحت التنفيذ | 8 | الاختبارات والتسليم | 2026-07-26 | 2026-08-10 | 16 | 7.0% | لم يبدأ | 0 | 6
فيلا 053 | 53 | تحت التنفيذ | 1 | تجهيز الموقع | 2025-09-27 | 2025-10-16 | 20 | 5.0% | مكتمل | 100 | 6
فيلا 053 | 53 | تحت التنفيذ | 2 | الحفر والأساسات | 2025-10-17 | 2025-11-28 | 43 | 12.0% | مكتمل | 100 | 6
فيلا 053 | 53 | تحت التنفيذ | 3 | الهيكل الإنشائي | 2025-11-29 | 2026-02-08 | 72 | 20.0% | مكتمل | 100 | 6
فيلا 053 | 53 | تحت التنفيذ | 4 | المباني | 2026-02-09 | 2026-03-19 | 39 | 12.0% | مكتمل | 100 | 6
فيلا 053 | 53 | تحت التنفيذ | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-03-20 | 2026-05-04 | 46 | 14.0% | جارٍ التنفيذ | 47.8 | 6
فيلا 053 | 53 | تحت التنفيذ | 6 | التشطيبات الداخلية | 2026-05-05 | 2026-07-09 | 66 | 22.0% | لم يبدأ | 0 | 6
فيلا 053 | 53 | تحت التنفيذ | 7 | الأعمال الخارجية | 2026-07-10 | 2026-08-04 | 26 | 8.0% | لم يبدأ | 0 | 6
فيلا 053 | 53 | تحت التنفيذ | 8 | الاختبارات والتسليم | 2026-08-05 | 2026-08-21 | 17 | 7.0% | لم يبدأ | 0 | 6
فيلا 054 | 54 | تحت التنفيذ | 1 | تجهيز الموقع | 2025-10-01 | 2025-10-20 | 20 | 5.0% | مكتمل | 100 | 6
فيلا 054 | 54 | تحت التنفيذ | 2 | الحفر والأساسات | 2025-10-21 | 2025-12-03 | 44 | 12.0% | مكتمل | 100 | 6
فيلا 054 | 54 | تحت التنفيذ | 3 | الهيكل الإنشائي | 2025-12-04 | 2026-02-15 | 74 | 20.0% | مكتمل | 100 | 6
فيلا 054 | 54 | تحت التنفيذ | 4 | المباني | 2026-02-16 | 2026-03-27 | 40 | 12.0% | مكتمل | 100 | 6
فيلا 054 | 54 | تحت التنفيذ | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-03-28 | 2026-05-13 | 47 | 14.0% | جارٍ التنفيذ | 29.8 | 6
فيلا 054 | 54 | تحت التنفيذ | 6 | التشطيبات الداخلية | 2026-05-14 | 2026-07-19 | 67 | 22.0% | لم يبدأ | 0 | 6
فيلا 054 | 54 | تحت التنفيذ | 7 | الأعمال الخارجية | 2026-07-20 | 2026-08-15 | 27 | 8.0% | لم يبدأ | 0 | 6
فيلا 054 | 54 | تحت التنفيذ | 8 | الاختبارات والتسليم | 2026-08-16 | 2026-09-01 | 17 | 7.0% | لم يبدأ | 0 | 6
فيلا 055 | 55 | تحت التنفيذ | 1 | تجهيز الموقع | 2025-10-05 | 2025-10-25 | 21 | 5.0% | مكتمل | 100 | 6
فيلا 055 | 55 | تحت التنفيذ | 2 | الحفر والأساسات | 2025-10-26 | 2025-12-09 | 45 | 12.0% | مكتمل | 100 | 6
فيلا 055 | 55 | تحت التنفيذ | 3 | الهيكل الإنشائي | 2025-12-10 | 2026-02-22 | 75 | 20.0% | مكتمل | 100 | 6
فيلا 055 | 55 | تحت التنفيذ | 4 | المباني | 2026-02-23 | 2026-04-04 | 41 | 12.0% | مكتمل | 100 | 6
فيلا 055 | 55 | تحت التنفيذ | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-04-05 | 2026-05-22 | 48 | 14.0% | جارٍ التنفيذ | 12.5 | 6
فيلا 055 | 55 | تحت التنفيذ | 6 | التشطيبات الداخلية | 2026-05-23 | 2026-07-30 | 69 | 22.0% | لم يبدأ | 0 | 6
فيلا 055 | 55 | تحت التنفيذ | 7 | الأعمال الخارجية | 2026-07-31 | 2026-08-26 | 27 | 8.0% | لم يبدأ | 0 | 6
فيلا 055 | 55 | تحت التنفيذ | 8 | الاختبارات والتسليم | 2026-08-27 | 2026-09-12 | 17 | 7.0% | لم يبدأ | 0 | 6
فيلا 056 | 56 | تحت التنفيذ | 1 | تجهيز الموقع | 2025-10-09 | 2025-10-29 | 21 | 5.0% | مكتمل | 100 | 6
فيلا 056 | 56 | تحت التنفيذ | 2 | الحفر والأساسات | 2025-10-30 | 2025-12-14 | 46 | 12.0% | مكتمل | 100 | 6
فيلا 056 | 56 | تحت التنفيذ | 3 | الهيكل الإنشائي | 2025-12-15 | 2026-03-01 | 77 | 20.0% | مكتمل | 100 | 6
فيلا 056 | 56 | تحت التنفيذ | 4 | المباني | 2026-03-02 | 2026-04-12 | 42 | 12.0% | جارٍ التنفيذ | 95.2 | 6
فيلا 056 | 56 | تحت التنفيذ | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-04-13 | 2026-05-31 | 49 | 14.0% | لم يبدأ | 0 | 6
فيلا 056 | 56 | تحت التنفيذ | 6 | التشطيبات الداخلية | 2026-06-01 | 2026-08-09 | 70 | 22.0% | لم يبدأ | 0 | 6
فيلا 056 | 56 | تحت التنفيذ | 7 | الأعمال الخارجية | 2026-08-10 | 2026-09-06 | 28 | 8.0% | لم يبدأ | 0 | 6
فيلا 056 | 56 | تحت التنفيذ | 8 | الاختبارات والتسليم | 2026-09-07 | 2026-09-23 | 17 | 7.0% | لم يبدأ | 0 | 6
فيلا 057 | 57 | تحت التنفيذ | 1 | تجهيز الموقع | 2025-10-13 | 2025-11-02 | 21 | 5.0% | مكتمل | 100 | 6
فيلا 057 | 57 | تحت التنفيذ | 2 | الحفر والأساسات | 2025-11-03 | 2025-12-18 | 46 | 12.0% | مكتمل | 100 | 6
فيلا 057 | 57 | تحت التنفيذ | 3 | الهيكل الإنشائي | 2025-12-19 | 2026-03-07 | 79 | 20.0% | مكتمل | 100 | 6
فيلا 057 | 57 | تحت التنفيذ | 4 | المباني | 2026-03-08 | 2026-04-19 | 43 | 12.0% | جارٍ التنفيذ | 79.1 | 6
فيلا 057 | 57 | تحت التنفيذ | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-04-20 | 2026-06-08 | 50 | 14.0% | لم يبدأ | 0 | 6
فيلا 057 | 57 | تحت التنفيذ | 6 | التشطيبات الداخلية | 2026-06-09 | 2026-08-18 | 71 | 22.0% | لم يبدأ | 0 | 6
فيلا 057 | 57 | تحت التنفيذ | 7 | الأعمال الخارجية | 2026-08-19 | 2026-09-16 | 29 | 8.0% | لم يبدأ | 0 | 6
فيلا 057 | 57 | تحت التنفيذ | 8 | الاختبارات والتسليم | 2026-09-17 | 2026-10-04 | 18 | 7.0% | لم يبدأ | 0 | 6
فيلا 058 | 58 | تحت التنفيذ | 1 | تجهيز الموقع | 2025-10-17 | 2025-11-07 | 22 | 5.0% | مكتمل | 100 | 6
فيلا 058 | 58 | تحت التنفيذ | 2 | الحفر والأساسات | 2025-11-08 | 2025-12-24 | 47 | 12.0% | مكتمل | 100 | 6
فيلا 058 | 58 | تحت التنفيذ | 3 | الهيكل الإنشائي | 2025-12-25 | 2026-03-14 | 80 | 20.0% | مكتمل | 100 | 6
فيلا 058 | 58 | تحت التنفيذ | 4 | المباني | 2026-03-15 | 2026-04-27 | 44 | 12.0% | جارٍ التنفيذ | 61.4 | 6
فيلا 058 | 58 | تحت التنفيذ | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-04-28 | 2026-06-17 | 51 | 14.0% | لم يبدأ | 0 | 6
فيلا 058 | 58 | تحت التنفيذ | 6 | التشطيبات الداخلية | 2026-06-18 | 2026-08-29 | 73 | 22.0% | لم يبدأ | 0 | 6
فيلا 058 | 58 | تحت التنفيذ | 7 | الأعمال الخارجية | 2026-08-30 | 2026-09-27 | 29 | 8.0% | لم يبدأ | 0 | 6
فيلا 058 | 58 | تحت التنفيذ | 8 | الاختبارات والتسليم | 2026-09-28 | 2026-10-15 | 18 | 7.0% | لم يبدأ | 0 | 6
فيلا 059 | 59 | تحت التنفيذ | 1 | تجهيز الموقع | 2025-10-21 | 2025-11-08 | 19 | 5.0% | مكتمل | 100 | 6
فيلا 059 | 59 | تحت التنفيذ | 2 | الحفر والأساسات | 2025-11-09 | 2025-12-20 | 42 | 12.0% | مكتمل | 100 | 6
فيلا 059 | 59 | تحت التنفيذ | 3 | الهيكل الإنشائي | 2025-12-21 | 2026-03-01 | 71 | 20.0% | مكتمل | 100 | 6
فيلا 059 | 59 | تحت التنفيذ | 4 | المباني | 2026-03-02 | 2026-04-09 | 39 | 12.0% | مكتمل | 100 | 6
فيلا 059 | 59 | تحت التنفيذ | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-04-10 | 2026-05-24 | 45 | 14.0% | جارٍ التنفيذ | 2.2 | 6
فيلا 059 | 59 | تحت التنفيذ | 6 | التشطيبات الداخلية | 2026-05-25 | 2026-07-27 | 64 | 22.0% | لم يبدأ | 0 | 6
فيلا 059 | 59 | تحت التنفيذ | 7 | الأعمال الخارجية | 2026-07-28 | 2026-08-22 | 26 | 8.0% | لم يبدأ | 0 | 6
فيلا 059 | 59 | تحت التنفيذ | 8 | الاختبارات والتسليم | 2026-08-23 | 2026-09-07 | 16 | 7.0% | لم يبدأ | 0 | 6
فيلا 060 | 60 | تحت التنفيذ | 1 | تجهيز الموقع | 2025-10-25 | 2025-11-13 | 20 | 5.0% | مكتمل | 100 | 6
فيلا 060 | 60 | تحت التنفيذ | 2 | الحفر والأساسات | 2025-11-14 | 2025-12-26 | 43 | 12.0% | مكتمل | 100 | 6
فيلا 060 | 60 | تحت التنفيذ | 3 | الهيكل الإنشائي | 2025-12-27 | 2026-03-08 | 72 | 20.0% | مكتمل | 100 | 6
فيلا 060 | 60 | تحت التنفيذ | 4 | المباني | 2026-03-09 | 2026-04-16 | 39 | 12.0% | جارٍ التنفيذ | 84.6 | 6
فيلا 060 | 60 | تحت التنفيذ | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-04-17 | 2026-06-01 | 46 | 14.0% | لم يبدأ | 0 | 6
فيلا 060 | 60 | تحت التنفيذ | 6 | التشطيبات الداخلية | 2026-06-02 | 2026-08-06 | 66 | 22.0% | لم يبدأ | 0 | 6
فيلا 060 | 60 | تحت التنفيذ | 7 | الأعمال الخارجية | 2026-08-07 | 2026-09-01 | 26 | 8.0% | لم يبدأ | 0 | 6
فيلا 060 | 60 | تحت التنفيذ | 8 | الاختبارات والتسليم | 2026-09-02 | 2026-09-18 | 17 | 7.0% | لم يبدأ | 0 | 6
فيلا 061 | 61 | تحت التنفيذ | 1 | تجهيز الموقع | 2025-10-29 | 2025-11-17 | 20 | 5.0% | مكتمل | 100 | 7
فيلا 061 | 61 | تحت التنفيذ | 2 | الحفر والأساسات | 2025-11-18 | 2025-12-31 | 44 | 12.0% | مكتمل | 100 | 7
فيلا 061 | 61 | تحت التنفيذ | 3 | الهيكل الإنشائي | 2026-01-01 | 2026-03-16 | 75 | 20.0% | مكتمل | 100 | 7
فيلا 061 | 61 | تحت التنفيذ | 4 | المباني | 2026-03-17 | 2026-04-26 | 41 | 12.0% | جارٍ التنفيذ | 61 | 7
فيلا 061 | 61 | تحت التنفيذ | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-04-27 | 2026-06-13 | 48 | 14.0% | لم يبدأ | 0 | 7
فيلا 061 | 61 | تحت التنفيذ | 6 | التشطيبات الداخلية | 2026-06-14 | 2026-08-20 | 68 | 22.0% | لم يبدأ | 0 | 7
فيلا 061 | 61 | تحت التنفيذ | 7 | الأعمال الخارجية | 2026-08-21 | 2026-09-16 | 27 | 8.0% | لم يبدأ | 0 | 7
فيلا 061 | 61 | تحت التنفيذ | 8 | الاختبارات والتسليم | 2026-09-17 | 2026-10-03 | 17 | 7.0% | لم يبدأ | 0 | 7
فيلا 062 | 62 | تحت التنفيذ | 1 | تجهيز الموقع | 2025-11-02 | 2025-11-22 | 21 | 5.0% | مكتمل | 100 | 7
فيلا 062 | 62 | تحت التنفيذ | 2 | الحفر والأساسات | 2025-11-23 | 2026-01-06 | 45 | 12.0% | مكتمل | 100 | 7
فيلا 062 | 62 | تحت التنفيذ | 3 | الهيكل الإنشائي | 2026-01-07 | 2026-03-23 | 76 | 20.0% | مكتمل | 100 | 7
فيلا 062 | 62 | تحت التنفيذ | 4 | المباني | 2026-03-24 | 2026-05-04 | 42 | 12.0% | جارٍ التنفيذ | 42.9 | 7
فيلا 062 | 62 | تحت التنفيذ | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-05-05 | 2026-06-22 | 49 | 14.0% | لم يبدأ | 0 | 7
فيلا 062 | 62 | تحت التنفيذ | 6 | التشطيبات الداخلية | 2026-06-23 | 2026-08-30 | 69 | 22.0% | لم يبدأ | 0 | 7
فيلا 062 | 62 | تحت التنفيذ | 7 | الأعمال الخارجية | 2026-08-31 | 2026-09-27 | 28 | 8.0% | لم يبدأ | 0 | 7
فيلا 062 | 62 | تحت التنفيذ | 8 | الاختبارات والتسليم | 2026-09-28 | 2026-10-14 | 17 | 7.0% | لم يبدأ | 0 | 7
فيلا 063 | 63 | تحت التنفيذ | 1 | تجهيز الموقع | 2025-11-06 | 2025-11-26 | 21 | 5.0% | مكتمل | 100 | 7
فيلا 063 | 63 | تحت التنفيذ | 2 | الحفر والأساسات | 2025-11-27 | 2026-01-11 | 46 | 12.0% | مكتمل | 100 | 7
فيلا 063 | 63 | تحت التنفيذ | 3 | الهيكل الإنشائي | 2026-01-12 | 2026-03-30 | 78 | 20.0% | مكتمل | 100 | 7
فيلا 063 | 63 | تحت التنفيذ | 4 | المباني | 2026-03-31 | 2026-05-11 | 42 | 12.0% | جارٍ التنفيذ | 26.2 | 7
فيلا 063 | 63 | تحت التنفيذ | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-05-12 | 2026-06-30 | 50 | 14.0% | لم يبدأ | 0 | 7
فيلا 063 | 63 | تحت التنفيذ | 6 | التشطيبات الداخلية | 2026-07-01 | 2026-09-09 | 71 | 22.0% | لم يبدأ | 0 | 7
فيلا 063 | 63 | تحت التنفيذ | 7 | الأعمال الخارجية | 2026-09-10 | 2026-10-07 | 28 | 8.0% | لم يبدأ | 0 | 7
فيلا 063 | 63 | تحت التنفيذ | 8 | الاختبارات والتسليم | 2026-10-08 | 2026-10-25 | 18 | 7.0% | لم يبدأ | 0 | 7
فيلا 064 | 64 | تحت التنفيذ | 1 | تجهيز الموقع | 2025-11-10 | 2025-12-01 | 22 | 5.0% | مكتمل | 100 | 7
فيلا 064 | 64 | تحت التنفيذ | 2 | الحفر والأساسات | 2025-12-02 | 2026-01-17 | 47 | 12.0% | مكتمل | 100 | 7
فيلا 064 | 64 | تحت التنفيذ | 3 | الهيكل الإنشائي | 2026-01-18 | 2026-04-06 | 79 | 20.0% | مكتمل | 100 | 7
فيلا 064 | 64 | تحت التنفيذ | 4 | المباني | 2026-04-07 | 2026-05-19 | 43 | 12.0% | جارٍ التنفيذ | 9.3 | 7
فيلا 064 | 64 | تحت التنفيذ | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-05-20 | 2026-07-09 | 51 | 14.0% | لم يبدأ | 0 | 7
فيلا 064 | 64 | تحت التنفيذ | 6 | التشطيبات الداخلية | 2026-07-10 | 2026-09-19 | 72 | 22.0% | لم يبدأ | 0 | 7
فيلا 064 | 64 | تحت التنفيذ | 7 | الأعمال الخارجية | 2026-09-20 | 2026-10-18 | 29 | 8.0% | لم يبدأ | 0 | 7
فيلا 064 | 64 | تحت التنفيذ | 8 | الاختبارات والتسليم | 2026-10-19 | 2026-11-05 | 18 | 7.0% | لم يبدأ | 0 | 7
فيلا 065 | 65 | تحت التنفيذ | 1 | تجهيز الموقع | 2025-11-14 | 2025-12-05 | 22 | 5.0% | مكتمل | 100 | 7
فيلا 065 | 65 | تحت التنفيذ | 2 | الحفر والأساسات | 2025-12-06 | 2026-01-22 | 48 | 12.0% | مكتمل | 100 | 7
فيلا 065 | 65 | تحت التنفيذ | 3 | الهيكل الإنشائي | 2026-01-23 | 2026-04-13 | 81 | 20.0% | جارٍ التنفيذ | 96.3 | 7
فيلا 065 | 65 | تحت التنفيذ | 4 | المباني | 2026-04-14 | 2026-05-27 | 44 | 12.0% | لم يبدأ | 0 | 7
فيلا 065 | 65 | تحت التنفيذ | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-05-28 | 2026-07-18 | 52 | 14.0% | لم يبدأ | 0 | 7
فيلا 065 | 65 | تحت التنفيذ | 6 | التشطيبات الداخلية | 2026-07-19 | 2026-09-30 | 74 | 22.0% | لم يبدأ | 0 | 7
فيلا 065 | 65 | تحت التنفيذ | 7 | الأعمال الخارجية | 2026-10-01 | 2026-10-29 | 29 | 8.0% | لم يبدأ | 0 | 7
فيلا 065 | 65 | تحت التنفيذ | 8 | الاختبارات والتسليم | 2026-10-30 | 2026-11-16 | 18 | 7.0% | لم يبدأ | 0 | 7
فيلا 066 | 66 | تحت التنفيذ | 1 | تجهيز الموقع | 2025-11-18 | 2025-12-07 | 20 | 5.0% | مكتمل | 100 | 7
فيلا 066 | 66 | تحت التنفيذ | 2 | الحفر والأساسات | 2025-12-08 | 2026-01-18 | 42 | 12.0% | مكتمل | 100 | 7
فيلا 066 | 66 | تحت التنفيذ | 3 | الهيكل الإنشائي | 2026-01-19 | 2026-03-31 | 72 | 20.0% | مكتمل | 100 | 7
فيلا 066 | 66 | تحت التنفيذ | 4 | المباني | 2026-04-01 | 2026-05-09 | 39 | 12.0% | جارٍ التنفيذ | 25.6 | 7
فيلا 066 | 66 | تحت التنفيذ | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-05-10 | 2026-06-24 | 46 | 14.0% | لم يبدأ | 0 | 7
فيلا 066 | 66 | تحت التنفيذ | 6 | التشطيبات الداخلية | 2026-06-25 | 2026-08-28 | 65 | 22.0% | لم يبدأ | 0 | 7
فيلا 066 | 66 | تحت التنفيذ | 7 | الأعمال الخارجية | 2026-08-29 | 2026-09-23 | 26 | 8.0% | لم يبدأ | 0 | 7
فيلا 066 | 66 | تحت التنفيذ | 8 | الاختبارات والتسليم | 2026-09-24 | 2026-10-09 | 16 | 7.0% | لم يبدأ | 0 | 7
فيلا 067 | 67 | تحت التنفيذ | 1 | تجهيز الموقع | 2025-11-22 | 2025-12-11 | 20 | 5.0% | مكتمل | 100 | 7
فيلا 067 | 67 | تحت التنفيذ | 2 | الحفر والأساسات | 2025-12-12 | 2026-01-23 | 43 | 12.0% | مكتمل | 100 | 7
فيلا 067 | 67 | تحت التنفيذ | 3 | الهيكل الإنشائي | 2026-01-24 | 2026-04-06 | 73 | 20.0% | مكتمل | 100 | 7
فيلا 067 | 67 | تحت التنفيذ | 4 | المباني | 2026-04-07 | 2026-05-16 | 40 | 12.0% | جارٍ التنفيذ | 10 | 7
فيلا 067 | 67 | تحت التنفيذ | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-05-17 | 2026-07-02 | 47 | 14.0% | لم يبدأ | 0 | 7
فيلا 067 | 67 | تحت التنفيذ | 6 | التشطيبات الداخلية | 2026-07-03 | 2026-09-07 | 67 | 22.0% | لم يبدأ | 0 | 7
فيلا 067 | 67 | تحت التنفيذ | 7 | الأعمال الخارجية | 2026-09-08 | 2026-10-04 | 27 | 8.0% | لم يبدأ | 0 | 7
فيلا 067 | 67 | تحت التنفيذ | 8 | الاختبارات والتسليم | 2026-10-05 | 2026-10-20 | 16 | 7.0% | لم يبدأ | 0 | 7
فيلا 068 | 68 | تحت التنفيذ | 1 | تجهيز الموقع | 2025-11-26 | 2025-12-15 | 20 | 5.0% | مكتمل | 100 | 7
فيلا 068 | 68 | تحت التنفيذ | 2 | الحفر والأساسات | 2025-12-16 | 2026-01-28 | 44 | 12.0% | مكتمل | 100 | 7
فيلا 068 | 68 | تحت التنفيذ | 3 | الهيكل الإنشائي | 2026-01-29 | 2026-04-13 | 75 | 20.0% | جارٍ التنفيذ | 96 | 7
فيلا 068 | 68 | تحت التنفيذ | 4 | المباني | 2026-04-14 | 2026-05-24 | 41 | 12.0% | لم يبدأ | 0 | 7
فيلا 068 | 68 | تحت التنفيذ | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-05-25 | 2026-07-11 | 48 | 14.0% | لم يبدأ | 0 | 7
فيلا 068 | 68 | تحت التنفيذ | 6 | التشطيبات الداخلية | 2026-07-12 | 2026-09-17 | 68 | 22.0% | لم يبدأ | 0 | 7
فيلا 068 | 68 | تحت التنفيذ | 7 | الأعمال الخارجية | 2026-09-18 | 2026-10-14 | 27 | 8.0% | لم يبدأ | 0 | 7
فيلا 068 | 68 | تحت التنفيذ | 8 | الاختبارات والتسليم | 2026-10-15 | 2026-10-31 | 17 | 7.0% | لم يبدأ | 0 | 7
فيلا 069 | 69 | تحت التنفيذ | 1 | تجهيز الموقع | 2025-11-30 | 2025-12-20 | 21 | 5.0% | مكتمل | 100 | 7
فيلا 069 | 69 | تحت التنفيذ | 2 | الحفر والأساسات | 2025-12-21 | 2026-02-03 | 45 | 12.0% | مكتمل | 100 | 7
فيلا 069 | 69 | تحت التنفيذ | 3 | الهيكل الإنشائي | 2026-02-04 | 2026-04-20 | 76 | 20.0% | جارٍ التنفيذ | 86.8 | 7
فيلا 069 | 69 | تحت التنفيذ | 4 | المباني | 2026-04-21 | 2026-06-01 | 42 | 12.0% | لم يبدأ | 0 | 7
فيلا 069 | 69 | تحت التنفيذ | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-06-02 | 2026-07-20 | 49 | 14.0% | لم يبدأ | 0 | 7
فيلا 069 | 69 | تحت التنفيذ | 6 | التشطيبات الداخلية | 2026-07-21 | 2026-09-27 | 69 | 22.0% | لم يبدأ | 0 | 7
فيلا 069 | 69 | تحت التنفيذ | 7 | الأعمال الخارجية | 2026-09-28 | 2026-10-25 | 28 | 8.0% | لم يبدأ | 0 | 7
فيلا 069 | 69 | تحت التنفيذ | 8 | الاختبارات والتسليم | 2026-10-26 | 2026-11-11 | 17 | 7.0% | لم يبدأ | 0 | 7
فيلا 070 | 70 | تحت التنفيذ | 1 | تجهيز الموقع | 2025-12-04 | 2025-12-24 | 21 | 5.0% | مكتمل | 100 | 7
فيلا 070 | 70 | تحت التنفيذ | 2 | الحفر والأساسات | 2025-12-25 | 2026-02-08 | 46 | 12.0% | مكتمل | 100 | 7
فيلا 070 | 70 | تحت التنفيذ | 3 | الهيكل الإنشائي | 2026-02-09 | 2026-04-27 | 78 | 20.0% | جارٍ التنفيذ | 78.2 | 7
فيلا 070 | 70 | تحت التنفيذ | 4 | المباني | 2026-04-28 | 2026-06-08 | 42 | 12.0% | لم يبدأ | 0 | 7
فيلا 070 | 70 | تحت التنفيذ | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-06-09 | 2026-07-28 | 50 | 14.0% | لم يبدأ | 0 | 7
فيلا 070 | 70 | تحت التنفيذ | 6 | التشطيبات الداخلية | 2026-07-29 | 2026-10-07 | 71 | 22.0% | لم يبدأ | 0 | 7
فيلا 070 | 70 | تحت التنفيذ | 7 | الأعمال الخارجية | 2026-10-08 | 2026-11-04 | 28 | 8.0% | لم يبدأ | 0 | 7
فيلا 070 | 70 | تحت التنفيذ | 8 | الاختبارات والتسليم | 2026-11-05 | 2026-11-22 | 18 | 7.0% | لم يبدأ | 0 | 7
فيلا 071 | 71 | تحت التنفيذ | 1 | تجهيز الموقع | 2025-12-08 | 2025-12-29 | 22 | 5.0% | مكتمل | 100 | 8
فيلا 071 | 71 | تحت التنفيذ | 2 | الحفر والأساسات | 2025-12-30 | 2026-02-14 | 47 | 12.0% | مكتمل | 100 | 8
فيلا 071 | 71 | تحت التنفيذ | 3 | الهيكل الإنشائي | 2026-02-15 | 2026-05-05 | 80 | 20.0% | جارٍ التنفيذ | 68.8 | 8
فيلا 071 | 71 | تحت التنفيذ | 4 | المباني | 2026-05-06 | 2026-06-18 | 44 | 12.0% | لم يبدأ | 0 | 8
فيلا 071 | 71 | تحت التنفيذ | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-06-19 | 2026-08-08 | 51 | 14.0% | لم يبدأ | 0 | 8
فيلا 071 | 71 | تحت التنفيذ | 6 | التشطيبات الداخلية | 2026-08-09 | 2026-10-20 | 73 | 22.0% | لم يبدأ | 0 | 8
فيلا 071 | 71 | تحت التنفيذ | 7 | الأعمال الخارجية | 2026-10-21 | 2026-11-18 | 29 | 8.0% | لم يبدأ | 0 | 8
فيلا 071 | 71 | تحت التنفيذ | 8 | الاختبارات والتسليم | 2026-11-19 | 2026-12-07 | 19 | 7.0% | لم يبدأ | 0 | 8
فيلا 072 | 72 | تحت التنفيذ | 1 | تجهيز الموقع | 2025-12-12 | 2026-01-02 | 22 | 5.0% | مكتمل | 100 | 8
فيلا 072 | 72 | تحت التنفيذ | 2 | الحفر والأساسات | 2026-01-03 | 2026-02-19 | 48 | 12.0% | مكتمل | 100 | 8
فيلا 072 | 72 | تحت التنفيذ | 3 | الهيكل الإنشائي | 2026-02-20 | 2026-05-12 | 82 | 20.0% | جارٍ التنفيذ | 61 | 8
فيلا 072 | 72 | تحت التنفيذ | 4 | المباني | 2026-05-13 | 2026-06-26 | 45 | 12.0% | لم يبدأ | 0 | 8
فيلا 072 | 72 | تحت التنفيذ | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-06-27 | 2026-08-17 | 52 | 14.0% | لم يبدأ | 0 | 8
فيلا 072 | 72 | تحت التنفيذ | 6 | التشطيبات الداخلية | 2026-08-18 | 2026-10-30 | 74 | 22.0% | لم يبدأ | 0 | 8
فيلا 072 | 72 | تحت التنفيذ | 7 | الأعمال الخارجية | 2026-10-31 | 2026-11-29 | 30 | 8.0% | لم يبدأ | 0 | 8
فيلا 072 | 72 | تحت التنفيذ | 8 | الاختبارات والتسليم | 2026-11-30 | 2026-12-18 | 19 | 7.0% | لم يبدأ | 0 | 8
فيلا 073 | 73 | تحت التنفيذ | 1 | تجهيز الموقع | 2025-12-16 | 2026-01-04 | 20 | 5.0% | مكتمل | 100 | 8
فيلا 073 | 73 | تحت التنفيذ | 2 | الحفر والأساسات | 2026-01-05 | 2026-02-16 | 43 | 12.0% | مكتمل | 100 | 8
فيلا 073 | 73 | تحت التنفيذ | 3 | الهيكل الإنشائي | 2026-02-17 | 2026-04-30 | 73 | 20.0% | جارٍ التنفيذ | 72.6 | 8
فيلا 073 | 73 | تحت التنفيذ | 4 | المباني | 2026-05-01 | 2026-06-09 | 40 | 12.0% | لم يبدأ | 0 | 8
فيلا 073 | 73 | تحت التنفيذ | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-06-10 | 2026-07-25 | 46 | 14.0% | لم يبدأ | 0 | 8
فيلا 073 | 73 | تحت التنفيذ | 6 | التشطيبات الداخلية | 2026-07-26 | 2026-09-29 | 66 | 22.0% | لم يبدأ | 0 | 8
فيلا 073 | 73 | تحت التنفيذ | 7 | الأعمال الخارجية | 2026-09-30 | 2026-10-25 | 26 | 8.0% | لم يبدأ | 0 | 8
فيلا 073 | 73 | تحت التنفيذ | 8 | الاختبارات والتسليم | 2026-10-26 | 2026-11-10 | 16 | 7.0% | لم يبدأ | 0 | 8
فيلا 074 | 74 | تحت التنفيذ | 1 | تجهيز الموقع | 2025-12-20 | 2026-01-08 | 20 | 5.0% | مكتمل | 100 | 8
فيلا 074 | 74 | تحت التنفيذ | 2 | الحفر والأساسات | 2026-01-09 | 2026-02-21 | 44 | 12.0% | مكتمل | 100 | 8
فيلا 074 | 74 | تحت التنفيذ | 3 | الهيكل الإنشائي | 2026-02-22 | 2026-05-06 | 74 | 20.0% | جارٍ التنفيذ | 64.9 | 8
فيلا 074 | 74 | تحت التنفيذ | 4 | المباني | 2026-05-07 | 2026-06-15 | 40 | 12.0% | لم يبدأ | 0 | 8
فيلا 074 | 74 | تحت التنفيذ | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-06-16 | 2026-08-01 | 47 | 14.0% | لم يبدأ | 0 | 8
فيلا 074 | 74 | تحت التنفيذ | 6 | التشطيبات الداخلية | 2026-08-02 | 2026-10-07 | 67 | 22.0% | لم يبدأ | 0 | 8
فيلا 074 | 74 | تحت التنفيذ | 7 | الأعمال الخارجية | 2026-10-08 | 2026-11-03 | 27 | 8.0% | لم يبدأ | 0 | 8
فيلا 074 | 74 | تحت التنفيذ | 8 | الاختبارات والتسليم | 2026-11-04 | 2026-11-21 | 18 | 7.0% | لم يبدأ | 0 | 8
فيلا 075 | 75 | تحت التنفيذ | 1 | تجهيز الموقع | 2025-12-24 | 2026-01-13 | 21 | 5.0% | مكتمل | 100 | 8
فيلا 075 | 75 | تحت التنفيذ | 2 | الحفر والأساسات | 2026-01-14 | 2026-02-27 | 45 | 12.0% | مكتمل | 100 | 8
فيلا 075 | 75 | تحت التنفيذ | 3 | الهيكل الإنشائي | 2026-02-28 | 2026-05-14 | 76 | 20.0% | جارٍ التنفيذ | 55.3 | 8
فيلا 075 | 75 | تحت التنفيذ | 4 | المباني | 2026-05-15 | 2026-06-24 | 41 | 12.0% | لم يبدأ | 0 | 8
فيلا 075 | 75 | تحت التنفيذ | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-06-25 | 2026-08-11 | 48 | 14.0% | لم يبدأ | 0 | 8
فيلا 075 | 75 | تحت التنفيذ | 6 | التشطيبات الداخلية | 2026-08-12 | 2026-10-19 | 69 | 22.0% | لم يبدأ | 0 | 8
فيلا 075 | 75 | تحت التنفيذ | 7 | الأعمال الخارجية | 2026-10-20 | 2026-11-16 | 28 | 8.0% | لم يبدأ | 0 | 8
فيلا 075 | 75 | تحت التنفيذ | 8 | الاختبارات والتسليم | 2026-11-17 | 2026-12-02 | 16 | 7.0% | لم يبدأ | 0 | 8
فيلا 076 | 76 | تحت التنفيذ | 1 | تجهيز الموقع | 2025-12-28 | 2026-01-17 | 21 | 5.0% | مكتمل | 100 | 8
فيلا 076 | 76 | تحت التنفيذ | 2 | الحفر والأساسات | 2026-01-18 | 2026-03-04 | 46 | 12.0% | مكتمل | 100 | 8
فيلا 076 | 76 | تحت التنفيذ | 3 | الهيكل الإنشائي | 2026-03-05 | 2026-05-20 | 77 | 20.0% | جارٍ التنفيذ | 48.1 | 8
فيلا 076 | 76 | تحت التنفيذ | 4 | المباني | 2026-05-21 | 2026-07-01 | 42 | 12.0% | لم يبدأ | 0 | 8
فيلا 076 | 76 | تحت التنفيذ | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-07-02 | 2026-08-19 | 49 | 14.0% | لم يبدأ | 0 | 8
فيلا 076 | 76 | تحت التنفيذ | 6 | التشطيبات الداخلية | 2026-08-20 | 2026-10-28 | 70 | 22.0% | لم يبدأ | 0 | 8
فيلا 076 | 76 | تحت التنفيذ | 7 | الأعمال الخارجية | 2026-10-29 | 2026-11-25 | 28 | 8.0% | لم يبدأ | 0 | 8
فيلا 076 | 76 | تحت التنفيذ | 8 | الاختبارات والتسليم | 2026-11-26 | 2026-12-13 | 18 | 7.0% | لم يبدأ | 0 | 8
فيلا 077 | 77 | تحت التنفيذ | 1 | تجهيز الموقع | 2026-01-01 | 2026-01-21 | 21 | 5.0% | مكتمل | 100 | 8
فيلا 077 | 77 | تحت التنفيذ | 2 | الحفر والأساسات | 2026-01-22 | 2026-03-09 | 47 | 12.0% | مكتمل | 100 | 8
فيلا 077 | 77 | تحت التنفيذ | 3 | الهيكل الإنشائي | 2026-03-10 | 2026-05-27 | 79 | 20.0% | جارٍ التنفيذ | 40.5 | 8
فيلا 077 | 77 | تحت التنفيذ | 4 | المباني | 2026-05-28 | 2026-07-09 | 43 | 12.0% | لم يبدأ | 0 | 8
فيلا 077 | 77 | تحت التنفيذ | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-07-10 | 2026-08-28 | 50 | 14.0% | لم يبدأ | 0 | 8
فيلا 077 | 77 | تحت التنفيذ | 6 | التشطيبات الداخلية | 2026-08-29 | 2026-11-08 | 72 | 22.0% | لم يبدأ | 0 | 8
فيلا 077 | 77 | تحت التنفيذ | 7 | الأعمال الخارجية | 2026-11-09 | 2026-12-07 | 29 | 8.0% | لم يبدأ | 0 | 8
فيلا 077 | 77 | تحت التنفيذ | 8 | الاختبارات والتسليم | 2026-12-08 | 2026-12-24 | 17 | 7.0% | لم يبدأ | 0 | 8
فيلا 078 | 78 | تحت التنفيذ | 1 | تجهيز الموقع | 2026-01-05 | 2026-01-26 | 22 | 5.0% | مكتمل | 100 | 8
فيلا 078 | 78 | تحت التنفيذ | 2 | الحفر والأساسات | 2026-01-27 | 2026-03-14 | 47 | 12.0% | مكتمل | 100 | 8
فيلا 078 | 78 | تحت التنفيذ | 3 | الهيكل الإنشائي | 2026-03-15 | 2026-06-02 | 80 | 20.0% | جارٍ التنفيذ | 33.8 | 8
فيلا 078 | 78 | تحت التنفيذ | 4 | المباني | 2026-06-03 | 2026-07-16 | 44 | 12.0% | لم يبدأ | 0 | 8
فيلا 078 | 78 | تحت التنفيذ | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-07-17 | 2026-09-05 | 51 | 14.0% | لم يبدأ | 0 | 8
فيلا 078 | 78 | تحت التنفيذ | 6 | التشطيبات الداخلية | 2026-09-06 | 2026-11-17 | 73 | 22.0% | لم يبدأ | 0 | 8
فيلا 078 | 78 | تحت التنفيذ | 7 | الأعمال الخارجية | 2026-11-18 | 2026-12-16 | 29 | 8.0% | لم يبدأ | 0 | 8
فيلا 078 | 78 | تحت التنفيذ | 8 | الاختبارات والتسليم | 2026-12-17 | 2027-01-04 | 19 | 7.0% | لم يبدأ | 0 | 8
فيلا 079 | 79 | تحت التنفيذ | 1 | تجهيز الموقع | 2026-01-09 | 2026-01-30 | 22 | 5.0% | مكتمل | 100 | 8
فيلا 079 | 79 | تحت التنفيذ | 2 | الحفر والأساسات | 2026-01-31 | 2026-03-19 | 48 | 12.0% | مكتمل | 100 | 8
فيلا 079 | 79 | تحت التنفيذ | 3 | الهيكل الإنشائي | 2026-03-20 | 2026-06-09 | 82 | 20.0% | جارٍ التنفيذ | 26.8 | 8
فيلا 079 | 79 | تحت التنفيذ | 4 | المباني | 2026-06-10 | 2026-07-24 | 45 | 12.0% | لم يبدأ | 0 | 8
فيلا 079 | 79 | تحت التنفيذ | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-07-25 | 2026-09-14 | 52 | 14.0% | لم يبدأ | 0 | 8
فيلا 079 | 79 | تحت التنفيذ | 6 | التشطيبات الداخلية | 2026-09-15 | 2026-11-27 | 74 | 22.0% | لم يبدأ | 0 | 8
فيلا 079 | 79 | تحت التنفيذ | 7 | الأعمال الخارجية | 2026-11-28 | 2026-12-27 | 30 | 8.0% | لم يبدأ | 0 | 8
فيلا 079 | 79 | تحت التنفيذ | 8 | الاختبارات والتسليم | 2026-12-28 | 2027-01-15 | 19 | 7.0% | لم يبدأ | 0 | 8
فيلا 080 | 80 | تحت التنفيذ | 1 | تجهيز الموقع | 2026-01-13 | 2026-02-01 | 20 | 5.0% | مكتمل | 100 | 8
فيلا 080 | 80 | تحت التنفيذ | 2 | الحفر والأساسات | 2026-02-02 | 2026-03-16 | 43 | 12.0% | مكتمل | 100 | 8
فيلا 080 | 80 | تحت التنفيذ | 3 | الهيكل الإنشائي | 2026-03-17 | 2026-05-28 | 73 | 20.0% | جارٍ التنفيذ | 34.2 | 8
فيلا 080 | 80 | تحت التنفيذ | 4 | المباني | 2026-05-29 | 2026-07-07 | 40 | 12.0% | لم يبدأ | 0 | 8
فيلا 080 | 80 | تحت التنفيذ | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-07-08 | 2026-08-22 | 46 | 14.0% | لم يبدأ | 0 | 8
فيلا 080 | 80 | تحت التنفيذ | 6 | التشطيبات الداخلية | 2026-08-23 | 2026-10-27 | 66 | 22.0% | لم يبدأ | 0 | 8
فيلا 080 | 80 | تحت التنفيذ | 7 | الأعمال الخارجية | 2026-10-28 | 2026-11-22 | 26 | 8.0% | لم يبدأ | 0 | 8
فيلا 080 | 80 | تحت التنفيذ | 8 | الاختبارات والتسليم | 2026-11-23 | 2026-12-08 | 16 | 7.0% | لم يبدأ | 0 | 8
فيلا 081 | 81 | مرحلة مبكرة | 1 | تجهيز الموقع | 2026-01-15 | 2026-02-03 | 20 | 5.0% | مكتمل | 100 | 9
فيلا 081 | 81 | مرحلة مبكرة | 2 | الحفر والأساسات | 2026-02-04 | 2026-03-19 | 44 | 12.0% | مكتمل | 100 | 9
فيلا 081 | 81 | مرحلة مبكرة | 3 | الهيكل الإنشائي | 2026-03-20 | 2026-06-01 | 74 | 20.0% | جارٍ التنفيذ | 29.7 | 9
فيلا 081 | 81 | مرحلة مبكرة | 4 | المباني | 2026-06-02 | 2026-07-11 | 40 | 12.0% | لم يبدأ | 0 | 9
فيلا 081 | 81 | مرحلة مبكرة | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-07-12 | 2026-08-27 | 47 | 14.0% | لم يبدأ | 0 | 9
فيلا 081 | 81 | مرحلة مبكرة | 6 | التشطيبات الداخلية | 2026-08-28 | 2026-11-02 | 67 | 22.0% | لم يبدأ | 0 | 9
فيلا 081 | 81 | مرحلة مبكرة | 7 | الأعمال الخارجية | 2026-11-03 | 2026-11-29 | 27 | 8.0% | لم يبدأ | 0 | 9
فيلا 081 | 81 | مرحلة مبكرة | 8 | الاختبارات والتسليم | 2026-11-30 | 2026-12-15 | 16 | 7.0% | لم يبدأ | 0 | 9
فيلا 082 | 82 | مرحلة مبكرة | 1 | تجهيز الموقع | 2026-01-20 | 2026-02-08 | 20 | 5.0% | مكتمل | 100 | 9
فيلا 082 | 82 | مرحلة مبكرة | 2 | الحفر والأساسات | 2026-02-09 | 2026-03-24 | 44 | 12.0% | مكتمل | 100 | 9
فيلا 082 | 82 | مرحلة مبكرة | 3 | الهيكل الإنشائي | 2026-03-25 | 2026-06-07 | 75 | 20.0% | جارٍ التنفيذ | 22.7 | 9
فيلا 082 | 82 | مرحلة مبكرة | 4 | المباني | 2026-06-08 | 2026-07-18 | 41 | 12.0% | لم يبدأ | 0 | 9
فيلا 082 | 82 | مرحلة مبكرة | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-07-19 | 2026-09-04 | 48 | 14.0% | لم يبدأ | 0 | 9
فيلا 082 | 82 | مرحلة مبكرة | 6 | التشطيبات الداخلية | 2026-09-05 | 2026-11-11 | 68 | 22.0% | لم يبدأ | 0 | 9
فيلا 082 | 82 | مرحلة مبكرة | 7 | الأعمال الخارجية | 2026-11-12 | 2026-12-08 | 27 | 8.0% | لم يبدأ | 0 | 9
فيلا 082 | 82 | مرحلة مبكرة | 8 | الاختبارات والتسليم | 2026-12-09 | 2026-12-26 | 18 | 7.0% | لم يبدأ | 0 | 9
فيلا 083 | 83 | مرحلة مبكرة | 1 | تجهيز الموقع | 2026-01-25 | 2026-02-14 | 21 | 5.0% | مكتمل | 100 | 9
فيلا 083 | 83 | مرحلة مبكرة | 2 | الحفر والأساسات | 2026-02-15 | 2026-03-31 | 45 | 12.0% | مكتمل | 100 | 9
فيلا 083 | 83 | مرحلة مبكرة | 3 | الهيكل الإنشائي | 2026-04-01 | 2026-06-15 | 76 | 20.0% | جارٍ التنفيذ | 13.2 | 9
فيلا 083 | 83 | مرحلة مبكرة | 4 | المباني | 2026-06-16 | 2026-07-27 | 42 | 12.0% | لم يبدأ | 0 | 9
فيلا 083 | 83 | مرحلة مبكرة | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-07-28 | 2026-09-14 | 49 | 14.0% | لم يبدأ | 0 | 9
فيلا 083 | 83 | مرحلة مبكرة | 6 | التشطيبات الداخلية | 2026-09-15 | 2026-11-22 | 69 | 22.0% | لم يبدأ | 0 | 9
فيلا 083 | 83 | مرحلة مبكرة | 7 | الأعمال الخارجية | 2026-11-23 | 2026-12-20 | 28 | 8.0% | لم يبدأ | 0 | 9
فيلا 083 | 83 | مرحلة مبكرة | 8 | الاختبارات والتسليم | 2026-12-21 | 2027-01-06 | 17 | 7.0% | لم يبدأ | 0 | 9
فيلا 084 | 84 | مرحلة مبكرة | 1 | تجهيز الموقع | 2026-01-30 | 2026-02-19 | 21 | 5.0% | مكتمل | 100 | 9
فيلا 084 | 84 | مرحلة مبكرة | 2 | الحفر والأساسات | 2026-02-20 | 2026-04-06 | 46 | 12.0% | مكتمل | 100 | 9
فيلا 084 | 84 | مرحلة مبكرة | 3 | الهيكل الإنشائي | 2026-04-07 | 2026-06-23 | 78 | 20.0% | جارٍ التنفيذ | 5.1 | 9
فيلا 084 | 84 | مرحلة مبكرة | 4 | المباني | 2026-06-24 | 2026-08-04 | 42 | 12.0% | لم يبدأ | 0 | 9
فيلا 084 | 84 | مرحلة مبكرة | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-08-05 | 2026-09-22 | 49 | 14.0% | لم يبدأ | 0 | 9
فيلا 084 | 84 | مرحلة مبكرة | 6 | التشطيبات الداخلية | 2026-09-23 | 2026-12-02 | 71 | 22.0% | لم يبدأ | 0 | 9
فيلا 084 | 84 | مرحلة مبكرة | 7 | الأعمال الخارجية | 2026-12-03 | 2026-12-30 | 28 | 8.0% | لم يبدأ | 0 | 9
فيلا 084 | 84 | مرحلة مبكرة | 8 | الاختبارات والتسليم | 2026-12-31 | 2027-01-17 | 18 | 7.0% | لم يبدأ | 0 | 9
فيلا 085 | 85 | مرحلة مبكرة | 1 | تجهيز الموقع | 2026-02-04 | 2026-02-25 | 22 | 5.0% | مكتمل | 100 | 9
فيلا 085 | 85 | مرحلة مبكرة | 2 | الحفر والأساسات | 2026-02-26 | 2026-04-13 | 47 | 12.0% | جارٍ التنفيذ | 93.6 | 9
فيلا 085 | 85 | مرحلة مبكرة | 3 | الهيكل الإنشائي | 2026-04-14 | 2026-07-01 | 79 | 20.0% | لم يبدأ | 0 | 9
فيلا 085 | 85 | مرحلة مبكرة | 4 | المباني | 2026-07-02 | 2026-08-13 | 43 | 12.0% | لم يبدأ | 0 | 9
فيلا 085 | 85 | مرحلة مبكرة | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-08-14 | 2026-10-02 | 50 | 14.0% | لم يبدأ | 0 | 9
فيلا 085 | 85 | مرحلة مبكرة | 6 | التشطيبات الداخلية | 2026-10-03 | 2026-12-13 | 72 | 22.0% | لم يبدأ | 0 | 9
فيلا 085 | 85 | مرحلة مبكرة | 7 | الأعمال الخارجية | 2026-12-14 | 2027-01-11 | 29 | 8.0% | لم يبدأ | 0 | 9
فيلا 085 | 85 | مرحلة مبكرة | 8 | الاختبارات والتسليم | 2027-01-12 | 2027-01-28 | 17 | 7.0% | لم يبدأ | 0 | 9
فيلا 086 | 86 | مرحلة مبكرة | 1 | تجهيز الموقع | 2026-02-09 | 2026-03-02 | 22 | 5.0% | مكتمل | 100 | 9
فيلا 086 | 86 | مرحلة مبكرة | 2 | الحفر والأساسات | 2026-03-03 | 2026-04-18 | 47 | 12.0% | جارٍ التنفيذ | 83 | 9
فيلا 086 | 86 | مرحلة مبكرة | 3 | الهيكل الإنشائي | 2026-04-19 | 2026-07-07 | 80 | 20.0% | لم يبدأ | 0 | 9
فيلا 086 | 86 | مرحلة مبكرة | 4 | المباني | 2026-07-08 | 2026-08-20 | 44 | 12.0% | لم يبدأ | 0 | 9
فيلا 086 | 86 | مرحلة مبكرة | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-08-21 | 2026-10-10 | 51 | 14.0% | لم يبدأ | 0 | 9
فيلا 086 | 86 | مرحلة مبكرة | 6 | التشطيبات الداخلية | 2026-10-11 | 2026-12-22 | 73 | 22.0% | لم يبدأ | 0 | 9
فيلا 086 | 86 | مرحلة مبكرة | 7 | الأعمال الخارجية | 2026-12-23 | 2027-01-20 | 29 | 8.0% | لم يبدأ | 0 | 9
فيلا 086 | 86 | مرحلة مبكرة | 8 | الاختبارات والتسليم | 2027-01-21 | 2027-02-08 | 19 | 7.0% | لم يبدأ | 0 | 9
فيلا 087 | 87 | مرحلة مبكرة | 1 | تجهيز الموقع | 2026-02-14 | 2026-03-07 | 22 | 5.0% | مكتمل | 100 | 9
فيلا 087 | 87 | مرحلة مبكرة | 2 | الحفر والأساسات | 2026-03-08 | 2026-04-24 | 48 | 12.0% | جارٍ التنفيذ | 70.8 | 9
فيلا 087 | 87 | مرحلة مبكرة | 3 | الهيكل الإنشائي | 2026-04-25 | 2026-07-15 | 82 | 20.0% | لم يبدأ | 0 | 9
فيلا 087 | 87 | مرحلة مبكرة | 4 | المباني | 2026-07-16 | 2026-08-29 | 45 | 12.0% | لم يبدأ | 0 | 9
فيلا 087 | 87 | مرحلة مبكرة | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-08-30 | 2026-10-20 | 52 | 14.0% | لم يبدأ | 0 | 9
فيلا 087 | 87 | مرحلة مبكرة | 6 | التشطيبات الداخلية | 2026-10-21 | 2027-01-02 | 74 | 22.0% | لم يبدأ | 0 | 9
فيلا 087 | 87 | مرحلة مبكرة | 7 | الأعمال الخارجية | 2027-01-03 | 2027-02-01 | 30 | 8.0% | لم يبدأ | 0 | 9
فيلا 087 | 87 | مرحلة مبكرة | 8 | الاختبارات والتسليم | 2027-02-02 | 2027-02-19 | 18 | 7.0% | لم يبدأ | 0 | 9
فيلا 088 | 88 | مرحلة مبكرة | 1 | تجهيز الموقع | 2026-02-19 | 2026-03-13 | 23 | 5.0% | مكتمل | 100 | 9
فيلا 088 | 88 | مرحلة مبكرة | 2 | الحفر والأساسات | 2026-03-14 | 2026-05-01 | 49 | 12.0% | جارٍ التنفيذ | 57.1 | 9
فيلا 088 | 88 | مرحلة مبكرة | 3 | الهيكل الإنشائي | 2026-05-02 | 2026-07-23 | 83 | 20.0% | لم يبدأ | 0 | 9
فيلا 088 | 88 | مرحلة مبكرة | 4 | المباني | 2026-07-24 | 2026-09-06 | 45 | 12.0% | لم يبدأ | 0 | 9
فيلا 088 | 88 | مرحلة مبكرة | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-09-07 | 2026-10-29 | 53 | 14.0% | لم يبدأ | 0 | 9
فيلا 088 | 88 | مرحلة مبكرة | 6 | التشطيبات الداخلية | 2026-10-30 | 2027-01-12 | 75 | 22.0% | لم يبدأ | 0 | 9
فيلا 088 | 88 | مرحلة مبكرة | 7 | الأعمال الخارجية | 2027-01-13 | 2027-02-11 | 30 | 8.0% | لم يبدأ | 0 | 9
فيلا 088 | 88 | مرحلة مبكرة | 8 | الاختبارات والتسليم | 2027-02-12 | 2027-03-02 | 19 | 7.0% | لم يبدأ | 0 | 9
فيلا 089 | 89 | مرحلة مبكرة | 1 | تجهيز الموقع | 2026-02-24 | 2026-03-15 | 20 | 5.0% | مكتمل | 100 | 9
فيلا 089 | 89 | مرحلة مبكرة | 2 | الحفر والأساسات | 2026-03-16 | 2026-04-28 | 44 | 12.0% | جارٍ التنفيذ | 59.1 | 9
فيلا 089 | 89 | مرحلة مبكرة | 3 | الهيكل الإنشائي | 2026-04-29 | 2026-07-11 | 74 | 20.0% | لم يبدأ | 0 | 9
فيلا 089 | 89 | مرحلة مبكرة | 4 | المباني | 2026-07-12 | 2026-08-20 | 40 | 12.0% | لم يبدأ | 0 | 9
فيلا 089 | 89 | مرحلة مبكرة | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-08-21 | 2026-10-06 | 47 | 14.0% | لم يبدأ | 0 | 9
فيلا 089 | 89 | مرحلة مبكرة | 6 | التشطيبات الداخلية | 2026-10-07 | 2026-12-12 | 67 | 22.0% | لم يبدأ | 0 | 9
فيلا 089 | 89 | مرحلة مبكرة | 7 | الأعمال الخارجية | 2026-12-13 | 2027-01-08 | 27 | 8.0% | لم يبدأ | 0 | 9
فيلا 089 | 89 | مرحلة مبكرة | 8 | الاختبارات والتسليم | 2027-01-09 | 2027-01-24 | 16 | 7.0% | لم يبدأ | 0 | 9
فيلا 090 | 90 | مرحلة مبكرة | 1 | تجهيز الموقع | 2026-03-01 | 2026-03-20 | 20 | 5.0% | مكتمل | 100 | 9
فيلا 090 | 90 | مرحلة مبكرة | 2 | الحفر والأساسات | 2026-03-21 | 2026-05-03 | 44 | 12.0% | جارٍ التنفيذ | 47.7 | 9
فيلا 090 | 90 | مرحلة مبكرة | 3 | الهيكل الإنشائي | 2026-05-04 | 2026-07-17 | 75 | 20.0% | لم يبدأ | 0 | 9
فيلا 090 | 90 | مرحلة مبكرة | 4 | المباني | 2026-07-18 | 2026-08-27 | 41 | 12.0% | لم يبدأ | 0 | 9
فيلا 090 | 90 | مرحلة مبكرة | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-08-28 | 2026-10-14 | 48 | 14.0% | لم يبدأ | 0 | 9
فيلا 090 | 90 | مرحلة مبكرة | 6 | التشطيبات الداخلية | 2026-10-15 | 2026-12-21 | 68 | 22.0% | لم يبدأ | 0 | 9
فيلا 090 | 90 | مرحلة مبكرة | 7 | الأعمال الخارجية | 2026-12-22 | 2027-01-17 | 27 | 8.0% | لم يبدأ | 0 | 9
فيلا 090 | 90 | مرحلة مبكرة | 8 | الاختبارات والتسليم | 2027-01-18 | 2027-02-04 | 18 | 7.0% | لم يبدأ | 0 | 9
فيلا 091 | 91 | مرحلة مبكرة | 1 | تجهيز الموقع | 2026-03-06 | 2026-03-26 | 21 | 5.0% | مكتمل | 100 | 10
فيلا 091 | 91 | مرحلة مبكرة | 2 | الحفر والأساسات | 2026-03-27 | 2026-05-11 | 46 | 12.0% | جارٍ التنفيذ | 32.6 | 10
فيلا 091 | 91 | مرحلة مبكرة | 3 | الهيكل الإنشائي | 2026-05-12 | 2026-07-27 | 77 | 20.0% | لم يبدأ | 0 | 10
فيلا 091 | 91 | مرحلة مبكرة | 4 | المباني | 2026-07-28 | 2026-09-07 | 42 | 12.0% | لم يبدأ | 0 | 10
فيلا 091 | 91 | مرحلة مبكرة | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-09-08 | 2026-10-26 | 49 | 14.0% | لم يبدأ | 0 | 10
فيلا 091 | 91 | مرحلة مبكرة | 6 | التشطيبات الداخلية | 2026-10-27 | 2027-01-04 | 70 | 22.0% | لم يبدأ | 0 | 10
فيلا 091 | 91 | مرحلة مبكرة | 7 | الأعمال الخارجية | 2027-01-05 | 2027-02-01 | 28 | 8.0% | لم يبدأ | 0 | 10
فيلا 091 | 91 | مرحلة مبكرة | 8 | الاختبارات والتسليم | 2027-02-02 | 2027-02-20 | 19 | 7.0% | لم يبدأ | 0 | 10
فيلا 092 | 92 | مرحلة مبكرة | 1 | تجهيز الموقع | 2026-03-11 | 2026-03-31 | 21 | 5.0% | مكتمل | 100 | 10
فيلا 092 | 92 | مرحلة مبكرة | 2 | الحفر والأساسات | 2026-04-01 | 2026-05-17 | 47 | 12.0% | جارٍ التنفيذ | 21.3 | 10
فيلا 092 | 92 | مرحلة مبكرة | 3 | الهيكل الإنشائي | 2026-05-18 | 2026-08-04 | 79 | 20.0% | لم يبدأ | 0 | 10
فيلا 092 | 92 | مرحلة مبكرة | 4 | المباني | 2026-08-05 | 2026-09-16 | 43 | 12.0% | لم يبدأ | 0 | 10
فيلا 092 | 92 | مرحلة مبكرة | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-09-17 | 2026-11-05 | 50 | 14.0% | لم يبدأ | 0 | 10
فيلا 092 | 92 | مرحلة مبكرة | 6 | التشطيبات الداخلية | 2026-11-06 | 2027-01-16 | 72 | 22.0% | لم يبدأ | 0 | 10
فيلا 092 | 92 | مرحلة مبكرة | 7 | الأعمال الخارجية | 2027-01-17 | 2027-02-14 | 29 | 8.0% | لم يبدأ | 0 | 10
فيلا 092 | 92 | مرحلة مبكرة | 8 | الاختبارات والتسليم | 2027-02-15 | 2027-03-03 | 17 | 7.0% | لم يبدأ | 0 | 10
فيلا 093 | 93 | مرحلة مبكرة | 1 | تجهيز الموقع | 2026-03-16 | 2026-04-06 | 22 | 5.0% | مكتمل | 100 | 10
فيلا 093 | 93 | مرحلة مبكرة | 2 | الحفر والأساسات | 2026-04-07 | 2026-05-23 | 47 | 12.0% | جارٍ التنفيذ | 8.5 | 10
فيلا 093 | 93 | مرحلة مبكرة | 3 | الهيكل الإنشائي | 2026-05-24 | 2026-08-11 | 80 | 20.0% | لم يبدأ | 0 | 10
فيلا 093 | 93 | مرحلة مبكرة | 4 | المباني | 2026-08-12 | 2026-09-24 | 44 | 12.0% | لم يبدأ | 0 | 10
فيلا 093 | 93 | مرحلة مبكرة | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-09-25 | 2026-11-14 | 51 | 14.0% | لم يبدأ | 0 | 10
فيلا 093 | 93 | مرحلة مبكرة | 6 | التشطيبات الداخلية | 2026-11-15 | 2027-01-26 | 73 | 22.0% | لم يبدأ | 0 | 10
فيلا 093 | 93 | مرحلة مبكرة | 7 | الأعمال الخارجية | 2027-01-27 | 2027-02-24 | 29 | 8.0% | لم يبدأ | 0 | 10
فيلا 093 | 93 | مرحلة مبكرة | 8 | الاختبارات والتسليم | 2027-02-25 | 2027-03-14 | 18 | 7.0% | لم يبدأ | 0 | 10
فيلا 094 | 94 | مرحلة مبكرة | 1 | تجهيز الموقع | 2026-03-21 | 2026-04-11 | 22 | 5.0% | جارٍ التنفيذ | 95.5 | 10
فيلا 094 | 94 | مرحلة مبكرة | 2 | الحفر والأساسات | 2026-04-12 | 2026-05-29 | 48 | 12.0% | لم يبدأ | 0 | 10
فيلا 094 | 94 | مرحلة مبكرة | 3 | الهيكل الإنشائي | 2026-05-30 | 2026-08-18 | 81 | 20.0% | لم يبدأ | 0 | 10
فيلا 094 | 94 | مرحلة مبكرة | 4 | المباني | 2026-08-19 | 2026-10-01 | 44 | 12.0% | لم يبدأ | 0 | 10
فيلا 094 | 94 | مرحلة مبكرة | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-10-02 | 2026-11-22 | 52 | 14.0% | لم يبدأ | 0 | 10
فيلا 094 | 94 | مرحلة مبكرة | 6 | التشطيبات الداخلية | 2026-11-23 | 2027-02-04 | 74 | 22.0% | لم يبدأ | 0 | 10
فيلا 094 | 94 | مرحلة مبكرة | 7 | الأعمال الخارجية | 2027-02-05 | 2027-03-06 | 30 | 8.0% | لم يبدأ | 0 | 10
فيلا 094 | 94 | مرحلة مبكرة | 8 | الاختبارات والتسليم | 2027-03-07 | 2027-03-25 | 19 | 7.0% | لم يبدأ | 0 | 10
فيلا 095 | 95 | مرحلة مبكرة | 1 | تجهيز الموقع | 2026-03-26 | 2026-04-17 | 23 | 5.0% | جارٍ التنفيذ | 69.6 | 10
فيلا 095 | 95 | مرحلة مبكرة | 2 | الحفر والأساسات | 2026-04-18 | 2026-06-05 | 49 | 12.0% | لم يبدأ | 0 | 10
فيلا 095 | 95 | مرحلة مبكرة | 3 | الهيكل الإنشائي | 2026-06-06 | 2026-08-27 | 83 | 20.0% | لم يبدأ | 0 | 10
فيلا 095 | 95 | مرحلة مبكرة | 4 | المباني | 2026-08-28 | 2026-10-11 | 45 | 12.0% | لم يبدأ | 0 | 10
فيلا 095 | 95 | مرحلة مبكرة | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-10-12 | 2026-12-03 | 53 | 14.0% | لم يبدأ | 0 | 10
فيلا 095 | 95 | مرحلة مبكرة | 6 | التشطيبات الداخلية | 2026-12-04 | 2027-02-16 | 75 | 22.0% | لم يبدأ | 0 | 10
فيلا 095 | 95 | مرحلة مبكرة | 7 | الأعمال الخارجية | 2027-02-17 | 2027-03-18 | 30 | 8.0% | لم يبدأ | 0 | 10
فيلا 095 | 95 | مرحلة مبكرة | 8 | الاختبارات والتسليم | 2027-03-19 | 2027-04-05 | 18 | 7.0% | لم يبدأ | 0 | 10
فيلا 096 | 96 | مرحلة مبكرة | 1 | تجهيز الموقع | 2026-03-31 | 2026-04-22 | 23 | 5.0% | جارٍ التنفيذ | 47.8 | 10
فيلا 096 | 96 | مرحلة مبكرة | 2 | الحفر والأساسات | 2026-04-23 | 2026-06-11 | 50 | 12.0% | لم يبدأ | 0 | 10
فيلا 096 | 96 | مرحلة مبكرة | 3 | الهيكل الإنشائي | 2026-06-12 | 2026-09-03 | 84 | 20.0% | لم يبدأ | 0 | 10
فيلا 096 | 96 | مرحلة مبكرة | 4 | المباني | 2026-09-04 | 2026-10-19 | 46 | 12.0% | لم يبدأ | 0 | 10
فيلا 096 | 96 | مرحلة مبكرة | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-10-20 | 2026-12-11 | 53 | 14.0% | لم يبدأ | 0 | 10
فيلا 096 | 96 | مرحلة مبكرة | 6 | التشطيبات الداخلية | 2026-12-12 | 2027-02-25 | 76 | 22.0% | لم يبدأ | 0 | 10
فيلا 096 | 96 | مرحلة مبكرة | 7 | الأعمال الخارجية | 2027-02-26 | 2027-03-28 | 31 | 8.0% | لم يبدأ | 0 | 10
فيلا 096 | 96 | مرحلة مبكرة | 8 | الاختبارات والتسليم | 2027-03-29 | 2027-04-16 | 19 | 7.0% | لم يبدأ | 0 | 10
فيلا 097 | 97 | مرحلة مبكرة | 1 | تجهيز الموقع | 2026-04-05 | 2026-04-24 | 20 | 5.0% | جارٍ التنفيذ | 30 | 10
فيلا 097 | 97 | مرحلة مبكرة | 2 | الحفر والأساسات | 2026-04-25 | 2026-06-07 | 44 | 12.0% | لم يبدأ | 0 | 10
فيلا 097 | 97 | مرحلة مبكرة | 3 | الهيكل الإنشائي | 2026-06-08 | 2026-08-21 | 75 | 20.0% | لم يبدأ | 0 | 10
فيلا 097 | 97 | مرحلة مبكرة | 4 | المباني | 2026-08-22 | 2026-10-01 | 41 | 12.0% | لم يبدأ | 0 | 10
فيلا 097 | 97 | مرحلة مبكرة | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-10-02 | 2026-11-18 | 48 | 14.0% | لم يبدأ | 0 | 10
فيلا 097 | 97 | مرحلة مبكرة | 6 | التشطيبات الداخلية | 2026-11-19 | 2027-01-25 | 68 | 22.0% | لم يبدأ | 0 | 10
فيلا 097 | 97 | مرحلة مبكرة | 7 | الأعمال الخارجية | 2027-01-26 | 2027-02-21 | 27 | 8.0% | لم يبدأ | 0 | 10
فيلا 097 | 97 | مرحلة مبكرة | 8 | الاختبارات والتسليم | 2027-02-22 | 2027-03-10 | 17 | 7.0% | لم يبدأ | 0 | 10
فيلا 098 | 98 | مرحلة مبكرة | 1 | تجهيز الموقع | 2026-04-10 | 2026-04-30 | 21 | 5.0% | جارٍ التنفيذ | 4.8 | 10
فيلا 098 | 98 | مرحلة مبكرة | 2 | الحفر والأساسات | 2026-05-01 | 2026-06-14 | 45 | 12.0% | لم يبدأ | 0 | 10
فيلا 098 | 98 | مرحلة مبكرة | 3 | الهيكل الإنشائي | 2026-06-15 | 2026-08-29 | 76 | 20.0% | لم يبدأ | 0 | 10
فيلا 098 | 98 | مرحلة مبكرة | 4 | المباني | 2026-08-30 | 2026-10-10 | 42 | 12.0% | لم يبدأ | 0 | 10
فيلا 098 | 98 | مرحلة مبكرة | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-10-11 | 2026-11-27 | 48 | 14.0% | لم يبدأ | 0 | 10
فيلا 098 | 98 | مرحلة مبكرة | 6 | التشطيبات الداخلية | 2026-11-28 | 2027-02-04 | 69 | 22.0% | لم يبدأ | 0 | 10
فيلا 098 | 98 | مرحلة مبكرة | 7 | الأعمال الخارجية | 2027-02-05 | 2027-03-04 | 28 | 8.0% | لم يبدأ | 0 | 10
فيلا 098 | 98 | مرحلة مبكرة | 8 | الاختبارات والتسليم | 2027-03-05 | 2027-03-21 | 17 | 7.0% | لم يبدأ | 0 | 10
فيلا 099 | 99 | مرحلة مبكرة | 1 | تجهيز الموقع | 2026-04-15 | 2026-05-05 | 21 | 5.0% | لم يبدأ | 0 | 10
فيلا 099 | 99 | مرحلة مبكرة | 2 | الحفر والأساسات | 2026-05-06 | 2026-06-20 | 46 | 12.0% | لم يبدأ | 0 | 10
فيلا 099 | 99 | مرحلة مبكرة | 3 | الهيكل الإنشائي | 2026-06-21 | 2026-09-05 | 77 | 20.0% | لم يبدأ | 0 | 10
فيلا 099 | 99 | مرحلة مبكرة | 4 | المباني | 2026-09-06 | 2026-10-17 | 42 | 12.0% | لم يبدأ | 0 | 10
فيلا 099 | 99 | مرحلة مبكرة | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-10-18 | 2026-12-05 | 49 | 14.0% | لم يبدأ | 0 | 10
فيلا 099 | 99 | مرحلة مبكرة | 6 | التشطيبات الداخلية | 2026-12-06 | 2027-02-13 | 70 | 22.0% | لم يبدأ | 0 | 10
فيلا 099 | 99 | مرحلة مبكرة | 7 | الأعمال الخارجية | 2027-02-14 | 2027-03-13 | 28 | 8.0% | لم يبدأ | 0 | 10
فيلا 099 | 99 | مرحلة مبكرة | 8 | الاختبارات والتسليم | 2027-03-14 | 2027-04-01 | 19 | 7.0% | لم يبدأ | 0 | 10
فيلا 100 | 100 | مرحلة مبكرة | 1 | تجهيز الموقع | 2026-04-20 | 2026-05-10 | 21 | 5.0% | لم يبدأ | 0 | 10
فيلا 100 | 100 | مرحلة مبكرة | 2 | الحفر والأساسات | 2026-05-11 | 2026-06-26 | 47 | 12.0% | لم يبدأ | 0 | 10
فيلا 100 | 100 | مرحلة مبكرة | 3 | الهيكل الإنشائي | 2026-06-27 | 2026-09-13 | 79 | 20.0% | لم يبدأ | 0 | 10
فيلا 100 | 100 | مرحلة مبكرة | 4 | المباني | 2026-09-14 | 2026-10-26 | 43 | 12.0% | لم يبدأ | 0 | 10
فيلا 100 | 100 | مرحلة مبكرة | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-10-27 | 2026-12-15 | 50 | 14.0% | لم يبدأ | 0 | 10
فيلا 100 | 100 | مرحلة مبكرة | 6 | التشطيبات الداخلية | 2026-12-16 | 2027-02-25 | 72 | 22.0% | لم يبدأ | 0 | 10
فيلا 100 | 100 | مرحلة مبكرة | 7 | الأعمال الخارجية | 2027-02-26 | 2027-03-26 | 29 | 8.0% | لم يبدأ | 0 | 10
فيلا 100 | 100 | مرحلة مبكرة | 8 | الاختبارات والتسليم | 2027-03-27 | 2027-04-12 | 17 | 7.0% | لم يبدأ | 0 | 10
فيلا 101 | 101 | مرحلة مبكرة | 1 | تجهيز الموقع | 2026-04-25 | 2026-05-16 | 22 | 5.0% | لم يبدأ | 0 | 11
فيلا 101 | 101 | مرحلة مبكرة | 2 | الحفر والأساسات | 2026-05-17 | 2026-07-03 | 48 | 12.0% | لم يبدأ | 0 | 11
فيلا 101 | 101 | مرحلة مبكرة | 3 | الهيكل الإنشائي | 2026-07-04 | 2026-09-22 | 81 | 20.0% | لم يبدأ | 0 | 11
فيلا 101 | 101 | مرحلة مبكرة | 4 | المباني | 2026-09-23 | 2026-11-05 | 44 | 12.0% | لم يبدأ | 0 | 11
فيلا 101 | 101 | مرحلة مبكرة | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-11-06 | 2026-12-27 | 52 | 14.0% | لم يبدأ | 0 | 11
فيلا 101 | 101 | مرحلة مبكرة | 6 | التشطيبات الداخلية | 2026-12-28 | 2027-03-11 | 74 | 22.0% | لم يبدأ | 0 | 11
فيلا 101 | 101 | مرحلة مبكرة | 7 | الأعمال الخارجية | 2027-03-12 | 2027-04-10 | 30 | 8.0% | لم يبدأ | 0 | 11
فيلا 101 | 101 | مرحلة مبكرة | 8 | الاختبارات والتسليم | 2027-04-11 | 2027-04-28 | 18 | 7.0% | لم يبدأ | 0 | 11
فيلا 102 | 102 | مرحلة مبكرة | 1 | تجهيز الموقع | 2026-04-30 | 2026-05-21 | 22 | 5.0% | لم يبدأ | 0 | 11
فيلا 102 | 102 | مرحلة مبكرة | 2 | الحفر والأساسات | 2026-05-22 | 2026-07-09 | 49 | 12.0% | لم يبدأ | 0 | 11
فيلا 102 | 102 | مرحلة مبكرة | 3 | الهيكل الإنشائي | 2026-07-10 | 2026-09-29 | 82 | 20.0% | لم يبدأ | 0 | 11
فيلا 102 | 102 | مرحلة مبكرة | 4 | المباني | 2026-09-30 | 2026-11-13 | 45 | 12.0% | لم يبدأ | 0 | 11
فيلا 102 | 102 | مرحلة مبكرة | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-11-14 | 2027-01-05 | 53 | 14.0% | لم يبدأ | 0 | 11
فيلا 102 | 102 | مرحلة مبكرة | 6 | التشطيبات الداخلية | 2027-01-06 | 2027-03-21 | 75 | 22.0% | لم يبدأ | 0 | 11
فيلا 102 | 102 | مرحلة مبكرة | 7 | الأعمال الخارجية | 2027-03-22 | 2027-04-20 | 30 | 8.0% | لم يبدأ | 0 | 11
فيلا 102 | 102 | مرحلة مبكرة | 8 | الاختبارات والتسليم | 2027-04-21 | 2027-05-09 | 19 | 7.0% | لم يبدأ | 0 | 11
فيلا 103 | 103 | مرحلة مبكرة | 1 | تجهيز الموقع | 2026-05-05 | 2026-05-27 | 23 | 5.0% | لم يبدأ | 0 | 11
فيلا 103 | 103 | مرحلة مبكرة | 2 | الحفر والأساسات | 2026-05-28 | 2026-07-16 | 50 | 12.0% | لم يبدأ | 0 | 11
فيلا 103 | 103 | مرحلة مبكرة | 3 | الهيكل الإنشائي | 2026-07-17 | 2026-10-08 | 84 | 20.0% | لم يبدأ | 0 | 11
فيلا 103 | 103 | مرحلة مبكرة | 4 | المباني | 2026-10-09 | 2026-11-23 | 46 | 12.0% | لم يبدأ | 0 | 11
فيلا 103 | 103 | مرحلة مبكرة | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-11-24 | 2027-01-15 | 53 | 14.0% | لم يبدأ | 0 | 11
فيلا 103 | 103 | مرحلة مبكرة | 6 | التشطيبات الداخلية | 2027-01-16 | 2027-04-01 | 76 | 22.0% | لم يبدأ | 0 | 11
فيلا 103 | 103 | مرحلة مبكرة | 7 | الأعمال الخارجية | 2027-04-02 | 2027-05-01 | 30 | 8.0% | لم يبدأ | 0 | 11
فيلا 103 | 103 | مرحلة مبكرة | 8 | الاختبارات والتسليم | 2027-05-02 | 2027-05-20 | 19 | 7.0% | لم يبدأ | 0 | 11
فيلا 104 | 104 | مرحلة مبكرة | 1 | تجهيز الموقع | 2026-05-10 | 2026-06-01 | 23 | 5.0% | لم يبدأ | 0 | 11
فيلا 104 | 104 | مرحلة مبكرة | 2 | الحفر والأساسات | 2026-06-02 | 2026-07-21 | 50 | 12.0% | لم يبدأ | 0 | 11
فيلا 104 | 104 | مرحلة مبكرة | 3 | الهيكل الإنشائي | 2026-07-22 | 2026-10-14 | 85 | 20.0% | لم يبدأ | 0 | 11
فيلا 104 | 104 | مرحلة مبكرة | 4 | المباني | 2026-10-15 | 2026-11-29 | 46 | 12.0% | لم يبدأ | 0 | 11
فيلا 104 | 104 | مرحلة مبكرة | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-11-30 | 2027-01-22 | 54 | 14.0% | لم يبدأ | 0 | 11
فيلا 104 | 104 | مرحلة مبكرة | 6 | التشطيبات الداخلية | 2027-01-23 | 2027-04-09 | 77 | 22.0% | لم يبدأ | 0 | 11
فيلا 104 | 104 | مرحلة مبكرة | 7 | الأعمال الخارجية | 2027-04-10 | 2027-05-10 | 31 | 8.0% | لم يبدأ | 0 | 11
فيلا 104 | 104 | مرحلة مبكرة | 8 | الاختبارات والتسليم | 2027-05-11 | 2027-05-31 | 21 | 7.0% | لم يبدأ | 0 | 11
فيلا 105 | 105 | مرحلة مبكرة | 1 | تجهيز الموقع | 2026-05-15 | 2026-06-04 | 21 | 5.0% | لم يبدأ | 0 | 11
فيلا 105 | 105 | مرحلة مبكرة | 2 | الحفر والأساسات | 2026-06-05 | 2026-07-19 | 45 | 12.0% | لم يبدأ | 0 | 11
فيلا 105 | 105 | مرحلة مبكرة | 3 | الهيكل الإنشائي | 2026-07-20 | 2026-10-03 | 76 | 20.0% | لم يبدأ | 0 | 11
فيلا 105 | 105 | مرحلة مبكرة | 4 | المباني | 2026-10-04 | 2026-11-13 | 41 | 12.0% | لم يبدأ | 0 | 11
فيلا 105 | 105 | مرحلة مبكرة | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-11-14 | 2026-12-31 | 48 | 14.0% | لم يبدأ | 0 | 11
فيلا 105 | 105 | مرحلة مبكرة | 6 | التشطيبات الداخلية | 2027-01-01 | 2027-03-10 | 69 | 22.0% | لم يبدأ | 0 | 11
فيلا 105 | 105 | مرحلة مبكرة | 7 | الأعمال الخارجية | 2027-03-11 | 2027-04-07 | 28 | 8.0% | لم يبدأ | 0 | 11
فيلا 105 | 105 | مرحلة مبكرة | 8 | الاختبارات والتسليم | 2027-04-08 | 2027-04-24 | 17 | 7.0% | لم يبدأ | 0 | 11
فيلا 106 | 106 | مرحلة مبكرة | 1 | تجهيز الموقع | 2026-05-20 | 2026-06-09 | 21 | 5.0% | لم يبدأ | 0 | 11
فيلا 106 | 106 | مرحلة مبكرة | 2 | الحفر والأساسات | 2026-06-10 | 2026-07-25 | 46 | 12.0% | لم يبدأ | 0 | 11
فيلا 106 | 106 | مرحلة مبكرة | 3 | الهيكل الإنشائي | 2026-07-26 | 2026-10-10 | 77 | 20.0% | لم يبدأ | 0 | 11
فيلا 106 | 106 | مرحلة مبكرة | 4 | المباني | 2026-10-11 | 2026-11-21 | 42 | 12.0% | لم يبدأ | 0 | 11
فيلا 106 | 106 | مرحلة مبكرة | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-11-22 | 2027-01-09 | 49 | 14.0% | لم يبدأ | 0 | 11
فيلا 106 | 106 | مرحلة مبكرة | 6 | التشطيبات الداخلية | 2027-01-10 | 2027-03-20 | 70 | 22.0% | لم يبدأ | 0 | 11
فيلا 106 | 106 | مرحلة مبكرة | 7 | الأعمال الخارجية | 2027-03-21 | 2027-04-17 | 28 | 8.0% | لم يبدأ | 0 | 11
فيلا 106 | 106 | مرحلة مبكرة | 8 | الاختبارات والتسليم | 2027-04-18 | 2027-05-05 | 18 | 7.0% | لم يبدأ | 0 | 11
فيلا 107 | 107 | مرحلة مبكرة | 1 | تجهيز الموقع | 2026-05-25 | 2026-06-14 | 21 | 5.0% | لم يبدأ | 0 | 11
فيلا 107 | 107 | مرحلة مبكرة | 2 | الحفر والأساسات | 2026-06-15 | 2026-07-30 | 46 | 12.0% | لم يبدأ | 0 | 11
فيلا 107 | 107 | مرحلة مبكرة | 3 | الهيكل الإنشائي | 2026-07-31 | 2026-10-17 | 79 | 20.0% | لم يبدأ | 0 | 11
فيلا 107 | 107 | مرحلة مبكرة | 4 | المباني | 2026-10-18 | 2026-11-29 | 43 | 12.0% | لم يبدأ | 0 | 11
فيلا 107 | 107 | مرحلة مبكرة | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-11-30 | 2027-01-18 | 50 | 14.0% | لم يبدأ | 0 | 11
فيلا 107 | 107 | مرحلة مبكرة | 6 | التشطيبات الداخلية | 2027-01-19 | 2027-03-30 | 71 | 22.0% | لم يبدأ | 0 | 11
فيلا 107 | 107 | مرحلة مبكرة | 7 | الأعمال الخارجية | 2027-03-31 | 2027-04-28 | 29 | 8.0% | لم يبدأ | 0 | 11
فيلا 107 | 107 | مرحلة مبكرة | 8 | الاختبارات والتسليم | 2027-04-29 | 2027-05-16 | 18 | 7.0% | لم يبدأ | 0 | 11
فيلا 108 | 108 | مرحلة مبكرة | 1 | تجهيز الموقع | 2026-05-30 | 2026-06-20 | 22 | 5.0% | لم يبدأ | 0 | 11
فيلا 108 | 108 | مرحلة مبكرة | 2 | الحفر والأساسات | 2026-06-21 | 2026-08-06 | 47 | 12.0% | لم يبدأ | 0 | 11
فيلا 108 | 108 | مرحلة مبكرة | 3 | الهيكل الإنشائي | 2026-08-07 | 2026-10-25 | 80 | 20.0% | لم يبدأ | 0 | 11
فيلا 108 | 108 | مرحلة مبكرة | 4 | المباني | 2026-10-26 | 2026-12-08 | 44 | 12.0% | لم يبدأ | 0 | 11
فيلا 108 | 108 | مرحلة مبكرة | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-12-09 | 2027-01-28 | 51 | 14.0% | لم يبدأ | 0 | 11
فيلا 108 | 108 | مرحلة مبكرة | 6 | التشطيبات الداخلية | 2027-01-29 | 2027-04-11 | 73 | 22.0% | لم يبدأ | 0 | 11
فيلا 108 | 108 | مرحلة مبكرة | 7 | الأعمال الخارجية | 2027-04-12 | 2027-05-10 | 29 | 8.0% | لم يبدأ | 0 | 11
فيلا 108 | 108 | مرحلة مبكرة | 8 | الاختبارات والتسليم | 2027-05-11 | 2027-05-27 | 17 | 7.0% | لم يبدأ | 0 | 11
فيلا 109 | 109 | مرحلة مبكرة | 1 | تجهيز الموقع | 2026-06-04 | 2026-06-25 | 22 | 5.0% | لم يبدأ | 0 | 11
فيلا 109 | 109 | مرحلة مبكرة | 2 | الحفر والأساسات | 2026-06-26 | 2026-08-12 | 48 | 12.0% | لم يبدأ | 0 | 11
فيلا 109 | 109 | مرحلة مبكرة | 3 | الهيكل الإنشائي | 2026-08-13 | 2026-11-01 | 81 | 20.0% | لم يبدأ | 0 | 11
فيلا 109 | 109 | مرحلة مبكرة | 4 | المباني | 2026-11-02 | 2026-12-15 | 44 | 12.0% | لم يبدأ | 0 | 11
فيلا 109 | 109 | مرحلة مبكرة | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-12-16 | 2027-02-05 | 52 | 14.0% | لم يبدأ | 0 | 11
فيلا 109 | 109 | مرحلة مبكرة | 6 | التشطيبات الداخلية | 2027-02-06 | 2027-04-20 | 74 | 22.0% | لم يبدأ | 0 | 11
فيلا 109 | 109 | مرحلة مبكرة | 7 | الأعمال الخارجية | 2027-04-21 | 2027-05-20 | 30 | 8.0% | لم يبدأ | 0 | 11
فيلا 109 | 109 | مرحلة مبكرة | 8 | الاختبارات والتسليم | 2027-05-21 | 2027-06-07 | 18 | 7.0% | لم يبدأ | 0 | 11
فيلا 110 | 110 | مرحلة مبكرة | 1 | تجهيز الموقع | 2026-06-09 | 2026-06-30 | 22 | 5.0% | لم يبدأ | 0 | 11
فيلا 110 | 110 | مرحلة مبكرة | 2 | الحفر والأساسات | 2026-07-01 | 2026-08-18 | 49 | 12.0% | لم يبدأ | 0 | 11
فيلا 110 | 110 | مرحلة مبكرة | 3 | الهيكل الإنشائي | 2026-08-19 | 2026-11-08 | 82 | 20.0% | لم يبدأ | 0 | 11
فيلا 110 | 110 | مرحلة مبكرة | 4 | المباني | 2026-11-09 | 2026-12-23 | 45 | 12.0% | لم يبدأ | 0 | 11
فيلا 110 | 110 | مرحلة مبكرة | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-12-24 | 2027-02-14 | 53 | 14.0% | لم يبدأ | 0 | 11
فيلا 110 | 110 | مرحلة مبكرة | 6 | التشطيبات الداخلية | 2027-02-15 | 2027-04-30 | 75 | 22.0% | لم يبدأ | 0 | 11
فيلا 110 | 110 | مرحلة مبكرة | 7 | الأعمال الخارجية | 2027-05-01 | 2027-05-30 | 30 | 8.0% | لم يبدأ | 0 | 11
فيلا 110 | 110 | مرحلة مبكرة | 8 | الاختبارات والتسليم | 2027-05-31 | 2027-06-18 | 19 | 7.0% | لم يبدأ | 0 | 11
فيلا 111 | 111 | مرحلة مبكرة | 1 | تجهيز الموقع | 2026-06-14 | 2026-07-06 | 23 | 5.0% | لم يبدأ | 0 | 12
فيلا 111 | 111 | مرحلة مبكرة | 2 | الحفر والأساسات | 2026-07-07 | 2026-08-25 | 50 | 12.0% | لم يبدأ | 0 | 12
فيلا 111 | 111 | مرحلة مبكرة | 3 | الهيكل الإنشائي | 2026-08-26 | 2026-11-18 | 85 | 20.0% | لم يبدأ | 0 | 12
فيلا 111 | 111 | مرحلة مبكرة | 4 | المباني | 2026-11-19 | 2027-01-03 | 46 | 12.0% | لم يبدأ | 0 | 12
فيلا 111 | 111 | مرحلة مبكرة | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2027-01-04 | 2027-02-26 | 54 | 14.0% | لم يبدأ | 0 | 12
فيلا 111 | 111 | مرحلة مبكرة | 6 | التشطيبات الداخلية | 2027-02-27 | 2027-05-14 | 77 | 22.0% | لم يبدأ | 0 | 12
فيلا 111 | 111 | مرحلة مبكرة | 7 | الأعمال الخارجية | 2027-05-15 | 2027-06-14 | 31 | 8.0% | لم يبدأ | 0 | 12
فيلا 111 | 111 | مرحلة مبكرة | 8 | الاختبارات والتسليم | 2027-06-15 | 2027-07-04 | 20 | 7.0% | لم يبدأ | 0 | 12
فيلا 112 | 112 | مرحلة مبكرة | 1 | تجهيز الموقع | 2026-06-19 | 2026-07-12 | 24 | 5.0% | لم يبدأ | 0 | 12
فيلا 112 | 112 | مرحلة مبكرة | 2 | الحفر والأساسات | 2026-07-13 | 2026-09-01 | 51 | 12.0% | لم يبدأ | 0 | 12
فيلا 112 | 112 | مرحلة مبكرة | 3 | الهيكل الإنشائي | 2026-09-02 | 2026-11-26 | 86 | 20.0% | لم يبدأ | 0 | 12
فيلا 112 | 112 | مرحلة مبكرة | 4 | المباني | 2026-11-27 | 2027-01-12 | 47 | 12.0% | لم يبدأ | 0 | 12
فيلا 112 | 112 | مرحلة مبكرة | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2027-01-13 | 2027-03-08 | 55 | 14.0% | لم يبدأ | 0 | 12
فيلا 112 | 112 | مرحلة مبكرة | 6 | التشطيبات الداخلية | 2027-03-09 | 2027-05-25 | 78 | 22.0% | لم يبدأ | 0 | 12
فيلا 112 | 112 | مرحلة مبكرة | 7 | الأعمال الخارجية | 2027-05-26 | 2027-06-25 | 31 | 8.0% | لم يبدأ | 0 | 12
فيلا 112 | 112 | مرحلة مبكرة | 8 | الاختبارات والتسليم | 2027-06-26 | 2027-07-15 | 20 | 7.0% | لم يبدأ | 0 | 12
فيلا 113 | 113 | مرحلة مبكرة | 1 | تجهيز الموقع | 2026-06-24 | 2026-07-14 | 21 | 5.0% | لم يبدأ | 0 | 12
فيلا 113 | 113 | مرحلة مبكرة | 2 | الحفر والأساسات | 2026-07-15 | 2026-08-29 | 46 | 12.0% | لم يبدأ | 0 | 12
فيلا 113 | 113 | مرحلة مبكرة | 3 | الهيكل الإنشائي | 2026-08-30 | 2026-11-14 | 77 | 20.0% | لم يبدأ | 0 | 12
فيلا 113 | 113 | مرحلة مبكرة | 4 | المباني | 2026-11-15 | 2026-12-26 | 42 | 12.0% | لم يبدأ | 0 | 12
فيلا 113 | 113 | مرحلة مبكرة | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-12-27 | 2027-02-13 | 49 | 14.0% | لم يبدأ | 0 | 12
فيلا 113 | 113 | مرحلة مبكرة | 6 | التشطيبات الداخلية | 2027-02-14 | 2027-04-24 | 70 | 22.0% | لم يبدأ | 0 | 12
فيلا 113 | 113 | مرحلة مبكرة | 7 | الأعمال الخارجية | 2027-04-25 | 2027-05-22 | 28 | 8.0% | لم يبدأ | 0 | 12
فيلا 113 | 113 | مرحلة مبكرة | 8 | الاختبارات والتسليم | 2027-05-23 | 2027-06-08 | 17 | 7.0% | لم يبدأ | 0 | 12
فيلا 114 | 114 | مرحلة مبكرة | 1 | تجهيز الموقع | 2026-06-29 | 2026-07-19 | 21 | 5.0% | لم يبدأ | 0 | 12
فيلا 114 | 114 | مرحلة مبكرة | 2 | الحفر والأساسات | 2026-07-20 | 2026-09-03 | 46 | 12.0% | لم يبدأ | 0 | 12
فيلا 114 | 114 | مرحلة مبكرة | 3 | الهيكل الإنشائي | 2026-09-04 | 2026-11-20 | 78 | 20.0% | لم يبدأ | 0 | 12
فيلا 114 | 114 | مرحلة مبكرة | 4 | المباني | 2026-11-21 | 2027-01-02 | 43 | 12.0% | لم يبدأ | 0 | 12
فيلا 114 | 114 | مرحلة مبكرة | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2027-01-03 | 2027-02-21 | 50 | 14.0% | لم يبدأ | 0 | 12
فيلا 114 | 114 | مرحلة مبكرة | 6 | التشطيبات الداخلية | 2027-02-22 | 2027-05-03 | 71 | 22.0% | لم يبدأ | 0 | 12
فيلا 114 | 114 | مرحلة مبكرة | 7 | الأعمال الخارجية | 2027-05-04 | 2027-05-31 | 28 | 8.0% | لم يبدأ | 0 | 12
فيلا 114 | 114 | مرحلة مبكرة | 8 | الاختبارات والتسليم | 2027-06-01 | 2027-06-19 | 19 | 7.0% | لم يبدأ | 0 | 12
فيلا 115 | 115 | مرحلة مبكرة | 1 | تجهيز الموقع | 2026-07-04 | 2026-07-25 | 22 | 5.0% | لم يبدأ | 0 | 12
فيلا 115 | 115 | مرحلة مبكرة | 2 | الحفر والأساسات | 2026-07-26 | 2026-09-10 | 47 | 12.0% | لم يبدأ | 0 | 12
فيلا 115 | 115 | مرحلة مبكرة | 3 | الهيكل الإنشائي | 2026-09-11 | 2026-11-29 | 80 | 20.0% | لم يبدأ | 0 | 12
فيلا 115 | 115 | مرحلة مبكرة | 4 | المباني | 2026-11-30 | 2027-01-11 | 43 | 12.0% | لم يبدأ | 0 | 12
فيلا 115 | 115 | مرحلة مبكرة | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2027-01-12 | 2027-03-03 | 51 | 14.0% | لم يبدأ | 0 | 12
فيلا 115 | 115 | مرحلة مبكرة | 6 | التشطيبات الداخلية | 2027-03-04 | 2027-05-14 | 72 | 22.0% | لم يبدأ | 0 | 12
فيلا 115 | 115 | مرحلة مبكرة | 7 | الأعمال الخارجية | 2027-05-15 | 2027-06-12 | 29 | 8.0% | لم يبدأ | 0 | 12
فيلا 115 | 115 | مرحلة مبكرة | 8 | الاختبارات والتسليم | 2027-06-13 | 2027-06-30 | 18 | 7.0% | لم يبدأ | 0 | 12
فيلا 116 | 116 | مرحلة مبكرة | 1 | تجهيز الموقع | 2026-07-09 | 2026-07-30 | 22 | 5.0% | لم يبدأ | 0 | 12
فيلا 116 | 116 | مرحلة مبكرة | 2 | الحفر والأساسات | 2026-07-31 | 2026-09-16 | 48 | 12.0% | لم يبدأ | 0 | 12
فيلا 116 | 116 | مرحلة مبكرة | 3 | الهيكل الإنشائي | 2026-09-17 | 2026-12-06 | 81 | 20.0% | لم يبدأ | 0 | 12
فيلا 116 | 116 | مرحلة مبكرة | 4 | المباني | 2026-12-07 | 2027-01-19 | 44 | 12.0% | لم يبدأ | 0 | 12
فيلا 116 | 116 | مرحلة مبكرة | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2027-01-20 | 2027-03-12 | 52 | 14.0% | لم يبدأ | 0 | 12
فيلا 116 | 116 | مرحلة مبكرة | 6 | التشطيبات الداخلية | 2027-03-13 | 2027-05-25 | 74 | 22.0% | لم يبدأ | 0 | 12
فيلا 116 | 116 | مرحلة مبكرة | 7 | الأعمال الخارجية | 2027-05-26 | 2027-06-23 | 29 | 8.0% | لم يبدأ | 0 | 12
فيلا 116 | 116 | مرحلة مبكرة | 8 | الاختبارات والتسليم | 2027-06-24 | 2027-07-11 | 18 | 7.0% | لم يبدأ | 0 | 12
فيلا 117 | 117 | مرحلة مبكرة | 1 | تجهيز الموقع | 2026-07-14 | 2026-08-04 | 22 | 5.0% | لم يبدأ | 0 | 12
فيلا 117 | 117 | مرحلة مبكرة | 2 | الحفر والأساسات | 2026-08-05 | 2026-09-22 | 49 | 12.0% | لم يبدأ | 0 | 12
فيلا 117 | 117 | مرحلة مبكرة | 3 | الهيكل الإنشائي | 2026-09-23 | 2026-12-13 | 82 | 20.0% | لم يبدأ | 0 | 12
فيلا 117 | 117 | مرحلة مبكرة | 4 | المباني | 2026-12-14 | 2027-01-27 | 45 | 12.0% | لم يبدأ | 0 | 12
فيلا 117 | 117 | مرحلة مبكرة | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2027-01-28 | 2027-03-20 | 52 | 14.0% | لم يبدأ | 0 | 12
فيلا 117 | 117 | مرحلة مبكرة | 6 | التشطيبات الداخلية | 2027-03-21 | 2027-06-03 | 75 | 22.0% | لم يبدأ | 0 | 12
فيلا 117 | 117 | مرحلة مبكرة | 7 | الأعمال الخارجية | 2027-06-04 | 2027-07-03 | 30 | 8.0% | لم يبدأ | 0 | 12
فيلا 117 | 117 | مرحلة مبكرة | 8 | الاختبارات والتسليم | 2027-07-04 | 2027-07-22 | 19 | 7.0% | لم يبدأ | 0 | 12
فيلا 118 | 118 | مرحلة مبكرة | 1 | تجهيز الموقع | 2026-07-19 | 2026-08-10 | 23 | 5.0% | لم يبدأ | 0 | 12
فيلا 118 | 118 | مرحلة مبكرة | 2 | الحفر والأساسات | 2026-08-11 | 2026-09-28 | 49 | 12.0% | لم يبدأ | 0 | 12
فيلا 118 | 118 | مرحلة مبكرة | 3 | الهيكل الإنشائي | 2026-09-29 | 2026-12-21 | 84 | 20.0% | لم يبدأ | 0 | 12
فيلا 118 | 118 | مرحلة مبكرة | 4 | المباني | 2026-12-22 | 2027-02-05 | 46 | 12.0% | لم يبدأ | 0 | 12
فيلا 118 | 118 | مرحلة مبكرة | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2027-02-06 | 2027-03-30 | 53 | 14.0% | لم يبدأ | 0 | 12
فيلا 118 | 118 | مرحلة مبكرة | 6 | التشطيبات الداخلية | 2027-03-31 | 2027-06-14 | 76 | 22.0% | لم يبدأ | 0 | 12
فيلا 118 | 118 | مرحلة مبكرة | 7 | الأعمال الخارجية | 2027-06-15 | 2027-07-14 | 30 | 8.0% | لم يبدأ | 0 | 12
فيلا 118 | 118 | مرحلة مبكرة | 8 | الاختبارات والتسليم | 2027-07-15 | 2027-08-02 | 19 | 7.0% | لم يبدأ | 0 | 12
فيلا 119 | 119 | مرحلة مبكرة | 1 | تجهيز الموقع | 2026-07-24 | 2026-08-15 | 23 | 5.0% | لم يبدأ | 0 | 12
فيلا 119 | 119 | مرحلة مبكرة | 2 | الحفر والأساسات | 2026-08-16 | 2026-10-04 | 50 | 12.0% | لم يبدأ | 0 | 12
فيلا 119 | 119 | مرحلة مبكرة | 3 | الهيكل الإنشائي | 2026-10-05 | 2026-12-28 | 85 | 20.0% | لم يبدأ | 0 | 12
فيلا 119 | 119 | مرحلة مبكرة | 4 | المباني | 2026-12-29 | 2027-02-12 | 46 | 12.0% | لم يبدأ | 0 | 12
فيلا 119 | 119 | مرحلة مبكرة | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2027-02-13 | 2027-04-07 | 54 | 14.0% | لم يبدأ | 0 | 12
فيلا 119 | 119 | مرحلة مبكرة | 6 | التشطيبات الداخلية | 2027-04-08 | 2027-06-23 | 77 | 22.0% | لم يبدأ | 0 | 12
فيلا 119 | 119 | مرحلة مبكرة | 7 | الأعمال الخارجية | 2027-06-24 | 2027-07-24 | 31 | 8.0% | لم يبدأ | 0 | 12
فيلا 119 | 119 | مرحلة مبكرة | 8 | الاختبارات والتسليم | 2027-07-25 | 2027-08-13 | 20 | 7.0% | لم يبدأ | 0 | 12
فيلا 120 | 120 | مرحلة مبكرة | 1 | تجهيز الموقع | 2026-07-29 | 2026-08-21 | 24 | 5.0% | لم يبدأ | 0 | 12
فيلا 120 | 120 | مرحلة مبكرة | 2 | الحفر والأساسات | 2026-08-22 | 2026-10-11 | 51 | 12.0% | لم يبدأ | 0 | 12
فيلا 120 | 120 | مرحلة مبكرة | 3 | الهيكل الإنشائي | 2026-10-12 | 2027-01-05 | 86 | 20.0% | لم يبدأ | 0 | 12
فيلا 120 | 120 | مرحلة مبكرة | 4 | المباني | 2027-01-06 | 2027-02-21 | 47 | 12.0% | لم يبدأ | 0 | 12
فيلا 120 | 120 | مرحلة مبكرة | 5 | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2027-02-22 | 2027-04-17 | 55 | 14.0% | لم يبدأ | 0 | 12
فيلا 120 | 120 | مرحلة مبكرة | 6 | التشطيبات الداخلية | 2027-04-18 | 2027-07-04 | 78 | 22.0% | لم يبدأ | 0 | 12
فيلا 120 | 120 | مرحلة مبكرة | 7 | الأعمال الخارجية | 2027-07-05 | 2027-08-04 | 31 | 8.0% | لم يبدأ | 0 | 12
فيلا 120 | 120 | مرحلة مبكرة | 8 | الاختبارات والتسليم | 2027-08-05 | 2027-08-24 | 20 | 7.0% | لم يبدأ | 0 | 12

## مخطط جانت التفصيلي
اسم الفيلا | رقم الفيلا | الحالة | اسم المرحلة | بداية المرحلة | نهاية المرحلة | مدة المرحلة (يوم) | 2025-01 | 2025-02 | 2025-03 | 2025-04 | 2025-05 | 2025-06 | 2025-07 | 2025-08 | 2025-09 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12 | 2026-01 | 2026-02 | 2026-03 | 2026-04 | 2026-05 | 2026-06 | 2026-07 | 2026-08 | 2026-09 | 2026-10 | 2026-11 | 2026-12 | 2027-01 | 2027-02 | 2027-03 | 2027-04 | 2027-05 | 2027-06 | 2027-07 | 2027-08 | 2027-09 | 2027-10 | 2027-11 | 2027-12
فيلا 001 | 1 | مكتمل | تجهيز الموقع | 2025-01-01 | 2025-01-18 | 18 | bar: 2025-01
فيلا 001 | 1 | مكتمل | الحفر والأساسات | 2025-01-19 | 2025-02-25 | 38 | bar: 2025-01 to 2025-02
فيلا 001 | 1 | مكتمل | الهيكل الإنشائي | 2025-02-26 | 2025-05-01 | 65 | bar: 2025-02 to 2025-05
فيلا 001 | 1 | مكتمل | المباني | 2025-05-02 | 2025-06-06 | 36 | bar: 2025-05 to 2025-06
فيلا 001 | 1 | مكتمل | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2025-06-07 | 2025-07-17 | 41 | bar: 2025-06 to 2025-07
فيلا 001 | 1 | مكتمل | التشطيبات الداخلية | 2025-07-18 | 2025-09-14 | 59 | bar: 2025-07 to 2025-09
فيلا 001 | 1 | مكتمل | الأعمال الخارجية | 2025-09-15 | 2025-10-08 | 24 | bar: 2025-09 to 2025-10
فيلا 001 | 1 | مكتمل | الاختبارات والتسليم | 2025-10-09 | 2025-10-23 | 15 | bar: 2025-10
فيلا 002 | 2 | مكتمل | تجهيز الموقع | 2025-01-07 | 2025-01-24 | 18 | bar: 2025-01
فيلا 002 | 2 | مكتمل | الحفر والأساسات | 2025-01-25 | 2025-03-05 | 40 | bar: 2025-01 to 2025-03
فيلا 002 | 2 | مكتمل | الهيكل الإنشائي | 2025-03-06 | 2025-05-11 | 67 | bar: 2025-03 to 2025-05
فيلا 002 | 2 | مكتمل | المباني | 2025-05-12 | 2025-06-16 | 36 | bar: 2025-05 to 2025-06
فيلا 002 | 2 | مكتمل | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2025-06-17 | 2025-07-29 | 43 | bar: 2025-06 to 2025-07
فيلا 002 | 2 | مكتمل | التشطيبات الداخلية | 2025-07-30 | 2025-09-28 | 61 | bar: 2025-07 to 2025-09
فيلا 002 | 2 | مكتمل | الأعمال الخارجية | 2025-09-29 | 2025-10-22 | 24 | bar: 2025-09 to 2025-10
فيلا 002 | 2 | مكتمل | الاختبارات والتسليم | 2025-10-23 | 2025-11-06 | 15 | bar: 2025-10 to 2025-11
فيلا 003 | 3 | مكتمل | تجهيز الموقع | 2025-01-13 | 2025-01-31 | 19 | bar: 2025-01
فيلا 003 | 3 | مكتمل | الحفر والأساسات | 2025-02-01 | 2025-03-13 | 41 | bar: 2025-02 to 2025-03
فيلا 003 | 3 | مكتمل | الهيكل الإنشائي | 2025-03-14 | 2025-05-21 | 69 | bar: 2025-03 to 2025-05
فيلا 003 | 3 | مكتمل | المباني | 2025-05-22 | 2025-06-27 | 37 | bar: 2025-05 to 2025-06
فيلا 003 | 3 | مكتمل | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2025-06-28 | 2025-08-10 | 44 | bar: 2025-06 to 2025-08
فيلا 003 | 3 | مكتمل | التشطيبات الداخلية | 2025-08-11 | 2025-10-11 | 62 | bar: 2025-08 to 2025-10
فيلا 003 | 3 | مكتمل | الأعمال الخارجية | 2025-10-12 | 2025-11-05 | 25 | bar: 2025-10 to 2025-11
فيلا 003 | 3 | مكتمل | الاختبارات والتسليم | 2025-11-06 | 2025-11-20 | 15 | bar: 2025-11
فيلا 004 | 4 | مكتمل | تجهيز الموقع | 2025-01-19 | 2025-02-06 | 19 | bar: 2025-01 to 2025-02
فيلا 004 | 4 | مكتمل | الحفر والأساسات | 2025-02-07 | 2025-03-20 | 42 | bar: 2025-02 to 2025-03
فيلا 004 | 4 | مكتمل | الهيكل الإنشائي | 2025-03-21 | 2025-05-29 | 70 | bar: 2025-03 to 2025-05
فيلا 004 | 4 | مكتمل | المباني | 2025-05-30 | 2025-07-06 | 38 | bar: 2025-05 to 2025-07
فيلا 004 | 4 | مكتمل | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2025-07-07 | 2025-08-20 | 45 | bar: 2025-07 to 2025-08
فيلا 004 | 4 | مكتمل | التشطيبات الداخلية | 2025-08-21 | 2025-10-23 | 64 | bar: 2025-08 to 2025-10
فيلا 004 | 4 | مكتمل | الأعمال الخارجية | 2025-10-24 | 2025-11-18 | 26 | bar: 2025-10 to 2025-11
فيلا 004 | 4 | مكتمل | الاختبارات والتسليم | 2025-11-19 | 2025-12-04 | 16 | bar: 2025-11 to 2025-12
فيلا 005 | 5 | مكتمل | تجهيز الموقع | 2025-01-25 | 2025-02-13 | 20 | bar: 2025-01 to 2025-02
فيلا 005 | 5 | مكتمل | الحفر والأساسات | 2025-02-14 | 2025-03-28 | 43 | bar: 2025-02 to 2025-03
فيلا 005 | 5 | مكتمل | الهيكل الإنشائي | 2025-03-29 | 2025-06-08 | 72 | bar: 2025-03 to 2025-06
فيلا 005 | 5 | مكتمل | المباني | 2025-06-09 | 2025-07-17 | 39 | bar: 2025-06 to 2025-07
فيلا 005 | 5 | مكتمل | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2025-07-18 | 2025-09-01 | 46 | bar: 2025-07 to 2025-09
فيلا 005 | 5 | مكتمل | التشطيبات الداخلية | 2025-09-02 | 2025-11-06 | 66 | bar: 2025-09 to 2025-11
فيلا 005 | 5 | مكتمل | الأعمال الخارجية | 2025-11-07 | 2025-12-02 | 26 | bar: 2025-11 to 2025-12
فيلا 005 | 5 | مكتمل | الاختبارات والتسليم | 2025-12-03 | 2025-12-18 | 16 | bar: 2025-12
فيلا 006 | 6 | مكتمل | تجهيز الموقع | 2025-01-31 | 2025-02-16 | 17 | bar: 2025-01 to 2025-02
فيلا 006 | 6 | مكتمل | الحفر والأساسات | 2025-02-17 | 2025-03-25 | 37 | bar: 2025-02 to 2025-03
فيلا 006 | 6 | مكتمل | الهيكل الإنشائي | 2025-03-26 | 2025-05-27 | 63 | bar: 2025-03 to 2025-05
فيلا 006 | 6 | مكتمل | المباني | 2025-05-28 | 2025-07-01 | 35 | bar: 2025-05 to 2025-07
فيلا 006 | 6 | مكتمل | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2025-07-02 | 2025-08-10 | 40 | bar: 2025-07 to 2025-08
فيلا 006 | 6 | مكتمل | التشطيبات الداخلية | 2025-08-11 | 2025-10-07 | 58 | bar: 2025-08 to 2025-10
فيلا 006 | 6 | مكتمل | الأعمال الخارجية | 2025-10-08 | 2025-10-30 | 23 | bar: 2025-10
فيلا 006 | 6 | مكتمل | الاختبارات والتسليم | 2025-10-31 | 2025-11-14 | 15 | bar: 2025-10 to 2025-11
فيلا 007 | 7 | مكتمل | تجهيز الموقع | 2025-02-06 | 2025-02-23 | 18 | bar: 2025-02
فيلا 007 | 7 | مكتمل | الحفر والأساسات | 2025-02-24 | 2025-04-02 | 38 | bar: 2025-02 to 2025-04
فيلا 007 | 7 | مكتمل | الهيكل الإنشائي | 2025-04-03 | 2025-06-06 | 65 | bar: 2025-04 to 2025-06
فيلا 007 | 7 | مكتمل | المباني | 2025-06-07 | 2025-07-12 | 36 | bar: 2025-06 to 2025-07
فيلا 007 | 7 | مكتمل | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2025-07-13 | 2025-08-22 | 41 | bar: 2025-07 to 2025-08
فيلا 007 | 7 | مكتمل | التشطيبات الداخلية | 2025-08-23 | 2025-10-20 | 59 | bar: 2025-08 to 2025-10
فيلا 007 | 7 | مكتمل | الأعمال الخارجية | 2025-10-21 | 2025-11-13 | 24 | bar: 2025-10 to 2025-11
فيلا 007 | 7 | مكتمل | الاختبارات والتسليم | 2025-11-14 | 2025-11-28 | 15 | bar: 2025-11
فيلا 008 | 8 | مكتمل | تجهيز الموقع | 2025-02-12 | 2025-03-01 | 18 | bar: 2025-02 to 2025-03
فيلا 008 | 8 | مكتمل | الحفر والأساسات | 2025-03-02 | 2025-04-10 | 40 | bar: 2025-03 to 2025-04
فيلا 008 | 8 | مكتمل | الهيكل الإنشائي | 2025-04-11 | 2025-06-16 | 67 | bar: 2025-04 to 2025-06
فيلا 008 | 8 | مكتمل | المباني | 2025-06-17 | 2025-07-22 | 36 | bar: 2025-06 to 2025-07
فيلا 008 | 8 | مكتمل | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2025-07-23 | 2025-09-03 | 43 | bar: 2025-07 to 2025-09
فيلا 008 | 8 | مكتمل | التشطيبات الداخلية | 2025-09-04 | 2025-11-03 | 61 | bar: 2025-09 to 2025-11
فيلا 008 | 8 | مكتمل | الأعمال الخارجية | 2025-11-04 | 2025-11-27 | 24 | bar: 2025-11
فيلا 008 | 8 | مكتمل | الاختبارات والتسليم | 2025-11-28 | 2025-12-12 | 15 | bar: 2025-11 to 2025-12
فيلا 009 | 9 | مكتمل | تجهيز الموقع | 2025-02-18 | 2025-03-08 | 19 | bar: 2025-02 to 2025-03
فيلا 009 | 9 | مكتمل | الحفر والأساسات | 2025-03-09 | 2025-04-18 | 41 | bar: 2025-03 to 2025-04
فيلا 009 | 9 | مكتمل | الهيكل الإنشائي | 2025-04-19 | 2025-06-26 | 69 | bar: 2025-04 to 2025-06
فيلا 009 | 9 | مكتمل | المباني | 2025-06-27 | 2025-08-02 | 37 | bar: 2025-06 to 2025-08
فيلا 009 | 9 | مكتمل | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2025-08-03 | 2025-09-15 | 44 | bar: 2025-08 to 2025-09
فيلا 009 | 9 | مكتمل | التشطيبات الداخلية | 2025-09-16 | 2025-11-16 | 62 | bar: 2025-09 to 2025-11
فيلا 009 | 9 | مكتمل | الأعمال الخارجية | 2025-11-17 | 2025-12-11 | 25 | bar: 2025-11 to 2025-12
فيلا 009 | 9 | مكتمل | الاختبارات والتسليم | 2025-12-12 | 2025-12-26 | 15 | bar: 2025-12
فيلا 010 | 10 | مكتمل | تجهيز الموقع | 2025-02-24 | 2025-03-14 | 19 | bar: 2025-02 to 2025-03
فيلا 010 | 10 | مكتمل | الحفر والأساسات | 2025-03-15 | 2025-04-25 | 42 | bar: 2025-03 to 2025-04
فيلا 010 | 10 | مكتمل | الهيكل الإنشائي | 2025-04-26 | 2025-07-04 | 70 | bar: 2025-04 to 2025-07
فيلا 010 | 10 | مكتمل | المباني | 2025-07-05 | 2025-08-11 | 38 | bar: 2025-07 to 2025-08
فيلا 010 | 10 | مكتمل | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2025-08-12 | 2025-09-25 | 45 | bar: 2025-08 to 2025-09
فيلا 010 | 10 | مكتمل | التشطيبات الداخلية | 2025-09-26 | 2025-11-28 | 64 | bar: 2025-09 to 2025-11
فيلا 010 | 10 | مكتمل | الأعمال الخارجية | 2025-11-29 | 2025-12-24 | 26 | bar: 2025-11 to 2025-12
فيلا 010 | 10 | مكتمل | الاختبارات والتسليم | 2025-12-25 | 2026-01-09 | 16 | bar: 2025-12 to 2026-01
فيلا 011 | 11 | مكتمل | تجهيز الموقع | 2025-03-02 | 2025-03-21 | 20 | bar: 2025-03
فيلا 011 | 11 | مكتمل | الحفر والأساسات | 2025-03-22 | 2025-05-03 | 43 | bar: 2025-03 to 2025-05
فيلا 011 | 11 | مكتمل | الهيكل الإنشائي | 2025-05-04 | 2025-07-15 | 73 | bar: 2025-05 to 2025-07
فيلا 011 | 11 | مكتمل | المباني | 2025-07-16 | 2025-08-24 | 40 | bar: 2025-07 to 2025-08
فيلا 011 | 11 | مكتمل | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2025-08-25 | 2025-10-09 | 46 | bar: 2025-08 to 2025-10
فيلا 011 | 11 | مكتمل | التشطيبات الداخلية | 2025-10-10 | 2025-12-14 | 66 | bar: 2025-10 to 2025-12
فيلا 011 | 11 | مكتمل | الأعمال الخارجية | 2025-12-15 | 2026-01-09 | 26 | bar: 2025-12 to 2026-01
فيلا 011 | 11 | مكتمل | الاختبارات والتسليم | 2026-01-10 | 2026-01-26 | 17 | bar: 2026-01
فيلا 012 | 12 | مكتمل | تجهيز الموقع | 2025-03-08 | 2025-03-24 | 17 | bar: 2025-03
فيلا 012 | 12 | مكتمل | الحفر والأساسات | 2025-03-25 | 2025-05-01 | 38 | bar: 2025-03 to 2025-05
فيلا 012 | 12 | مكتمل | الهيكل الإنشائي | 2025-05-02 | 2025-07-04 | 64 | bar: 2025-05 to 2025-07
فيلا 012 | 12 | مكتمل | المباني | 2025-07-05 | 2025-08-08 | 35 | bar: 2025-07 to 2025-08
فيلا 012 | 12 | مكتمل | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2025-08-09 | 2025-09-18 | 41 | bar: 2025-08 to 2025-09
فيلا 012 | 12 | مكتمل | التشطيبات الداخلية | 2025-09-19 | 2025-11-15 | 58 | bar: 2025-09 to 2025-11
فيلا 012 | 12 | مكتمل | الأعمال الخارجية | 2025-11-16 | 2025-12-08 | 23 | bar: 2025-11 to 2025-12
فيلا 012 | 12 | مكتمل | الاختبارات والتسليم | 2025-12-09 | 2025-12-23 | 15 | bar: 2025-12
فيلا 013 | 13 | مكتمل | تجهيز الموقع | 2025-03-14 | 2025-03-31 | 18 | bar: 2025-03
فيلا 013 | 13 | مكتمل | الحفر والأساسات | 2025-04-01 | 2025-05-09 | 39 | bar: 2025-04 to 2025-05
فيلا 013 | 13 | مكتمل | الهيكل الإنشائي | 2025-05-10 | 2025-07-14 | 66 | bar: 2025-05 to 2025-07
فيلا 013 | 13 | مكتمل | المباني | 2025-07-15 | 2025-08-19 | 36 | bar: 2025-07 to 2025-08
فيلا 013 | 13 | مكتمل | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2025-08-20 | 2025-09-30 | 42 | bar: 2025-08 to 2025-09
فيلا 013 | 13 | مكتمل | التشطيبات الداخلية | 2025-10-01 | 2025-11-29 | 60 | bar: 2025-10 to 2025-11
فيلا 013 | 13 | مكتمل | الأعمال الخارجية | 2025-11-30 | 2025-12-23 | 24 | bar: 2025-11 to 2025-12
فيلا 013 | 13 | مكتمل | الاختبارات والتسليم | 2025-12-24 | 2026-01-06 | 14 | bar: 2025-12 to 2026-01
فيلا 014 | 14 | مكتمل | تجهيز الموقع | 2025-03-20 | 2025-04-06 | 18 | bar: 2025-03 to 2025-04
فيلا 014 | 14 | مكتمل | الحفر والأساسات | 2025-04-07 | 2025-05-16 | 40 | bar: 2025-04 to 2025-05
فيلا 014 | 14 | مكتمل | الهيكل الإنشائي | 2025-05-17 | 2025-07-23 | 68 | bar: 2025-05 to 2025-07
فيلا 014 | 14 | مكتمل | المباني | 2025-07-24 | 2025-08-29 | 37 | bar: 2025-07 to 2025-08
فيلا 014 | 14 | مكتمل | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2025-08-30 | 2025-10-11 | 43 | bar: 2025-08 to 2025-10
فيلا 014 | 14 | مكتمل | التشطيبات الداخلية | 2025-10-12 | 2025-12-11 | 61 | bar: 2025-10 to 2025-12
فيلا 014 | 14 | مكتمل | الأعمال الخارجية | 2025-12-12 | 2026-01-05 | 25 | bar: 2025-12 to 2026-01
فيلا 014 | 14 | مكتمل | الاختبارات والتسليم | 2026-01-06 | 2026-01-20 | 15 | bar: 2026-01
فيلا 015 | 15 | مكتمل | تجهيز الموقع | 2025-03-26 | 2025-04-13 | 19 | bar: 2025-03 to 2025-04
فيلا 015 | 15 | مكتمل | الحفر والأساسات | 2025-04-14 | 2025-05-24 | 41 | bar: 2025-04 to 2025-05
فيلا 015 | 15 | مكتمل | الهيكل الإنشائي | 2025-05-25 | 2025-08-01 | 69 | bar: 2025-05 to 2025-08
فيلا 015 | 15 | مكتمل | المباني | 2025-08-02 | 2025-09-08 | 38 | bar: 2025-08 to 2025-09
فيلا 015 | 15 | مكتمل | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2025-09-09 | 2025-10-22 | 44 | bar: 2025-09 to 2025-10
فيلا 015 | 15 | مكتمل | التشطيبات الداخلية | 2025-10-23 | 2025-12-24 | 63 | bar: 2025-10 to 2025-12
فيلا 015 | 15 | مكتمل | الأعمال الخارجية | 2025-12-25 | 2026-01-18 | 25 | bar: 2025-12 to 2026-01
فيلا 015 | 15 | مكتمل | الاختبارات والتسليم | 2026-01-19 | 2026-02-03 | 16 | bar: 2026-01 to 2026-02
فيلا 016 | 16 | مكتمل | تجهيز الموقع | 2025-04-01 | 2025-04-19 | 19 | bar: 2025-04
فيلا 016 | 16 | مكتمل | الحفر والأساسات | 2025-04-20 | 2025-05-31 | 42 | bar: 2025-04 to 2025-05
فيلا 016 | 16 | مكتمل | الهيكل الإنشائي | 2025-06-01 | 2025-08-10 | 71 | bar: 2025-06 to 2025-08
فيلا 016 | 16 | مكتمل | المباني | 2025-08-11 | 2025-09-18 | 39 | bar: 2025-08 to 2025-09
فيلا 016 | 16 | مكتمل | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2025-09-19 | 2025-11-02 | 45 | bar: 2025-09 to 2025-11
فيلا 016 | 16 | مكتمل | التشطيبات الداخلية | 2025-11-03 | 2026-01-06 | 65 | bar: 2025-11 to 2026-01
فيلا 016 | 16 | مكتمل | الأعمال الخارجية | 2026-01-07 | 2026-02-01 | 26 | bar: 2026-01 to 2026-02
فيلا 016 | 16 | مكتمل | الاختبارات والتسليم | 2026-02-02 | 2026-02-17 | 16 | bar: 2026-02
فيلا 017 | 17 | مكتمل | تجهيز الموقع | 2025-04-07 | 2025-04-26 | 20 | bar: 2025-04
فيلا 017 | 17 | مكتمل | الحفر والأساسات | 2025-04-27 | 2025-06-08 | 43 | bar: 2025-04 to 2025-06
فيلا 017 | 17 | مكتمل | الهيكل الإنشائي | 2025-06-09 | 2025-08-20 | 73 | bar: 2025-06 to 2025-08
فيلا 017 | 17 | مكتمل | المباني | 2025-08-21 | 2025-09-29 | 40 | bar: 2025-08 to 2025-09
فيلا 017 | 17 | مكتمل | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2025-09-30 | 2025-11-14 | 46 | bar: 2025-09 to 2025-11
فيلا 017 | 17 | مكتمل | التشطيبات الداخلية | 2025-11-15 | 2026-01-19 | 66 | bar: 2025-11 to 2026-01
فيلا 017 | 17 | مكتمل | الأعمال الخارجية | 2026-01-20 | 2026-02-14 | 26 | bar: 2026-01 to 2026-02
فيلا 017 | 17 | مكتمل | الاختبارات والتسليم | 2026-02-15 | 2026-03-03 | 17 | bar: 2026-02 to 2026-03
فيلا 018 | 18 | مكتمل | تجهيز الموقع | 2025-04-13 | 2025-04-29 | 17 | bar: 2025-04
فيلا 018 | 18 | مكتمل | الحفر والأساسات | 2025-04-30 | 2025-06-06 | 38 | bar: 2025-04 to 2025-06
فيلا 018 | 18 | مكتمل | الهيكل الإنشائي | 2025-06-07 | 2025-08-09 | 64 | bar: 2025-06 to 2025-08
فيلا 018 | 18 | مكتمل | المباني | 2025-08-10 | 2025-09-13 | 35 | bar: 2025-08 to 2025-09
فيلا 018 | 18 | مكتمل | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2025-09-14 | 2025-10-24 | 41 | bar: 2025-09 to 2025-10
فيلا 018 | 18 | مكتمل | التشطيبات الداخلية | 2025-10-25 | 2025-12-21 | 58 | bar: 2025-10 to 2025-12
فيلا 018 | 18 | مكتمل | الأعمال الخارجية | 2025-12-22 | 2026-01-13 | 23 | bar: 2025-12 to 2026-01
فيلا 018 | 18 | مكتمل | الاختبارات والتسليم | 2026-01-14 | 2026-01-28 | 15 | bar: 2026-01
فيلا 019 | 19 | مكتمل | تجهيز الموقع | 2025-04-19 | 2025-05-06 | 18 | bar: 2025-04 to 2025-05
فيلا 019 | 19 | مكتمل | الحفر والأساسات | 2025-05-07 | 2025-06-14 | 39 | bar: 2025-05 to 2025-06
فيلا 019 | 19 | مكتمل | الهيكل الإنشائي | 2025-06-15 | 2025-08-19 | 66 | bar: 2025-06 to 2025-08
فيلا 019 | 19 | مكتمل | المباني | 2025-08-20 | 2025-09-24 | 36 | bar: 2025-08 to 2025-09
فيلا 019 | 19 | مكتمل | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2025-09-25 | 2025-11-05 | 42 | bar: 2025-09 to 2025-11
فيلا 019 | 19 | مكتمل | التشطيبات الداخلية | 2025-11-06 | 2026-01-04 | 60 | bar: 2025-11 to 2026-01
فيلا 019 | 19 | مكتمل | الأعمال الخارجية | 2026-01-05 | 2026-01-28 | 24 | bar: 2026-01
فيلا 019 | 19 | مكتمل | الاختبارات والتسليم | 2026-01-29 | 2026-02-11 | 14 | bar: 2026-01 to 2026-02
فيلا 020 | 20 | مكتمل | تجهيز الموقع | 2025-04-25 | 2025-05-12 | 18 | bar: 2025-04 to 2025-05
فيلا 020 | 20 | مكتمل | الحفر والأساسات | 2025-05-13 | 2025-06-21 | 40 | bar: 2025-05 to 2025-06
فيلا 020 | 20 | مكتمل | الهيكل الإنشائي | 2025-06-22 | 2025-08-28 | 68 | bar: 2025-06 to 2025-08
فيلا 020 | 20 | مكتمل | المباني | 2025-08-29 | 2025-10-04 | 37 | bar: 2025-08 to 2025-10
فيلا 020 | 20 | مكتمل | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2025-10-05 | 2025-11-16 | 43 | bar: 2025-10 to 2025-11
فيلا 020 | 20 | مكتمل | التشطيبات الداخلية | 2025-11-17 | 2026-01-16 | 61 | bar: 2025-11 to 2026-01
فيلا 020 | 20 | مكتمل | الأعمال الخارجية | 2026-01-17 | 2026-02-10 | 25 | bar: 2026-01 to 2026-02
فيلا 020 | 20 | مكتمل | الاختبارات والتسليم | 2026-02-11 | 2026-02-25 | 15 | bar: 2026-02
فيلا 021 | 21 | مكتمل | تجهيز الموقع | 2025-05-01 | 2025-05-19 | 19 | bar: 2025-05
فيلا 021 | 21 | مكتمل | الحفر والأساسات | 2025-05-20 | 2025-06-29 | 41 | bar: 2025-05 to 2025-06
فيلا 021 | 21 | مكتمل | الهيكل الإنشائي | 2025-06-30 | 2025-09-07 | 70 | bar: 2025-06 to 2025-09
فيلا 021 | 21 | مكتمل | المباني | 2025-09-08 | 2025-10-15 | 38 | bar: 2025-09 to 2025-10
فيلا 021 | 21 | مكتمل | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2025-10-16 | 2025-11-29 | 45 | bar: 2025-10 to 2025-11
فيلا 021 | 21 | مكتمل | التشطيبات الداخلية | 2025-11-30 | 2026-02-01 | 64 | bar: 2025-11 to 2026-02
فيلا 021 | 21 | مكتمل | الأعمال الخارجية | 2026-02-02 | 2026-02-26 | 25 | bar: 2026-02
فيلا 021 | 21 | مكتمل | الاختبارات والتسليم | 2026-02-27 | 2026-03-14 | 16 | bar: 2026-02 to 2026-03
فيلا 022 | 22 | مكتمل | تجهيز الموقع | 2025-05-07 | 2025-05-26 | 20 | bar: 2025-05
فيلا 022 | 22 | مكتمل | الحفر والأساسات | 2025-05-27 | 2025-07-07 | 42 | bar: 2025-05 to 2025-07
فيلا 022 | 22 | مكتمل | الهيكل الإنشائي | 2025-07-08 | 2025-09-17 | 72 | bar: 2025-07 to 2025-09
فيلا 022 | 22 | مكتمل | المباني | 2025-09-18 | 2025-10-26 | 39 | bar: 2025-09 to 2025-10
فيلا 022 | 22 | مكتمل | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2025-10-27 | 2025-12-11 | 46 | bar: 2025-10 to 2025-12
فيلا 022 | 22 | مكتمل | التشطيبات الداخلية | 2025-12-12 | 2026-02-14 | 65 | bar: 2025-12 to 2026-02
فيلا 022 | 22 | مكتمل | الأعمال الخارجية | 2026-02-15 | 2026-03-12 | 26 | bar: 2026-02 to 2026-03
فيلا 022 | 22 | مكتمل | الاختبارات والتسليم | 2026-03-13 | 2026-03-28 | 16 | bar: 2026-03
فيلا 023 | 23 | مكتمل | تجهيز الموقع | 2025-05-13 | 2025-06-01 | 20 | bar: 2025-05 to 2025-06
فيلا 023 | 23 | مكتمل | الحفر والأساسات | 2025-06-02 | 2025-07-14 | 43 | bar: 2025-06 to 2025-07
فيلا 023 | 23 | مكتمل | الهيكل الإنشائي | 2025-07-15 | 2025-09-25 | 73 | bar: 2025-07 to 2025-09
فيلا 023 | 23 | مكتمل | المباني | 2025-09-26 | 2025-11-04 | 40 | bar: 2025-09 to 2025-11
فيلا 023 | 23 | مكتمل | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2025-11-05 | 2025-12-21 | 47 | bar: 2025-11 to 2025-12
فيلا 023 | 23 | مكتمل | التشطيبات الداخلية | 2025-12-22 | 2026-02-26 | 67 | bar: 2025-12 to 2026-02
فيلا 023 | 23 | مكتمل | الأعمال الخارجية | 2026-02-27 | 2026-03-25 | 27 | bar: 2026-02 to 2026-03
فيلا 023 | 23 | مكتمل | الاختبارات والتسليم | 2026-03-26 | 2026-04-11 | 17 | bar: 2026-03 to 2026-04
فيلا 024 | 24 | مكتمل | تجهيز الموقع | 2025-05-19 | 2025-06-05 | 18 | bar: 2025-05 to 2025-06
فيلا 024 | 24 | مكتمل | الحفر والأساسات | 2025-06-06 | 2025-07-13 | 38 | bar: 2025-06 to 2025-07
فيلا 024 | 24 | مكتمل | الهيكل الإنشائي | 2025-07-14 | 2025-09-16 | 65 | bar: 2025-07 to 2025-09
فيلا 024 | 24 | مكتمل | المباني | 2025-09-17 | 2025-10-21 | 35 | bar: 2025-09 to 2025-10
فيلا 024 | 24 | مكتمل | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2025-10-22 | 2025-12-01 | 41 | bar: 2025-10 to 2025-12
فيلا 024 | 24 | مكتمل | التشطيبات الداخلية | 2025-12-02 | 2026-01-29 | 59 | bar: 2025-12 to 2026-01
فيلا 024 | 24 | مكتمل | الأعمال الخارجية | 2026-01-30 | 2026-02-22 | 24 | bar: 2026-01 to 2026-02
فيلا 024 | 24 | مكتمل | الاختبارات والتسليم | 2026-02-23 | 2026-03-08 | 14 | bar: 2026-02 to 2026-03
فيلا 025 | 25 | مكتمل | تجهيز الموقع | 2025-05-25 | 2025-06-11 | 18 | bar: 2025-05 to 2025-06
فيلا 025 | 25 | مكتمل | الحفر والأساسات | 2025-06-12 | 2025-07-20 | 39 | bar: 2025-06 to 2025-07
فيلا 025 | 25 | مكتمل | الهيكل الإنشائي | 2025-07-21 | 2025-09-24 | 66 | bar: 2025-07 to 2025-09
فيلا 025 | 25 | مكتمل | المباني | 2025-09-25 | 2025-10-30 | 36 | bar: 2025-09 to 2025-10
فيلا 025 | 25 | مكتمل | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2025-10-31 | 2025-12-11 | 42 | bar: 2025-10 to 2025-12
فيلا 025 | 25 | مكتمل | التشطيبات الداخلية | 2025-12-12 | 2026-02-09 | 60 | bar: 2025-12 to 2026-02
فيلا 025 | 25 | مكتمل | الأعمال الخارجية | 2026-02-10 | 2026-03-05 | 24 | bar: 2026-02 to 2026-03
فيلا 025 | 25 | مكتمل | الاختبارات والتسليم | 2026-03-06 | 2026-03-22 | 17 | bar: 2026-03
فيلا 026 | 26 | مكتمل | تجهيز الموقع | 2025-05-31 | 2025-06-18 | 19 | bar: 2025-05 to 2025-06
فيلا 026 | 26 | مكتمل | الحفر والأساسات | 2025-06-19 | 2025-07-28 | 40 | bar: 2025-06 to 2025-07
فيلا 026 | 26 | مكتمل | الهيكل الإنشائي | 2025-07-29 | 2025-10-04 | 68 | bar: 2025-07 to 2025-10
فيلا 026 | 26 | مكتمل | المباني | 2025-10-05 | 2025-11-10 | 37 | bar: 2025-10 to 2025-11
فيلا 026 | 26 | مكتمل | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2025-11-11 | 2025-12-23 | 43 | bar: 2025-11 to 2025-12
فيلا 026 | 26 | مكتمل | التشطيبات الداخلية | 2025-12-24 | 2026-02-23 | 62 | bar: 2025-12 to 2026-02
فيلا 026 | 26 | مكتمل | الأعمال الخارجية | 2026-02-24 | 2026-03-20 | 25 | bar: 2026-02 to 2026-03
فيلا 026 | 26 | مكتمل | الاختبارات والتسليم | 2026-03-21 | 2026-04-05 | 16 | bar: 2026-03 to 2026-04
فيلا 027 | 27 | مكتمل | تجهيز الموقع | 2025-06-06 | 2025-06-24 | 19 | bar: 2025-06
فيلا 027 | 27 | مكتمل | الحفر والأساسات | 2025-06-25 | 2025-08-04 | 41 | bar: 2025-06 to 2025-08
فيلا 027 | 27 | مكتمل | الهيكل الإنشائي | 2025-08-05 | 2025-10-13 | 70 | bar: 2025-08 to 2025-10
فيلا 027 | 27 | مكتمل | المباني | 2025-10-14 | 2025-11-20 | 38 | bar: 2025-10 to 2025-11
فيلا 027 | 27 | مكتمل | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2025-11-21 | 2026-01-04 | 45 | bar: 2025-11 to 2026-01
فيلا 027 | 27 | مكتمل | التشطيبات الداخلية | 2026-01-05 | 2026-03-09 | 64 | bar: 2026-01 to 2026-03
فيلا 027 | 27 | مكتمل | الأعمال الخارجية | 2026-03-10 | 2026-04-03 | 25 | bar: 2026-03 to 2026-04
فيلا 027 | 27 | مكتمل | الاختبارات والتسليم | 2026-04-04 | 2026-04-19 | 16 | bar: 2026-04
فيلا 028 | 28 | مكتمل | تجهيز الموقع | 2025-06-12 | 2025-07-01 | 20 | bar: 2025-06 to 2025-07
فيلا 028 | 28 | مكتمل | الحفر والأساسات | 2025-07-02 | 2025-08-12 | 42 | bar: 2025-07 to 2025-08
فيلا 028 | 28 | مكتمل | الهيكل الإنشائي | 2025-08-13 | 2025-10-23 | 72 | bar: 2025-08 to 2025-10
فيلا 028 | 28 | مكتمل | المباني | 2025-10-24 | 2025-12-01 | 39 | bar: 2025-10 to 2025-12
فيلا 028 | 28 | مكتمل | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2025-12-02 | 2026-01-16 | 46 | bar: 2025-12 to 2026-01
فيلا 028 | 28 | مكتمل | التشطيبات الداخلية | 2026-01-17 | 2026-03-22 | 65 | bar: 2026-01 to 2026-03
فيلا 028 | 28 | مكتمل | الأعمال الخارجية | 2026-03-23 | 2026-04-17 | 26 | bar: 2026-03 to 2026-04
فيلا 028 | 28 | مكتمل | الاختبارات والتسليم | 2026-04-18 | 2026-05-03 | 16 | bar: 2026-04 to 2026-05
فيلا 029 | 29 | مكتمل | تجهيز الموقع | 2025-06-18 | 2025-07-07 | 20 | bar: 2025-06 to 2025-07
فيلا 029 | 29 | مكتمل | الحفر والأساسات | 2025-07-08 | 2025-08-19 | 43 | bar: 2025-07 to 2025-08
فيلا 029 | 29 | مكتمل | الهيكل الإنشائي | 2025-08-20 | 2025-10-31 | 73 | bar: 2025-08 to 2025-10
فيلا 029 | 29 | مكتمل | المباني | 2025-11-01 | 2025-12-10 | 40 | bar: 2025-11 to 2025-12
فيلا 029 | 29 | مكتمل | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2025-12-11 | 2026-01-26 | 47 | bar: 2025-12 to 2026-01
فيلا 029 | 29 | مكتمل | التشطيبات الداخلية | 2026-01-27 | 2026-04-03 | 67 | bar: 2026-01 to 2026-04
فيلا 029 | 29 | مكتمل | الأعمال الخارجية | 2026-04-04 | 2026-04-30 | 27 | bar: 2026-04
فيلا 029 | 29 | مكتمل | الاختبارات والتسليم | 2026-05-01 | 2026-05-17 | 17 | bar: 2026-05
فيلا 030 | 30 | مكتمل | تجهيز الموقع | 2025-06-24 | 2025-07-11 | 18 | bar: 2025-06 to 2025-07
فيلا 030 | 30 | مكتمل | الحفر والأساسات | 2025-07-12 | 2025-08-18 | 38 | bar: 2025-07 to 2025-08
فيلا 030 | 30 | مكتمل | الهيكل الإنشائي | 2025-08-19 | 2025-10-22 | 65 | bar: 2025-08 to 2025-10
فيلا 030 | 30 | مكتمل | المباني | 2025-10-23 | 2025-11-26 | 35 | bar: 2025-10 to 2025-11
فيلا 030 | 30 | مكتمل | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2025-11-27 | 2026-01-06 | 41 | bar: 2025-11 to 2026-01
فيلا 030 | 30 | مكتمل | التشطيبات الداخلية | 2026-01-07 | 2026-03-06 | 59 | bar: 2026-01 to 2026-03
فيلا 030 | 30 | مكتمل | الأعمال الخارجية | 2026-03-07 | 2026-03-30 | 24 | bar: 2026-03
فيلا 030 | 30 | مكتمل | الاختبارات والتسليم | 2026-03-31 | 2026-04-13 | 14 | bar: 2026-03 to 2026-04
فيلا 031 | 31 | تحت التنفيذ | تجهيز الموقع | 2025-07-01 | 2025-07-19 | 19 | bar: 2025-07
فيلا 031 | 31 | تحت التنفيذ | الحفر والأساسات | 2025-07-20 | 2025-08-29 | 41 | bar: 2025-07 to 2025-08
فيلا 031 | 31 | تحت التنفيذ | الهيكل الإنشائي | 2025-08-30 | 2025-11-06 | 69 | bar: 2025-08 to 2025-11
فيلا 031 | 31 | تحت التنفيذ | المباني | 2025-11-07 | 2025-12-14 | 38 | bar: 2025-11 to 2025-12
فيلا 031 | 31 | تحت التنفيذ | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2025-12-15 | 2026-01-27 | 44 | bar: 2025-12 to 2026-01
فيلا 031 | 31 | تحت التنفيذ | التشطيبات الداخلية | 2026-01-28 | 2026-03-31 | 63 | bar: 2026-01 to 2026-03
فيلا 031 | 31 | تحت التنفيذ | الأعمال الخارجية | 2026-04-01 | 2026-04-25 | 25 | bar: 2026-04
فيلا 031 | 31 | تحت التنفيذ | الاختبارات والتسليم | 2026-04-26 | 2026-05-10 | 15 | bar: 2026-04 to 2026-05
فيلا 032 | 32 | تحت التنفيذ | تجهيز الموقع | 2025-07-05 | 2025-07-23 | 19 | bar: 2025-07
فيلا 032 | 32 | تحت التنفيذ | الحفر والأساسات | 2025-07-24 | 2025-09-03 | 42 | bar: 2025-07 to 2025-09
فيلا 032 | 32 | تحت التنفيذ | الهيكل الإنشائي | 2025-09-04 | 2025-11-13 | 71 | bar: 2025-09 to 2025-11
فيلا 032 | 32 | تحت التنفيذ | المباني | 2025-11-14 | 2025-12-22 | 39 | bar: 2025-11 to 2025-12
فيلا 032 | 32 | تحت التنفيذ | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2025-12-23 | 2026-02-05 | 45 | bar: 2025-12 to 2026-02
فيلا 032 | 32 | تحت التنفيذ | التشطيبات الداخلية | 2026-02-06 | 2026-04-10 | 64 | bar: 2026-02 to 2026-04
فيلا 032 | 32 | تحت التنفيذ | الأعمال الخارجية | 2026-04-11 | 2026-05-06 | 26 | bar: 2026-04 to 2026-05
فيلا 032 | 32 | تحت التنفيذ | الاختبارات والتسليم | 2026-05-07 | 2026-05-21 | 15 | bar: 2026-05
فيلا 033 | 33 | تحت التنفيذ | تجهيز الموقع | 2025-07-09 | 2025-07-28 | 20 | bar: 2025-07
فيلا 033 | 33 | تحت التنفيذ | الحفر والأساسات | 2025-07-29 | 2025-09-09 | 43 | bar: 2025-07 to 2025-09
فيلا 033 | 33 | تحت التنفيذ | الهيكل الإنشائي | 2025-09-10 | 2025-11-20 | 72 | bar: 2025-09 to 2025-11
فيلا 033 | 33 | تحت التنفيذ | المباني | 2025-11-21 | 2025-12-29 | 39 | bar: 2025-11 to 2025-12
فيلا 033 | 33 | تحت التنفيذ | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2025-12-30 | 2026-02-13 | 46 | bar: 2025-12 to 2026-02
فيلا 033 | 33 | تحت التنفيذ | التشطيبات الداخلية | 2026-02-14 | 2026-04-20 | 66 | bar: 2026-02 to 2026-04
فيلا 033 | 33 | تحت التنفيذ | الأعمال الخارجية | 2026-04-21 | 2026-05-16 | 26 | bar: 2026-04 to 2026-05
فيلا 033 | 33 | تحت التنفيذ | الاختبارات والتسليم | 2026-05-17 | 2026-06-01 | 16 | bar: 2026-05 to 2026-06
فيلا 034 | 34 | تحت التنفيذ | تجهيز الموقع | 2025-07-13 | 2025-08-01 | 20 | bar: 2025-07 to 2025-08
فيلا 034 | 34 | تحت التنفيذ | الحفر والأساسات | 2025-08-02 | 2025-09-14 | 44 | bar: 2025-08 to 2025-09
فيلا 034 | 34 | تحت التنفيذ | الهيكل الإنشائي | 2025-09-15 | 2025-11-27 | 74 | bar: 2025-09 to 2025-11
فيلا 034 | 34 | تحت التنفيذ | المباني | 2025-11-28 | 2026-01-06 | 40 | bar: 2025-11 to 2026-01
فيلا 034 | 34 | تحت التنفيذ | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-01-07 | 2026-02-22 | 47 | bar: 2026-01 to 2026-02
فيلا 034 | 34 | تحت التنفيذ | التشطيبات الداخلية | 2026-02-23 | 2026-04-30 | 67 | bar: 2026-02 to 2026-04
فيلا 034 | 34 | تحت التنفيذ | الأعمال الخارجية | 2026-05-01 | 2026-05-27 | 27 | bar: 2026-05
فيلا 034 | 34 | تحت التنفيذ | الاختبارات والتسليم | 2026-05-28 | 2026-06-12 | 16 | bar: 2026-05 to 2026-06
فيلا 035 | 35 | تحت التنفيذ | تجهيز الموقع | 2025-07-17 | 2025-08-06 | 21 | bar: 2025-07 to 2025-08
فيلا 035 | 35 | تحت التنفيذ | الحفر والأساسات | 2025-08-07 | 2025-09-19 | 44 | bar: 2025-08 to 2025-09
فيلا 035 | 35 | تحت التنفيذ | الهيكل الإنشائي | 2025-09-20 | 2025-12-03 | 75 | bar: 2025-09 to 2025-12
فيلا 035 | 35 | تحت التنفيذ | المباني | 2025-12-04 | 2026-01-13 | 41 | bar: 2025-12 to 2026-01
فيلا 035 | 35 | تحت التنفيذ | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-01-14 | 2026-03-02 | 48 | bar: 2026-01 to 2026-03
فيلا 035 | 35 | تحت التنفيذ | التشطيبات الداخلية | 2026-03-03 | 2026-05-09 | 68 | bar: 2026-03 to 2026-05
فيلا 035 | 35 | تحت التنفيذ | الأعمال الخارجية | 2026-05-10 | 2026-06-05 | 27 | bar: 2026-05 to 2026-06
فيلا 035 | 35 | تحت التنفيذ | الاختبارات والتسليم | 2026-06-06 | 2026-06-23 | 18 | bar: 2026-06
فيلا 036 | 36 | تحت التنفيذ | تجهيز الموقع | 2025-07-21 | 2025-08-10 | 21 | bar: 2025-07 to 2025-08
فيلا 036 | 36 | تحت التنفيذ | الحفر والأساسات | 2025-08-11 | 2025-09-24 | 45 | bar: 2025-08 to 2025-09
فيلا 036 | 36 | تحت التنفيذ | الهيكل الإنشائي | 2025-09-25 | 2025-12-10 | 77 | bar: 2025-09 to 2025-12
فيلا 036 | 36 | تحت التنفيذ | المباني | 2025-12-11 | 2026-01-21 | 42 | bar: 2025-12 to 2026-01
فيلا 036 | 36 | تحت التنفيذ | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-01-22 | 2026-03-11 | 49 | bar: 2026-01 to 2026-03
فيلا 036 | 36 | تحت التنفيذ | التشطيبات الداخلية | 2026-03-12 | 2026-05-20 | 70 | bar: 2026-03 to 2026-05
فيلا 036 | 36 | تحت التنفيذ | الأعمال الخارجية | 2026-05-21 | 2026-06-17 | 28 | bar: 2026-05 to 2026-06
فيلا 036 | 36 | تحت التنفيذ | الاختبارات والتسليم | 2026-06-18 | 2026-07-04 | 17 | bar: 2026-06 to 2026-07
فيلا 037 | 37 | تحت التنفيذ | تجهيز الموقع | 2025-07-25 | 2025-08-14 | 21 | bar: 2025-07 to 2025-08
فيلا 037 | 37 | تحت التنفيذ | الحفر والأساسات | 2025-08-15 | 2025-09-29 | 46 | bar: 2025-08 to 2025-09
فيلا 037 | 37 | تحت التنفيذ | الهيكل الإنشائي | 2025-09-30 | 2025-12-16 | 78 | bar: 2025-09 to 2025-12
فيلا 037 | 37 | تحت التنفيذ | المباني | 2025-12-17 | 2026-01-28 | 43 | bar: 2025-12 to 2026-01
فيلا 037 | 37 | تحت التنفيذ | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-01-29 | 2026-03-19 | 50 | bar: 2026-01 to 2026-03
فيلا 037 | 37 | تحت التنفيذ | التشطيبات الداخلية | 2026-03-20 | 2026-05-29 | 71 | bar: 2026-03 to 2026-05
فيلا 037 | 37 | تحت التنفيذ | الأعمال الخارجية | 2026-05-30 | 2026-06-26 | 28 | bar: 2026-05 to 2026-06
فيلا 037 | 37 | تحت التنفيذ | الاختبارات والتسليم | 2026-06-27 | 2026-07-15 | 19 | bar: 2026-06 to 2026-07
فيلا 038 | 38 | تحت التنفيذ | تجهيز الموقع | 2025-07-29 | 2025-08-16 | 19 | bar: 2025-07 to 2025-08
فيلا 038 | 38 | تحت التنفيذ | الحفر والأساسات | 2025-08-17 | 2025-09-26 | 41 | bar: 2025-08 to 2025-09
فيلا 038 | 38 | تحت التنفيذ | الهيكل الإنشائي | 2025-09-27 | 2025-12-04 | 69 | bar: 2025-09 to 2025-12
فيلا 038 | 38 | تحت التنفيذ | المباني | 2025-12-05 | 2026-01-11 | 38 | bar: 2025-12 to 2026-01
فيلا 038 | 38 | تحت التنفيذ | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-01-12 | 2026-02-24 | 44 | bar: 2026-01 to 2026-02
فيلا 038 | 38 | تحت التنفيذ | التشطيبات الداخلية | 2026-02-25 | 2026-04-28 | 63 | bar: 2026-02 to 2026-04
فيلا 038 | 38 | تحت التنفيذ | الأعمال الخارجية | 2026-04-29 | 2026-05-23 | 25 | bar: 2026-04 to 2026-05
فيلا 038 | 38 | تحت التنفيذ | الاختبارات والتسليم | 2026-05-24 | 2026-06-07 | 15 | bar: 2026-05 to 2026-06
فيلا 039 | 39 | تحت التنفيذ | تجهيز الموقع | 2025-08-02 | 2025-08-20 | 19 | bar: 2025-08
فيلا 039 | 39 | تحت التنفيذ | الحفر والأساسات | 2025-08-21 | 2025-10-01 | 42 | bar: 2025-08 to 2025-10
فيلا 039 | 39 | تحت التنفيذ | الهيكل الإنشائي | 2025-10-02 | 2025-12-11 | 71 | bar: 2025-10 to 2025-12
فيلا 039 | 39 | تحت التنفيذ | المباني | 2025-12-12 | 2026-01-19 | 39 | bar: 2025-12 to 2026-01
فيلا 039 | 39 | تحت التنفيذ | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-01-20 | 2026-03-05 | 45 | bar: 2026-01 to 2026-03
فيلا 039 | 39 | تحت التنفيذ | التشطيبات الداخلية | 2026-03-06 | 2026-05-08 | 64 | bar: 2026-03 to 2026-05
فيلا 039 | 39 | تحت التنفيذ | الأعمال الخارجية | 2026-05-09 | 2026-06-03 | 26 | bar: 2026-05 to 2026-06
فيلا 039 | 39 | تحت التنفيذ | الاختبارات والتسليم | 2026-06-04 | 2026-06-18 | 15 | bar: 2026-06
فيلا 040 | 40 | تحت التنفيذ | تجهيز الموقع | 2025-08-06 | 2025-08-25 | 20 | bar: 2025-08
فيلا 040 | 40 | تحت التنفيذ | الحفر والأساسات | 2025-08-26 | 2025-10-07 | 43 | bar: 2025-08 to 2025-10
فيلا 040 | 40 | تحت التنفيذ | الهيكل الإنشائي | 2025-10-08 | 2025-12-18 | 72 | bar: 2025-10 to 2025-12
فيلا 040 | 40 | تحت التنفيذ | المباني | 2025-12-19 | 2026-01-26 | 39 | bar: 2025-12 to 2026-01
فيلا 040 | 40 | تحت التنفيذ | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-01-27 | 2026-03-13 | 46 | bar: 2026-01 to 2026-03
فيلا 040 | 40 | تحت التنفيذ | التشطيبات الداخلية | 2026-03-14 | 2026-05-18 | 66 | bar: 2026-03 to 2026-05
فيلا 040 | 40 | تحت التنفيذ | الأعمال الخارجية | 2026-05-19 | 2026-06-13 | 26 | bar: 2026-05 to 2026-06
فيلا 040 | 40 | تحت التنفيذ | الاختبارات والتسليم | 2026-06-14 | 2026-06-29 | 16 | bar: 2026-06
فيلا 041 | 41 | تحت التنفيذ | تجهيز الموقع | 2025-08-10 | 2025-08-29 | 20 | bar: 2025-08
فيلا 041 | 41 | تحت التنفيذ | الحفر والأساسات | 2025-08-30 | 2025-10-12 | 44 | bar: 2025-08 to 2025-10
فيلا 041 | 41 | تحت التنفيذ | الهيكل الإنشائي | 2025-10-13 | 2025-12-26 | 75 | bar: 2025-10 to 2025-12
فيلا 041 | 41 | تحت التنفيذ | المباني | 2025-12-27 | 2026-02-05 | 41 | bar: 2025-12 to 2026-02
فيلا 041 | 41 | تحت التنفيذ | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-02-06 | 2026-03-24 | 47 | bar: 2026-02 to 2026-03
فيلا 041 | 41 | تحت التنفيذ | التشطيبات الداخلية | 2026-03-25 | 2026-05-31 | 68 | bar: 2026-03 to 2026-05
فيلا 041 | 41 | تحت التنفيذ | الأعمال الخارجية | 2026-06-01 | 2026-06-27 | 27 | bar: 2026-06
فيلا 041 | 41 | تحت التنفيذ | الاختبارات والتسليم | 2026-06-28 | 2026-07-14 | 17 | bar: 2026-06 to 2026-07
فيلا 042 | 42 | تحت التنفيذ | تجهيز الموقع | 2025-08-14 | 2025-09-03 | 21 | bar: 2025-08 to 2025-09
فيلا 042 | 42 | تحت التنفيذ | الحفر والأساسات | 2025-09-04 | 2025-10-18 | 45 | bar: 2025-09 to 2025-10
فيلا 042 | 42 | تحت التنفيذ | الهيكل الإنشائي | 2025-10-19 | 2026-01-02 | 76 | bar: 2025-10 to 2026-01
فيلا 042 | 42 | تحت التنفيذ | المباني | 2026-01-03 | 2026-02-13 | 42 | bar: 2026-01 to 2026-02
فيلا 042 | 42 | تحت التنفيذ | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-02-14 | 2026-04-02 | 48 | bar: 2026-02 to 2026-04
فيلا 042 | 42 | تحت التنفيذ | التشطيبات الداخلية | 2026-04-03 | 2026-06-10 | 69 | bar: 2026-04 to 2026-06
فيلا 042 | 42 | تحت التنفيذ | الأعمال الخارجية | 2026-06-11 | 2026-07-08 | 28 | bar: 2026-06 to 2026-07
فيلا 042 | 42 | تحت التنفيذ | الاختبارات والتسليم | 2026-07-09 | 2026-07-25 | 17 | bar: 2026-07
فيلا 043 | 43 | تحت التنفيذ | تجهيز الموقع | 2025-08-18 | 2025-09-07 | 21 | bar: 2025-08 to 2025-09
فيلا 043 | 43 | تحت التنفيذ | الحفر والأساسات | 2025-09-08 | 2025-10-23 | 46 | bar: 2025-09 to 2025-10
فيلا 043 | 43 | تحت التنفيذ | الهيكل الإنشائي | 2025-10-24 | 2026-01-09 | 78 | bar: 2025-10 to 2026-01
فيلا 043 | 43 | تحت التنفيذ | المباني | 2026-01-10 | 2026-02-20 | 42 | bar: 2026-01 to 2026-02
فيلا 043 | 43 | تحت التنفيذ | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-02-21 | 2026-04-10 | 49 | bar: 2026-02 to 2026-04
فيلا 043 | 43 | تحت التنفيذ | التشطيبات الداخلية | 2026-04-11 | 2026-06-20 | 71 | bar: 2026-04 to 2026-06
فيلا 043 | 43 | تحت التنفيذ | الأعمال الخارجية | 2026-06-21 | 2026-07-18 | 28 | bar: 2026-06 to 2026-07
فيلا 043 | 43 | تحت التنفيذ | الاختبارات والتسليم | 2026-07-19 | 2026-08-05 | 18 | bar: 2026-07 to 2026-08
فيلا 044 | 44 | تحت التنفيذ | تجهيز الموقع | 2025-08-22 | 2025-09-12 | 22 | bar: 2025-08 to 2025-09
فيلا 044 | 44 | تحت التنفيذ | الحفر والأساسات | 2025-09-13 | 2025-10-29 | 47 | bar: 2025-09 to 2025-10
فيلا 044 | 44 | تحت التنفيذ | الهيكل الإنشائي | 2025-10-30 | 2026-01-16 | 79 | bar: 2025-10 to 2026-01
فيلا 044 | 44 | تحت التنفيذ | المباني | 2026-01-17 | 2026-02-28 | 43 | bar: 2026-01 to 2026-02
فيلا 044 | 44 | تحت التنفيذ | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-03-01 | 2026-04-19 | 50 | bar: 2026-03 to 2026-04
فيلا 044 | 44 | تحت التنفيذ | التشطيبات الداخلية | 2026-04-20 | 2026-06-30 | 72 | bar: 2026-04 to 2026-06
فيلا 044 | 44 | تحت التنفيذ | الأعمال الخارجية | 2026-07-01 | 2026-07-29 | 29 | bar: 2026-07
فيلا 044 | 44 | تحت التنفيذ | الاختبارات والتسليم | 2026-07-30 | 2026-08-16 | 18 | bar: 2026-07 to 2026-08
فيلا 045 | 45 | تحت التنفيذ | تجهيز الموقع | 2025-08-26 | 2025-09-13 | 19 | bar: 2025-08 to 2025-09
فيلا 045 | 45 | تحت التنفيذ | الحفر والأساسات | 2025-09-14 | 2025-10-24 | 41 | bar: 2025-09 to 2025-10
فيلا 045 | 45 | تحت التنفيذ | الهيكل الإنشائي | 2025-10-25 | 2026-01-02 | 70 | bar: 2025-10 to 2026-01
فيلا 045 | 45 | تحت التنفيذ | المباني | 2026-01-03 | 2026-02-09 | 38 | bar: 2026-01 to 2026-02
فيلا 045 | 45 | تحت التنفيذ | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-02-10 | 2026-03-26 | 45 | bar: 2026-02 to 2026-03
فيلا 045 | 45 | تحت التنفيذ | التشطيبات الداخلية | 2026-03-27 | 2026-05-29 | 64 | bar: 2026-03 to 2026-05
فيلا 045 | 45 | تحت التنفيذ | الأعمال الخارجية | 2026-05-30 | 2026-06-23 | 25 | bar: 2026-05 to 2026-06
فيلا 045 | 45 | تحت التنفيذ | الاختبارات والتسليم | 2026-06-24 | 2026-07-09 | 16 | bar: 2026-06 to 2026-07
فيلا 046 | 46 | تحت التنفيذ | تجهيز الموقع | 2025-08-30 | 2025-09-18 | 20 | bar: 2025-08 to 2025-09
فيلا 046 | 46 | تحت التنفيذ | الحفر والأساسات | 2025-09-19 | 2025-10-30 | 42 | bar: 2025-09 to 2025-10
فيلا 046 | 46 | تحت التنفيذ | الهيكل الإنشائي | 2025-10-31 | 2026-01-10 | 72 | bar: 2025-10 to 2026-01
فيلا 046 | 46 | تحت التنفيذ | المباني | 2026-01-11 | 2026-02-18 | 39 | bar: 2026-01 to 2026-02
فيلا 046 | 46 | تحت التنفيذ | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-02-19 | 2026-04-05 | 46 | bar: 2026-02 to 2026-04
فيلا 046 | 46 | تحت التنفيذ | التشطيبات الداخلية | 2026-04-06 | 2026-06-09 | 65 | bar: 2026-04 to 2026-06
فيلا 046 | 46 | تحت التنفيذ | الأعمال الخارجية | 2026-06-10 | 2026-07-05 | 26 | bar: 2026-06 to 2026-07
فيلا 046 | 46 | تحت التنفيذ | الاختبارات والتسليم | 2026-07-06 | 2026-07-20 | 15 | bar: 2026-07
فيلا 047 | 47 | تحت التنفيذ | تجهيز الموقع | 2025-09-03 | 2025-09-22 | 20 | bar: 2025-09
فيلا 047 | 47 | تحت التنفيذ | الحفر والأساسات | 2025-09-23 | 2025-11-04 | 43 | bar: 2025-09 to 2025-11
فيلا 047 | 47 | تحت التنفيذ | الهيكل الإنشائي | 2025-11-05 | 2026-01-16 | 73 | bar: 2025-11 to 2026-01
فيلا 047 | 47 | تحت التنفيذ | المباني | 2026-01-17 | 2026-02-25 | 40 | bar: 2026-01 to 2026-02
فيلا 047 | 47 | تحت التنفيذ | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-02-26 | 2026-04-12 | 46 | bar: 2026-02 to 2026-04
فيلا 047 | 47 | تحت التنفيذ | التشطيبات الداخلية | 2026-04-13 | 2026-06-17 | 66 | bar: 2026-04 to 2026-06
فيلا 047 | 47 | تحت التنفيذ | الأعمال الخارجية | 2026-06-18 | 2026-07-14 | 27 | bar: 2026-06 to 2026-07
فيلا 047 | 47 | تحت التنفيذ | الاختبارات والتسليم | 2026-07-15 | 2026-07-31 | 17 | bar: 2026-07
فيلا 048 | 48 | تحت التنفيذ | تجهيز الموقع | 2025-09-07 | 2025-09-26 | 20 | bar: 2025-09
فيلا 048 | 48 | تحت التنفيذ | الحفر والأساسات | 2025-09-27 | 2025-11-09 | 44 | bar: 2025-09 to 2025-11
فيلا 048 | 48 | تحت التنفيذ | الهيكل الإنشائي | 2025-11-10 | 2026-01-23 | 75 | bar: 2025-11 to 2026-01
فيلا 048 | 48 | تحت التنفيذ | المباني | 2026-01-24 | 2026-03-05 | 41 | bar: 2026-01 to 2026-03
فيلا 048 | 48 | تحت التنفيذ | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-03-06 | 2026-04-21 | 47 | bar: 2026-03 to 2026-04
فيلا 048 | 48 | تحت التنفيذ | التشطيبات الداخلية | 2026-04-22 | 2026-06-28 | 68 | bar: 2026-04 to 2026-06
فيلا 048 | 48 | تحت التنفيذ | الأعمال الخارجية | 2026-06-29 | 2026-07-25 | 27 | bar: 2026-06 to 2026-07
فيلا 048 | 48 | تحت التنفيذ | الاختبارات والتسليم | 2026-07-26 | 2026-08-11 | 17 | bar: 2026-07 to 2026-08
فيلا 049 | 49 | تحت التنفيذ | تجهيز الموقع | 2025-09-11 | 2025-10-01 | 21 | bar: 2025-09 to 2025-10
فيلا 049 | 49 | تحت التنفيذ | الحفر والأساسات | 2025-10-02 | 2025-11-15 | 45 | bar: 2025-10 to 2025-11
فيلا 049 | 49 | تحت التنفيذ | الهيكل الإنشائي | 2025-11-16 | 2026-01-30 | 76 | bar: 2025-11 to 2026-01
فيلا 049 | 49 | تحت التنفيذ | المباني | 2026-01-31 | 2026-03-13 | 42 | bar: 2026-01 to 2026-03
فيلا 049 | 49 | تحت التنفيذ | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-03-14 | 2026-04-30 | 48 | bar: 2026-03 to 2026-04
فيلا 049 | 49 | تحت التنفيذ | التشطيبات الداخلية | 2026-05-01 | 2026-07-08 | 69 | bar: 2026-05 to 2026-07
فيلا 049 | 49 | تحت التنفيذ | الأعمال الخارجية | 2026-07-09 | 2026-08-05 | 28 | bar: 2026-07 to 2026-08
فيلا 049 | 49 | تحت التنفيذ | الاختبارات والتسليم | 2026-08-06 | 2026-08-22 | 17 | bar: 2026-08
فيلا 050 | 50 | تحت التنفيذ | تجهيز الموقع | 2025-09-15 | 2025-10-05 | 21 | bar: 2025-09 to 2025-10
فيلا 050 | 50 | تحت التنفيذ | الحفر والأساسات | 2025-10-06 | 2025-11-20 | 46 | bar: 2025-10 to 2025-11
فيلا 050 | 50 | تحت التنفيذ | الهيكل الإنشائي | 2025-11-21 | 2026-02-06 | 78 | bar: 2025-11 to 2026-02
فيلا 050 | 50 | تحت التنفيذ | المباني | 2026-02-07 | 2026-03-20 | 42 | bar: 2026-02 to 2026-03
فيلا 050 | 50 | تحت التنفيذ | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-03-21 | 2026-05-08 | 49 | bar: 2026-03 to 2026-05
فيلا 050 | 50 | تحت التنفيذ | التشطيبات الداخلية | 2026-05-09 | 2026-07-18 | 71 | bar: 2026-05 to 2026-07
فيلا 050 | 50 | تحت التنفيذ | الأعمال الخارجية | 2026-07-19 | 2026-08-15 | 28 | bar: 2026-07 to 2026-08
فيلا 050 | 50 | تحت التنفيذ | الاختبارات والتسليم | 2026-08-16 | 2026-09-02 | 18 | bar: 2026-08 to 2026-09
فيلا 051 | 51 | تحت التنفيذ | تجهيز الموقع | 2025-09-19 | 2025-10-10 | 22 | bar: 2025-09 to 2025-10
فيلا 051 | 51 | تحت التنفيذ | الحفر والأساسات | 2025-10-11 | 2025-11-26 | 47 | bar: 2025-10 to 2025-11
فيلا 051 | 51 | تحت التنفيذ | الهيكل الإنشائي | 2025-11-27 | 2026-02-14 | 80 | bar: 2025-11 to 2026-02
فيلا 051 | 51 | تحت التنفيذ | المباني | 2026-02-15 | 2026-03-30 | 44 | bar: 2026-02 to 2026-03
فيلا 051 | 51 | تحت التنفيذ | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-03-31 | 2026-05-20 | 51 | bar: 2026-03 to 2026-05
فيلا 051 | 51 | تحت التنفيذ | التشطيبات الداخلية | 2026-05-21 | 2026-08-01 | 73 | bar: 2026-05 to 2026-08
فيلا 051 | 51 | تحت التنفيذ | الأعمال الخارجية | 2026-08-02 | 2026-08-30 | 29 | bar: 2026-08
فيلا 051 | 51 | تحت التنفيذ | الاختبارات والتسليم | 2026-08-31 | 2026-09-17 | 18 | bar: 2026-08 to 2026-09
فيلا 052 | 52 | تحت التنفيذ | تجهيز الموقع | 2025-09-23 | 2025-10-11 | 19 | bar: 2025-09 to 2025-10
فيلا 052 | 52 | تحت التنفيذ | الحفر والأساسات | 2025-10-12 | 2025-11-22 | 42 | bar: 2025-10 to 2025-11
فيلا 052 | 52 | تحت التنفيذ | الهيكل الإنشائي | 2025-11-23 | 2026-02-01 | 71 | bar: 2025-11 to 2026-02
فيلا 052 | 52 | تحت التنفيذ | المباني | 2026-02-02 | 2026-03-12 | 39 | bar: 2026-02 to 2026-03
فيلا 052 | 52 | تحت التنفيذ | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-03-13 | 2026-04-26 | 45 | bar: 2026-03 to 2026-04
فيلا 052 | 52 | تحت التنفيذ | التشطيبات الداخلية | 2026-04-27 | 2026-06-29 | 64 | bar: 2026-04 to 2026-06
فيلا 052 | 52 | تحت التنفيذ | الأعمال الخارجية | 2026-06-30 | 2026-07-25 | 26 | bar: 2026-06 to 2026-07
فيلا 052 | 52 | تحت التنفيذ | الاختبارات والتسليم | 2026-07-26 | 2026-08-10 | 16 | bar: 2026-07 to 2026-08
فيلا 053 | 53 | تحت التنفيذ | تجهيز الموقع | 2025-09-27 | 2025-10-16 | 20 | bar: 2025-09 to 2025-10
فيلا 053 | 53 | تحت التنفيذ | الحفر والأساسات | 2025-10-17 | 2025-11-28 | 43 | bar: 2025-10 to 2025-11
فيلا 053 | 53 | تحت التنفيذ | الهيكل الإنشائي | 2025-11-29 | 2026-02-08 | 72 | bar: 2025-11 to 2026-02
فيلا 053 | 53 | تحت التنفيذ | المباني | 2026-02-09 | 2026-03-19 | 39 | bar: 2026-02 to 2026-03
فيلا 053 | 53 | تحت التنفيذ | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-03-20 | 2026-05-04 | 46 | bar: 2026-03 to 2026-05
فيلا 053 | 53 | تحت التنفيذ | التشطيبات الداخلية | 2026-05-05 | 2026-07-09 | 66 | bar: 2026-05 to 2026-07
فيلا 053 | 53 | تحت التنفيذ | الأعمال الخارجية | 2026-07-10 | 2026-08-04 | 26 | bar: 2026-07 to 2026-08
فيلا 053 | 53 | تحت التنفيذ | الاختبارات والتسليم | 2026-08-05 | 2026-08-21 | 17 | bar: 2026-08
فيلا 054 | 54 | تحت التنفيذ | تجهيز الموقع | 2025-10-01 | 2025-10-20 | 20 | bar: 2025-10
فيلا 054 | 54 | تحت التنفيذ | الحفر والأساسات | 2025-10-21 | 2025-12-03 | 44 | bar: 2025-10 to 2025-12
فيلا 054 | 54 | تحت التنفيذ | الهيكل الإنشائي | 2025-12-04 | 2026-02-15 | 74 | bar: 2025-12 to 2026-02
فيلا 054 | 54 | تحت التنفيذ | المباني | 2026-02-16 | 2026-03-27 | 40 | bar: 2026-02 to 2026-03
فيلا 054 | 54 | تحت التنفيذ | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-03-28 | 2026-05-13 | 47 | bar: 2026-03 to 2026-05
فيلا 054 | 54 | تحت التنفيذ | التشطيبات الداخلية | 2026-05-14 | 2026-07-19 | 67 | bar: 2026-05 to 2026-07
فيلا 054 | 54 | تحت التنفيذ | الأعمال الخارجية | 2026-07-20 | 2026-08-15 | 27 | bar: 2026-07 to 2026-08
فيلا 054 | 54 | تحت التنفيذ | الاختبارات والتسليم | 2026-08-16 | 2026-09-01 | 17 | bar: 2026-08 to 2026-09
فيلا 055 | 55 | تحت التنفيذ | تجهيز الموقع | 2025-10-05 | 2025-10-25 | 21 | bar: 2025-10
فيلا 055 | 55 | تحت التنفيذ | الحفر والأساسات | 2025-10-26 | 2025-12-09 | 45 | bar: 2025-10 to 2025-12
فيلا 055 | 55 | تحت التنفيذ | الهيكل الإنشائي | 2025-12-10 | 2026-02-22 | 75 | bar: 2025-12 to 2026-02
فيلا 055 | 55 | تحت التنفيذ | المباني | 2026-02-23 | 2026-04-04 | 41 | bar: 2026-02 to 2026-04
فيلا 055 | 55 | تحت التنفيذ | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-04-05 | 2026-05-22 | 48 | bar: 2026-04 to 2026-05
فيلا 055 | 55 | تحت التنفيذ | التشطيبات الداخلية | 2026-05-23 | 2026-07-30 | 69 | bar: 2026-05 to 2026-07
فيلا 055 | 55 | تحت التنفيذ | الأعمال الخارجية | 2026-07-31 | 2026-08-26 | 27 | bar: 2026-07 to 2026-08
فيلا 055 | 55 | تحت التنفيذ | الاختبارات والتسليم | 2026-08-27 | 2026-09-12 | 17 | bar: 2026-08 to 2026-09
فيلا 056 | 56 | تحت التنفيذ | تجهيز الموقع | 2025-10-09 | 2025-10-29 | 21 | bar: 2025-10
فيلا 056 | 56 | تحت التنفيذ | الحفر والأساسات | 2025-10-30 | 2025-12-14 | 46 | bar: 2025-10 to 2025-12
فيلا 056 | 56 | تحت التنفيذ | الهيكل الإنشائي | 2025-12-15 | 2026-03-01 | 77 | bar: 2025-12 to 2026-03
فيلا 056 | 56 | تحت التنفيذ | المباني | 2026-03-02 | 2026-04-12 | 42 | bar: 2026-03 to 2026-04
فيلا 056 | 56 | تحت التنفيذ | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-04-13 | 2026-05-31 | 49 | bar: 2026-04 to 2026-05
فيلا 056 | 56 | تحت التنفيذ | التشطيبات الداخلية | 2026-06-01 | 2026-08-09 | 70 | bar: 2026-06 to 2026-08
فيلا 056 | 56 | تحت التنفيذ | الأعمال الخارجية | 2026-08-10 | 2026-09-06 | 28 | bar: 2026-08 to 2026-09
فيلا 056 | 56 | تحت التنفيذ | الاختبارات والتسليم | 2026-09-07 | 2026-09-23 | 17 | bar: 2026-09
فيلا 057 | 57 | تحت التنفيذ | تجهيز الموقع | 2025-10-13 | 2025-11-02 | 21 | bar: 2025-10 to 2025-11
فيلا 057 | 57 | تحت التنفيذ | الحفر والأساسات | 2025-11-03 | 2025-12-18 | 46 | bar: 2025-11 to 2025-12
فيلا 057 | 57 | تحت التنفيذ | الهيكل الإنشائي | 2025-12-19 | 2026-03-07 | 79 | bar: 2025-12 to 2026-03
فيلا 057 | 57 | تحت التنفيذ | المباني | 2026-03-08 | 2026-04-19 | 43 | bar: 2026-03 to 2026-04
فيلا 057 | 57 | تحت التنفيذ | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-04-20 | 2026-06-08 | 50 | bar: 2026-04 to 2026-06
فيلا 057 | 57 | تحت التنفيذ | التشطيبات الداخلية | 2026-06-09 | 2026-08-18 | 71 | bar: 2026-06 to 2026-08
فيلا 057 | 57 | تحت التنفيذ | الأعمال الخارجية | 2026-08-19 | 2026-09-16 | 29 | bar: 2026-08 to 2026-09
فيلا 057 | 57 | تحت التنفيذ | الاختبارات والتسليم | 2026-09-17 | 2026-10-04 | 18 | bar: 2026-09 to 2026-10
فيلا 058 | 58 | تحت التنفيذ | تجهيز الموقع | 2025-10-17 | 2025-11-07 | 22 | bar: 2025-10 to 2025-11
فيلا 058 | 58 | تحت التنفيذ | الحفر والأساسات | 2025-11-08 | 2025-12-24 | 47 | bar: 2025-11 to 2025-12
فيلا 058 | 58 | تحت التنفيذ | الهيكل الإنشائي | 2025-12-25 | 2026-03-14 | 80 | bar: 2025-12 to 2026-03
فيلا 058 | 58 | تحت التنفيذ | المباني | 2026-03-15 | 2026-04-27 | 44 | bar: 2026-03 to 2026-04
فيلا 058 | 58 | تحت التنفيذ | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-04-28 | 2026-06-17 | 51 | bar: 2026-04 to 2026-06
فيلا 058 | 58 | تحت التنفيذ | التشطيبات الداخلية | 2026-06-18 | 2026-08-29 | 73 | bar: 2026-06 to 2026-08
فيلا 058 | 58 | تحت التنفيذ | الأعمال الخارجية | 2026-08-30 | 2026-09-27 | 29 | bar: 2026-08 to 2026-09
فيلا 058 | 58 | تحت التنفيذ | الاختبارات والتسليم | 2026-09-28 | 2026-10-15 | 18 | bar: 2026-09 to 2026-10
فيلا 059 | 59 | تحت التنفيذ | تجهيز الموقع | 2025-10-21 | 2025-11-08 | 19 | bar: 2025-10 to 2025-11
فيلا 059 | 59 | تحت التنفيذ | الحفر والأساسات | 2025-11-09 | 2025-12-20 | 42 | bar: 2025-11 to 2025-12
فيلا 059 | 59 | تحت التنفيذ | الهيكل الإنشائي | 2025-12-21 | 2026-03-01 | 71 | bar: 2025-12 to 2026-03
فيلا 059 | 59 | تحت التنفيذ | المباني | 2026-03-02 | 2026-04-09 | 39 | bar: 2026-03 to 2026-04
فيلا 059 | 59 | تحت التنفيذ | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-04-10 | 2026-05-24 | 45 | bar: 2026-04 to 2026-05
فيلا 059 | 59 | تحت التنفيذ | التشطيبات الداخلية | 2026-05-25 | 2026-07-27 | 64 | bar: 2026-05 to 2026-07
فيلا 059 | 59 | تحت التنفيذ | الأعمال الخارجية | 2026-07-28 | 2026-08-22 | 26 | bar: 2026-07 to 2026-08
فيلا 059 | 59 | تحت التنفيذ | الاختبارات والتسليم | 2026-08-23 | 2026-09-07 | 16 | bar: 2026-08 to 2026-09
فيلا 060 | 60 | تحت التنفيذ | تجهيز الموقع | 2025-10-25 | 2025-11-13 | 20 | bar: 2025-10 to 2025-11
فيلا 060 | 60 | تحت التنفيذ | الحفر والأساسات | 2025-11-14 | 2025-12-26 | 43 | bar: 2025-11 to 2025-12
فيلا 060 | 60 | تحت التنفيذ | الهيكل الإنشائي | 2025-12-27 | 2026-03-08 | 72 | bar: 2025-12 to 2026-03
فيلا 060 | 60 | تحت التنفيذ | المباني | 2026-03-09 | 2026-04-16 | 39 | bar: 2026-03 to 2026-04
فيلا 060 | 60 | تحت التنفيذ | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-04-17 | 2026-06-01 | 46 | bar: 2026-04 to 2026-06
فيلا 060 | 60 | تحت التنفيذ | التشطيبات الداخلية | 2026-06-02 | 2026-08-06 | 66 | bar: 2026-06 to 2026-08
فيلا 060 | 60 | تحت التنفيذ | الأعمال الخارجية | 2026-08-07 | 2026-09-01 | 26 | bar: 2026-08 to 2026-09
فيلا 060 | 60 | تحت التنفيذ | الاختبارات والتسليم | 2026-09-02 | 2026-09-18 | 17 | bar: 2026-09
فيلا 061 | 61 | تحت التنفيذ | تجهيز الموقع | 2025-10-29 | 2025-11-17 | 20 | bar: 2025-10 to 2025-11
فيلا 061 | 61 | تحت التنفيذ | الحفر والأساسات | 2025-11-18 | 2025-12-31 | 44 | bar: 2025-11 to 2025-12
فيلا 061 | 61 | تحت التنفيذ | الهيكل الإنشائي | 2026-01-01 | 2026-03-16 | 75 | bar: 2026-01 to 2026-03
فيلا 061 | 61 | تحت التنفيذ | المباني | 2026-03-17 | 2026-04-26 | 41 | bar: 2026-03 to 2026-04
فيلا 061 | 61 | تحت التنفيذ | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-04-27 | 2026-06-13 | 48 | bar: 2026-04 to 2026-06
فيلا 061 | 61 | تحت التنفيذ | التشطيبات الداخلية | 2026-06-14 | 2026-08-20 | 68 | bar: 2026-06 to 2026-08
فيلا 061 | 61 | تحت التنفيذ | الأعمال الخارجية | 2026-08-21 | 2026-09-16 | 27 | bar: 2026-08 to 2026-09
فيلا 061 | 61 | تحت التنفيذ | الاختبارات والتسليم | 2026-09-17 | 2026-10-03 | 17 | bar: 2026-09 to 2026-10
فيلا 062 | 62 | تحت التنفيذ | تجهيز الموقع | 2025-11-02 | 2025-11-22 | 21 | bar: 2025-11
فيلا 062 | 62 | تحت التنفيذ | الحفر والأساسات | 2025-11-23 | 2026-01-06 | 45 | bar: 2025-11 to 2026-01
فيلا 062 | 62 | تحت التنفيذ | الهيكل الإنشائي | 2026-01-07 | 2026-03-23 | 76 | bar: 2026-01 to 2026-03
فيلا 062 | 62 | تحت التنفيذ | المباني | 2026-03-24 | 2026-05-04 | 42 | bar: 2026-03 to 2026-05
فيلا 062 | 62 | تحت التنفيذ | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-05-05 | 2026-06-22 | 49 | bar: 2026-05 to 2026-06
فيلا 062 | 62 | تحت التنفيذ | التشطيبات الداخلية | 2026-06-23 | 2026-08-30 | 69 | bar: 2026-06 to 2026-08
فيلا 062 | 62 | تحت التنفيذ | الأعمال الخارجية | 2026-08-31 | 2026-09-27 | 28 | bar: 2026-08 to 2026-09
فيلا 062 | 62 | تحت التنفيذ | الاختبارات والتسليم | 2026-09-28 | 2026-10-14 | 17 | bar: 2026-09 to 2026-10
فيلا 063 | 63 | تحت التنفيذ | تجهيز الموقع | 2025-11-06 | 2025-11-26 | 21 | bar: 2025-11
فيلا 063 | 63 | تحت التنفيذ | الحفر والأساسات | 2025-11-27 | 2026-01-11 | 46 | bar: 2025-11 to 2026-01
فيلا 063 | 63 | تحت التنفيذ | الهيكل الإنشائي | 2026-01-12 | 2026-03-30 | 78 | bar: 2026-01 to 2026-03
فيلا 063 | 63 | تحت التنفيذ | المباني | 2026-03-31 | 2026-05-11 | 42 | bar: 2026-03 to 2026-05
فيلا 063 | 63 | تحت التنفيذ | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-05-12 | 2026-06-30 | 50 | bar: 2026-05 to 2026-06
فيلا 063 | 63 | تحت التنفيذ | التشطيبات الداخلية | 2026-07-01 | 2026-09-09 | 71 | bar: 2026-07 to 2026-09
فيلا 063 | 63 | تحت التنفيذ | الأعمال الخارجية | 2026-09-10 | 2026-10-07 | 28 | bar: 2026-09 to 2026-10
فيلا 063 | 63 | تحت التنفيذ | الاختبارات والتسليم | 2026-10-08 | 2026-10-25 | 18 | bar: 2026-10
فيلا 064 | 64 | تحت التنفيذ | تجهيز الموقع | 2025-11-10 | 2025-12-01 | 22 | bar: 2025-11 to 2025-12
فيلا 064 | 64 | تحت التنفيذ | الحفر والأساسات | 2025-12-02 | 2026-01-17 | 47 | bar: 2025-12 to 2026-01
فيلا 064 | 64 | تحت التنفيذ | الهيكل الإنشائي | 2026-01-18 | 2026-04-06 | 79 | bar: 2026-01 to 2026-04
فيلا 064 | 64 | تحت التنفيذ | المباني | 2026-04-07 | 2026-05-19 | 43 | bar: 2026-04 to 2026-05
فيلا 064 | 64 | تحت التنفيذ | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-05-20 | 2026-07-09 | 51 | bar: 2026-05 to 2026-07
فيلا 064 | 64 | تحت التنفيذ | التشطيبات الداخلية | 2026-07-10 | 2026-09-19 | 72 | bar: 2026-07 to 2026-09
فيلا 064 | 64 | تحت التنفيذ | الأعمال الخارجية | 2026-09-20 | 2026-10-18 | 29 | bar: 2026-09 to 2026-10
فيلا 064 | 64 | تحت التنفيذ | الاختبارات والتسليم | 2026-10-19 | 2026-11-05 | 18 | bar: 2026-10 to 2026-11
فيلا 065 | 65 | تحت التنفيذ | تجهيز الموقع | 2025-11-14 | 2025-12-05 | 22 | bar: 2025-11 to 2025-12
فيلا 065 | 65 | تحت التنفيذ | الحفر والأساسات | 2025-12-06 | 2026-01-22 | 48 | bar: 2025-12 to 2026-01
فيلا 065 | 65 | تحت التنفيذ | الهيكل الإنشائي | 2026-01-23 | 2026-04-13 | 81 | bar: 2026-01 to 2026-04
فيلا 065 | 65 | تحت التنفيذ | المباني | 2026-04-14 | 2026-05-27 | 44 | bar: 2026-04 to 2026-05
فيلا 065 | 65 | تحت التنفيذ | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-05-28 | 2026-07-18 | 52 | bar: 2026-05 to 2026-07
فيلا 065 | 65 | تحت التنفيذ | التشطيبات الداخلية | 2026-07-19 | 2026-09-30 | 74 | bar: 2026-07 to 2026-09
فيلا 065 | 65 | تحت التنفيذ | الأعمال الخارجية | 2026-10-01 | 2026-10-29 | 29 | bar: 2026-10
فيلا 065 | 65 | تحت التنفيذ | الاختبارات والتسليم | 2026-10-30 | 2026-11-16 | 18 | bar: 2026-10 to 2026-11
فيلا 066 | 66 | تحت التنفيذ | تجهيز الموقع | 2025-11-18 | 2025-12-07 | 20 | bar: 2025-11 to 2025-12
فيلا 066 | 66 | تحت التنفيذ | الحفر والأساسات | 2025-12-08 | 2026-01-18 | 42 | bar: 2025-12 to 2026-01
فيلا 066 | 66 | تحت التنفيذ | الهيكل الإنشائي | 2026-01-19 | 2026-03-31 | 72 | bar: 2026-01 to 2026-03
فيلا 066 | 66 | تحت التنفيذ | المباني | 2026-04-01 | 2026-05-09 | 39 | bar: 2026-04 to 2026-05
فيلا 066 | 66 | تحت التنفيذ | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-05-10 | 2026-06-24 | 46 | bar: 2026-05 to 2026-06
فيلا 066 | 66 | تحت التنفيذ | التشطيبات الداخلية | 2026-06-25 | 2026-08-28 | 65 | bar: 2026-06 to 2026-08
فيلا 066 | 66 | تحت التنفيذ | الأعمال الخارجية | 2026-08-29 | 2026-09-23 | 26 | bar: 2026-08 to 2026-09
فيلا 066 | 66 | تحت التنفيذ | الاختبارات والتسليم | 2026-09-24 | 2026-10-09 | 16 | bar: 2026-09 to 2026-10
فيلا 067 | 67 | تحت التنفيذ | تجهيز الموقع | 2025-11-22 | 2025-12-11 | 20 | bar: 2025-11 to 2025-12
فيلا 067 | 67 | تحت التنفيذ | الحفر والأساسات | 2025-12-12 | 2026-01-23 | 43 | bar: 2025-12 to 2026-01
فيلا 067 | 67 | تحت التنفيذ | الهيكل الإنشائي | 2026-01-24 | 2026-04-06 | 73 | bar: 2026-01 to 2026-04
فيلا 067 | 67 | تحت التنفيذ | المباني | 2026-04-07 | 2026-05-16 | 40 | bar: 2026-04 to 2026-05
فيلا 067 | 67 | تحت التنفيذ | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-05-17 | 2026-07-02 | 47 | bar: 2026-05 to 2026-07
فيلا 067 | 67 | تحت التنفيذ | التشطيبات الداخلية | 2026-07-03 | 2026-09-07 | 67 | bar: 2026-07 to 2026-09
فيلا 067 | 67 | تحت التنفيذ | الأعمال الخارجية | 2026-09-08 | 2026-10-04 | 27 | bar: 2026-09 to 2026-10
فيلا 067 | 67 | تحت التنفيذ | الاختبارات والتسليم | 2026-10-05 | 2026-10-20 | 16 | bar: 2026-10
فيلا 068 | 68 | تحت التنفيذ | تجهيز الموقع | 2025-11-26 | 2025-12-15 | 20 | bar: 2025-11 to 2025-12
فيلا 068 | 68 | تحت التنفيذ | الحفر والأساسات | 2025-12-16 | 2026-01-28 | 44 | bar: 2025-12 to 2026-01
فيلا 068 | 68 | تحت التنفيذ | الهيكل الإنشائي | 2026-01-29 | 2026-04-13 | 75 | bar: 2026-01 to 2026-04
فيلا 068 | 68 | تحت التنفيذ | المباني | 2026-04-14 | 2026-05-24 | 41 | bar: 2026-04 to 2026-05
فيلا 068 | 68 | تحت التنفيذ | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-05-25 | 2026-07-11 | 48 | bar: 2026-05 to 2026-07
فيلا 068 | 68 | تحت التنفيذ | التشطيبات الداخلية | 2026-07-12 | 2026-09-17 | 68 | bar: 2026-07 to 2026-09
فيلا 068 | 68 | تحت التنفيذ | الأعمال الخارجية | 2026-09-18 | 2026-10-14 | 27 | bar: 2026-09 to 2026-10
فيلا 068 | 68 | تحت التنفيذ | الاختبارات والتسليم | 2026-10-15 | 2026-10-31 | 17 | bar: 2026-10
فيلا 069 | 69 | تحت التنفيذ | تجهيز الموقع | 2025-11-30 | 2025-12-20 | 21 | bar: 2025-11 to 2025-12
فيلا 069 | 69 | تحت التنفيذ | الحفر والأساسات | 2025-12-21 | 2026-02-03 | 45 | bar: 2025-12 to 2026-02
فيلا 069 | 69 | تحت التنفيذ | الهيكل الإنشائي | 2026-02-04 | 2026-04-20 | 76 | bar: 2026-02 to 2026-04
فيلا 069 | 69 | تحت التنفيذ | المباني | 2026-04-21 | 2026-06-01 | 42 | bar: 2026-04 to 2026-06
فيلا 069 | 69 | تحت التنفيذ | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-06-02 | 2026-07-20 | 49 | bar: 2026-06 to 2026-07
فيلا 069 | 69 | تحت التنفيذ | التشطيبات الداخلية | 2026-07-21 | 2026-09-27 | 69 | bar: 2026-07 to 2026-09
فيلا 069 | 69 | تحت التنفيذ | الأعمال الخارجية | 2026-09-28 | 2026-10-25 | 28 | bar: 2026-09 to 2026-10
فيلا 069 | 69 | تحت التنفيذ | الاختبارات والتسليم | 2026-10-26 | 2026-11-11 | 17 | bar: 2026-10 to 2026-11
فيلا 070 | 70 | تحت التنفيذ | تجهيز الموقع | 2025-12-04 | 2025-12-24 | 21 | bar: 2025-12
فيلا 070 | 70 | تحت التنفيذ | الحفر والأساسات | 2025-12-25 | 2026-02-08 | 46 | bar: 2025-12 to 2026-02
فيلا 070 | 70 | تحت التنفيذ | الهيكل الإنشائي | 2026-02-09 | 2026-04-27 | 78 | bar: 2026-02 to 2026-04
فيلا 070 | 70 | تحت التنفيذ | المباني | 2026-04-28 | 2026-06-08 | 42 | bar: 2026-04 to 2026-06
فيلا 070 | 70 | تحت التنفيذ | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-06-09 | 2026-07-28 | 50 | bar: 2026-06 to 2026-07
فيلا 070 | 70 | تحت التنفيذ | التشطيبات الداخلية | 2026-07-29 | 2026-10-07 | 71 | bar: 2026-07 to 2026-10
فيلا 070 | 70 | تحت التنفيذ | الأعمال الخارجية | 2026-10-08 | 2026-11-04 | 28 | bar: 2026-10 to 2026-11
فيلا 070 | 70 | تحت التنفيذ | الاختبارات والتسليم | 2026-11-05 | 2026-11-22 | 18 | bar: 2026-11
فيلا 071 | 71 | تحت التنفيذ | تجهيز الموقع | 2025-12-08 | 2025-12-29 | 22 | bar: 2025-12
فيلا 071 | 71 | تحت التنفيذ | الحفر والأساسات | 2025-12-30 | 2026-02-14 | 47 | bar: 2025-12 to 2026-02
فيلا 071 | 71 | تحت التنفيذ | الهيكل الإنشائي | 2026-02-15 | 2026-05-05 | 80 | bar: 2026-02 to 2026-05
فيلا 071 | 71 | تحت التنفيذ | المباني | 2026-05-06 | 2026-06-18 | 44 | bar: 2026-05 to 2026-06
فيلا 071 | 71 | تحت التنفيذ | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-06-19 | 2026-08-08 | 51 | bar: 2026-06 to 2026-08
فيلا 071 | 71 | تحت التنفيذ | التشطيبات الداخلية | 2026-08-09 | 2026-10-20 | 73 | bar: 2026-08 to 2026-10
فيلا 071 | 71 | تحت التنفيذ | الأعمال الخارجية | 2026-10-21 | 2026-11-18 | 29 | bar: 2026-10 to 2026-11
فيلا 071 | 71 | تحت التنفيذ | الاختبارات والتسليم | 2026-11-19 | 2026-12-07 | 19 | bar: 2026-11 to 2026-12
فيلا 072 | 72 | تحت التنفيذ | تجهيز الموقع | 2025-12-12 | 2026-01-02 | 22 | bar: 2025-12 to 2026-01
فيلا 072 | 72 | تحت التنفيذ | الحفر والأساسات | 2026-01-03 | 2026-02-19 | 48 | bar: 2026-01 to 2026-02
فيلا 072 | 72 | تحت التنفيذ | الهيكل الإنشائي | 2026-02-20 | 2026-05-12 | 82 | bar: 2026-02 to 2026-05
فيلا 072 | 72 | تحت التنفيذ | المباني | 2026-05-13 | 2026-06-26 | 45 | bar: 2026-05 to 2026-06
فيلا 072 | 72 | تحت التنفيذ | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-06-27 | 2026-08-17 | 52 | bar: 2026-06 to 2026-08
فيلا 072 | 72 | تحت التنفيذ | التشطيبات الداخلية | 2026-08-18 | 2026-10-30 | 74 | bar: 2026-08 to 2026-10
فيلا 072 | 72 | تحت التنفيذ | الأعمال الخارجية | 2026-10-31 | 2026-11-29 | 30 | bar: 2026-10 to 2026-11
فيلا 072 | 72 | تحت التنفيذ | الاختبارات والتسليم | 2026-11-30 | 2026-12-18 | 19 | bar: 2026-11 to 2026-12
فيلا 073 | 73 | تحت التنفيذ | تجهيز الموقع | 2025-12-16 | 2026-01-04 | 20 | bar: 2025-12 to 2026-01
فيلا 073 | 73 | تحت التنفيذ | الحفر والأساسات | 2026-01-05 | 2026-02-16 | 43 | bar: 2026-01 to 2026-02
فيلا 073 | 73 | تحت التنفيذ | الهيكل الإنشائي | 2026-02-17 | 2026-04-30 | 73 | bar: 2026-02 to 2026-04
فيلا 073 | 73 | تحت التنفيذ | المباني | 2026-05-01 | 2026-06-09 | 40 | bar: 2026-05 to 2026-06
فيلا 073 | 73 | تحت التنفيذ | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-06-10 | 2026-07-25 | 46 | bar: 2026-06 to 2026-07
فيلا 073 | 73 | تحت التنفيذ | التشطيبات الداخلية | 2026-07-26 | 2026-09-29 | 66 | bar: 2026-07 to 2026-09
فيلا 073 | 73 | تحت التنفيذ | الأعمال الخارجية | 2026-09-30 | 2026-10-25 | 26 | bar: 2026-09 to 2026-10
فيلا 073 | 73 | تحت التنفيذ | الاختبارات والتسليم | 2026-10-26 | 2026-11-10 | 16 | bar: 2026-10 to 2026-11
فيلا 074 | 74 | تحت التنفيذ | تجهيز الموقع | 2025-12-20 | 2026-01-08 | 20 | bar: 2025-12 to 2026-01
فيلا 074 | 74 | تحت التنفيذ | الحفر والأساسات | 2026-01-09 | 2026-02-21 | 44 | bar: 2026-01 to 2026-02
فيلا 074 | 74 | تحت التنفيذ | الهيكل الإنشائي | 2026-02-22 | 2026-05-06 | 74 | bar: 2026-02 to 2026-05
فيلا 074 | 74 | تحت التنفيذ | المباني | 2026-05-07 | 2026-06-15 | 40 | bar: 2026-05 to 2026-06
فيلا 074 | 74 | تحت التنفيذ | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-06-16 | 2026-08-01 | 47 | bar: 2026-06 to 2026-08
فيلا 074 | 74 | تحت التنفيذ | التشطيبات الداخلية | 2026-08-02 | 2026-10-07 | 67 | bar: 2026-08 to 2026-10
فيلا 074 | 74 | تحت التنفيذ | الأعمال الخارجية | 2026-10-08 | 2026-11-03 | 27 | bar: 2026-10 to 2026-11
فيلا 074 | 74 | تحت التنفيذ | الاختبارات والتسليم | 2026-11-04 | 2026-11-21 | 18 | bar: 2026-11
فيلا 075 | 75 | تحت التنفيذ | تجهيز الموقع | 2025-12-24 | 2026-01-13 | 21 | bar: 2025-12 to 2026-01
فيلا 075 | 75 | تحت التنفيذ | الحفر والأساسات | 2026-01-14 | 2026-02-27 | 45 | bar: 2026-01 to 2026-02
فيلا 075 | 75 | تحت التنفيذ | الهيكل الإنشائي | 2026-02-28 | 2026-05-14 | 76 | bar: 2026-02 to 2026-05
فيلا 075 | 75 | تحت التنفيذ | المباني | 2026-05-15 | 2026-06-24 | 41 | bar: 2026-05 to 2026-06
فيلا 075 | 75 | تحت التنفيذ | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-06-25 | 2026-08-11 | 48 | bar: 2026-06 to 2026-08
فيلا 075 | 75 | تحت التنفيذ | التشطيبات الداخلية | 2026-08-12 | 2026-10-19 | 69 | bar: 2026-08 to 2026-10
فيلا 075 | 75 | تحت التنفيذ | الأعمال الخارجية | 2026-10-20 | 2026-11-16 | 28 | bar: 2026-10 to 2026-11
فيلا 075 | 75 | تحت التنفيذ | الاختبارات والتسليم | 2026-11-17 | 2026-12-02 | 16 | bar: 2026-11 to 2026-12
فيلا 076 | 76 | تحت التنفيذ | تجهيز الموقع | 2025-12-28 | 2026-01-17 | 21 | bar: 2025-12 to 2026-01
فيلا 076 | 76 | تحت التنفيذ | الحفر والأساسات | 2026-01-18 | 2026-03-04 | 46 | bar: 2026-01 to 2026-03
فيلا 076 | 76 | تحت التنفيذ | الهيكل الإنشائي | 2026-03-05 | 2026-05-20 | 77 | bar: 2026-03 to 2026-05
فيلا 076 | 76 | تحت التنفيذ | المباني | 2026-05-21 | 2026-07-01 | 42 | bar: 2026-05 to 2026-07
فيلا 076 | 76 | تحت التنفيذ | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-07-02 | 2026-08-19 | 49 | bar: 2026-07 to 2026-08
فيلا 076 | 76 | تحت التنفيذ | التشطيبات الداخلية | 2026-08-20 | 2026-10-28 | 70 | bar: 2026-08 to 2026-10
فيلا 076 | 76 | تحت التنفيذ | الأعمال الخارجية | 2026-10-29 | 2026-11-25 | 28 | bar: 2026-10 to 2026-11
فيلا 076 | 76 | تحت التنفيذ | الاختبارات والتسليم | 2026-11-26 | 2026-12-13 | 18 | bar: 2026-11 to 2026-12
فيلا 077 | 77 | تحت التنفيذ | تجهيز الموقع | 2026-01-01 | 2026-01-21 | 21 | bar: 2026-01
فيلا 077 | 77 | تحت التنفيذ | الحفر والأساسات | 2026-01-22 | 2026-03-09 | 47 | bar: 2026-01 to 2026-03
فيلا 077 | 77 | تحت التنفيذ | الهيكل الإنشائي | 2026-03-10 | 2026-05-27 | 79 | bar: 2026-03 to 2026-05
فيلا 077 | 77 | تحت التنفيذ | المباني | 2026-05-28 | 2026-07-09 | 43 | bar: 2026-05 to 2026-07
فيلا 077 | 77 | تحت التنفيذ | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-07-10 | 2026-08-28 | 50 | bar: 2026-07 to 2026-08
فيلا 077 | 77 | تحت التنفيذ | التشطيبات الداخلية | 2026-08-29 | 2026-11-08 | 72 | bar: 2026-08 to 2026-11
فيلا 077 | 77 | تحت التنفيذ | الأعمال الخارجية | 2026-11-09 | 2026-12-07 | 29 | bar: 2026-11 to 2026-12
فيلا 077 | 77 | تحت التنفيذ | الاختبارات والتسليم | 2026-12-08 | 2026-12-24 | 17 | bar: 2026-12
فيلا 078 | 78 | تحت التنفيذ | تجهيز الموقع | 2026-01-05 | 2026-01-26 | 22 | bar: 2026-01
فيلا 078 | 78 | تحت التنفيذ | الحفر والأساسات | 2026-01-27 | 2026-03-14 | 47 | bar: 2026-01 to 2026-03
فيلا 078 | 78 | تحت التنفيذ | الهيكل الإنشائي | 2026-03-15 | 2026-06-02 | 80 | bar: 2026-03 to 2026-06
فيلا 078 | 78 | تحت التنفيذ | المباني | 2026-06-03 | 2026-07-16 | 44 | bar: 2026-06 to 2026-07
فيلا 078 | 78 | تحت التنفيذ | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-07-17 | 2026-09-05 | 51 | bar: 2026-07 to 2026-09
فيلا 078 | 78 | تحت التنفيذ | التشطيبات الداخلية | 2026-09-06 | 2026-11-17 | 73 | bar: 2026-09 to 2026-11
فيلا 078 | 78 | تحت التنفيذ | الأعمال الخارجية | 2026-11-18 | 2026-12-16 | 29 | bar: 2026-11 to 2026-12
فيلا 078 | 78 | تحت التنفيذ | الاختبارات والتسليم | 2026-12-17 | 2027-01-04 | 19 | bar: 2026-12 to 2027-01
فيلا 079 | 79 | تحت التنفيذ | تجهيز الموقع | 2026-01-09 | 2026-01-30 | 22 | bar: 2026-01
فيلا 079 | 79 | تحت التنفيذ | الحفر والأساسات | 2026-01-31 | 2026-03-19 | 48 | bar: 2026-01 to 2026-03
فيلا 079 | 79 | تحت التنفيذ | الهيكل الإنشائي | 2026-03-20 | 2026-06-09 | 82 | bar: 2026-03 to 2026-06
فيلا 079 | 79 | تحت التنفيذ | المباني | 2026-06-10 | 2026-07-24 | 45 | bar: 2026-06 to 2026-07
فيلا 079 | 79 | تحت التنفيذ | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-07-25 | 2026-09-14 | 52 | bar: 2026-07 to 2026-09
فيلا 079 | 79 | تحت التنفيذ | التشطيبات الداخلية | 2026-09-15 | 2026-11-27 | 74 | bar: 2026-09 to 2026-11
فيلا 079 | 79 | تحت التنفيذ | الأعمال الخارجية | 2026-11-28 | 2026-12-27 | 30 | bar: 2026-11 to 2026-12
فيلا 079 | 79 | تحت التنفيذ | الاختبارات والتسليم | 2026-12-28 | 2027-01-15 | 19 | bar: 2026-12 to 2027-01
فيلا 080 | 80 | تحت التنفيذ | تجهيز الموقع | 2026-01-13 | 2026-02-01 | 20 | bar: 2026-01 to 2026-02
فيلا 080 | 80 | تحت التنفيذ | الحفر والأساسات | 2026-02-02 | 2026-03-16 | 43 | bar: 2026-02 to 2026-03
فيلا 080 | 80 | تحت التنفيذ | الهيكل الإنشائي | 2026-03-17 | 2026-05-28 | 73 | bar: 2026-03 to 2026-05
فيلا 080 | 80 | تحت التنفيذ | المباني | 2026-05-29 | 2026-07-07 | 40 | bar: 2026-05 to 2026-07
فيلا 080 | 80 | تحت التنفيذ | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-07-08 | 2026-08-22 | 46 | bar: 2026-07 to 2026-08
فيلا 080 | 80 | تحت التنفيذ | التشطيبات الداخلية | 2026-08-23 | 2026-10-27 | 66 | bar: 2026-08 to 2026-10
فيلا 080 | 80 | تحت التنفيذ | الأعمال الخارجية | 2026-10-28 | 2026-11-22 | 26 | bar: 2026-10 to 2026-11
فيلا 080 | 80 | تحت التنفيذ | الاختبارات والتسليم | 2026-11-23 | 2026-12-08 | 16 | bar: 2026-11 to 2026-12
فيلا 081 | 81 | مرحلة مبكرة | تجهيز الموقع | 2026-01-15 | 2026-02-03 | 20 | bar: 2026-01 to 2026-02
فيلا 081 | 81 | مرحلة مبكرة | الحفر والأساسات | 2026-02-04 | 2026-03-19 | 44 | bar: 2026-02 to 2026-03
فيلا 081 | 81 | مرحلة مبكرة | الهيكل الإنشائي | 2026-03-20 | 2026-06-01 | 74 | bar: 2026-03 to 2026-06
فيلا 081 | 81 | مرحلة مبكرة | المباني | 2026-06-02 | 2026-07-11 | 40 | bar: 2026-06 to 2026-07
فيلا 081 | 81 | مرحلة مبكرة | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-07-12 | 2026-08-27 | 47 | bar: 2026-07 to 2026-08
فيلا 081 | 81 | مرحلة مبكرة | التشطيبات الداخلية | 2026-08-28 | 2026-11-02 | 67 | bar: 2026-08 to 2026-11
فيلا 081 | 81 | مرحلة مبكرة | الأعمال الخارجية | 2026-11-03 | 2026-11-29 | 27 | bar: 2026-11
فيلا 081 | 81 | مرحلة مبكرة | الاختبارات والتسليم | 2026-11-30 | 2026-12-15 | 16 | bar: 2026-11 to 2026-12
فيلا 082 | 82 | مرحلة مبكرة | تجهيز الموقع | 2026-01-20 | 2026-02-08 | 20 | bar: 2026-01 to 2026-02
فيلا 082 | 82 | مرحلة مبكرة | الحفر والأساسات | 2026-02-09 | 2026-03-24 | 44 | bar: 2026-02 to 2026-03
فيلا 082 | 82 | مرحلة مبكرة | الهيكل الإنشائي | 2026-03-25 | 2026-06-07 | 75 | bar: 2026-03 to 2026-06
فيلا 082 | 82 | مرحلة مبكرة | المباني | 2026-06-08 | 2026-07-18 | 41 | bar: 2026-06 to 2026-07
فيلا 082 | 82 | مرحلة مبكرة | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-07-19 | 2026-09-04 | 48 | bar: 2026-07 to 2026-09
فيلا 082 | 82 | مرحلة مبكرة | التشطيبات الداخلية | 2026-09-05 | 2026-11-11 | 68 | bar: 2026-09 to 2026-11
فيلا 082 | 82 | مرحلة مبكرة | الأعمال الخارجية | 2026-11-12 | 2026-12-08 | 27 | bar: 2026-11 to 2026-12
فيلا 082 | 82 | مرحلة مبكرة | الاختبارات والتسليم | 2026-12-09 | 2026-12-26 | 18 | bar: 2026-12
فيلا 083 | 83 | مرحلة مبكرة | تجهيز الموقع | 2026-01-25 | 2026-02-14 | 21 | bar: 2026-01 to 2026-02
فيلا 083 | 83 | مرحلة مبكرة | الحفر والأساسات | 2026-02-15 | 2026-03-31 | 45 | bar: 2026-02 to 2026-03
فيلا 083 | 83 | مرحلة مبكرة | الهيكل الإنشائي | 2026-04-01 | 2026-06-15 | 76 | bar: 2026-04 to 2026-06
فيلا 083 | 83 | مرحلة مبكرة | المباني | 2026-06-16 | 2026-07-27 | 42 | bar: 2026-06 to 2026-07
فيلا 083 | 83 | مرحلة مبكرة | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-07-28 | 2026-09-14 | 49 | bar: 2026-07 to 2026-09
فيلا 083 | 83 | مرحلة مبكرة | التشطيبات الداخلية | 2026-09-15 | 2026-11-22 | 69 | bar: 2026-09 to 2026-11
فيلا 083 | 83 | مرحلة مبكرة | الأعمال الخارجية | 2026-11-23 | 2026-12-20 | 28 | bar: 2026-11 to 2026-12
فيلا 083 | 83 | مرحلة مبكرة | الاختبارات والتسليم | 2026-12-21 | 2027-01-06 | 17 | bar: 2026-12 to 2027-01
فيلا 084 | 84 | مرحلة مبكرة | تجهيز الموقع | 2026-01-30 | 2026-02-19 | 21 | bar: 2026-01 to 2026-02
فيلا 084 | 84 | مرحلة مبكرة | الحفر والأساسات | 2026-02-20 | 2026-04-06 | 46 | bar: 2026-02 to 2026-04
فيلا 084 | 84 | مرحلة مبكرة | الهيكل الإنشائي | 2026-04-07 | 2026-06-23 | 78 | bar: 2026-04 to 2026-06
فيلا 084 | 84 | مرحلة مبكرة | المباني | 2026-06-24 | 2026-08-04 | 42 | bar: 2026-06 to 2026-08
فيلا 084 | 84 | مرحلة مبكرة | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-08-05 | 2026-09-22 | 49 | bar: 2026-08 to 2026-09
فيلا 084 | 84 | مرحلة مبكرة | التشطيبات الداخلية | 2026-09-23 | 2026-12-02 | 71 | bar: 2026-09 to 2026-12
فيلا 084 | 84 | مرحلة مبكرة | الأعمال الخارجية | 2026-12-03 | 2026-12-30 | 28 | bar: 2026-12
فيلا 084 | 84 | مرحلة مبكرة | الاختبارات والتسليم | 2026-12-31 | 2027-01-17 | 18 | bar: 2026-12 to 2027-01
فيلا 085 | 85 | مرحلة مبكرة | تجهيز الموقع | 2026-02-04 | 2026-02-25 | 22 | bar: 2026-02
فيلا 085 | 85 | مرحلة مبكرة | الحفر والأساسات | 2026-02-26 | 2026-04-13 | 47 | bar: 2026-02 to 2026-04
فيلا 085 | 85 | مرحلة مبكرة | الهيكل الإنشائي | 2026-04-14 | 2026-07-01 | 79 | bar: 2026-04 to 2026-07
فيلا 085 | 85 | مرحلة مبكرة | المباني | 2026-07-02 | 2026-08-13 | 43 | bar: 2026-07 to 2026-08
فيلا 085 | 85 | مرحلة مبكرة | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-08-14 | 2026-10-02 | 50 | bar: 2026-08 to 2026-10
فيلا 085 | 85 | مرحلة مبكرة | التشطيبات الداخلية | 2026-10-03 | 2026-12-13 | 72 | bar: 2026-10 to 2026-12
فيلا 085 | 85 | مرحلة مبكرة | الأعمال الخارجية | 2026-12-14 | 2027-01-11 | 29 | bar: 2026-12 to 2027-01
فيلا 085 | 85 | مرحلة مبكرة | الاختبارات والتسليم | 2027-01-12 | 2027-01-28 | 17 | bar: 2027-01
فيلا 086 | 86 | مرحلة مبكرة | تجهيز الموقع | 2026-02-09 | 2026-03-02 | 22 | bar: 2026-02 to 2026-03
فيلا 086 | 86 | مرحلة مبكرة | الحفر والأساسات | 2026-03-03 | 2026-04-18 | 47 | bar: 2026-03 to 2026-04
فيلا 086 | 86 | مرحلة مبكرة | الهيكل الإنشائي | 2026-04-19 | 2026-07-07 | 80 | bar: 2026-04 to 2026-07
فيلا 086 | 86 | مرحلة مبكرة | المباني | 2026-07-08 | 2026-08-20 | 44 | bar: 2026-07 to 2026-08
فيلا 086 | 86 | مرحلة مبكرة | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-08-21 | 2026-10-10 | 51 | bar: 2026-08 to 2026-10
فيلا 086 | 86 | مرحلة مبكرة | التشطيبات الداخلية | 2026-10-11 | 2026-12-22 | 73 | bar: 2026-10 to 2026-12
فيلا 086 | 86 | مرحلة مبكرة | الأعمال الخارجية | 2026-12-23 | 2027-01-20 | 29 | bar: 2026-12 to 2027-01
فيلا 086 | 86 | مرحلة مبكرة | الاختبارات والتسليم | 2027-01-21 | 2027-02-08 | 19 | bar: 2027-01 to 2027-02
فيلا 087 | 87 | مرحلة مبكرة | تجهيز الموقع | 2026-02-14 | 2026-03-07 | 22 | bar: 2026-02 to 2026-03
فيلا 087 | 87 | مرحلة مبكرة | الحفر والأساسات | 2026-03-08 | 2026-04-24 | 48 | bar: 2026-03 to 2026-04
فيلا 087 | 87 | مرحلة مبكرة | الهيكل الإنشائي | 2026-04-25 | 2026-07-15 | 82 | bar: 2026-04 to 2026-07
فيلا 087 | 87 | مرحلة مبكرة | المباني | 2026-07-16 | 2026-08-29 | 45 | bar: 2026-07 to 2026-08
فيلا 087 | 87 | مرحلة مبكرة | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-08-30 | 2026-10-20 | 52 | bar: 2026-08 to 2026-10
فيلا 087 | 87 | مرحلة مبكرة | التشطيبات الداخلية | 2026-10-21 | 2027-01-02 | 74 | bar: 2026-10 to 2027-01
فيلا 087 | 87 | مرحلة مبكرة | الأعمال الخارجية | 2027-01-03 | 2027-02-01 | 30 | bar: 2027-01 to 2027-02
فيلا 087 | 87 | مرحلة مبكرة | الاختبارات والتسليم | 2027-02-02 | 2027-02-19 | 18 | bar: 2027-02
فيلا 088 | 88 | مرحلة مبكرة | تجهيز الموقع | 2026-02-19 | 2026-03-13 | 23 | bar: 2026-02 to 2026-03
فيلا 088 | 88 | مرحلة مبكرة | الحفر والأساسات | 2026-03-14 | 2026-05-01 | 49 | bar: 2026-03 to 2026-05
فيلا 088 | 88 | مرحلة مبكرة | الهيكل الإنشائي | 2026-05-02 | 2026-07-23 | 83 | bar: 2026-05 to 2026-07
فيلا 088 | 88 | مرحلة مبكرة | المباني | 2026-07-24 | 2026-09-06 | 45 | bar: 2026-07 to 2026-09
فيلا 088 | 88 | مرحلة مبكرة | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-09-07 | 2026-10-29 | 53 | bar: 2026-09 to 2026-10
فيلا 088 | 88 | مرحلة مبكرة | التشطيبات الداخلية | 2026-10-30 | 2027-01-12 | 75 | bar: 2026-10 to 2027-01
فيلا 088 | 88 | مرحلة مبكرة | الأعمال الخارجية | 2027-01-13 | 2027-02-11 | 30 | bar: 2027-01 to 2027-02
فيلا 088 | 88 | مرحلة مبكرة | الاختبارات والتسليم | 2027-02-12 | 2027-03-02 | 19 | bar: 2027-02 to 2027-03
فيلا 089 | 89 | مرحلة مبكرة | تجهيز الموقع | 2026-02-24 | 2026-03-15 | 20 | bar: 2026-02 to 2026-03
فيلا 089 | 89 | مرحلة مبكرة | الحفر والأساسات | 2026-03-16 | 2026-04-28 | 44 | bar: 2026-03 to 2026-04
فيلا 089 | 89 | مرحلة مبكرة | الهيكل الإنشائي | 2026-04-29 | 2026-07-11 | 74 | bar: 2026-04 to 2026-07
فيلا 089 | 89 | مرحلة مبكرة | المباني | 2026-07-12 | 2026-08-20 | 40 | bar: 2026-07 to 2026-08
فيلا 089 | 89 | مرحلة مبكرة | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-08-21 | 2026-10-06 | 47 | bar: 2026-08 to 2026-10
فيلا 089 | 89 | مرحلة مبكرة | التشطيبات الداخلية | 2026-10-07 | 2026-12-12 | 67 | bar: 2026-10 to 2026-12
فيلا 089 | 89 | مرحلة مبكرة | الأعمال الخارجية | 2026-12-13 | 2027-01-08 | 27 | bar: 2026-12 to 2027-01
فيلا 089 | 89 | مرحلة مبكرة | الاختبارات والتسليم | 2027-01-09 | 2027-01-24 | 16 | bar: 2027-01
فيلا 090 | 90 | مرحلة مبكرة | تجهيز الموقع | 2026-03-01 | 2026-03-20 | 20 | bar: 2026-03
فيلا 090 | 90 | مرحلة مبكرة | الحفر والأساسات | 2026-03-21 | 2026-05-03 | 44 | bar: 2026-03 to 2026-05
فيلا 090 | 90 | مرحلة مبكرة | الهيكل الإنشائي | 2026-05-04 | 2026-07-17 | 75 | bar: 2026-05 to 2026-07
فيلا 090 | 90 | مرحلة مبكرة | المباني | 2026-07-18 | 2026-08-27 | 41 | bar: 2026-07 to 2026-08
فيلا 090 | 90 | مرحلة مبكرة | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-08-28 | 2026-10-14 | 48 | bar: 2026-08 to 2026-10
فيلا 090 | 90 | مرحلة مبكرة | التشطيبات الداخلية | 2026-10-15 | 2026-12-21 | 68 | bar: 2026-10 to 2026-12
فيلا 090 | 90 | مرحلة مبكرة | الأعمال الخارجية | 2026-12-22 | 2027-01-17 | 27 | bar: 2026-12 to 2027-01
فيلا 090 | 90 | مرحلة مبكرة | الاختبارات والتسليم | 2027-01-18 | 2027-02-04 | 18 | bar: 2027-01 to 2027-02
فيلا 091 | 91 | مرحلة مبكرة | تجهيز الموقع | 2026-03-06 | 2026-03-26 | 21 | bar: 2026-03
فيلا 091 | 91 | مرحلة مبكرة | الحفر والأساسات | 2026-03-27 | 2026-05-11 | 46 | bar: 2026-03 to 2026-05
فيلا 091 | 91 | مرحلة مبكرة | الهيكل الإنشائي | 2026-05-12 | 2026-07-27 | 77 | bar: 2026-05 to 2026-07
فيلا 091 | 91 | مرحلة مبكرة | المباني | 2026-07-28 | 2026-09-07 | 42 | bar: 2026-07 to 2026-09
فيلا 091 | 91 | مرحلة مبكرة | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-09-08 | 2026-10-26 | 49 | bar: 2026-09 to 2026-10
فيلا 091 | 91 | مرحلة مبكرة | التشطيبات الداخلية | 2026-10-27 | 2027-01-04 | 70 | bar: 2026-10 to 2027-01
فيلا 091 | 91 | مرحلة مبكرة | الأعمال الخارجية | 2027-01-05 | 2027-02-01 | 28 | bar: 2027-01 to 2027-02
فيلا 091 | 91 | مرحلة مبكرة | الاختبارات والتسليم | 2027-02-02 | 2027-02-20 | 19 | bar: 2027-02
فيلا 092 | 92 | مرحلة مبكرة | تجهيز الموقع | 2026-03-11 | 2026-03-31 | 21 | bar: 2026-03
فيلا 092 | 92 | مرحلة مبكرة | الحفر والأساسات | 2026-04-01 | 2026-05-17 | 47 | bar: 2026-04 to 2026-05
فيلا 092 | 92 | مرحلة مبكرة | الهيكل الإنشائي | 2026-05-18 | 2026-08-04 | 79 | bar: 2026-05 to 2026-08
فيلا 092 | 92 | مرحلة مبكرة | المباني | 2026-08-05 | 2026-09-16 | 43 | bar: 2026-08 to 2026-09
فيلا 092 | 92 | مرحلة مبكرة | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-09-17 | 2026-11-05 | 50 | bar: 2026-09 to 2026-11
فيلا 092 | 92 | مرحلة مبكرة | التشطيبات الداخلية | 2026-11-06 | 2027-01-16 | 72 | bar: 2026-11 to 2027-01
فيلا 092 | 92 | مرحلة مبكرة | الأعمال الخارجية | 2027-01-17 | 2027-02-14 | 29 | bar: 2027-01 to 2027-02
فيلا 092 | 92 | مرحلة مبكرة | الاختبارات والتسليم | 2027-02-15 | 2027-03-03 | 17 | bar: 2027-02 to 2027-03
فيلا 093 | 93 | مرحلة مبكرة | تجهيز الموقع | 2026-03-16 | 2026-04-06 | 22 | bar: 2026-03 to 2026-04
فيلا 093 | 93 | مرحلة مبكرة | الحفر والأساسات | 2026-04-07 | 2026-05-23 | 47 | bar: 2026-04 to 2026-05
فيلا 093 | 93 | مرحلة مبكرة | الهيكل الإنشائي | 2026-05-24 | 2026-08-11 | 80 | bar: 2026-05 to 2026-08
فيلا 093 | 93 | مرحلة مبكرة | المباني | 2026-08-12 | 2026-09-24 | 44 | bar: 2026-08 to 2026-09
فيلا 093 | 93 | مرحلة مبكرة | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-09-25 | 2026-11-14 | 51 | bar: 2026-09 to 2026-11
فيلا 093 | 93 | مرحلة مبكرة | التشطيبات الداخلية | 2026-11-15 | 2027-01-26 | 73 | bar: 2026-11 to 2027-01
فيلا 093 | 93 | مرحلة مبكرة | الأعمال الخارجية | 2027-01-27 | 2027-02-24 | 29 | bar: 2027-01 to 2027-02
فيلا 093 | 93 | مرحلة مبكرة | الاختبارات والتسليم | 2027-02-25 | 2027-03-14 | 18 | bar: 2027-02 to 2027-03
فيلا 094 | 94 | مرحلة مبكرة | تجهيز الموقع | 2026-03-21 | 2026-04-11 | 22 | bar: 2026-03 to 2026-04
فيلا 094 | 94 | مرحلة مبكرة | الحفر والأساسات | 2026-04-12 | 2026-05-29 | 48 | bar: 2026-04 to 2026-05
فيلا 094 | 94 | مرحلة مبكرة | الهيكل الإنشائي | 2026-05-30 | 2026-08-18 | 81 | bar: 2026-05 to 2026-08
فيلا 094 | 94 | مرحلة مبكرة | المباني | 2026-08-19 | 2026-10-01 | 44 | bar: 2026-08 to 2026-10
فيلا 094 | 94 | مرحلة مبكرة | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-10-02 | 2026-11-22 | 52 | bar: 2026-10 to 2026-11
فيلا 094 | 94 | مرحلة مبكرة | التشطيبات الداخلية | 2026-11-23 | 2027-02-04 | 74 | bar: 2026-11 to 2027-02
فيلا 094 | 94 | مرحلة مبكرة | الأعمال الخارجية | 2027-02-05 | 2027-03-06 | 30 | bar: 2027-02 to 2027-03
فيلا 094 | 94 | مرحلة مبكرة | الاختبارات والتسليم | 2027-03-07 | 2027-03-25 | 19 | bar: 2027-03
فيلا 095 | 95 | مرحلة مبكرة | تجهيز الموقع | 2026-03-26 | 2026-04-17 | 23 | bar: 2026-03 to 2026-04
فيلا 095 | 95 | مرحلة مبكرة | الحفر والأساسات | 2026-04-18 | 2026-06-05 | 49 | bar: 2026-04 to 2026-06
فيلا 095 | 95 | مرحلة مبكرة | الهيكل الإنشائي | 2026-06-06 | 2026-08-27 | 83 | bar: 2026-06 to 2026-08
فيلا 095 | 95 | مرحلة مبكرة | المباني | 2026-08-28 | 2026-10-11 | 45 | bar: 2026-08 to 2026-10
فيلا 095 | 95 | مرحلة مبكرة | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-10-12 | 2026-12-03 | 53 | bar: 2026-10 to 2026-12
فيلا 095 | 95 | مرحلة مبكرة | التشطيبات الداخلية | 2026-12-04 | 2027-02-16 | 75 | bar: 2026-12 to 2027-02
فيلا 095 | 95 | مرحلة مبكرة | الأعمال الخارجية | 2027-02-17 | 2027-03-18 | 30 | bar: 2027-02 to 2027-03
فيلا 095 | 95 | مرحلة مبكرة | الاختبارات والتسليم | 2027-03-19 | 2027-04-05 | 18 | bar: 2027-03 to 2027-04
فيلا 096 | 96 | مرحلة مبكرة | تجهيز الموقع | 2026-03-31 | 2026-04-22 | 23 | bar: 2026-03 to 2026-04
فيلا 096 | 96 | مرحلة مبكرة | الحفر والأساسات | 2026-04-23 | 2026-06-11 | 50 | bar: 2026-04 to 2026-06
فيلا 096 | 96 | مرحلة مبكرة | الهيكل الإنشائي | 2026-06-12 | 2026-09-03 | 84 | bar: 2026-06 to 2026-09
فيلا 096 | 96 | مرحلة مبكرة | المباني | 2026-09-04 | 2026-10-19 | 46 | bar: 2026-09 to 2026-10
فيلا 096 | 96 | مرحلة مبكرة | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-10-20 | 2026-12-11 | 53 | bar: 2026-10 to 2026-12
فيلا 096 | 96 | مرحلة مبكرة | التشطيبات الداخلية | 2026-12-12 | 2027-02-25 | 76 | bar: 2026-12 to 2027-02
فيلا 096 | 96 | مرحلة مبكرة | الأعمال الخارجية | 2027-02-26 | 2027-03-28 | 31 | bar: 2027-02 to 2027-03
فيلا 096 | 96 | مرحلة مبكرة | الاختبارات والتسليم | 2027-03-29 | 2027-04-16 | 19 | bar: 2027-03 to 2027-04
فيلا 097 | 97 | مرحلة مبكرة | تجهيز الموقع | 2026-04-05 | 2026-04-24 | 20 | bar: 2026-04
فيلا 097 | 97 | مرحلة مبكرة | الحفر والأساسات | 2026-04-25 | 2026-06-07 | 44 | bar: 2026-04 to 2026-06
فيلا 097 | 97 | مرحلة مبكرة | الهيكل الإنشائي | 2026-06-08 | 2026-08-21 | 75 | bar: 2026-06 to 2026-08
فيلا 097 | 97 | مرحلة مبكرة | المباني | 2026-08-22 | 2026-10-01 | 41 | bar: 2026-08 to 2026-10
فيلا 097 | 97 | مرحلة مبكرة | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-10-02 | 2026-11-18 | 48 | bar: 2026-10 to 2026-11
فيلا 097 | 97 | مرحلة مبكرة | التشطيبات الداخلية | 2026-11-19 | 2027-01-25 | 68 | bar: 2026-11 to 2027-01
فيلا 097 | 97 | مرحلة مبكرة | الأعمال الخارجية | 2027-01-26 | 2027-02-21 | 27 | bar: 2027-01 to 2027-02
فيلا 097 | 97 | مرحلة مبكرة | الاختبارات والتسليم | 2027-02-22 | 2027-03-10 | 17 | bar: 2027-02 to 2027-03
فيلا 098 | 98 | مرحلة مبكرة | تجهيز الموقع | 2026-04-10 | 2026-04-30 | 21 | bar: 2026-04
فيلا 098 | 98 | مرحلة مبكرة | الحفر والأساسات | 2026-05-01 | 2026-06-14 | 45 | bar: 2026-05 to 2026-06
فيلا 098 | 98 | مرحلة مبكرة | الهيكل الإنشائي | 2026-06-15 | 2026-08-29 | 76 | bar: 2026-06 to 2026-08
فيلا 098 | 98 | مرحلة مبكرة | المباني | 2026-08-30 | 2026-10-10 | 42 | bar: 2026-08 to 2026-10
فيلا 098 | 98 | مرحلة مبكرة | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-10-11 | 2026-11-27 | 48 | bar: 2026-10 to 2026-11
فيلا 098 | 98 | مرحلة مبكرة | التشطيبات الداخلية | 2026-11-28 | 2027-02-04 | 69 | bar: 2026-11 to 2027-02
فيلا 098 | 98 | مرحلة مبكرة | الأعمال الخارجية | 2027-02-05 | 2027-03-04 | 28 | bar: 2027-02 to 2027-03
فيلا 098 | 98 | مرحلة مبكرة | الاختبارات والتسليم | 2027-03-05 | 2027-03-21 | 17 | bar: 2027-03
فيلا 099 | 99 | مرحلة مبكرة | تجهيز الموقع | 2026-04-15 | 2026-05-05 | 21 | bar: 2026-04 to 2026-05
فيلا 099 | 99 | مرحلة مبكرة | الحفر والأساسات | 2026-05-06 | 2026-06-20 | 46 | bar: 2026-05 to 2026-06
فيلا 099 | 99 | مرحلة مبكرة | الهيكل الإنشائي | 2026-06-21 | 2026-09-05 | 77 | bar: 2026-06 to 2026-09
فيلا 099 | 99 | مرحلة مبكرة | المباني | 2026-09-06 | 2026-10-17 | 42 | bar: 2026-09 to 2026-10
فيلا 099 | 99 | مرحلة مبكرة | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-10-18 | 2026-12-05 | 49 | bar: 2026-10 to 2026-12
فيلا 099 | 99 | مرحلة مبكرة | التشطيبات الداخلية | 2026-12-06 | 2027-02-13 | 70 | bar: 2026-12 to 2027-02
فيلا 099 | 99 | مرحلة مبكرة | الأعمال الخارجية | 2027-02-14 | 2027-03-13 | 28 | bar: 2027-02 to 2027-03
فيلا 099 | 99 | مرحلة مبكرة | الاختبارات والتسليم | 2027-03-14 | 2027-04-01 | 19 | bar: 2027-03 to 2027-04
فيلا 100 | 100 | مرحلة مبكرة | تجهيز الموقع | 2026-04-20 | 2026-05-10 | 21 | bar: 2026-04 to 2026-05
فيلا 100 | 100 | مرحلة مبكرة | الحفر والأساسات | 2026-05-11 | 2026-06-26 | 47 | bar: 2026-05 to 2026-06
فيلا 100 | 100 | مرحلة مبكرة | الهيكل الإنشائي | 2026-06-27 | 2026-09-13 | 79 | bar: 2026-06 to 2026-09
فيلا 100 | 100 | مرحلة مبكرة | المباني | 2026-09-14 | 2026-10-26 | 43 | bar: 2026-09 to 2026-10
فيلا 100 | 100 | مرحلة مبكرة | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-10-27 | 2026-12-15 | 50 | bar: 2026-10 to 2026-12
فيلا 100 | 100 | مرحلة مبكرة | التشطيبات الداخلية | 2026-12-16 | 2027-02-25 | 72 | bar: 2026-12 to 2027-02
فيلا 100 | 100 | مرحلة مبكرة | الأعمال الخارجية | 2027-02-26 | 2027-03-26 | 29 | bar: 2027-02 to 2027-03
فيلا 100 | 100 | مرحلة مبكرة | الاختبارات والتسليم | 2027-03-27 | 2027-04-12 | 17 | bar: 2027-03 to 2027-04
فيلا 101 | 101 | مرحلة مبكرة | تجهيز الموقع | 2026-04-25 | 2026-05-16 | 22 | bar: 2026-04 to 2026-05
فيلا 101 | 101 | مرحلة مبكرة | الحفر والأساسات | 2026-05-17 | 2026-07-03 | 48 | bar: 2026-05 to 2026-07
فيلا 101 | 101 | مرحلة مبكرة | الهيكل الإنشائي | 2026-07-04 | 2026-09-22 | 81 | bar: 2026-07 to 2026-09
فيلا 101 | 101 | مرحلة مبكرة | المباني | 2026-09-23 | 2026-11-05 | 44 | bar: 2026-09 to 2026-11
فيلا 101 | 101 | مرحلة مبكرة | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-11-06 | 2026-12-27 | 52 | bar: 2026-11 to 2026-12
فيلا 101 | 101 | مرحلة مبكرة | التشطيبات الداخلية | 2026-12-28 | 2027-03-11 | 74 | bar: 2026-12 to 2027-03
فيلا 101 | 101 | مرحلة مبكرة | الأعمال الخارجية | 2027-03-12 | 2027-04-10 | 30 | bar: 2027-03 to 2027-04
فيلا 101 | 101 | مرحلة مبكرة | الاختبارات والتسليم | 2027-04-11 | 2027-04-28 | 18 | bar: 2027-04
فيلا 102 | 102 | مرحلة مبكرة | تجهيز الموقع | 2026-04-30 | 2026-05-21 | 22 | bar: 2026-04 to 2026-05
فيلا 102 | 102 | مرحلة مبكرة | الحفر والأساسات | 2026-05-22 | 2026-07-09 | 49 | bar: 2026-05 to 2026-07
فيلا 102 | 102 | مرحلة مبكرة | الهيكل الإنشائي | 2026-07-10 | 2026-09-29 | 82 | bar: 2026-07 to 2026-09
فيلا 102 | 102 | مرحلة مبكرة | المباني | 2026-09-30 | 2026-11-13 | 45 | bar: 2026-09 to 2026-11
فيلا 102 | 102 | مرحلة مبكرة | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-11-14 | 2027-01-05 | 53 | bar: 2026-11 to 2027-01
فيلا 102 | 102 | مرحلة مبكرة | التشطيبات الداخلية | 2027-01-06 | 2027-03-21 | 75 | bar: 2027-01 to 2027-03
فيلا 102 | 102 | مرحلة مبكرة | الأعمال الخارجية | 2027-03-22 | 2027-04-20 | 30 | bar: 2027-03 to 2027-04
فيلا 102 | 102 | مرحلة مبكرة | الاختبارات والتسليم | 2027-04-21 | 2027-05-09 | 19 | bar: 2027-04 to 2027-05
فيلا 103 | 103 | مرحلة مبكرة | تجهيز الموقع | 2026-05-05 | 2026-05-27 | 23 | bar: 2026-05
فيلا 103 | 103 | مرحلة مبكرة | الحفر والأساسات | 2026-05-28 | 2026-07-16 | 50 | bar: 2026-05 to 2026-07
فيلا 103 | 103 | مرحلة مبكرة | الهيكل الإنشائي | 2026-07-17 | 2026-10-08 | 84 | bar: 2026-07 to 2026-10
فيلا 103 | 103 | مرحلة مبكرة | المباني | 2026-10-09 | 2026-11-23 | 46 | bar: 2026-10 to 2026-11
فيلا 103 | 103 | مرحلة مبكرة | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-11-24 | 2027-01-15 | 53 | bar: 2026-11 to 2027-01
فيلا 103 | 103 | مرحلة مبكرة | التشطيبات الداخلية | 2027-01-16 | 2027-04-01 | 76 | bar: 2027-01 to 2027-04
فيلا 103 | 103 | مرحلة مبكرة | الأعمال الخارجية | 2027-04-02 | 2027-05-01 | 30 | bar: 2027-04 to 2027-05
فيلا 103 | 103 | مرحلة مبكرة | الاختبارات والتسليم | 2027-05-02 | 2027-05-20 | 19 | bar: 2027-05
فيلا 104 | 104 | مرحلة مبكرة | تجهيز الموقع | 2026-05-10 | 2026-06-01 | 23 | bar: 2026-05 to 2026-06
فيلا 104 | 104 | مرحلة مبكرة | الحفر والأساسات | 2026-06-02 | 2026-07-21 | 50 | bar: 2026-06 to 2026-07
فيلا 104 | 104 | مرحلة مبكرة | الهيكل الإنشائي | 2026-07-22 | 2026-10-14 | 85 | bar: 2026-07 to 2026-10
فيلا 104 | 104 | مرحلة مبكرة | المباني | 2026-10-15 | 2026-11-29 | 46 | bar: 2026-10 to 2026-11
فيلا 104 | 104 | مرحلة مبكرة | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-11-30 | 2027-01-22 | 54 | bar: 2026-11 to 2027-01
فيلا 104 | 104 | مرحلة مبكرة | التشطيبات الداخلية | 2027-01-23 | 2027-04-09 | 77 | bar: 2027-01 to 2027-04
فيلا 104 | 104 | مرحلة مبكرة | الأعمال الخارجية | 2027-04-10 | 2027-05-10 | 31 | bar: 2027-04 to 2027-05
فيلا 104 | 104 | مرحلة مبكرة | الاختبارات والتسليم | 2027-05-11 | 2027-05-31 | 21 | bar: 2027-05
فيلا 105 | 105 | مرحلة مبكرة | تجهيز الموقع | 2026-05-15 | 2026-06-04 | 21 | bar: 2026-05 to 2026-06
فيلا 105 | 105 | مرحلة مبكرة | الحفر والأساسات | 2026-06-05 | 2026-07-19 | 45 | bar: 2026-06 to 2026-07
فيلا 105 | 105 | مرحلة مبكرة | الهيكل الإنشائي | 2026-07-20 | 2026-10-03 | 76 | bar: 2026-07 to 2026-10
فيلا 105 | 105 | مرحلة مبكرة | المباني | 2026-10-04 | 2026-11-13 | 41 | bar: 2026-10 to 2026-11
فيلا 105 | 105 | مرحلة مبكرة | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-11-14 | 2026-12-31 | 48 | bar: 2026-11 to 2026-12
فيلا 105 | 105 | مرحلة مبكرة | التشطيبات الداخلية | 2027-01-01 | 2027-03-10 | 69 | bar: 2027-01 to 2027-03
فيلا 105 | 105 | مرحلة مبكرة | الأعمال الخارجية | 2027-03-11 | 2027-04-07 | 28 | bar: 2027-03 to 2027-04
فيلا 105 | 105 | مرحلة مبكرة | الاختبارات والتسليم | 2027-04-08 | 2027-04-24 | 17 | bar: 2027-04
فيلا 106 | 106 | مرحلة مبكرة | تجهيز الموقع | 2026-05-20 | 2026-06-09 | 21 | bar: 2026-05 to 2026-06
فيلا 106 | 106 | مرحلة مبكرة | الحفر والأساسات | 2026-06-10 | 2026-07-25 | 46 | bar: 2026-06 to 2026-07
فيلا 106 | 106 | مرحلة مبكرة | الهيكل الإنشائي | 2026-07-26 | 2026-10-10 | 77 | bar: 2026-07 to 2026-10
فيلا 106 | 106 | مرحلة مبكرة | المباني | 2026-10-11 | 2026-11-21 | 42 | bar: 2026-10 to 2026-11
فيلا 106 | 106 | مرحلة مبكرة | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-11-22 | 2027-01-09 | 49 | bar: 2026-11 to 2027-01
فيلا 106 | 106 | مرحلة مبكرة | التشطيبات الداخلية | 2027-01-10 | 2027-03-20 | 70 | bar: 2027-01 to 2027-03
فيلا 106 | 106 | مرحلة مبكرة | الأعمال الخارجية | 2027-03-21 | 2027-04-17 | 28 | bar: 2027-03 to 2027-04
فيلا 106 | 106 | مرحلة مبكرة | الاختبارات والتسليم | 2027-04-18 | 2027-05-05 | 18 | bar: 2027-04 to 2027-05
فيلا 107 | 107 | مرحلة مبكرة | تجهيز الموقع | 2026-05-25 | 2026-06-14 | 21 | bar: 2026-05 to 2026-06
فيلا 107 | 107 | مرحلة مبكرة | الحفر والأساسات | 2026-06-15 | 2026-07-30 | 46 | bar: 2026-06 to 2026-07
فيلا 107 | 107 | مرحلة مبكرة | الهيكل الإنشائي | 2026-07-31 | 2026-10-17 | 79 | bar: 2026-07 to 2026-10
فيلا 107 | 107 | مرحلة مبكرة | المباني | 2026-10-18 | 2026-11-29 | 43 | bar: 2026-10 to 2026-11
فيلا 107 | 107 | مرحلة مبكرة | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-11-30 | 2027-01-18 | 50 | bar: 2026-11 to 2027-01
فيلا 107 | 107 | مرحلة مبكرة | التشطيبات الداخلية | 2027-01-19 | 2027-03-30 | 71 | bar: 2027-01 to 2027-03
فيلا 107 | 107 | مرحلة مبكرة | الأعمال الخارجية | 2027-03-31 | 2027-04-28 | 29 | bar: 2027-03 to 2027-04
فيلا 107 | 107 | مرحلة مبكرة | الاختبارات والتسليم | 2027-04-29 | 2027-05-16 | 18 | bar: 2027-04 to 2027-05
فيلا 108 | 108 | مرحلة مبكرة | تجهيز الموقع | 2026-05-30 | 2026-06-20 | 22 | bar: 2026-05 to 2026-06
فيلا 108 | 108 | مرحلة مبكرة | الحفر والأساسات | 2026-06-21 | 2026-08-06 | 47 | bar: 2026-06 to 2026-08
فيلا 108 | 108 | مرحلة مبكرة | الهيكل الإنشائي | 2026-08-07 | 2026-10-25 | 80 | bar: 2026-08 to 2026-10
فيلا 108 | 108 | مرحلة مبكرة | المباني | 2026-10-26 | 2026-12-08 | 44 | bar: 2026-10 to 2026-12
فيلا 108 | 108 | مرحلة مبكرة | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-12-09 | 2027-01-28 | 51 | bar: 2026-12 to 2027-01
فيلا 108 | 108 | مرحلة مبكرة | التشطيبات الداخلية | 2027-01-29 | 2027-04-11 | 73 | bar: 2027-01 to 2027-04
فيلا 108 | 108 | مرحلة مبكرة | الأعمال الخارجية | 2027-04-12 | 2027-05-10 | 29 | bar: 2027-04 to 2027-05
فيلا 108 | 108 | مرحلة مبكرة | الاختبارات والتسليم | 2027-05-11 | 2027-05-27 | 17 | bar: 2027-05
فيلا 109 | 109 | مرحلة مبكرة | تجهيز الموقع | 2026-06-04 | 2026-06-25 | 22 | bar: 2026-06
فيلا 109 | 109 | مرحلة مبكرة | الحفر والأساسات | 2026-06-26 | 2026-08-12 | 48 | bar: 2026-06 to 2026-08
فيلا 109 | 109 | مرحلة مبكرة | الهيكل الإنشائي | 2026-08-13 | 2026-11-01 | 81 | bar: 2026-08 to 2026-11
فيلا 109 | 109 | مرحلة مبكرة | المباني | 2026-11-02 | 2026-12-15 | 44 | bar: 2026-11 to 2026-12
فيلا 109 | 109 | مرحلة مبكرة | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-12-16 | 2027-02-05 | 52 | bar: 2026-12 to 2027-02
فيلا 109 | 109 | مرحلة مبكرة | التشطيبات الداخلية | 2027-02-06 | 2027-04-20 | 74 | bar: 2027-02 to 2027-04
فيلا 109 | 109 | مرحلة مبكرة | الأعمال الخارجية | 2027-04-21 | 2027-05-20 | 30 | bar: 2027-04 to 2027-05
فيلا 109 | 109 | مرحلة مبكرة | الاختبارات والتسليم | 2027-05-21 | 2027-06-07 | 18 | bar: 2027-05 to 2027-06
فيلا 110 | 110 | مرحلة مبكرة | تجهيز الموقع | 2026-06-09 | 2026-06-30 | 22 | bar: 2026-06
فيلا 110 | 110 | مرحلة مبكرة | الحفر والأساسات | 2026-07-01 | 2026-08-18 | 49 | bar: 2026-07 to 2026-08
فيلا 110 | 110 | مرحلة مبكرة | الهيكل الإنشائي | 2026-08-19 | 2026-11-08 | 82 | bar: 2026-08 to 2026-11
فيلا 110 | 110 | مرحلة مبكرة | المباني | 2026-11-09 | 2026-12-23 | 45 | bar: 2026-11 to 2026-12
فيلا 110 | 110 | مرحلة مبكرة | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-12-24 | 2027-02-14 | 53 | bar: 2026-12 to 2027-02
فيلا 110 | 110 | مرحلة مبكرة | التشطيبات الداخلية | 2027-02-15 | 2027-04-30 | 75 | bar: 2027-02 to 2027-04
فيلا 110 | 110 | مرحلة مبكرة | الأعمال الخارجية | 2027-05-01 | 2027-05-30 | 30 | bar: 2027-05
فيلا 110 | 110 | مرحلة مبكرة | الاختبارات والتسليم | 2027-05-31 | 2027-06-18 | 19 | bar: 2027-05 to 2027-06
فيلا 111 | 111 | مرحلة مبكرة | تجهيز الموقع | 2026-06-14 | 2026-07-06 | 23 | bar: 2026-06 to 2026-07
فيلا 111 | 111 | مرحلة مبكرة | الحفر والأساسات | 2026-07-07 | 2026-08-25 | 50 | bar: 2026-07 to 2026-08
فيلا 111 | 111 | مرحلة مبكرة | الهيكل الإنشائي | 2026-08-26 | 2026-11-18 | 85 | bar: 2026-08 to 2026-11
فيلا 111 | 111 | مرحلة مبكرة | المباني | 2026-11-19 | 2027-01-03 | 46 | bar: 2026-11 to 2027-01
فيلا 111 | 111 | مرحلة مبكرة | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2027-01-04 | 2027-02-26 | 54 | bar: 2027-01 to 2027-02
فيلا 111 | 111 | مرحلة مبكرة | التشطيبات الداخلية | 2027-02-27 | 2027-05-14 | 77 | bar: 2027-02 to 2027-05
فيلا 111 | 111 | مرحلة مبكرة | الأعمال الخارجية | 2027-05-15 | 2027-06-14 | 31 | bar: 2027-05 to 2027-06
فيلا 111 | 111 | مرحلة مبكرة | الاختبارات والتسليم | 2027-06-15 | 2027-07-04 | 20 | bar: 2027-06 to 2027-07
فيلا 112 | 112 | مرحلة مبكرة | تجهيز الموقع | 2026-06-19 | 2026-07-12 | 24 | bar: 2026-06 to 2026-07
فيلا 112 | 112 | مرحلة مبكرة | الحفر والأساسات | 2026-07-13 | 2026-09-01 | 51 | bar: 2026-07 to 2026-09
فيلا 112 | 112 | مرحلة مبكرة | الهيكل الإنشائي | 2026-09-02 | 2026-11-26 | 86 | bar: 2026-09 to 2026-11
فيلا 112 | 112 | مرحلة مبكرة | المباني | 2026-11-27 | 2027-01-12 | 47 | bar: 2026-11 to 2027-01
فيلا 112 | 112 | مرحلة مبكرة | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2027-01-13 | 2027-03-08 | 55 | bar: 2027-01 to 2027-03
فيلا 112 | 112 | مرحلة مبكرة | التشطيبات الداخلية | 2027-03-09 | 2027-05-25 | 78 | bar: 2027-03 to 2027-05
فيلا 112 | 112 | مرحلة مبكرة | الأعمال الخارجية | 2027-05-26 | 2027-06-25 | 31 | bar: 2027-05 to 2027-06
فيلا 112 | 112 | مرحلة مبكرة | الاختبارات والتسليم | 2027-06-26 | 2027-07-15 | 20 | bar: 2027-06 to 2027-07
فيلا 113 | 113 | مرحلة مبكرة | تجهيز الموقع | 2026-06-24 | 2026-07-14 | 21 | bar: 2026-06 to 2026-07
فيلا 113 | 113 | مرحلة مبكرة | الحفر والأساسات | 2026-07-15 | 2026-08-29 | 46 | bar: 2026-07 to 2026-08
فيلا 113 | 113 | مرحلة مبكرة | الهيكل الإنشائي | 2026-08-30 | 2026-11-14 | 77 | bar: 2026-08 to 2026-11
فيلا 113 | 113 | مرحلة مبكرة | المباني | 2026-11-15 | 2026-12-26 | 42 | bar: 2026-11 to 2026-12
فيلا 113 | 113 | مرحلة مبكرة | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2026-12-27 | 2027-02-13 | 49 | bar: 2026-12 to 2027-02
فيلا 113 | 113 | مرحلة مبكرة | التشطيبات الداخلية | 2027-02-14 | 2027-04-24 | 70 | bar: 2027-02 to 2027-04
فيلا 113 | 113 | مرحلة مبكرة | الأعمال الخارجية | 2027-04-25 | 2027-05-22 | 28 | bar: 2027-04 to 2027-05
فيلا 113 | 113 | مرحلة مبكرة | الاختبارات والتسليم | 2027-05-23 | 2027-06-08 | 17 | bar: 2027-05 to 2027-06
فيلا 114 | 114 | مرحلة مبكرة | تجهيز الموقع | 2026-06-29 | 2026-07-19 | 21 | bar: 2026-06 to 2026-07
فيلا 114 | 114 | مرحلة مبكرة | الحفر والأساسات | 2026-07-20 | 2026-09-03 | 46 | bar: 2026-07 to 2026-09
فيلا 114 | 114 | مرحلة مبكرة | الهيكل الإنشائي | 2026-09-04 | 2026-11-20 | 78 | bar: 2026-09 to 2026-11
فيلا 114 | 114 | مرحلة مبكرة | المباني | 2026-11-21 | 2027-01-02 | 43 | bar: 2026-11 to 2027-01
فيلا 114 | 114 | مرحلة مبكرة | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2027-01-03 | 2027-02-21 | 50 | bar: 2027-01 to 2027-02
فيلا 114 | 114 | مرحلة مبكرة | التشطيبات الداخلية | 2027-02-22 | 2027-05-03 | 71 | bar: 2027-02 to 2027-05
فيلا 114 | 114 | مرحلة مبكرة | الأعمال الخارجية | 2027-05-04 | 2027-05-31 | 28 | bar: 2027-05
فيلا 114 | 114 | مرحلة مبكرة | الاختبارات والتسليم | 2027-06-01 | 2027-06-19 | 19 | bar: 2027-06
فيلا 115 | 115 | مرحلة مبكرة | تجهيز الموقع | 2026-07-04 | 2026-07-25 | 22 | bar: 2026-07
فيلا 115 | 115 | مرحلة مبكرة | الحفر والأساسات | 2026-07-26 | 2026-09-10 | 47 | bar: 2026-07 to 2026-09
فيلا 115 | 115 | مرحلة مبكرة | الهيكل الإنشائي | 2026-09-11 | 2026-11-29 | 80 | bar: 2026-09 to 2026-11
فيلا 115 | 115 | مرحلة مبكرة | المباني | 2026-11-30 | 2027-01-11 | 43 | bar: 2026-11 to 2027-01
فيلا 115 | 115 | مرحلة مبكرة | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2027-01-12 | 2027-03-03 | 51 | bar: 2027-01 to 2027-03
فيلا 115 | 115 | مرحلة مبكرة | التشطيبات الداخلية | 2027-03-04 | 2027-05-14 | 72 | bar: 2027-03 to 2027-05
فيلا 115 | 115 | مرحلة مبكرة | الأعمال الخارجية | 2027-05-15 | 2027-06-12 | 29 | bar: 2027-05 to 2027-06
فيلا 115 | 115 | مرحلة مبكرة | الاختبارات والتسليم | 2027-06-13 | 2027-06-30 | 18 | bar: 2027-06
فيلا 116 | 116 | مرحلة مبكرة | تجهيز الموقع | 2026-07-09 | 2026-07-30 | 22 | bar: 2026-07
فيلا 116 | 116 | مرحلة مبكرة | الحفر والأساسات | 2026-07-31 | 2026-09-16 | 48 | bar: 2026-07 to 2026-09
فيلا 116 | 116 | مرحلة مبكرة | الهيكل الإنشائي | 2026-09-17 | 2026-12-06 | 81 | bar: 2026-09 to 2026-12
فيلا 116 | 116 | مرحلة مبكرة | المباني | 2026-12-07 | 2027-01-19 | 44 | bar: 2026-12 to 2027-01
فيلا 116 | 116 | مرحلة مبكرة | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2027-01-20 | 2027-03-12 | 52 | bar: 2027-01 to 2027-03
فيلا 116 | 116 | مرحلة مبكرة | التشطيبات الداخلية | 2027-03-13 | 2027-05-25 | 74 | bar: 2027-03 to 2027-05
فيلا 116 | 116 | مرحلة مبكرة | الأعمال الخارجية | 2027-05-26 | 2027-06-23 | 29 | bar: 2027-05 to 2027-06
فيلا 116 | 116 | مرحلة مبكرة | الاختبارات والتسليم | 2027-06-24 | 2027-07-11 | 18 | bar: 2027-06 to 2027-07
فيلا 117 | 117 | مرحلة مبكرة | تجهيز الموقع | 2026-07-14 | 2026-08-04 | 22 | bar: 2026-07 to 2026-08
فيلا 117 | 117 | مرحلة مبكرة | الحفر والأساسات | 2026-08-05 | 2026-09-22 | 49 | bar: 2026-08 to 2026-09
فيلا 117 | 117 | مرحلة مبكرة | الهيكل الإنشائي | 2026-09-23 | 2026-12-13 | 82 | bar: 2026-09 to 2026-12
فيلا 117 | 117 | مرحلة مبكرة | المباني | 2026-12-14 | 2027-01-27 | 45 | bar: 2026-12 to 2027-01
فيلا 117 | 117 | مرحلة مبكرة | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2027-01-28 | 2027-03-20 | 52 | bar: 2027-01 to 2027-03
فيلا 117 | 117 | مرحلة مبكرة | التشطيبات الداخلية | 2027-03-21 | 2027-06-03 | 75 | bar: 2027-03 to 2027-06
فيلا 117 | 117 | مرحلة مبكرة | الأعمال الخارجية | 2027-06-04 | 2027-07-03 | 30 | bar: 2027-06 to 2027-07
فيلا 117 | 117 | مرحلة مبكرة | الاختبارات والتسليم | 2027-07-04 | 2027-07-22 | 19 | bar: 2027-07
فيلا 118 | 118 | مرحلة مبكرة | تجهيز الموقع | 2026-07-19 | 2026-08-10 | 23 | bar: 2026-07 to 2026-08
فيلا 118 | 118 | مرحلة مبكرة | الحفر والأساسات | 2026-08-11 | 2026-09-28 | 49 | bar: 2026-08 to 2026-09
فيلا 118 | 118 | مرحلة مبكرة | الهيكل الإنشائي | 2026-09-29 | 2026-12-21 | 84 | bar: 2026-09 to 2026-12
فيلا 118 | 118 | مرحلة مبكرة | المباني | 2026-12-22 | 2027-02-05 | 46 | bar: 2026-12 to 2027-02
فيلا 118 | 118 | مرحلة مبكرة | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2027-02-06 | 2027-03-30 | 53 | bar: 2027-02 to 2027-03
فيلا 118 | 118 | مرحلة مبكرة | التشطيبات الداخلية | 2027-03-31 | 2027-06-14 | 76 | bar: 2027-03 to 2027-06
فيلا 118 | 118 | مرحلة مبكرة | الأعمال الخارجية | 2027-06-15 | 2027-07-14 | 30 | bar: 2027-06 to 2027-07
فيلا 118 | 118 | مرحلة مبكرة | الاختبارات والتسليم | 2027-07-15 | 2027-08-02 | 19 | bar: 2027-07 to 2027-08
فيلا 119 | 119 | مرحلة مبكرة | تجهيز الموقع | 2026-07-24 | 2026-08-15 | 23 | bar: 2026-07 to 2026-08
فيلا 119 | 119 | مرحلة مبكرة | الحفر والأساسات | 2026-08-16 | 2026-10-04 | 50 | bar: 2026-08 to 2026-10
فيلا 119 | 119 | مرحلة مبكرة | الهيكل الإنشائي | 2026-10-05 | 2026-12-28 | 85 | bar: 2026-10 to 2026-12
فيلا 119 | 119 | مرحلة مبكرة | المباني | 2026-12-29 | 2027-02-12 | 46 | bar: 2026-12 to 2027-02
فيلا 119 | 119 | مرحلة مبكرة | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2027-02-13 | 2027-04-07 | 54 | bar: 2027-02 to 2027-04
فيلا 119 | 119 | مرحلة مبكرة | التشطيبات الداخلية | 2027-04-08 | 2027-06-23 | 77 | bar: 2027-04 to 2027-06
فيلا 119 | 119 | مرحلة مبكرة | الأعمال الخارجية | 2027-06-24 | 2027-07-24 | 31 | bar: 2027-06 to 2027-07
فيلا 119 | 119 | مرحلة مبكرة | الاختبارات والتسليم | 2027-07-25 | 2027-08-13 | 20 | bar: 2027-07 to 2027-08
فيلا 120 | 120 | مرحلة مبكرة | تجهيز الموقع | 2026-07-29 | 2026-08-21 | 24 | bar: 2026-07 to 2026-08
فيلا 120 | 120 | مرحلة مبكرة | الحفر والأساسات | 2026-08-22 | 2026-10-11 | 51 | bar: 2026-08 to 2026-10
فيلا 120 | 120 | مرحلة مبكرة | الهيكل الإنشائي | 2026-10-12 | 2027-01-05 | 86 | bar: 2026-10 to 2027-01
فيلا 120 | 120 | مرحلة مبكرة | المباني | 2027-01-06 | 2027-02-21 | 47 | bar: 2027-01 to 2027-02
فيلا 120 | 120 | مرحلة مبكرة | الأعمال الكهروميكانيكية الأولية | 2027-02-22 | 2027-04-17 | 55 | bar: 2027-02 to 2027-04
فيلا 120 | 120 | مرحلة مبكرة | التشطيبات الداخلية | 2027-04-18 | 2027-07-04 | 78 | bar: 2027-04 to 2027-07
فيلا 120 | 120 | مرحلة مبكرة | الأعمال الخارجية | 2027-07-05 | 2027-08-04 | 31 | bar: 2027-07 to 2027-08
فيلا 120 | 120 | مرحلة مبكرة | الاختبارات والتسليم | 2027-08-05 | 2027-08-24 | 20 | bar: 2027-08

## المعالم والتجميع
الشهر | عدد الفيلات التي بدأت | عدد الفيلات التي تم تسليمها/المخطط تسليمها | إجمالي التراكم التسليمي
2025-01 | 6 | 0 | 0
2025-02 | 4 | 0 | 0
2025-03 | 5 | 0 | 0
2025-04 | 5 | 0 | 0
2025-05 | 6 | 0 | 0
2025-06 | 4 | 0 | 0
2025-07 | 8 | 0 | 0
2025-08 | 8 | 0 | 0
2025-09 | 7 | 0 | 0
2025-10 | 8 | 1 | 1
2025-11 | 8 | 4 | 5
2025-12 | 7 | 5 | 10
2026-01 | 8 | 5 | 15
2026-02 | 5 | 4 | 19
2026-03 | 7 | 5 | 24
2026-04 | 6 | 4 | 28
2026-05 | 6 | 4 | 32
2026-06 | 6 | 4 | 36
2026-07 | 6 | 7 | 43
2026-08 | 0 | 6 | 49
2026-09 | 0 | 9 | 58
2026-10 | 0 | 7 | 65
2026-11 | 0 | 6 | 71
2026-12 | 0 | 7 | 78
2027-01 | 0 | 7 | 85
2027-02 | 0 | 5 | 90
2027-03 | 0 | 5 | 95
2027-04 | 0 | 5 | 100
2027-05 | 0 | 7 | 107
2027-06 | 0 | 5 | 112
2027-07 | 0 | 5 | 117
2027-08 | 0 | 3 | 120
2027-09 | 0 | 0 | 120
2027-10 | 0 | 0 | 120
2027-11 | 0 | 0 | 120
2027-12 | 0 | 0 | 120
|  |  |  | المعلم الرئيسي | التاريخ/الفترة | التفسير
|  |  |  | اكتمال أول 10 فيلات | 2025-10 إلى 2025-12 | إغلاق الدفعة الأولى
|  |  |  | اكتمال 30 فيلا | حتى 2026-04-10 | يتطابق مع حالة ملف الجودة
|  |  |  | مرحلة الذروة التنفيذية | 2026-04 إلى 2026-10 | أعلى عدد فيلات متزامنة تحت التنفيذ
|  |  |  | بدء التسليمات المتسارعة للدفعات اللاحقة | 2026-08 وما بعده | يتسق مع المنحنى المالي والربحي
|  |  |  | إقفال المشروع بالكامل | 2027-09 تقريبًا | آخر تسليمات الفيلات المبكرة الحالية